| February 02, 2018 Request for Proposals #UCBI II-020 Supporting Strategic Communication Campaigns for UCBI II Project Partners Dear Sir or Madam, Chemonics International Inc. (hereinafter referred to as “Chemonics”), under the Ukraine Confidence Building Initiative II (UCBI II), USAID Contract No.AID-OAA-I-14-00006, Task Order No.AID-OAA-TO-17-00009, is issuing a Request for Proposals (RFP) for Supporting Strategic Communication Campaigns for UCBI II Project Partners. The attached RFP contains all the necessary information for interested Offerors. The Ukraine Confidence Building Initiative II (UCBI II) is a USAID program implemented by Chemonics International in Ukraine. The goal of UCBI II is to enable communities and government to mitigate the destabilizing effects of the conflict and enhance public engagement in and understanding of the GOU’s response to the crisis and the broader political transition. Companies or organizations should indicate their interest in submitting a proposal for the anticipated subcontract by sending an email indicating their intention to tender@ukrainecbi.com by 1800hrs on February 14, 2018. Chemonics realizes that Offerors may have additional questions after reading this RFP. Interested Offerors can submit their questions to tender@ukrainecbi.com according to the instructions in I.6 of the RFP. If necessary, Chemonics will provide answers to all relevant questions received in an amendment that will be emailed directly to all interested offerors who submitted proposals. This RFP does not obligate Chemonics to execute a subcontract nor does it commit Chemonics to pay any costs incurred in the preparation and submission of the proposals. Furthermore, Chemonics reserves the right to reject any and all offers, if such action is considered to be in the best interest of Chemonics. Sincerely, Michael Stievater Ukraine Confidence Building Initiative II (UCBI II) | 02 лютого 2018 року Запит про надання пропозицій №UCBI II-020 Послуги з розробки та впровадження комунікаційних кампаній для партнерів проекту «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II) Шановні пані та панове, Кімонікс Інтернешнл Інк. (іменована надалі – «Кімонікс») в рамках реалізації Проекту «Зміцнення громадьскої довіри» (UCBI II), контракт з USAID No.AID-OAA-I-14-00006, Завдання №AID-OAA-TO-17-00009, оголошує Запит про надання пропозицій (ЗНП) на Послуги з розробки та впровадження комунікаційних кампаній для партнерів проекту «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II). ЗНП, що додається, містить всю необхідну інформацію для зацікавлених Оферентів. # Проект «Зміцнення громадьскої довіри» (UCBI II) – це програма USAID, що реалізується Кімонікс Інтернешнл в Україні. Метою UCBI II є підтримка громад та уряду у подоланні дестабілізуючих наслідків конфлікту та сприяння залученню громадськості та покращення розуміння зусиль Уряду України щодо подолання конфлікту та поглиблених політичних перетворень. Компанії чи організації вказують свою зацікавленість у поданні пропозиції щодо очікуваного субконтракту, надіславши електронного листа із зазначенням свого наміру за адресою tender@ukrainecbi.com до 18:00 14 лютого 2018 року. Кімонікс усвідомлює, що після вивчення цього ЗНП у Оферентів можуть виникнути додаткові запитання. Зацікавлені Оференти можуть надіслати свої питання на адресу tender@ukrainecbi.com у відповідності до інструкцій, що містяться у пункті I.6 ЗНП. За необхідності, Кімонікс надасть відповіді на всі релевантні питання, які будуть отримані, у додатку, який буде надіслано електронною поштою безпосередньо всім зацікавленим Оферентам, які подали пропозиції. ЗНП не накладає на Кімонікс зобов’язання щодо виконання субконтракту та оплати будь-яких витрат, які було понесено під час підготовки та подання пропозицій. Більш того, Кімонікс залишає за собою право відхилити будь-яку чи всі пропозиції, якщо такі дії будуть в інтересах Кімонікс. З повагою, Майкл Стівейтер Проект «Зміцнення громадьскої довіри» (UCBI II) |
| --- | --- |
| Request for Proposals RFP #UCBI II-020 For the provision of Supporting Strategic Communication Campaigns for UCBI II Project Partners Contracting Entity: Chemonics International Inc. Ukraine Confidence Building Initiative II (UCBI II) 01001, Kyiv, 8 Khreshchatyk Street, 5th floor Funded by: United States Agency for International Development (USAID) Funded under: Ukraine Confidence Building Initiative II Prime Contract Number. AID-OAA-I-14-00006, Task Order No. AID-OAA-TO-17-00009 ***** ETHICAL AND BUSINESS CONDUCT REQUIREMENTS ***** Chemonics is committed to integrity in procurement, and only selects subcontractors based on objective business criteria such as price and technical merit. Chemonics expects subcontractors to comply with our Standards of Business Conduct, available at http://www.chemonics.com/OurStory/OurMissionAndValues/Pages/default.aspx. Chemonics does not tolerate fraud, collusion among offerors, falsified proposals/ bids, bribery, or kickbacks. Any firm or individual violating these standards will be disqualified from this procurement, barred from future procurement opportunities, and may be reported to both USAID and the Office of the Inspector General. Employees and agents of Chemonics are strictly prohibited from asking for or accepting any money, fee, commission, credit, gift, gratuity, object of value or compensation from current or potential vendors or subcontractors in exchange for or as a reward for business. Employees and agents engaging in this conduct are subject to termination and will be reported to USAID and the Office of the Inspector General. In addition, Chemonics will inform USAID and the Office of the Inspector General of any subcontractor offers of money, fee, commission, credit, gift, gratuity, object of value or compensation to obtain business. Offerors responding to this RFP must include the following as part of the proposal submission: - Disclose any close, familial, or financial relationships with Chemonics or project staff. For example, if an offeror’s cousin is employed by the project, the offeror must state this. - Disclose any family or financial relationship with other offerors submitting proposals. For example, if the offeror’s father owns a company that is submitting another proposal, the offeror must state this. - Certify that the prices in the offer have been arrived at independently, without any consultation, communication, or agreement with any other offeror or competitor for the purpose of restricting competition. - Certify that all information in the proposal and all supporting documentation are authentic and accurate. - Certify understanding and agreement to Chemonics’ prohibitions against fraud, bribery and kickbacks. Please contact Michael Stievater, Chief of Party, (mstievater@ukrainecbi.com), with any questions or concerns regarding the above information or to report any potential violations. Potential violations may also be reported directly to Chemonics at to BusinessConduct@chemonics.com or by phone/Skype at 888.955.6881. | Запит про надання пропозицій ЗНП №UCBI II-020 На надання послуг з розробки та впровадження комунікаційних кампаній для партнерів проекту «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II) Підрядник: Кімонікс Інтернешнл Інк. «Зміцнення громадьскої довіри» (UCBI II) 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8, 5-й поверх Фінансування: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) Фінансування за проектом: «Зміцнення громадьскої довіри» (UCBI II) Номер Контракту. AID-OAA-I-14-00006, Номер Завдання: AID-OAA-TO-17-00009 *****ВИМОГИ ЩОДО ЕТИКИ ТА КОРПОРАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ***** Кімонікс керується принципами добросовісності при здійсненні закупівель, і обирає субпідрядників виключно на підставі об’єктивних ділових критеріїв, таких як ціна та технічні переваги. Кімонікс очікує від субпідрядників виконання наших стандартів корпоративної поведінки, з якими можна ознайомитися на: http://www.chemonics.com/OurStory/OurMissionAndValues/Pages/default.aspx. Кімонікс не терпить шахрайства, змов між оферентами, фальсифікованих пропозицій/ тендерних документів, хабарництва, чи «відкатів». Будь-яка фірма чи фізична особа, що порушує ці стандарти, буде дискваліфікована від участі у закупівлі, їй буде заборонено подальшу участь у можливих майбутніх закупівлях, і про неї буде повідомлено як до USAID, так і до Офісу Генерального Інспектора. Працівникам та агентам Кімонікс суворо забороняється вимагати чи приймати гроші, оплату, комісійні, кредит, подарунки, винагороду, вартісні предмети чи компенсацію від наявних чи потенційних субпідрядників в обмін чи як винагороду за бізнес. Працівники чи агенти, які займаються такою практикою, підлягають звільненню; про них буде повідомлено USAID і Офіс Генерального Інспектора. Окрім того, Кімонікс повідомить USAID і Офіс Генерального Інспектора про будь-які пропозиції від будь-яких субпідрядників про гроші, оплату, комісійні, кредит, подарунок, вартісні предмети чи компенсацію за отримання бізнесу. Оференти, що надаватимуть відповідь на цей ЗНП, повинні включити як частину подання пропозиції таке: - Розкрити будь-які близькі, родинні чи фінансові стосунки з персоналом Кімонікс чи проекту. Наприклад, якщо двоюрідний брат/ сестра оферента є працівником проекту, оферент повинен це зазначити. - Розкрити будь-які родинні чи фінансові стосунки з іншими оферентами, які подають пропозиції. Наприклад, якщо батьку оферента належить компанія, яка подає іншу пропозицію, оферент повинен це зазначити. - Підтвердити, що ціни у пропозиції визначені незалежно, без будь-яких консультацій, спілкування чи узгодження з будь-яким іншим оферентом чи конкурентом з метою обмеження конкуренції. - Підтвердити, що вся інформація у пропозиції та вся документація, що додається, є достовірною та точною. - Підтвердити розуміння і погодження із забороною Кімонікс шахрайства, хабарництва та «відкатів». Зв’язуйтеся, будь-ласка, з Майклом Стівейтером, Керівником Проекту (mstievater@ukrainecbi.com), з будь-яких питань з приводу інформації, що наводиться вище, чи для повідомлення про будь-які можливі порушення. Про можливі порушення можна також повідомляти безпосередньо до Кімонікс за адресою: BusinessConduct@chemonics.com чи телефоном/скайпом за номером: 888.955.6881. |

| RFP Table of Contents List of Acronyms Section I Instructions to Offerors I.1 Introduction I.2 Offer Deadline I.3 Submission of Offers I.4 Requirements I.5 Source of Funding and Geographic Code I.6 Chronological List of Proposal Events I.7 Validity Period I.8 Evaluation and Basis for Award I.9 Negotiations I.10 Terms of Subcontract I.11 Privity Section II Background, Scope of Work, Deliverables, and Deliverables Schedule - Background - Scope of Work - Deliverables - Deliverables Schedule Section III Indefinite Quantity Subcontract (IQS) (Terms and Clauses) Annex 1 Sample Proposal Cover Letter Annex 2 Guide to Creating Financial Proposal and Sample Budget Annex 3 Required Certifications Annex 4 DUNS and SAM Registration Guidance | Зміст ЗНП Список скорочень Розділ I Вказівки Оферентам I.1 Вступ I.2 Кінцевий термін подання пропозиції I.3 Подання пропозиції I.4 Вимоги I.5 Джерело фінансування та географічний код I.6 Хронологічний перелік пропонованих заходів I.7 Період чинності I.8 Оцінка та основа для укладання контракту I.9 Перемовини I.10 Умови Субконтракту I.11 Правовідносини Розділ II Вихідні положення, технічне завдання, результати, та графік досягнення результатів - Вихідні положення - Технічне завдання - Результати - Графік досягнення результатів Розділ III Субконтракт без визначеного обсягу послуг (СБВОП) (умови та положення) Додаток 1 Примірний супровідний лист до пропозиції Додаток 2 Керівництво з розробки фінансової пропозиції та примірний бюджет Додаток 3 Необхідні посвідчення Додаток 4 Вказівки щодо реєстрації DUNS та SAM |
| --- | --- |

| List of Acronyms CFR Code of Federal Regulations CO USAID Contracting Officer COP Chief of Party COR USAID Contracting Officer’s Representative CR USAID/ OTI Country Representative CV Curriculum Vitae DCR USAID/ OTI Deputy Country Representative FAR Federal Acquisition Regulations FFP Firm fixed price IQS Indefinite Quantity Subcontract M&E Monitoring and Evaluation NICRA Negotiated Indirect Cost Rate Agreement NGO Nongovernmental organization OTI Office of Transition Initiatives RFP Request for Proposals STO Subcontract Task Order or Sub-Task Order UCBI II Ukraine Confidence Building Initiative II U.S. United States USAID U.S. Agency for International Development USAID/ Ukraine USAID Mission in Ukraine USG U.S. Government VAT Value Added Tax | Список скорочень КФП Кодекс федеральних положень КС Службовець з контрактів USAID КП Керівник проекту ПКС Представник службовця з контрактів USAID ПК Представник USAID/ OTI у країні CV Біографічна довідка ЗПК USAID/ OTI заступник представника в країні ФПН Федеральні положення про закупівлі ТФЦ Тверда фіксована ціна СБВОП Субконтракт без визначеного обсягу послуг M&E Моніторинг та оцінка NICRA Договір про непрямі витрати, досягнутий в результаті переговорів НУО Неурядова організація OTI Офіс перехідних ініціатив ЗНП Запит на надання пропозицій СЗ Субзамовлення UCBI II «Зміцнення громадьскої довіри» (UCBI II) США Сполучені Штати USAID Агентство США з міжнародного розвитку USAID/ Україна Місія USAID в Україні Уряд США Уряд США ПДВ Податок на додану вартість |
| --- | --- |

| Section I. Instructions to Offerors - Introduction Chemonics, the Buyer, acting on behalf of the U.S. Agency for International Development (USAID) and the Ukraine Confidence Building Initiative II (UCBI II), under contract number USAID Contract No. AID-OAA-I-14-00006, Task Order No. AID-OAA-TO-17-00009 is soliciting offers from companies and organizations to submit proposals to participate with UCBI II to carry out Supporting Strategic Communication Campaigns for UCBI II Project Partners. The Ukraine Confidence Building Initiative II (UCBI II) is a USAID program implemented by Chemonics International Inc. in Ukraine. The goal of UCBI II is to enable communities and government to mitigate the destabilizing effects of the conflict and enhance public engagement in and understanding of the GOU’s response to the crisis and the broader political transition. The services to be rendered are intended to provide UCBI II with a third-party objective means of Supporting Strategic Communication Campaigns for UCBI II Project Partners that will be used to inform current and future programming, as UCBI II deems appropriate. Chemonics will issue an award to one or more companies or organizations. The award(s) will be in the form of task orders to be issued under a fixed price indefinite quantity subcontract (IQS) (hereinafter referred to as “the Subcontract”). The successful Offeror shall be required to adhere to the Scope of Work (SOW) and terms and conditions of the Subcontract, which are incorporated in Section III herein. Chemonics will subsequently solicit individual task orders for the scope of services requested. These individual orders are called “Subcontract Task Orders” (STO). While the IQS will contain the main terms and conditions and the pricing methodology to be used in negotiating STOs, each STO will contain specific information regarding the services being requested by UCBI II, the period of performance, deliverables, and other details on the specific work ordered. STOs issued under the IQS will be Firm Fixed Price (FFP) task orders. The Offeror shall develop a budget (i.e. cost proposal) for each STO using the pricing methodology set forth in the IQS. Chemonics will not reimburse the Offeror for any costs associated with managing the IQS; each STO must stand on its own. Chemonics anticipates issuing FFP STOs for specific research outputs lasting anywhere between one week and two months, on a continuous basis. FFP STOs are intended to be uninterrupted and could potentially overlap. The initial FFP STO should be issued shortly after the IQS is awarded. Offerors are invited to submit proposals in response to this RFP in accordance with Section I. Instructions to Offerors, which will not be part of the Subcontract. The instructions are intended to assist interested Offerors in the preparation of their offer. Any resulting subcontract will be guided by Sections II and III. This RFP does not obligate Chemonics to execute a subcontract nor does it commit Chemonics to pay any costs incurred in the preparation and submission of the proposals. Furthermore, Chemonics reserves the right to reject any and all offers, if such action is considered to be in the best interest of Chemonics. Unless otherwise stated, the periods named in the RFP shall be consecutive calendar days. - Offer Deadline Offerors shall submit their offers electronically only to tender@ukrainecbi.com. Emailed offers must be received by 18:00 hrs on Wednesday, February 14, 2018. Faxed offers will not be considered. Offerors are responsible for ensuring that their offers are received in accordance with the instructions stated herein. Late offers may be considered at the discretion of Chemonics. Chemonics cannot guarantee that late offers will be considered. I.3. Submission of Offers Proposals must be submitted electronically only. - Instructions for the Submission of Electronic Copies Separate technical and cost proposals must be submitted by email no later than the time and date specified in I.2. The proposals must be submitted to the point of contact designated in I.2. The Offeror must submit the proposal electronically with up to 3 attachments (5 MB limit) per email compatible with MX Word, MS Excel, readable format, or Adobe Portable Document (PDF) format in a Microsoft environment. Offerors must not submit zipped files. Those pages requiring original manual signatures should be scanned and sent in PDF format as an email attachment. The technical proposal and cost proposal must be kept separate from each other. Technical proposals must not make reference to pricing data in order that the technical evaluation may be made strictly on the basis of technical merit. I.4. Requirements To be determined responsive, an offer must include all of documents and sections included in I.4.A. and I.4.B. - General Requirements Chemonics anticipates issuing an IQS to an international or Ukrainian company or organization/ private entrepreneur, provided it is legally registered and recognized under the laws of Ukraine and is in compliance with all applicable civil, fiscal, and other applicable regulations. Such a company or organization could include a private firm, non-profit, civil society organization, or university. Companies and organizations/ private entrepreneurs that submit proposals in response to this RFP must meet the following requirements: - Companies or organizations/ private entrepreneurs, whether for-profit or non-profit, must be legally registered under the laws of Ukraine upon award of the Subcontract. - Companies or organizations/ private entrepreneurs must have a local presence in Ukraine at the time the Subcontract is signed. - Firms operated as commercial companies or other organizations or enterprises (including nonprofit organizations) in which foreign governments or their agents or agencies have a controlling interest are not eligible as suppliers of commodities and services. - Companies or organizations/ private entrepreneurs, whether for-profit or non-profit, shall be requested to provide a DUNS number if selected to receive a subaward valued in equivalent at USD$30,000 or more, unless exempted in accordance with information certified in the Evidence of Responsibility form included in the required certifications in Annex 3. (see footnote below). Offerors may present their proposals as a member of a partnership with other companies or organizations. In such cases, the Subcontract will be awarded to the lead company in the partnership. The leading company shall be responsible for making all partnership arrangements, including but not limited to division of labor, invoicing, etc., with the other company(ies). A legally registered partnership is not necessary for these purposes; however the different organizations must be committed to work together in the fulfillment of the subcontract terms. - Required Proposal Documents 1. Cover Letter The Offeror’s cover letter shall include the following information: - Name of the company or organization - Type of company or organization - Address - Telephone - Fax - E-mail - Full names of members of the Board of Directors and Legal Representative (as appropriate) - Taxpayer Identification Number - DUNS Number - Official bank account information - Other required documents that shall be included as attachments to the cover letter: - Copy of registration or incorporation in the public registry, or equivalent document from the government office where the offeror is registered. - Copy of company tax registration, or equivalent document. - Copy of trade license, or equivalent document. - Evidence of Responsibility Statement, whereby the offeror certifies that it has sufficient financial, technical, and managerial resources to complete the activity described in the scope of work, or the ability to obtain such resources. This statement is required by the Federal Acquisition Regulations in 9.104-1. A template is provided in Annex 3. Required Certifications. - Applicable documents listed in I.4.A. A sample cover letter is provided in Annex 1 of this RFP. 2. Technical Proposal The Offeror may choose to submit one, two or three case studies relevant to the LOT they offer services. The technical proposal shall comprise the following parts: Part 1: Technical Approach - Response to one or more case studies (10 pages maximum per case study). - Include a work plan that describes how the Offeror will work with the beneficiary to develop a campaign strategy, relevant messages and reach the target population. - Develop a promotional strategy that describes the elements described in the section II.3 Deliverables Stage 1 of the relevant LOT. It is up to the Offeror on this stage to decide, which exact logic to proceed in order to create the promotional strategy. - Provide a hypothetical low and high cost proposal, appropriate to the size of the organization and which includes audience and reach. The cost proposal should include different itemized cost scenarios to implement proposed promotion strategy. - Due to the regionally specific dynamics and community networks necessitated by campaigns of is breadth, offerors may need to utilize partnerships with local organizations or firms and will need to demonstrate knowledge of the local media environment and audience. Offerors should include mention of existing partnerships, knowledge and experiences that will be utilized for the successful implementation of this project. The Offeror should clearly outline these partnerships, including the location and capabilities of partner organizations. Part 2: Introduction to organization, corporate experience, and key personnel (5 page maximum). - Introduce the organization’s management and past experience with promotional campaigns at the national level or sub-national level with a focus on eastern Ukraine. - Include concrete examples of success, the ability to work across multiple media platforms, and work with government or non-government, non-profit organizations. - Provide profiles of key personnel that will be available to work on the project. This should include a designated project manager and the profiles of 2-4 technical experts that will be available to work directly on developing promotional plans with beneficiaries. Part 3: Experience, and Past Performance. This part shall be between 2 and 7 pages long, but may not exceed 7 pages. Part 3 must include a description of the company and organization, with appropriate reference to any parent company and subsidiaries. Offerors must include details demonstrating their experience and technical ability, including those of proposed consortium members, in implementing the technical approach/ methodology and the detailed work plan. Additionally, Offerors must include three (3) past performance references of similar work (under grants, contracts or subcontracts) previously implemented as well as contact information for the companies for which such work was completed. Contact information must include at a minimum: name of point of contact who can speak to the Offeror’s performance, name and address of the company for which the work was performed, and email and phone number of the point of contact. Please notify the points of contact that Chemonics may be contacting them within one week after the RFP deadline. Chemonics reserves the right to check additional references not provided by an Offeror. The sections of the technical proposal stated above must respond to the detailed information set out in Section II of this RFP, which provides the background, states the scope of work, describes the deliverables, and provides a deliverables schedule. 3. Cost Proposal The cost proposal is used to determine which proposals represent the best value and serves as a basis of negotiation before award of an IQS. The ceiling price of the IQS to be awarded will be an all-inclusive fixed price. No profit, fees, taxes, or additional costs can be added after award. Nevertheless, for the purpose of the proposal, Offerors must provide a detailed budget showing major line items, e.g. salaries, allowances, travel costs, other direct costs, indirect rates, etc., as well as individual line items, e.g. salaries or rates for individuals, different types of allowances, rent, utilities, insurance, etc. Offers must show unit prices, quantities, and total price. All items, services, etc. must be clearly labeled and included in the total offered price. All cost information must be expressed in UAH. See Annex 2 for a sample cost structure Because UCBI II is a USAID funded project and is implemented under a bilateral agreement between the Ukraine and the U.S. Government, Offerors must not include VAT and customs duties in their cost proposal. PLEASE NOTE: Offerors must affirmatively state in the offer that they understand Chemonics is VAT exempt and that this exception will be recognized for all invoicing. Failure to affirmatively state Offerors intention to recognize the Ukrainian VAT exemption may be grounds for exclusion for consideration and award of a contract under this RFP. The cost proposal shall also include a budget narrative that explains the basis for the estimate of every cost element or line item. Supporting information must be provided in sufficient detail to allow for a complete analysis of each cost element or line item. Chemonics reserves the right to request additional cost information if the evaluation committee has concerns of the reasonableness, realism, or completeness of an offeror’s proposed cost. If it is an Offeror’s regular practice to budget indirect rates, e.g. overhead, fringe, G&A, administrative, or other rate, Offerors must explain the rates and the rates’ base of application in the budget narrative. Chemonics reserves the right to request additional information to substantiate an Offeror’s indirect rates. Under no circumstances may cost information be included in the technical proposal. No cost information or any prices, whether for deliverables or line items, may be included in the technical proposal. Cost information must only be shown in the cost proposal. I.5. Source of Funding, Authorized Geographic Code, and Source and Origin Any subcontract resulting from this RFP will be financed by USAID funding and will be subject to U.S. Government and USAID regulations. All goods and services offered in response to this RFP or supplied under any resulting award must meet USAID Geographic Code 935 in accordance with the United States Code of Federal Regulations (CFR), 22 CFR §228, available at: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2012-title22-vol1/pdf/CFR-2012-title22-vol1-part228.pdf. The cooperating country for this RFP is Ukraine. Offerors may not offer or supply any products, commodities or related services that are manufactured or assembled in, shipped from, transported through, or otherwise involving any of the following countries: Cuba, Iran, North Korea, Syria. Related services include incidental services pertaining to any/ all aspects of this work to be performed under a resulting contract (including transportation, fuel, lodging, meals, and communications expenses). I.6. Chronologпical List of Proposal Events The following calendar summarizes important dates in the solicitation process. Offerors must strictly follow these deadlines. RFP announcement February 02, 2018 Deadline for written questions February 07, 2018 Answers provided to questions/ clarifications February 09, 2018 Proposal due date February 14, 2018 Subcontract award (estimated) March 14, 2017 The dates above may be modified at the sole discretion of Chemonics. Any changes will be published in an amendment to this RFP. Written Questions and Clarifications. All questions or clarifications regarding this RFP must be in writing and submitted to tender@ukrainecbi.com no later than 18:00 hrs on February 07, 2018. Questions and requests for clarification, and the responses thereto, will be circulated to all RFP recipients who have indicated an interest in this RFP. Only written answers from Chemonics will be considered official and carry weight in the RFP process and subsequent evaluation. Any answers received outside the official channel, whether received verbally or in writing, from employees or representatives of Chemonics International Inc., the UCBI II project, or any other party, will not be considered official responses regarding this RFP. Proposal Submission Date. All proposals must be received by 18:00 hrs on February 14, 2018. Late offers will be considered at the discretion of Chemonics. Oral Presentations. Chemonics reserves the option to have select Offerors participate in oral presentations with the technical evaluation committee. Interviews may consist of oral presentations of Offerors’ proposed activities and approaches. Offerors should be prepared to give presentations to the technical evaluation committee at the UCBI II office within 2 days of receiving notification. Subcontract Award (estimated). Chemonics will select the proposal that offers the best value based upon the evaluation criteria stated in this RFP. I.7. Validity Period Offerors’ proposals — including cost — must remain valid for 60 (sixty) calendar days after the proposal deadline. I.8. Evaluation and Basis for Award An award will be made to the Offeror whose proposal is determined to be responsive to this solicitation document, meets the eligibility criteria stated in this RFP, meets the technical, management/ personnel, and corporate capability requirements, and is determined to represent the best value to Chemonics. Best value will be decided using a tradeoff process. This RFP will use the tradeoff process to determine best value. That means that each proposal will be evaluated and scored against the evaluation criteria and evaluation sub-criteria, which are stated in the table below. Cost proposals are not assigned points, but for overall evaluation purposes of this RFP, technical evaluation factors other than cost, when combined, are considered more important than cost factors. If technical scores are determined to be equal or nearly equal, cost will become the determining factor. In evaluating proposals, Chemonics will use the following evaluation criteria and sub-criteria: |  |  | Розділ I. Вказівки Оферентам І.1. Вступ Кімонікс, Покупець, що діє від імені Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Проект «Зміцнення громадьскої довіри» (UCBI II), згідно контракту з USAID номер AID-OAA-I-14-00006, номер Завдання AID-OAA-TO-17-00009 оголошує конкурс на подання пропозицій від компаній та організацій для участі із UCBI II у здійсненні розробки та впровадження комунікаційних кампаній для партнерів проекту «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II). Проект «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II) є програмою USAID, що реалізується Кімонікс Інтернешнл Інк. в Україні. Метою UCBI II є підтримка громад та уряду у подоланні наслідків конфлікту та сприяння залученню громадськості та покращення розуміння зусиль Уряду України щодо подолання конфлікту та поглиблених політичних перетворень. Послуги, які буде надано, мають на меті надання UCBI II об’єктивних засобів з розробки та впровадження комунікаційних кампаній для партнерів проекту UCBI II третьою стороною, що використовуватиметься для поточного та майбутнього планування, як UCBI II вважатиме за доцільне. Кімонікс надасть контракт одній чи декільком компаніям чи організаціям. Умови співпраці будуть зафіксовані у формі субконтракту з твердо фіксованою ціною без визначеного обсягу послуг (СБВОП) (надалі – «Субконтракт»). Переможець повинен буде дотримуватися Технічного завдання (ТЗ) та положень і умов Субконтракту, які є частиною Розділу ІІІ цього документу. Після цього Кімонікс оголосить окремі замовлення стосовно обсягу послуг, які необхідно надати. Такі окремі Завдання називаються «Субзамовлення» (СЗ). В той час, як СБВОП міститиме основні положення і умови, а також методологію обчислення ціни, яка використовуватиметься у перемовинах за СЗ, кожне СЗ міститиме конкретну інформацію стосовно послуг, надання яких вимагається UCBI II, період виконання, результати, а також інші деталі щодо конкретних робіт, виконання яких вимагається. СЗ, що видаються за СБВОП, будуть завданнями з твердою фіксованою ціною (ТФЦ) (цінова пропозиція) для кожного СЗ з використанням методології обчислення ціни, що встановлена СБВОП. Кімонікс не відшкодовуватиме Оферентам жодні витрати, що пов’язані з управлінням СБВОП; кожне СЗ вважається окремим і самостійним. Кімонікс планує видавати СЗ з ТФЦ для отримання конкретних результатів тривалістю приблизно від одного тижня до двох місяців, на тривалій основі. СЗ ТФЦ плануються як безперервні, і потенційно можуть збігатися у часі. Початкові СЗ ТФЦ повинні бути видані невдовзі після укладення СБВОП. Оференти запрошуються подавати пропозиції у відповідь на цей ЗНП у відповідності до Розділу І. Вказівки Оферентам, який не буде частиною Субконтракту. Вказівки мають на меті допомогти зацікавленим оферентам підготувати пропозицію. Будь-який субконтракт, що виникне як результат, керуватиметься Розділами ІІ та ІІІ. Цей ЗНП не накладає на Кімонікс зобов’язання щодо виконання субконтракту та оплати будь-яких витрат, які було понесено під час підготовки та подання пропозицій. Більш того, Кімонікс залишає за собою право відхилити будь-яку чи всі пропозиції, якщо такі дії будуть в інтересах Кімонікс. Окрім випадків, коли вказано інакше, періоди, що названі у ЗНП, означають послідовні календарні дні. І.2. Кінцевий термін подання пропозиції Оференти подають свої пропозиції тільки електронним шляхом на адресу: tender@ukrainecbi.com. Пропозиції, надіслані електронною поштою, повинні бути отримані не пізніше 18:00 у середу, 14 лютого 2018 року. Факси не розглядатимуться. Оференти несуть відповідальність за забезпечення отримання їх пропозицій у відповідності до інструкцій, які викладені в цьому документі. Пропозиції, що подані з запізненням, можуть, за рішенням Кімонікс, бути розглянуті. Кімонікс не гарантує, що пропозиції, що були подані з запізненням, будуть розглянуті. І.3. Подання пропозицій Пропозиції подаються виключно електронним шляхом. А. Вказівки щодо подання електронних копій Окремі технічні і цінові пропозиції подаються електронною поштою не пізніше дати та часу, що зазначені у І.2. Пропозиції подаються за контактом, який визначений у І.2. Оферент подає пропозицію електронним шляхом із не більше ніж 3-ма додатками (ліміт у 5 МВ) на електронний лист, що сумісні із MS Word, MS Excel, у форматі, що читається, чи Adobe Portable Document Format (PDF) у операційній системі Microsoft. Оференти не можуть подавати зиповані файли. Сторінки, які вимагають оригінального підпису, відскановуються та надсилаються у форматі PDF. Технічна пропозиція та цінова пропозиція повинні бути відокремлені одна від одної. Технічні пропозиції не повинні містити посилань на дані щодо цін для забезпечення того, що технічна оцінка здійснюватиметься включно на основі технічних переваг. I.4. Вимоги Для того, щоб вважатися такою, що відповідає вимогам, пропозиція повинна включати всі документи та розділи, що включені до І.4.А. та І.4.В. А. Загальні вимоги Кімонікс очікує надати СБВОП міжнародній або українській компанії чи організації/ приватному підприємцю, за умови, що вона є юридично зареєстрованою та визнаною за законодавством України, та діє у відповідності до всіх застосовних цивільних, фіскальних та інших застосовних правових актів. Така компанія чи організація може бути приватною фірмою, неприбутковою організацією, організацією громадянського суспільства чи університетом. Компанії та організації/ приватні підприємці, що подають пропозиції у відповідь на цей ЗНП, повинні відповідати таким вимогам: (і) Компанії чи організації/ приватні підприємці, як комерційні, так і неприбуткові, повинні бути зареєстровані за законодавством України на час підписання Субконтракту. (іі) Компанії чи організації/ приватні підприємці повинні мати місцеве представництво в Україні на час підписання Субконтракту. (ііі) Фірми, що здійснюють діяльність на комерційній основі, чи інші організації чи підприємства (включаючи неприбуткові організації), в яких іноземні уряди чи їх агенти мають контрольний інтерес, не задовольняють критеріям до постачальників товарів та послуг. (iv) Вимагається, щоб компанії чи організації/ приватні підприємці, як неприбуткові, так і комерційні, надали номер DUNS, якщо їх обрано для отримання субконтракту вартістю у еквіваленті 30 000 долларів США чи більше, окрім випадків, коли вони звільнені у відповідності до інформації, яка засвідчується у формі Засвідчення відповідальності, яку включено до засвідчень, що вимагаються, у Додатку 3. (див. примітку 1 нижче). Оференти можуть подавати свої пропозиції як члени партнерства з іншими компаніями чи організаціями. В таких випадках Cубконтракт укладається з основною компанією у партнерстві. Основна компанія укладає всі партнерські угоди, включаючи, проте не обмежуючись, про розподіл праці, виставлення рахунків, тощо, з іншими компаніями. Юридична реєстрація партнерства для цих цілей не вимагається; проте різні організації беруть зобов’язання співпрацювати для виконання умов субконтракту. В. Документи, що додаються до пропозиції 1. Супровідний лист Супровідний лист Оферента повинен містити таку інформацію: - Назва компанії чи організації - Тип компанії чи організації - Адреса - Телефон - Факс - Електронна пошта - Повні найменування членів Ради Директорів чи Юридичного представника (відповідно обставинам) - Ідентифікаційний номер платника податків - Номер DUNS - Офіційна інформація про банківський рахунок - Інші документи, що вимагаються, які повинні бути включені як додатки до супровідного листа: - Копія свідоцтва про реєстрацію із публічного реєстру чи еквівалентний документ із урядового офісу за місцем реєстрації оферента. - Копія податкової реєстрації компанії чи еквівалентний документ. - Копія торгової ліцензії чи еквівалентний документ. - Документальне підтвердження заяви про відповідальність, якою референт підтверджує наявність у нього достатніх фінансових, технічних та управлінських ресурсів для здійснення діяльності, що описана у технічному завданні, чи можливість отримати такі ресурси. Така заява вимагаться Федеральними Положення щодо Закупівель у 9.104-1. Форма надається у Додатку 3 «Необхідні посвідчення». - Відповідні документи, що перераховані у І.4.А. Примірний супровідний лист надається у Додатку 1 до цього ЗНП. 2. Технічна пропозиція Оферент може вибрати до подання один, два або три тематичних приклада, які стосуються ЛОТу, послуги до якого він пропонує. Технічна пропозиція складається з таких частин: Частина 1: Технічний підхід - Відповідь на один або декілька тематичних прикладів (максимум 10 сторінок на один приклад). - Включіть робочий план, який описує, як Оферент буде працювати з бенефіціаром для розробки стратегії кампанії, відповідних повідомлень та охоплення цільової аудиторії. - Розробити стратегію просування, елементи якої описані у секціх ІІ.3 Результати на Етапі 1 відповідного ЛОТу. Оферент на даному етапі сам в праві визначати, які із зазначених пунктів виконувати для створення стратегії просування. - Надайте гіпотетичну пропозицію щодо низької та високої вартості (мінімальної та максимальної), яка відповідає розміру організації та включає аудиторію та охоплення. Цінова пропозиція повинна включати різні сценарії деталізації витрат для реалізації запропонованої стратегії просування. - Враховуючи регіонально-специфічну динаміку та комуніційні мережі, що обумовлені поширеними кампаніями, оференти можуть потребувати використання партнерських зв'язків з місцевими організаціями чи фірмами, і вони повинні продемонструвати знання місцевого медіа-середовища та аудиторії. Оференти повинні включити інформацію про існуючі партнерства, знання та досвід, які будуть використані для успішної реалізації цього проекту. Оферент повинен чітко окреслити такі партнерства, включаючи місце розташування та спроможності партнерських організацій. Частина 2: Знайомство з організацією, корпоративний досвід та ключові працівникі (максимум 5 сторінок). - Надайте інформацію щодо керівництва організації та досвіду у минулому щодо впровадження рекламних кампаній на національному або регіональному рівнях з акцентом на східну Україну. - Включіть конкретні приклади успіху, вміння працювати на кількох медіа-платформах та працювати з урядовими та неурядовими некомерційними організаціями. - Надайте профілі ключового персоналу, який буде доступний для роботи з проектом. Це повинно включати призначеного керівника проекту та профілі 2-4 технічних експертів, які зможуть безпосередньо працювати над розробкою рекламних планів з бенефіціарами. Частина 3: Досвід та стаж роботи. Ця частина має бути обсягом від 2 до 7 сторінок, проте не повинна перевищувати 7 сторінок. Частина 3 повинна містити опис компанії та організації, з відповідним посиланням на будь-яку материнську компанію та дочірні компанії. Оференти повинні включити деталі, що демонструють їх досвід та технічну спроможність реалізувати технічний підхід/ методологію, та детальний план роботи. Окрім того, Оференти повинні включити 3 (три) контакти для рекомендацій щодо досвіду подібної роботи в минулому (за грантами, контрактами чи субконтрактами), а також контактну інформацію компаній, для яких така робота була здійснена. Контактна інформація повинна, як мінімум, містити: найменування контактної особи, яка може розповісти про виконання Оферентом роботи, найменування та адресу компанії, для якої здійснювалася робота, та електронну адресу і номер телефона контактної особи. Будь ласка, повідомте контакту особу про можливість запиту від Кімонікс протягом одного тижня після закінчення подання пропозиція. Кімонікс зберігає за собою право перевірити додаткові рекомендації, які не вказані Оферентом. Розділи технічної пропозиції, які зазначені вище, повинні відповідати детальній інформації, яка зазначені у Розділі ІІ цього ЗНП, в якій містяться вихідні положення, окреслюється технічне завдання, описуються результати та встановлюється графік досягнення результатів. 3. Цінова пропозиція Цінова пропозиція використовується для визначення пропозиції, що надає найкращу вартість і слугує основою для перемовин перед укладенням СБВОП. Гранична ціна СБВОП, який буде укладено, буде всеохоплюючою фіксованою ціною. Після укладення субконтракту неможливо додати дохід, комісійні оплати, податки, чи додаткові витрати. Проте для цілей пропозиції Оференти повинні надати деталізований бюджет, що демонструє основні графи, наприклад, заробітна платня чи ставки працівників, різні типи надбавок, оренду, комунальні платежі, страхування, тощо. Оференти повинні вказати ціну одиниці, кількість, і загальну вартість. Всі товари, послуги, тощо, мають бути чітко промарковані та включені до загальної ціни пропозиції. Вся інформація стосовно цін подається у гривнях. Дивіться зразок таблиці структуру витрат у Додатку 2. Оскільки UCBI II є проектом USAID і втілюється згідно двосторонньої рамках угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки, оференти не включають до своєї цінової пропозиції ПДВ та митні збори. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: Оференти повинні стверджувально зазначити у пропозиції, що вони розуміють, що Кімонікс є компанією, що звільнена від сплати ПДВ, і що таке звільнення застосовуватиметься до всіх рахунків. Відсутність стверджувального зазначення Оферентами наміру визнати звільнення від ПДВ в Україні, може бути підставою для недопущення пропозиції до розгляду та до надання гранту за цим ЗНП. Цінова пропозиція має включати пояснення до бюджету на основі кожного цінового елементу чи графи бюджету. Супровідна інформація надається достатньо деталізовано для того, щоб забезпечити повний аналіз кожного цінового елементу чи графи бюджету. Кімонікс залишає за собою право зробити запит про надання додаткової цінової інформації, якщо оціночний комітет матиме застереження щодо обґрунтованості, реалістичності чи повноти ціни, що пропонується оферентом. Якщо звичайною практикою Оферента є включати в бюджет непрямі витрати, а саме накладні та додаткові витрати, управлінські, адміністративні та інші тарифи, оференти повинні пояснити тарифи та тарифну базу застосування у поясненнях до бюджету. Кімонікс залишає за собою право зробити запит про надання додаткової інформації для обґрунтування непрямих ставок оферента. Цінова інформація за жодних обставин не може бути включена до технічної пропозиції. Цінова інформація чи будь-які ціни, як щодо результатів, так і щодо граф бюджету, не може бути включена до технічної пропозиції. Цінова інформація надається виключно у ціновій пропозиції. І.5. Джерело фінансування, дозволений географічний код, джерело та походження Будь-який субконтракт за цим ЗНП буде фінансуватися USAID і керуватиметься положеннями Уряду США та USAID. Всі товари та послуги, що пропонуються у відповідь на цей ЗНП, чи поставлятимуться за будь-яким субконтрактом, повинні відповідати географічному коду 935 USAID у відповідності до Кодексу Федеральних Положень Сполучених Штатів (КФП), 22 КФП §228, ознайомитися з яким можна за адресою: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2012-title22-vol1/pdf/CFR-2012-title22-vol1-part228.pdf. Країною, з якою здійснюється співпраця для цього ЗНП, є Україна. Оференти не можуть пропонувати чи поставляти продукти, товари чи супутні послуги, які виробляються чи збираються у, чи відправляються, транспортуються транзитом через, чи будь-яким іншим чином заторкують будь-яку із країн, що перераховані нижче: Куба, Іран, Північна Корея, Сирія. Супутні послуги включають пов’язані послуги, що стосуються будь-яких/ всіх аспектів цієї роботи, яку буде виконано за контрактом (включаючи перевезення, паливо, проживання, харчування та витрати на зв'язок). І.6. Хронологічний перелік пропонованих заходів У календарі, що наводиться нижче, зазначені важливі дати конкурсного процесу. Оференти повинні чітко притримуватися цих термінів. Оголошення ЗНП 02 лютого 2018 року Кінцевий термін для письмових запитань 07 лютого 2018 року Надання відповідей/ пояснень на запитання 09 лютого 2018 року Дата подання пропозицій 14 лютого 2018 року Дата укладення контракту (за попередніми розрахунками) 14 березня 2018 року Дати, що зазначені вище, можуть змінюватися виключно на розсуд Кімонікс. Будь-які зміни будуть опубліковані у додатку до цього ЗНП. Письмові питання та пояснення. Всі питання чи пояснення стосовно цього ЗНП повинні подаватися у письмовій формі та подаватися на адресу tender@ukrainecbi.com не пізніше 18:00 07 лютого 2018 року. Питання чи запити про надання роз’яснень та відповіді на них будуть розповсюджені серед усіх отримувачів ЗНП, які зазначили про свій інтерес до цього ЗНП. Тільки письмові відповіді від Кімонікс вважатимуться офіційними та матимуть вагу у процесі ЗНП та наступної оцінки. Будь-які питання, отримані поза межами офіційних каналів, отримані усно чи письмово, від працівників чи представників Кімонікс Інтернешнл Інк., проекту UCBI II чи будь-якої іншої сторони, не вважаються офіційними відповідями стосовно ЗНП. Дата подання пропозиції. Всі пропозиції повинні бути отримані до 18:00 14 лютого 2018 року. Пропозиції, отримані з ззапізненням, будуть розглядатися за рішенням Кімонікс. Усні презентації. Кімонікс зберігає за собою право запросити окремих Оферентів до участі в усних презентаціях перед технічним оціночним комітетом. Інтерв’ю можуть складатися із усних презентацій Оферентами своєї пропонованої діяльності та підходів. Оференти повинні бути готові надати презентацію технічному оціночному комітету в офісі UCBI II протягом 2 днів з дня отримання повідомлення. Дата укладання субконтракту (за попередніми розрахунками). Кімонікс обере пропозицію, яка надає найкращу ціну на основі критеріїв оцінки, які зазначені у ЗНП. І.7. Період чинності Пропозиції Оферентів, включаючи цінові, мають зберігати чинність протягом 60 (шістидесяти) календарних днів після кінцевого строку подання пропозицій. І.8. Оцінка та основа для укладання контракту Контракт буде укладено з Оферентом, чию пропозицію буде визначено такою, що відповідає вимогам цього конкурсу, критеріям відповідності, які зазначені у цьому ЗНП, відповідає технічним, управлінським вимогам та вимогам щодо персоналу, та вимогам щодо корпоративної спроможності, а також надає Кімонікс найкращу вартість. Найкраща вартість визначається в процесі узгодження. Для цього ЗНП використовуватиметься процес узгодження для визначення найкращої вартості. Це означає, що кожну пропозицію буде оцінено та присвоєно бали на основі критеріїв та підкритеріїв оцінки, які зазначені у таблиці нижче. Ціновим пропозиціям бали не присвоюються, проте для цілей загальної оцінки за цим ЗНП, технічні фактори оцінки, окрім ціни, при складанні, вважаються більш важливими, ніж цінові фактори. Якщо виставляються рівні чи майже рівні бали за технічну пропозицію, визначальним фактором стає ціна. При оцінці пропозицій Кімонікс використовуватиме такі критерії та підкритерії: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Evaluation Criteria Критерії оцінки | Evaluation Sub-criteria Підкритериї оцінки |  | Maximum Points Максимальні бали |  |
|  | Technical Approach Технічний підхід |  |  |  |  |
|  |  | Does the Offeror demonstrate an understanding of the situation and goals of the program and beneficiaries? Чи демонструє Оферент розуміння ситуації та цілей програми та бенефіціарів? |  | 10 points/ балів |  |
|  |  | Is the proposed communications plan appropriate for the goals, scale and target audience of the organization? Чи пропонований план комунікації відповідає цілям, масштабам організації та її цільової аудиторії? |  | 20 points/ балів |  |
|  |  | Does the proposed promotional plan demonstrate good working knowledge of the media environment in Ukraine and, if applicable, the eastern regions? Чи демонструє запропонований рекламний план хороші знання медіа середовища в Україні та, якщо це застосовно, у східних регіонах? |  | 20 points/ балів |  |
|  | Total Points – Technical Approach/ Всього балів – Технічний підхід |  |  | 50 points/ балів |  |
|  | Organizational Capabilities, Key Personnel Experience, and Past Performance Спроможність організації, основний персонал та стаж роботи |  |  |  |  |
|  |  | Company Background and Experience – Does the company have experience relevant to the project Scope of Work? Prior experience in promotional communications nationally and/ or in eastern Ukraine? Досвід роботи компанії – Чи має компанія досвід, що є релевантним для виконання Технічного Завдання? Попередній досвід роботи у сфері розробці та впровадження комунікаційних кампаній на національному рівні та/ або на сході України? |  | 30 points/ балів |  |
|  |  | Are the profiles of personnel proposed sufficiently experienced? Чи достатньо досвідчені кадри запропоновані? |  | 20 points/ балів |  |
|  | Total Points – Organizational Capabilities Всього балів –Спроможність організації |  |  | 50 points/ балів |  |
|  | Total Points/ Всього балів |  |  | 100 points/ балів |  |

| Offerors should have the capacity to perform all of the services under one or more LOTs, but need not demonstrate capacity to work in all three LOTs. Offerors may submit proposals to work in one, two, or all three LOTs. | Оференти повинні мати змогу виконати всі послуги за одним або кількома ЛОТами, але не обов’язково демонструвати спроможність у всіх трьох ЛОТах. Оференти можуть подавати пропозиції щодо роботи в одному, двох, або всіх трьох ЛОТах. |
| --- | --- |
| Evaluation points will not be awarded for cost. Cost will primarily be evaluated for realism and reasonableness. If technical scores are determined to be nearly equal, cost will become the determining factor. This RFP utilizes the tradeoff process set forth in FAR 15.101-1. Chemonics will award a subcontract to the Offeror whose proposal represents the best value to Chemonics and the UCBI II project. Chemonics may award to a higher priced offeror if a determination is made that the higher technical evaluation of that Offeror merits the additional cost/ price. I.9. Negotiations Best offer proposals are requested. It is anticipated that a subcontract will be awarded solely on the basis of the original offers received. However, Chemonics reserves the right to conduct discussions, negotiations and/ or request clarifications prior to awarding a subcontract. Furthermore, Chemonics reserves the right to conduct a competitive range and to limit the number of Offerors in the competitive range to permit an efficient evaluation environment among the most highly-rated proposals. Highest-rated Offerors, as determined by the technical evaluation committee, may be asked to submit their best prices or technical responses during a competitive range. At the sole discretion of Chemonics, Offerors may be requested to conduct oral presentations. If deemed an opportunity, Chemonics reserves the right to make separate awards per component or to make no award at all. I.10. Terms of Subcontract This is a request for proposals only and in no way obligates Chemonics to award a subcontract. In the event of subcontract negotiations, any resulting subcontract will be subject to and governed by the terms and clauses detailed in Section III. Chemonics will use the template shown in section III to finalize the IQS. Terms and clauses are not subject to negotiation. By submitting a proposal, Offerors certify that they understand and agree to all of the terms and clauses contained in section III. I.11. Privity By submitting a response to this request for proposals, Offerors understand that USAID is NOT a party to this solicitation. Section II. Background, Scope of Work, Deliverables, and Deliverables Schedule II.1. Background The Ukraine Confidence Building Initiative II (UCBI II) is a USAID program implemented by Chemonics International Inc. in Ukraine. The program issues grants to organizations working in Ukraine to (1) increase acceptance of a Ukrainian civic identity, (2) increase participation in Ukraine’s reform process, and (3) increase trust and acceptance of pro-reform information. An important part of this work is helping Ukrainian non-governmental and governmental beneficiaries of the program to expand their constituencies and broaden or deepen their relationship with key audiences. II.2. Scope of Work UCBI is seeking strategic communications service provider to develop the outreach capabilities of the program’s beneficiaries. Offerors will be able to help government and non-governmental beneficiaries at the national, regional, and municipal level to identify their target audience, develop key messages, and implement a multi-media promotional campaign. The subcontract will allow for an indefinite number of sub-task orders (STOs) for strategic communications services for an unspecified number of beneficiaries to be determined by UCBI after award. Offerors should demonstrate the ability to design, implement and optimize multiple media, integrated and social (people-to-people) marketing campaigns. The actual number of STOs, the scope of each engagement, and the total level of effort performed for each STO will be determined by UCBI II. For the sake of each STOs offerors should consider the designated UCBI ІІ beneficiary its client; though the scope and cost of any activities will be determined by UCBI II as the financially responsible party. Beneficiaries will have varying levels of communications expertise and preexisting campaign experience. Some could have dedicated staff and significant capacity already; others will have little to no capacity or experience. LOT 1 – Municipal Level LOT 1 provides Support to government or non-government beneficiaries at the municipal level in eastern Ukraine to more effectively reach audiences in their city, town, or surrounding areas with messages tailored for their locale. The Offeror will need to have capacity to implement all of the tasks and deliverables for a specified beneficiary, as described in the section II.3 Deliverables. LOT 2 – Regional Level LOT 2 provides support to regional level beneficiaries, such as oblast administrations or larger NGOs, working primarily in eastern Ukraine to reach audiences across one or more oblasts. The Offeror will need to have capacity to implement all of the tasks and deliverables for a specified beneficiary, as described in the section II.3 Deliverables. LOT 3 – National Level LOT 3 provides support to large government or non-government beneficiaries, such as ministries, agencies, or large national NGOs based primarily in Kyiv trying to reach audiences across much or all of Ukraine. The Offeror will need to have capacity to implement all of the tasks and deliverables for a specified beneficiary, as described in the section II.3 Deliverables. CASE STUDIES (examples) Offerors should propose the work they would perform and associated costs for one, two, or all three of the below case studies. The below case studies are intended to provide examples of the types of work that might be performed under STOs for the LOTs above, but are not real projects that UCBI intends to support. LOT 1 Case Study – Local NGO. A local NGO in Lysychansk has just opened a new community center (The Center). They hope the new center will be a place where young people (age 18-30) can gather, learn about civic issues affecting their communities, and organize volunteer events to address some of these concerns. The Center has a Facebook page and their personal network of friends and family, but has otherwise struggled to reach a wider group in the city. UCBI II would like to support a small promotional campaign in the center’s municipality that includes development of a plan, implementation, and evaluation as described in the Section II.3 Deliverables. LOT2 Case Study – Oblast Agency. An oblast department of social protection oversees a network of the administrative centers that distribute housing subsidies and other social benefits. Over the past year, the department has opened 10 new centers in different municipalities in the oblast. These new, modern centers greatly reduce the burden of time required to access benefits and reduce opportunities for corruption by tightening business processes and transparency. In spite of the investment and improvement, many residents are not aware of the new centers. Those that are aware do not realize this is an example of the government slowly modernizing through the long ‘reform’ process. UCBI II would like to support a promotional campaign across the oblast that includes the development of a plan, implementation, and evaluation as described in the Section II.3 Deliverables. LOT 3 Case Study – National Government Ministry. A national government agency has recently enacted a new policy to improve access to services for people who have been displaced by the conflict in Donbas. UCBI and the agency aim to inform the users of these services, particularly in 6 oblasts in Eastern Ukraine. The users of these services are largely young women with children and pension age adults. The agency has communications staff which has developed some messages and approaches, but lacks the resources to create and implement a full campaign. UCBI II would like to support a promotional campaign across all of Ukraine that includes the development of a plan, implementation, and evaluation as described in the Section II.3 Deliverables. REPORTING The Offeror(s) will work in close cooperation with UCBI II staff responsible for the grant. All the materials (design layouts, graphics, video, audio, PR materials) can be published only after the relevant reviews and approvals are obtained by USAID and UCBI II. The subcontractor has to provide a report after each campaign with the analytical information about the campaign. At the beginning of each campaign, KPI’s on its reach and engagement of target audience will be set, depending on concrete project details. All written reports and deliverables will be submitted in English, Ukrainian and/ or Russian languages. Offerors are expected to provide fixed pricing for associated deliverables as described below as well as to express pricing per “unit”. If pricing varies by location/ oblast then the Offerors should clearly state as much in its cost proposal. II.3. Deliverables The following is the menu of deliverables that will be prescribed and executed according to the scope and schedule stipulated in the STOs and SOWs. All written deliverables will be provided in the working languages: English, Ukrainian and/ or Russian. Each of 3 LOTs includes the following steps: Stage 1: Development of a promotional campaign Successful completion of this stage will require the provision of technical expertize to complete the following tasks and deliverables: 1. Meet with beneficiary to understand their overall mission and operation; 2. Travel to Luhansk, Donetsk, or other oblast to meet with the beneficiary to better understand their mission and develop a promotional campaign (optional); 3. Analyze best possible ways to communicate goals of the beneficiary (PEST, SWOT, competitor and other types of analysis, if applicable); 4. Define communication objectives for the beneficiary’s promotional campaign; 5. Define the target audience for the campaign; 6. Develop creative concept of the campaign with the key messages, draft of proposed design layouts and the reasoning to use those; 7. Create a media strategy that will include media plan with timing and proposed budget. The Offerors should provide a low and high cost proposal that is appropriate for the size of the organization. The plan should include estimated reach and consider both traditional and non-traditional ways of delivering messages. The exact media proposed will vary depending on audience and the size of the organization, but could include: - social media (Facebook, Instagram, etc.); - television (social advertisements on TV, video news releases, television commercial, participation in TV shows); - radio (AM, FM, online radio); - print (newspapers, magazines); - out-of-home media, public transportation, ambient experiential, direct media; - digital advertising (web-based, mobile and mobile applications), search engine marketing & social media advertising; - specialty advertising (on items such as matchbooks, pencils, calendars, telephone pads, shopping bags, etc.); - other media (catalogs, samples, handouts, brochures, newsletters, etc.). The media plan should also include GRP (Gross Rating Point)/ TRP(Target Rating Point) forecast; or other indicators, depending on the selected communication tools. 8. Propose monitoring and evaluation techniques in order to track the ability to reach the communicational goals. Deliverables for Stage 1 will include: 1. A work plan due after the initial meeting with the beneficiary that lays out the schedule of engagement and total level of effort required to complete Stage 1. 2. A promotional strategy developed with the beneficiary that includes all of the above elements. This promotional strategy, if approved by UCBI II, will form the basis of the Stage 2. Stage 2: Implementation of the promotional campaign Successful completion of this stage requires design and production capabilities to implement a UCBI II approved communications plan for a beneficiary. Implementation will include one or more of the following: 1. Create promotional materials (Deliverables): - Design key image(s) for the campaign; - Create design adaptations for all relevant platforms; - Design a web site; - Create promotional video for TV, Web and Social media; - Audio promotion for Radio; - Other. 2. Implementation of the media plan: - Create communication plans relevant to each media platform used (Social media, Web, Television, Radio, Outdoor, etc.); - Negotiations with media organizations; - Optimize social media platforms. Supporting the beneficiary in maintaining and optimizing communication in the social media; - Support all the logistics and production of materials (print, production, distribution); - Organize events to support the campaign; - Other. Deliverables for Stage 2 include: 1. Any media materials intended for public release. All materials are subject to UCBI II approval before release. 2. A final report outlining the work, media channels, and materials developed and released in Stage 2. Stage 3: Evaluation After implementation, Offerors should have the ability to evaluate the success of the implementation of the communications plan. Deliverables for Stage 3 include: A report detailing the elements of the media campaign with the industry-standard key performance indicators relevant to the selected media. These could include the OTS, reach, loyalty, affinity, TRP, web-site audience increase, fan-base increase, tone of voice, number of mentions, etc. II.4. Deliverables Schedule The need to remain flexible in response to rapidly changing conditions in Ukraine has led Chemonics/ UCBI II to favor a flexible schedule of a deliverables based on a menu of options that can be exercised when required. The Subcontractor(s) shall be required to have the capacity to plan and implement multiple requests concurrently. The IQ Subcontract will last for one year with the possibility of extension. Individual STOs will typically last from 3 to 6 months. Chemonics/ UCBI II anticipates issuing Fixed Firm Price (FFP) STOs continuously. | Оціночні бали не нараховуватимуться за ціну. Ціна головним чином буде оцінюватися на предмет реалістичності та обґрунтованості. Якщо технічна оцінка буде приблизно рівною, ціна стане визначальним фактором. Цей ЗНП застосовує процес узгодження, що встановлений у ФПЗ 15.101-1. Кімонікс укладе субконтракт з Оферентом, пропозиція якого надасть найкращу вартість для Кімонікс та проекту UCBI II. Кімонікс може надати субконтракт Оференту з вищою ціною якщо буде прийняте рішення про те, що вища оцінка технічної пропозиції виправдовує додаткову ціну/ вартість. І.9. Перемовини Оголошується запит на отримання найкращих пропозицій. Очікується, що субконтракт буде укладено виключно на основі отриманих оригіналів пропозицій. Проте Кімонікс зберігає право провести обговорення, перемовини та/чи зробити запит про надання роз’яснень до укладення субконтракту. Більш того, Кімонікс зберігає право провести конкурсну вибірку і обмежити кількість Оферентів у конкурсній вибірці, щоб уможливити ефективне оціночне середовище для найбільш високо оцінених пропозицій. Оферентів, які будуть оцінені найвище, за визначенням технічного оціночного комітету, може бути запрошено подати їх найкращі ціни чи технічні відповіді протягом конкурсної вибірки. Виключно на розсуд Кімонікс, Оферентів може бути запрошено провести усні презентації. Якщо це вважатиметься таким, що найкращим чином відповідає інтересам, Кімонікс зберігає право укласти окремі субконтракти за компонентами чи зовсім не укладати субконтракт. І.10. Умови Субконтракту Цей документ – це виключно запит про надання пропозицій, і він жодним чином не зобов’язує Кімонікс до укладання субконтракту. У випадку перемовин за субконтрактом, будь-який субконтракт підлягатиме та керуватиметься умовами та положеннями, які деталізуються у Розділі ІІІ. Кімонікс застосовуватиме форму, яка наводиться у Розділі ІІІ для фіналізації субконтракту. Поданням пропозиції Оференти підтверджують, що вони розуміють та погоджуються з положеннями та умовами, що містяться у Розділі ІІІ. І.11. Правовідносини Поданням відповіді на цей запит про надання пропозицій Оференти підтверджують розуміння того, що USAID НЕ Є стороною цього конкурсу. Розділ ІІ. Вихідні положення, технічне завдання, результати та графік досягнення результатів II.1. Вихідні положення Проект «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II) є програмою USAID, що реалізується Кімонікс Інтернешнл Інк. в Україні. Програма надає гранти організаціям, що працюють в Україні, з метою: (1) підвищення рівня прийняття громадянської ідентичності в Україні; (2) збільшення участі в процесі реформ в Україні; (3) підвищення довіри та прийняття прореформеної інформації. Важливою частиною цієї роботи є допомога українським неурядовим та державним бенефіціарам програми розширювати поле їх діяльності та поглиблювати їх стосунки з ключовими аудиторіями.. II.2. Технічне Завдання UCBI шукає надавача послуг з розробки та впровадження комунікаційних кампаній для розвитку відповідних спроможностей бенефіціарів програми. Оференти зможуть допомогти державним і неурядовим бенефіціарам на національному, регіональному та муніципальному рівнях визначити їх цільову аудиторію, розробити ключові повідомлення та впровадити мультимедійну промо кампанію. Субконтракт передбачає необмежену кількість субзамовлень (СЗ) щодо послуг з розробки та впровадження комунікаційних кампаній для невизначеної кількості бенефіціарів, які визначатимуться UCBI після підписання субконтракта. Оференти повинні продемонструвати здатність розробляти, впроваджувати та оптимізувати медійні, інтегровані комунікаційні кампанії з використанням соціальних медіа. Фактична кількість СЗ, обсяг кожного завдання та загальний рівень зусиль для кожного СЗ, визначатиметься UCBI II. У роботі із кожним СЗ, оферентам пропонується вважати своїм клієнтом визначенного UCBI ІІ бенефіціара; хоча обсяг та вартість будь-якої діяльності, будуть визначатися UCBI II як фінансово відповідальної сторони. Бенефіціари мають різний рівень комунікаційної експертизи та попереднього досвіду введення таких кампанії. Деякі з них можуть вже мати персонал та значну потужність; інші матимуть мало можливостей або мало досвіду. ЛОТ 1 - Муніципальний рівень ЛОТ 1 забезпечує підтримку державним чи недержавним бенефіціарам на муніципальному рівні у Східній Україні з метою більш ефективного охоплення аудиторії в своєму місті або прилеглих районах з повідомленнями, націленими на потреби їхнього регіону. Оферент повинен мати можливість виконати всі завдання, що детально прописані у секціх ІІ.3 Результати для кожного конкретного бенефіціара. ЛОТ 2 - Регіональний рівень ЛОТ 2 забезпечує підтримку бенефіціарів регіонального рівня, таких як обласні адміністрації чи великі ГО, які працюють насамперед у східній Україні з метою охоплення аудиторії в одній або декількох областях. Оферент повинен мати можливість виконати всі завдання, що детально прописані у секціх ІІ. 3 Результати для кожного конкретного бенефіціара. ЛОТ 3 - Національний рівень ЛОТ 3 забезпечує підтримку великим урядовим чи недержавним бенефіціарам, таким як міністерства, відомства або великі національні ГО, які базуються насамперед у Києві, намагаючись охопити аудиторію всьоєї України. Оферент повинен мати можливість виконати всі завдання, що детально прописані у секціх ІІ. 3 Результати для кожного конкретного бенефіціара. ПРИКЛАДИ РОБІТ Оференти повинні запропонувати роботу, яку вони виконуватимуть, і пов'язані з нею витрати на один, два або всі три з тематичних прикладів нижче. Нижче описані випадкові приклади типів робіт, які можуть бути виконані в рамках СЗ для більшості вищевказаних ЛОТів, але не є реальними проектами, які UCBI має намір підтримати. ЛОТ 1 Приклад – Місцевий рівень. Підтримка локальної громадської організації. Місцева громадська організація в Лисичанську щойно відкрила новий громадський центр (Центр). Вони сподіваються, що новий центр буде місцем, де молодь (віком від 18 до 30 років) зможе збиратись, дізнатись про громадянські проблеми, що зачіпають їхні громади, та організувати добровільні заходи для вирішення деяких із цих проблем. У Центрі є сторінка Facebook, а також їх особиста мережа близьких, друзів та знайомих, але в вони намагаються охопити ширшу групу в місті. UCBI II хотів би підтримати невелику рекламну кампанію в центрі муніципалітету, яка включає розробку плану, впровадження та оцінку, як описано в секції ІІ.3 Результати. ЛОТ 2 Приклад – Обласний рівень. Підтримка організації регіонального рівня. Обласний департамент соціального захисту здійснює нагляд за мережею адміністративних центрів, які розподіляють житлові субсидії та інші соціальні пільги. За останній рік відділ відкрив 10 нових центрів у різних муніципалітетах області. Ці нові, сучасні центри значно зменшують витрати часу на отримання сервісів, що надаюються та сприяють зменшенню можливостей для корупції шляхом посилення бізнес-процесів та прозорості. Незважаючи на інвестиції та поліпшення, багато жителів не знають про нові центри. Ті, хто знає, не усвідомлюють, що це є прикладом того, що уряд повільно модернізує процес тривалого «реформування». UCBI II хотів би підтримати рекламну кампанію по всій області, яка включає розробку плану, впровадження та оцінку, як описано в секції ІІ.3 Результати. ЛОТ 3 Приклад - Національний рівень. Підтримка міністерства. Національна державна установа нещодавно прийняла нову політику щодо покращення доступу до послуг для людей, які перемістилися в результаті конфлікту на Донбасі. UCBI та установа прагнуть інформувати користувачів цих послуг, зокрема, у 6 областях Східної України. Користувачі цих служб, в основному, молоді жінки з дітьми та дорослими пенсійного віку. Установа має співробітников з комунікації, які розробили деякі повідомлення та підходи, але не мають ресурсів для створення та реалізації повної кампанії. UCBI II хотів би підтримати рекламну кампанію по всій Україні, яка включає розробку плану, впровадження та оцінку, як описано в секції ІІ.3 Результати. ЗВІТНІСТЬ Оферент(и) буде працювати в тісному співробітництві з персоналом UCBI II, відповідальним за грант. Всі матеріали (дизайнерські макети, графічні матеріали, відео, аудіо, промо матеріали) можуть публікуватися тільки після отримання затвердження з боку USAID та UCBI. Субпідрядник повинен надавати звіт після кожної кампанії з аналітичною інформацією про кампанію. На початку кожної кампанії, буде встановлено KPI щодо бажаних результатів по залученню та охопленню до цільової аудиторії, залежно від конкретних деталей проекту. Всі письмові звіти та результати будуть подаватися англійською, українською та/ чи російською мовами. Очікується, що Оференти нададуть фіксовану ціну на відповідні результати, що вказані нижче, а також зазначать ціну за «одиницю». Якщо формування ціни залежить від місця/ області, тоді Оференти повинні чітко зазначити про це у своїй ціновій пропозиції. ІІ.3. Результати Нижче наведено перелік варіантів результатів, які будуть визначені і оформлені відповідно до завдання та графіку, що встановлен CЗ і ТЗ. Усі письмові результати надаватимуться робочими мовами: англійською, українською та/ чи російською. Кожен з 3-х ЛОТів передбачає наступні етапи: Етап 1: Розробка промо кампанії Для успішного завершення цього етапу потрібна технічна експертиза для виконання наступних завдань та отримання результатів: 1. Зустріч з бенефіціаром, щоб зрозуміти їх загальну місію та діяльність; 2. Поїздка до Луганської, Донецької або іншої області для зустрічі з бенефіціаром, щоб краще зрозуміти їх місію та розробити промо кампанію (за такої необхідності); 3. Аналіз ситуації (PEST, SWOT, конкуренти та інші види аналізу, якщо застосовно); 4. Визначення комунікаційних цілей промо кампанії; 5. Визначення цільової аудиторії кампанії; 6. Розробка креативної концепції кампанії з ключовими повідомленнями, проектом запропонованих дизайнерських макетів та аргументацією їх використання; 7. Створення медіа-стратегії, яка включатиме мультимедійний план із термінами та пропонованим бюджетом. Оференти повинні надати пропозицію з мінімальною та максимальною вартістю, яка відповідає розміру організації. План повинен включати оцінку охоплення та розглядати як традиційні, так і нетрадиційні способи доставки повідомлень. Список комунікаційних каналів може змінюватись залежно від аудиторії та розміру організації, але в якості приклада може включати: - соціальні медіа (Facebook, Instagram та інші); - телебачення (соціальна реклама на телебаченні, відео-прес-релізи, телевізійна реклама, участь у телешоу); - радіо (AM, FM, онлайн радіо); - преса (газети, журнали); - out-of-home media (білборди, сітілайти, афіші, громадський транспорт, амбієнт та інше); - діджитал реклама (веб-сайт, мобільний та мобільний додатки), маркетинг в пошукових системах та реклама в соціальних мережах; - використання промо-продукції (олівці, календарі, блокноти, сумки для покупок і інше); - інше (каталоги, зразки, роздаткові матеріали, брошури, інформаційні бюлетені тощо). Медіа-план також повинен включати прогноз ЗРП (Загальний рейтинговий пункт)/ ЦРТ (Цільова рейтингова точка); або інші показники залежно від обраних комунікаційних інструментів. 8. Пропозиція методів моніторингу та оцінки, для визначення здатністі досягнення комунікаційних цілей. Результати Етапу 1 включатимуть: 1. План роботи після першої зустрічі з бенефіціаром, що включатиме графік залученості та загальний рівень зусиль, необхідних для завершення 1-го етапу. 2. Розроблена з бенефіціаром промо стратегія, що включає всі перераховані вище елементи. Ця рекламна стратегія, якщо буде затвердження з боку UCBI II, стане основою етапу 2. Етап 2: Впровадження промо кампанії Для успішного завершення цього етапу вимагається мати план та виробничі можливості для реалізації плану комунікацій для бенефіціара, затверджених UCBI II. Реалізація включатиме одну або декілька з наведених нижче дій: 1. Створення промо матеріалів (Результати): - Розробка ключових зображень для кампанії; - Створення та адаптації дизайн-макетів для всіх відповідних платформ; - Розробка веб-сайту; - Створення рекламного відео для телевізійних, веб- та соціальних мереж; - Аудіоролики для радіо; - Інше. 2. Реалізація медіа-плану: - Створення конкретних планів, відповідно до медіа-каналів, що використовуються (соціальні медіа, Інтернет, телебачення, радіо, зовнішня реклама, інше); - Переговори з медіа-організаціями; - Оптимізація соціальних медіа-платформ. Підтримка бенефіціара щодо обслуговування та оптимізація комунікації в соціальних мережах; - Підтримка всієї логістики та виробництва матеріалів (друк, виготовлення, розповсюдження); - Організація заходів з підтримки кампанії; - Інше. Результати Етапу 2 включатимуть: 1. Будь-які медіа матеріали, призначені для публікації. Перед випуском, всі матеріали підлягають затвердженню з боку UCBI II. 2. Заключний звіт про роботу, медіа-канали та матеріали, розроблені та випущені на Етапі 2. Етап 3: Оцінка Після реалізації, Оференти повинні мати можливість оцінити успіх реалізації плану комунікацій. Результати Етапу 3 включатимуть: Детальний звіт елементів медіа-кампанії з ключовими показниками ефективності, що стосуються вибраних медіа. Вони можуть включати OTS, охоплення, лояльність, спорідненість, TRP, збільшення аудиторії веб-сайту, збільшення фан-бази, тону голосу, кількості згадок тощо. ІІ.4. Графік досягнення результатів Необхідність зберігати гнучкість у відповідь на швидку зміну умов в Україні призвела до того, що Кімонікс/ UCBI II надають перевагу гнучкому графіку надання результатів на основі переліку варіантів, які можна застосувати за потреби. Від Субпідрядника(-ів) вимагається спроможність одночасно планувати та реалізувати численні запити. СБВОП триватиме один рік з можливістю продовження. Індивідуальні СТО, як правило, тривають від 3 до 6 місяців. Кімонікс/ UCBI II має намір регулярно видавати СЗ з твердо фіксованою ціной (ТФЦ). |
| Section III. Indefinite Quantity Subcontract (IQS) (Terms and Clauses) Please see Annex 5 | Розділ ІІІ. Субконтракт без визначеного обсягу послуг (СБВОП) (Умови та положення) Будь ласка дивись Додаток 5 |
| Annex 1. Cover Letter [Offeror: Insert date] Mr. Michael Stievater Chief of Party Ukraine Confidence Building Initiative II (UCBI II) Chemonics International Inc. 01001, Kyiv, 8 Khreshchatyk Street, 5th floor Reference: Supporting Strategic Communication Campaigns for UCBI II Project Partners Subject: [Offeror: Insert name of your organization]’s technical and cost proposals Dear Mr. Stievater: [Offeror: Insert name of your organization] is pleased to submit its proposal in regard to the above- referenced request for proposals. For this purpose, we are pleased to provide the information furnished below: Name of Organization’s Representative ___________________________ Name of Offeror: ___________________________ Type of Organization: ___________________________ Taxpayer Identification Number ___________________________ Address: ___________________________ Address: ___________________________ Telephone: ___________________________ Fax: ___________________________ E-mail: ___________________________ As required by Section I., I.7, we confirm that our proposal, including the cost proposal will remain valid for [insert number of days, usually 60 or 90] calendar days after the proposal deadline. We are further pleased to provide the following annexes containing the information requested in the RFP. [Offerors: It is incumbent on each offeror to clearly review the RFP and its requirements. It is each offeror's responsibility to identify all required annexes and include them] - Copy of registration or incorporation in the public registry, or equivalent document from the government office where the offeror is registered. - Copy of company tax registration, or equivalent document. - Copy of trade license, or equivalent document. - Evidence of Responsibility Statement. Sincerely yours, ______________________ Signature [Offeror: Insert name of your organization's representative] [Offeror: Insert name of your organization] | Додаток 1. Супровідний лист [Оферент: вкажіть дату] Пану Майклу Стівейтеру Керівнику Проекту «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II) Кімонікс Інтернешнл Інк. 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8, 5-й поверх Стосовно: Послуги з розробки та впровадження комунікаційних кампаній для партнерів «Програми Зміцнення громадської довіри» Предмет: Технічна та цінова пропозиція [Оферент: вкажіть найменування Вашої організації] Шановний пане Стівейтер, [Оферент: Вкажіть найменування Вашої організації] має честь подати свою пропозицію стосовно запиту на надання пропозицій, про який йдеться вище. З цією метою надаємо інформацію, як вказано нижче: Найменування представника Організації ___________________________ Найменування Оферента: ___________________________ Тип організації: ___________________________ Ідентифікаційний номер платника податків: ___________________________ Адреса: ___________________________ Адреса: ___________________________ Телефон: ___________________________ Факс: ___________________________ Електронні пошта: ___________________________ Як вимагається Розділом І., І.7, ми підтверджуємо, що наша пропозиція, включаючи цінову пропозицію, лишатиметься чинною протягом [вкажіть кількість днів, зазвичай 60 або 90] календарних днів після кінцевої дати подання пропозицій. Ми також маємо честь надати додатки, що містять інформацію, надання якої вимагається у ЗНП: [Оференти: кожен оферент зобов’язаний ретельно переглянути ЗНП та вимоги, що в ньому містяться. Зобов’язання щодо визначення всіх додатків, надання яких вимагається, є обов’язком кожного з оферентів] I. Копія свідоцтва про реєстрацію із публічного реєстру чи еквівалентний документ із урядового офісу за місцем реєстрації оферента. II. Копія податкової реєстрації компанії чи еквівалентний документ. III. Копія торгової ліцензії чи еквівалентний документ. IV. Документальне підтвердження заяви про відповідальність. З повагою, ____________________ Підпис [Оферент: Вкажіть найменування Представника Вашої організації] [Оферент: Вкажіть найменування Вашої організації] |
| Annex 2. Guide to Creating a Financial Proposal for a Fixed Price Subcontract The purpose of this annex is to guide Offerors in creating a budget for their cost proposal. Because the subcontract will be funded under a United States government-funded project, it is important that all Offerors’ budgets conform to this standard format. It is thus recommended that offerors follow the steps described below. Step 1: Design the technical proposal. Offerors should examine the market for the proposed activity and realistically assess how they can meet the needs as described in this RFP, specifically in section II. Offerors should present and describe this assessment in their technical proposals. Step 2: Determine the basic costs associated with each deliverable. The cost proposal should provide the best estimate of the costs associated with each deliverable, which should include labor and all non-labor costs, e.g. other direct costs, such as fringe, allowances, travel and transport, etc. Other direct costs, i.e. non-labor, include for example the following: - Local travel and transportation, and associated travel expenses, if applicable, - Lodging and per diem expenses associated with travel, if applicable, - Rent - Utilities - Communications - Office supplies Under no circumstances may cost information be included in the technical proposal. No cost information or any prices, whether for deliverables or line items, may be included in the technical proposal. Cost information must only be shown in the cost proposal. Step 3: Create a budget for the cost proposal. Each Offeror must create a budget using a spreadsheet program compatible with MS Excel. The budget period should follow the technical proposal period. A sample budget is shown on the following page. Step 4: Write Cost Notes. The spreadsheets shall be accompanied by written notes in MS Word that explain each cost line item and the assumption why a cost is being budgeted as well as how the amount is reasonable. | Додаток 2. Керівництво щодо розробки фінансової пропозиції до субконтракту з фіксованою ціною Цей додаток має на меті надати керівні вказівки Оферентам щодо розробки бюджету до їх цінової пропозиції. Оскільки фінансування субконтракту здійснюватиметься за проектом, що фінансується Урядом Сполучених Штатів, є важливим, щоб бюджети всіх оферентів відповідали цьому стандартному формату. Крок 1: Розробіть технічну пропозицію. Оференти повинні вивчити ринок пропонованої активності та реалістично оцінити, як вони відповідають потребам, що описані у цьому ЗНП, особливо у Розділі ІІ. Оференти повинні надати та описати цю оцінку у своїй технічній пропозиції. Крок 2: Визначіть базову ціну, що пов’язана з кожним результатом. Цінова пропозиція повинна містити найкращий оціночний розрахунок ціни, що пов’язана з кожним результатом, що повинно включати оплату праці та всі витрати, не пов’язані з оплатою праці, в т.ч., інші прямі витрати, такі як додаткові витрати, грошові компенсації, витрати на поїздки та транспортні витрати, тощо. Інші прямі витрати, в т.ч. не пов’язані з оплатою праці, включають, наприклад, такі: - Місцеві поїздки та транспортні витрати, та витрати, що пов’язані з поїздками, якщо застосовується, - Витрати на проживання та добові, що пов’язані із поїздками, якщо застосовуються, - Оренду - Комунальні платежі - Зв'язок - Офісне приладдя За жодних обставин цінова інформація не може бути включена до технічної пропозиції. Жодна інформація про ціни чи вартість, як щодо результатів, так і щодо окремих пунктів, не може бути включена до технічної пропозиції. Інформація про ціни повинна бути показана виключно у ціновій пропозиції. Крок 3: Створіть бюджет до цінової пропозиції. Кожен Оферент повинен розробити бюджет, використовуючи таблицю, яка сумісна із MS Excel. Період бюджету повинен відображати період технічної пропозиції. Примірний бюджет надається на насутній сторінці. Крок 4: Напишіть пояснення до цін. Таблиці повинні супроводжуватися письмовими нотатками у форматі MS Word, що надають пояснення до кожної графи та професійні припущення щодо того, чому ціну передбачили у бюджеті, а також підстави для того, щоб вважати таку ціну обґрунтованою. |

Sample Budgets

Примірний бюджети

Offerors should revise the budget line items accordingly in response to the technical and cost requirements of this RFP (separately to LOT1, LOT2 and LOT3)./

Оференти відповідно переглядають графи бюджету на основі технічних та цінових вимог цього ЗНП (окремо ЛОТ1, ЛОТ2 та ЛОТ3).

Розробка, виробництво та розповсюдження інформаційних матеріалів для районних судів

та Верховного Суду

БЮДЖЕТ

Найменування Оферента

Назва ЗНП

№ ЗНП

| № | Опис | Кількість | Одиниця | Частота | Одиниця | Вартість одиниці | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробка |  |  |  |  |  |  |
|  | Річний звіт | 1 | Упаковка | 4 | суд | Rp 100 | Rp 400 |
|  | Буклет | 1 | Версія | 4 | суд | Rp 100 | Rp 400 |
|  |  |  |  |  |  |  | Rp - |
| Всього |  |  |  |  |  |  | Rp 800 |
| 2 | Вартість виробництва |  |  |  |  |  |  |
|  | Річний звіт | 500 | Ехр | 4 | суд | Rp 100 | Rp 200,000 |
|  | Буклет | 500 | Ехр | 8 | суд | Rp 100 | Rp 400,000 |
| Всього |  |  |  |  |  |  | Rp 400,000 |
| 3 | Управління розповсюдженням |  |  |  |  |  |  |
|  | РІС | 1 | упаковка | 4 | суд | Rp 100 | Rp 400 |
|  |  |  |  |  |  |  | Rp - |
| Всього |  |  |  |  |  |  | Rp 400 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  | Rp 877,100 |

VAT may not be included in the cost proposal.

Цінова пропозиція не може включати ПДВ.

| Annex 3. Required Certifications - 3.1 Evidence of Responsibility 1. Offeror Business Information Company Name: Full Legal Name Address: Address DUNS Number: Enter the Data Universal Numbering System reference (DUNS) assigned to the company (Instructions to Offerors: Offerors will provide their registered DUNS number for subawards valued at USD$30,000 and above with Chemonics unless exempted. Exemption may be granted by Chemonics or based on a negative response to Section 3(a) below (ie, the offeror, in the previous tax year, had gross income from all sources under USD$300,000). Dun & Bradstreet regulates the system and registration may be obtained online at http://fedgov.dnb.com/webform. If Offeror does not have a DUNS number and is unable to obtain one before proposal submission deadline, Offeror shall include a statement in their Evidence of Responsibility Statement noting their intention to register for a DUNS number should it be selected as the successful offeror or explaining why registration for a DUNS number is not applicable or not possible. Additional guidance on obtaining a DUNS number is available upon request.) 2. Authorized Negotiators Company Name proposal for Proposal Name may be discussed with any of the following individuals. These individuals are authorized to represent Company Name in negotiation of this offer in response to RFP No.UCBI II-020. List Names of Authorized signatories These individuals can be reached at Company Name office: Address Telephone/Fax Email address 3. Adequate Financial Resources Company Name has adequate financial resources to manage this contract, as established by our audited financial statements (OR list what else may have been submitted) submitted as part of our response to this proposal. If the Offeror is selected for an award valued at $30,000 or above, and is not exempted based on a negative response to Section 3(a) below, any first-tier subaward to the organization may be reported and made public through FSRS.gov in accordance with The Transparancy Acts of 2006 and 2008. Therefore, in accordance with FAR 52.240-10 and 2CFR Part 170, if the Offeror positively certifies below in Sections 3.a and 3.b and negatively certifies in Sections 3.c and 3.d, the Offeror will be required to disclose to Chemonics for reporting in accordance with the regulations, the names and total compensation of the organization’s five most highly compensated executives. By submitting this proposal, the Offeror agrees to comply with this requirement as applicable if selected for a subaward. In accordance with those Acts and to determine applicable reporting requirements, Company Name certifies as follows: - In the previous tax year, was your company’s gross income from all sources above $300,000? Yes No - In your business or organization's preceding completed fiscal year, did your business or organization (the legal entity to which the DUNS number belongs) receive (1) 80 percent or more of its annual gross revenues in U.S. federal contracts, subcontracts, loans, grants, subgrants, and/ or cooperative agreements; and (2) $25,000,000 or more in annual gross revenues from U.S. federal contracts, subcontracts, loans, grants, subgrants, and/or cooperative agreements?: Yes No - Does the public have access to information about the compensation of the executives in your business or organization (the legal entity to which the DUNS number it provided belongs) through periodic reports filed under section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78m(a), 78o(d)) or section 6104 of the Internal Revenue Code of 1986? (FFATA § 2(b)(1)): Yes No - Does your business or organization maintain an active registration in the System for Award Management (www.SAM.gov)? Yes No 4. Ability to Comply Company Name is able to comply with the proposed delivery of performance schedule having taken into consideration all existing business commitments, commercial as well as governmental. 5. Record of Performance, Integrity, and Business Ethics Company Name record of integrity is (Instructions: Offeror should describe their record. Text could include example such as the following to describe their record: "outstanding, as shown in the Representations and Certifications. We have no allegations of lack of integrity or of questionable business ethics. Our integrity can be confirmed by our references in our Past Performance References, contained in the Technical Proposal." 6. Organization, Experience, Accounting and Operational Controls, and Technical Skills (Instructions: Offeror should explain their organizational system for managing the subcontract, as well as the type of accounting and control procedure they have to accommodate the type of subcontract being considered.) 7. Equipment and Facilities (Instructions: Offeror should state if they have necessary facilities and equipment to carry out the contract with specific details as appropriate per the subcontract SOW.) 8. Eligibility to Receive Award (Instructions: Offeror should state if they are qualified and eligible to receive an award under applicable laws and regulation and affirm that they are not included in any list maintained by the US Government of entities debarred, suspended or excluded for US Government awards and funding. The Offeror should state whether they have performed work of similar nature under similar mechanisms for USAID. ) 9. Commodity Procurement (Instructions: If the Offeror does not have the capacity for commodity procurements - delete this section. If the Offeror does have the capacity, the Offeror should state their qualifications necessary to support the proposed subcontract requirements.) 10. Cognizant Auditor (Instructions: Offeror should provide Name, address, phone of their auditors – whether it is a government audit agency, such as DCAA, or an independent CPA.) 11. Acceptability of Contract Terms (Instructions: Offeror should state its acceptance of the proposed contract terms.) 12. Recovery of Vacation, Holiday and Sick Pay (Instructions: Offeror should explain whether it recovers vacation, holiday, and sick leave through a corporate indirect rate (e.g. Overhead or Fringe rate) or through a direct cost. If the Offeror recovers vacation, holiday, and sick leave through a corporate indirect rate, it should state in this section the number of working days in a calendar year it normally bills to contracts to account for the vacation, holiday, and sick leave days that will not be billed directly to the contract since this cost is being recovered through the corporate indirect rate.) 13. Organization of Firm (Instructions: Offeror should explain how their firm is organized on a corporate level and on practical implementation level, for example regionally or by technical practice.) Signature: ___________________________ Name: ___________________________ (Instructions: One of the authorized negotiators listed in Section 2 above should sign.) Title: ___________________________ Date: ___________________________ | Додаток 3. Необхідні засвідчення 3.1 ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАЯВИ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 1. Ділова інформація Оферента Назва Компанії: Повна юридична назва Адреса: Адреса Номер DUNS: Вкажіть номер компанії в універсальній системі нумерації даних (DUNS) (Інструкції для Оферентів: Для отримання субгрантів вартістю понад 30 000 доларів США у еквіваленті, Оференти повинні надати компанії Кімонікс свій номер DUNS, якщо вони не звільнені від цього обов'язку. Звільнення від цього обов'язку може бути надане компанією Кімонікс або випливати з заперечної відповіді на запитання у Розділі 3(а) нижче (тобто, якщо валовий дохід Оферента, отриманий з усіх джерел, за попередній податковий рік не перевищував 300 000 дол. США). Системою керує компанія Dun & Bradstreet, а зареєструватися у ній можна через інтернет за адресою: http://fedgov.dnb.com/webform. Якщо Оферент не має номера DUNS і не має можливості отримати його до кінцевого терміну подання пропозицій, Оферент повинен включити до своєї Заяви про відповідальність заяву про свій намір отримати номер DUNS, якщо він стане переможцем тендеру, або пояснення, чому отримання номера DUNS є неможливим. Детальніші вказівки щодо отримання номера DUNS будуть надані за запитом.) 2. Особи, що уповноважені на проведення перемовин Пропозиція назва компанії щодо назва пропозиції може обговорюватися з будь-якою з нижчезазначених осіб. Ці особи уповноважені представляти назва компанії у перемовинах за цією пропозицією у відповідь на ЗНП № UCBI II-020. Список осіб, що мають право підпису З цими особами можна зв’язатися в офісі назва компанії. Адреса Номер телефону/факсу Адреса електронної пошти 3. Достатні фінансові ресурси Назва Компанії має достатні фінансові ресурси для адміністрування цього контракту, що підтверджується нашими фінансовими звітами, які пройшли аудиторську перевірку (ЧИ перерахуйте, які ще документи могли бути подані), поданими у рамках нашої відповіді на цю пропозицію. Якщо Оференту буде надано договір вартістю понад 30 000 дол. США і він не буде звільнений від обов'язку отримання номера DUNS на підставі заперечної відповіді на запитання Розділу 3(а) нижче, інформація про будь-який наданий організації субгрант першого ярусу може бути повідомлена та оприлюднена через систему FSRS.gov згідно з положеннями Законів про Прозорість 2006 і 2008 років. Тому, відповідно до положень FAR 52.240-10 і Частини 170 2CFR, якщо Оферент дає ствердні відповіді на запитання Розділів 3.a та 3.b і заперечні відповіді на запитання Розділів 3.c та 3.d нижче, то згідно з правилами він повинен надати Кімонікс імена та загальний розмір винагороди п'яти найвище оплачуваних керівників організації. Подаючи цю пропозицію, Оферент погоджується у разі необхідності виконати цю вимогу, якщо йому буде присуджено субконтракт. Відповідно до цих Законів і з метою визначення застосовних вимог до звітності, Назва Компанії заявляє про наступне: - Чи валовий дохід Вашої компанії, отриманий з усіх джерел, за попередній податковий рік перевищував суму 300 000 дол. США? Так Ні - Чи протягом попереднього завершеного податкового року Ваша компанія або організація (юридична особа, якій присвоєно номер DUNS) (1) щонайменше 80% свого річного валового доходу отримала в результаті виконання федеральних контрактів або субконтрактів, за рахунок позик, грантів, субгрантів та/ або угод про підтримку; та (2) щонайменше 25 000 000 дол. США свого річного валового доходу отримала в результаті виконання федеральних контрактів або субконтрактів, за рахунок позик, грантів, субгрантів та/ або угод про підтримку?: Так Ні - Чи громадськість має доступ до інформації про винагороду вищого керівництва Вашої компанії або організації (юридичної особи, якій присвоєно номер DUNS) представленої у формі періодичних звітів, що подається згідно з положеннями розділу 13(a) або 15(d) Закону про торгівлю цінними паперами 1934 року (15 U.S.C. 78m(a), 78o(d)) або розділу 6104 Кодексу внутрішніх доходів США 1986 року (FFATA §2(b)(1)): Так Ні - Чи зареєстрована Ваша компанія або організація у Системі управління державними замовленнями (www.SAM.gov)? Так Ні 4. Спроможність дотримуватись вимог Назва компанії спроможна дотримуватися пропонованого графіку доставки, беручи до уваги всі існуючі ділові зобов’язання, як комерційні, так і урядові. 5. Досвід виконання, дотримання принципів професійної доброчесності та бізнес-етики Дотримання принципів професійної доброчесності назва компанії є (Вказівки: Оферент повинен включити текст як зазначається нижче, для опису свого досвіду: «бездоганним, як підтверджується Заявами та Посвідченнями. Проти нас не висувалося звинувачень у недотриманні принципів професійної доброчесності чи бізнес-етики. Дотримання нами принципів професійної доброчесності може бути підтверджене нашими рекомендаціями у розділі «Рекомендації щодо досвіду виконання», які містяться у Технічній пропозиції.) 6. Організація, досвід, бухгалтерський облік, контроль за операційною діяльністю та технічні навички (Вказівки: Оферент повинен пояснити свою організаційну структуру для адміністрування субконтракту, а також тип бухгалтерського обліку та процедур контролю, які він застосовує до типу субконтракту, який розглядається). 7. Обладнання та потужності (Вказівки: Оферент повинен зазначити, що має необхідні потужності та обладнання для виконання контракту з зазначенням особливих деталей, як вимагається ТЗ субконтракту). 8. Право на отримання Субконтракту (Вказівки: Оферент повинен зазначити, що має право та повноваження на отримання субконтракту згідно законів та положень, що застосовуються, і що він не включений до жодного списку Уряду США щодо організацій, які заблоковано, виключено чи позбавлено права отримувати контракти та фінансування Уряду США. Оферент повинен також зазначити, чи виконував він роботу подібного характеру за подібними механізмами для USAID) 9. Закупівля товарів (Інструкції: Якщо Оферент не має повноважень на закупівлю товарів – вилучіть цей розділ. Якщо Оферент має права, він повинен зазначити свої характеристики, що необхідні для забезпечення відповідності вимогам пропонованого субконтракту.) 10. Компетентний аудитор (Вказівка: Оферент повинен надати ім’я, адресу, номер телефону своїх аудиторів – офіційного урядового аудиторського органу, як, наприклад, аудиторське агентство контрактів Міністерства оборони, чи незалежного сертифікованого аудитора.) 11. Прийнятність умов контракту (Вказівки: Оферент повинен зазначити прийняття ним пропонованих умов контракту). 12. Відшкодування відпусток, святкових днів та лікарняних (Вказівки: Оферент повинен пояснити, чи відшкодовує він відпустки, святкові та лікарняні дні через непрямі витрати компанії (напр., за рахунок накладних чи додаткових витрат), чи через прямі витрати. Якщо Оферент здійснює відшкодування відпусток, святкових та лікарняних днів через непрямі витрати, в цьому розділі повинна бути зазначена кількість робочих днів протягом календарного року, що передбачені на відпустки, святкові та лікарняні дні, на які не будуть прямо виставлятися рахунки за контрактом, оскільки їх вартість відшкодовується через непрямі витрати компанії.) 13. Організація фірми (Вказівки: Оферент повинен пояснити, яким чином фірма організована на корпоративному рівні та на рівні практичної реалізації, наприклад щодо регіонального представництва чи технічних норм.) Підпис: ___________________________ Ім’я: ___________________________ (Вказівки: Свій підпис повинна поставити одна з осіб, що уповноважені на проведення перемовин, які зазначені в Розділі 2 вище.) Посада: ___________________________ Дата: ___________________________ |
| --- | --- |

| 3.2 Subcontractor Size Self-Certification Form Reference Number: Fixed Price Subcontract UCBI II-020 Project Name: Ukraine Confidence Building Initaitive II Project (UCBI II) Primary NAICS Code: 541990 [enter the NAICS code that best describes the work being performed under the subcontract. i.e: for technical assistance provision use 541990 or management consulting use 541611. For HHE use 484210 and for GIS use 541360. A list of Chemonics most commonly used NAICS codes is found here] Company Name: Full legal name Address: Street address City, State, Zip: City, State Zip DUNS Number: [enter the Data Universal Numbering System (DUNS) here. As of June 2014, all subcontractors must have a DUNS as a pre-condition to receiving a subcontract with Chemonics] Contact Person: Name, Title Contact Phone Number: (555) 555-5555 Type of Entity If you have difficulty ascertaining the business size status, please refer to SBA’s website (www.sba.gov/size) or contact your local SBA office. Small Business Large Business Nonprofit/Educational Government Non-US If “Small Business” is checked above, and if applicable, please identify any additional small business designations under which the company qualifies. You may wish to review the definitions for the below categories in the Federal Acquisition Regulation 19.7 or 52.219-8 (www.acquisition.gov/far/) to determine applicability. Small Disadvantaged Business 8(a) HUBZone Woman Owned Small Business Veteran Owned Service Disabled Veteran Owned Alaskan Native Corporation Indian Tribe By signature below, I hereby certify that the business type and designation indicated above is true and accurate as of the date of execution of this document, and I further understand that under 15 U.S.C. 645(d), any person who misrepresents a business’ size status shall (1) be punished by a fine, imprisonment, or both; (2) be subject to administrative remedies; and (3) be ineligible for participation in programs conducted under the authority of the Small Business Act. Signature and Title (required) Date ***CHEMONICS INTERNAL USE ONLY*** Company Name Status has been verified in the System for Award Management database or Dynamic Small Business Database Search as of / / conducted by: | 3.2 Форма само-сертифікації розміру Субпідрядника Номер посилання: Субконтракт з фіксованою ціною UCBI II-020 Project Name: Зміцнення громадської довіри (UCBI II) Primary NAICS Code: 541990 [enter the NAICS code that best describes the work being performed under the subcontract. i.e: for technical assistance provision use 541990 or management consulting use 541611. For HHE use 484210 and for GIS use 541360. A list of Chemonics most commonly used NAICS codes is found here] Назва компанії: Full legal name Адреса: Street address City, State, Zip: City, State Zip Номер DUNS: [enter the Data Universal Numbering System (DUNS) here. As of June 2014, all subcontractors must have a DUNS as a pre-condition to receiving a subcontract with Chemonics] Представник компанії: Name, Title Номер телефону представника компанії: (555) 555-5555 Тип юридичної особи Якщо у вас виникають труднощі з визначенням розміру бізнесу, зверніться на сайт SBA (www.sba.gov/size) або зверніться до місцевого офісу SBA. Малий бізнес Великий бізнес Некомерційний/ освітній Уряд Не американський Якщо «Малий бізнес» застосовується вище, і, якщо застосовно, будь ласка, вкажіть будь-які додаткові назви малого бізнесу, за якими компанія відповідає вимогам. Ви можете переглянути визначення для нижченаведених категорій у Федеральному законі про придбання 19.7 або 52.219-8 (www.acquisition.gov/far/), щоб визначити придатність. Малий бізнес з обмеженими можливостями 8(a) HUBZone Бізнес, яким володіє жінка Бізнес, яким володіє ветеран Бізнес, яким володіє ветеран з обмеженими можливостями Корпорація, заснована корінним жителем Аляски Індійська плем'я Підписом нижче я підтверджую, що вказаний вище вид бізнесу та позначення є достовірним та точним на дату підписання цього документа, і я також розумію, що до 15 U.S.C. 645 (d), будь-яка особа, яка здогадує розмір підприємства, має (1) бути покарана штрафом, тюремним ув'язненням або обом; (2) підлягати адміністративним заходам; і (3) бути непридатними для участі в програмах, що проводяться згідно з Законом про малий бізнес. Підпис та позиція (обов'язково) Дата *** КІМОНІКС, ТІЛЬКИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ *** Назва компанії Статус було підтверджено в базі даних System for Award Management database або в базі даних Dynamic Small Business Database Search дата / / проведено: |
| --- | --- |

| Annex 4. DUNS and SAM Registration Guidance What is DUNS? The Data Universal Numbering System (DUNS) is a system developed and regulated by Dun & Bradstreet (D&B) - a company that provides information on corporations for use in credit decisions - that assigns a unique numeric identifier, referred to as a DUNS number, to a single business entity. The DUNS database contains over 100 million entries for businesses throughout the world, and is used by the United States Government, the United Nations, and the European Commission to identify companies. The DUNS number is widely used by both commercial and federal entities and was adopted as the standard business identifier for federal electronic commerce in October 1994. The DUNS number was also incorporated into the Federal Acquisition Regulation (FAR) in April 1998 as the Federal Government's contractor identification code for all procurement-related activities. Why am I being requested to obtain a DUNS number? U.S. law – in particular the Federal Funding Accountability and Transparency Act of 2006 (Pub.L. 109-282), as amended by section 6202 of the Government Funding Transparency Act of 2008 (Pub.L. 110-252) - make it a requirement for all entities doing business with the U.S. Government to be registered, currently through the System for Award Management, a single, free, publicly - searchable website that includes information on each federal award. As part of this reporting requirement, prime contractors such as Chemonics must report information on qualifying subawards as outlined in FAR 52.204-10 and 2CFR Part 170. Chemonics is required to report subcontracts with an award valued at greater than or equal to $30,000 under a prime contract and subawards under prime grants or prime cooperative agreements obligating funds of $25,000 or more, whether U.S. or locally-based. Because the U.S. Government uses DUNS numbers to uniquely identify businesses and organizations, Chemonics is required to enter subaward data with a corresponding DUNS number. Is there a charge for obtaining a DUNS number? No. Obtaining a DUNS number is absolutely free for all entities doing business with the Federal government. This includes current and prospective contractors, grantees, and loan recipients. How do I obtain a DUNS number? DUNS numbers can be obtained online at http://fedgov.dnb.com/webform/pages/CCRSearch.jsp or by phone at 1-800-234-3867 (for US, Puerto Rico and Virgin Island requests only). What information will I need to obtain a DUNS number? To request a DUNS number, you will need to provide the following information: - Legal name and structure - Tradestyle, Doing Business As (DBA), or other name by which your organization is commonly recognized - Physical address, city, state and Zip Code - Mailing address (if separate) - Telephone number - Contact name - Number of employees at your location - Description of operations and associated code (SIC code found at https://www.osha.gov/pls/imis/sicsearch.html) - Annual sales and revenue information - Headquarters name and address (if there is a reporting relationship to a parent corporate entity) How long does it take to obtain a DUNS number? Under normal circumstances the DUNS is issued within 1-2 business days when using the D&B web form process. If requested by phone, a DUNS can usually be provided immediately. Are there exemptions to the DUNS number requirement? There may be exemptions under specific prime contracts, based on an organization’s previous fiscal year income when selected for a subcontract award, or Chemonics may agree that registration using the D&B web form process is impractical in certain situations. Organizations may discuss these options with the Chemonics representative. What is CCR/SAM? Central Contractor Registration (CCR) — which collected, validated, stored and disseminated data in support of agency acquisition and award missions — was consolidated with other federal systems into the System for Award Management (SAM). SAM is an official, free, U.S. government-operated website. There is NO charge to register or maintain your entity registration record in SAM. When should I register in SAM? While registration in SAM is not required for organizations receiving a grant under contract, subcontract or cooperative agreement from Chemonics, Chemonics requests that partners register in SAM if the organization meets the following criteria requiring executive compensation reporting in accordance with the FFATA regulations referenced above. SAM.gov registration allows an organization to directly report information and manage their organizational data instead of providing it to Chemonics. Reporting on executive compensation for the five highest paid executives is required for a qualifying subaward if in your business or organization's preceding completed fiscal year, your business or organization (the legal entity to which the DUNS number belongs): (1) received 80 percent or more of its annual gross revenues in U.S. federal contracts, subcontracts, loans, grants, subgrants, and/ or cooperative agreements; and (2) $25,000,000 or more in annual gross revenues from U.S. federal contracts, subcontracts, loans, grants, subgrants, and/ or cooperative agreements; and, (3) The public have does not have access to information about the compensation of the executives in your business or organization (the legal entity to which the DUNS number it provided belongs) through periodic reports filed under section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78m(a), 78o(d)) or section 6104 of the US Internal Revenue Code of 1986. If your organization meets the criteria to report executive compensation, the following sections of this document outline the benefits of and process for registration in SAM.gov. Registration may be initiated at https://www.sam.gov. There is NO fee to register for this site. Why should I register in SAM? Chemonics recommends that partners register in SAM to facilitate their management of organizational data and certifications related to any U.S. federal funding, including required executive compensation reporting. Executive compensation reporting for the five highest paid executives is required in connection with the reporting of a qualifying subaward if: - In your business or organization's preceding completed fiscal year, your business or organization (the legal entity to which the DUNS number belongs) received (1) 80 percent or more of its annual gross revenues in U.S. federal contracts, subcontracts, loans, grants, subgrants, and/ or cooperative agreements; and (2) $25,000,000 or more in annual gross revenues from U.S. federal contracts, subcontracts, loans, grants, subgrants, and/ or cooperative agreements; and, - The public have does not have access to information about the compensation of the executives in your business or organization (the legal entity to which the DUNS number it provided belongs) through periodic reports filed under section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78m(a), 78o(d)) or section 6104 of the Internal Revenue Code of 1986. What benefits do I receive from registering in SAM? By registering in SAM, you gain the ability to bid on federal government contracts. Your registration does not guarantee your winning a government contract or increasing your level of business. Registration is simply a prerequisite before bidding on a contract. SAM also provides a central storage location for the registrant to supply its information, rather than with each federal agency or prime contractor separately. When information about your business changes, you only need to document the change in one place for every federal government agency to have the most up-to-date information. How do I register in SAM? Follow the step-by-step guidance for registering in SAM for assistance awards (under grants/ cooperative agreements) at: https://www.sam.gov/sam/transcript/Quick_Guide_for_Grants_Registrations.pdf Follow the step-by-step guidance for contracts registrations at: https://www.sam.gov/sam/transcript/Quick_Guide_for_Contract_Registrations.pdf You must have a Data Universal Numbering System (DUNS) number in order to begin either registration process. If you already have the necessary information on hand (see below), the online registration takes approximately one hour to complete, depending upon the size and complexity of your business or organization. What data is needed to register in SAM? SAM registrants are required to submit detailed information on their company in various categories. Additional, non-mandatory information is also requested. Categories of required and requested information include: * General Information - Includes, but is not limited to, DUNS number, CAGE Code, company name, Federal Tax Identification Number (TIN), location, receipts, employee numbers, and web site address. * Corporate Information - Includes, but is not limited to, organization or business type and SBA-defined socioeconomic characteristics. * Goods and Services Information - Includes, but is not limited to, NAICS code, SIC code, Product Service (PSC) code, and Federal Supply Classification (FSC) code. * Financial Information - Includes, but is not limited to, financial institution, American Banking Association (ABA) routing number, account number, remittance address, lock box number, automated clearing house (ACH) information, and credit card information. * Point of Contact (POC) Information - Includes, but is not limited to, the primary and alternate points of contact and the electronic business, past performance, and government points of contact. * Electronic Data Interchange (EDI) Information - Includes, but is not limited to, the EDI point of contact and his or her telephone, e-mail, and physical address. (*Note: EDI Information is optional and may be provided only for businesses interested in conducting transactions through EDI.) | Додаток 4. Вказівки щодо отримання номерів DUNS і SAM Що таке DUNS? Універсальна система нумерації даних (DUNS) - це система, яку розробила та підтримує Dun & Bradstreet (D&B - компанія, яка надає інформацію про корпорації для використання її при прийнятті рішень про надання кредиту), яка створена для присвоєння унікального ідентифікаційного номера (номера DUNS) суб'єктам господарювання. База даних DUNS містить понад 100 мільйонів записів компаній з усього світу та використовується Урядом Сполучених Штатів, Організацією Об'єднаних Націй і Європейською Комісією для ідентифікації компаній. Номер DUNS широко використовується як комерційними, так і федеральними організаціями, а з жовтня 1994 року використовується у якості стандартного ідентифікаційного номера компанії у процедурах електронних федеральних закупівель. У квітні 1998 року номер DUNS був включений до Зводу правил державних закупівель (FAR) у якості ідентифікаційного коду підрядника Федерального уряду в усіх видах діяльності, пов'язаних із закупівлями. Чому від мене вимагається отримання номера DUNS? Законодавством США, зокрема, Федеральним законом підзвітності та прозорості фінансування 2006 року (Pub.L. 109-282) з поправками відповідно до розділу 6202 Закону про прозорість урядового фінансування 2008 року (Pub.L. 110-252), від усіх суб'єктів господарювання, які мають ділові відносини з Урядом США, вимагається реєстрація у Системі управління державними замовленнями - єдиній, безкоштовній, загальнодоступній для пошуку веб-сторінці, яка містить інформацію про кожне федеральне замовлення. У рамках цієї вимоги звітності, від генеральних підрядників, таких як Кімонікс, вимагається представлення інформації про переможців тендерів, як зазначено у FAR 52.204-10 і частині 170 2CFR. Компанія Кімонікс зобов'язана звітувати про субконтракти вартістю понад 30 000 дол. США у рамках генерального контракту та субгранти у рамках генеральних грантів або генеральних угод про підтримку вартістю понад 25 000 дол. США незалежно від місця їх виконання. Оскільки Уряд США використовує номери DUNS для унікальної ідентифікації суб'єктів господарювання й організацій, від компанії Кімонікс вимагається внесення даних про субгрант з відповідним номером DUNS. Чи за присвоєння номера DUNS стягується плата? Ні. Присвоєння номера DUNS абсолютно безкоштовне для усіх суб'єктів, які мають ділові відносини з Федеральним урядом, включаючи існуючих і потенційних підрядників, грантоотримувачів і отримувачів позик. Як отримати номер DUNS? Номери DUNS можна отримати онлайн на веб-сторінціhttp://fedgov.dnb.com/webform/pages/CCRSearch.jsp або за телефоном 1-800-234-3867 (тільки для запитів зі США, Пуерто-Рико та Віргінських островів). Яка інформація потрібна для присвоєння номера DUNS? Для подання запиту на присвоєння номера DUNS, Вам необхідно надати наступну інформацію: - Офіційна назва та структура - Комерційне позначення, псевдонім, під яким ведеться бізнес (DBA), або інша назва, з якою зазвичай асоціюється Ваша організація - Фізична адреса, місто, країна та поштовий індекс - Поштова адреса (якщо відрізняється від фізичної) - Номер телефону - Ім'я контактної особи - Кількість працівників за Вашим місцезнаходженням - Опис діяльності та її код (коди Стандартної галузевої класифікації (SIC) можна знайти на сторінці https://www.osha.gov/pls/imis/sicsearch.html) - Інформація про річний об'єм продажу та доходу - Назва та адреса головного офісу (якщо компанія є підзвітною материнській компанії) Скільки потрібно часу для отримання номера DUNS? За звичайних обставин, якщо використовувати веб-форму D&B, номер DUNS присвоюється протягом 1-2 робочих днів. Якщо запит надається телефоном, номер DUNS присвоюється негайно. Чи існують винятки з вимоги щодо наявності номера DUNS? Деякі генеральні контракти можуть передбачати винятки з огляду на доходи організації-переможця тендеру протягом попереднього податкового року або ж Кімонікс може погодитися, що реєстрація з використанням веб-форми D&B у деяких випадках може бути непрактичною. Організації можуть обговорити ці варіанти з представником Кімонікс. Що таке CCR/SAM? Центральний реєстр підрядників (CCR) — який збирав, перевіряв, зберігав і поширював дані для підтримки присудження контрактів і закупівель агентства — був об'єднаний з іншими федеральними системами у Систему управління державними замовленнями (SAM). SAM - це офіційна, безкоштовна веб-сторінка, що підтримується Урядом США. За реєстрацію та зберігання реєстраційного запису Вашої організації не стягується ЖОДНА плата. Коли треба зареєструватися у SAM? Реєстрація у SAM не є обов'язковою для організацій, які отримують грант від Кімонікс у рамках контракту, субконтракту або угоди про підтримку, але Кімонікс вимагає, щоб партнери реєструвалися у SAM, якщо організація відповідає нижчезазначеним критеріям, які вимагають звітності про винагороду вищого керівництва відповідно до вищезгаданих правил FFATA. Реєстрація на веб-сторінці SAM.gov дозволяє організації безпосередньо передавати інформацію та керувати своїми організаційними даними, замість того, щоб надавати їх компанії Кімонікс. Вимога повідомлення винагороди п'яти найвище оплачуваних керівників для присудження субконтракту застосовується у тому випадку, якщо протягом попереднього завершеного податкового року Ваша компанія або організація (юридична особа, якій присвоєно номер DUNS): (1) щонайменше 80% свого річного валового доходу отримала в результаті виконання федеральних контрактів або субконтрактів, за рахунок позик, грантів, субгрантів та/ або угод про підтримку; та (2) щонайменше 25 000 000 дол. США свого річного валового доходу отримала в результаті виконання федеральних контрактів або субконтрактів, за рахунок позик, грантів, субгрантів та/ або угод про підтримку; та (3) громадськість не має доступу до інформації про винагороду вищого керівництва Вашої компанії або організації (юридичної особи, якій присвоєно номер DUNS) представленої у формі періодичних звітів, що подається згідно з положеннями розділу 13(a) або 15(d) Закону про торгівлю цінними паперами 1934 року (15 U.S.C. 78m(a), 78o(d)) або розділу 6104 Кодексу внутрішніх доходів США 1986 року. Якщо Ваша організація відповідає критеріям вимоги звітування про винагороду вищого керівництва, у наступних розділах цього документу описані переваги та процедура реєстрації на веб-сторінці SAM.gov. Зареєструватися можна за адресою https://www.sam.gov. За реєстрацію на цій веб-сторінці плата НЕ стягується. Чому треба зареєструватися у SAM? Кімонікс рекомендує, щоб партнери реєструвалися у SAM, для того, щоб полегшити управління організаційними даними та засвідченнями, пов'язаними з будь-яким федеральним фінансуванням, у тому числі необхідною звітністю про винагороду вищого керівництва. Вимога повідомлення винагороди п'яти найвище оплачуваних керівників для присудження субконтракту застосовується у тому випадку, якщо: - протягом попереднього завершеного податкового року Ваша компанія або організація (юридична особа, якій присвоєно номер DUNS) (1) щонайменше 80% свого річного валового доходу отримала в результаті виконання федеральних контрактів або субконтрактів, за рахунок позик, грантів, субгрантів та/ або угод про підтримку; та (2) щонайменше 25 000 000 дол. США свого річного валового доходу отримала в результаті виконання федеральних контрактів або субконтрактів, за рахунок позик, грантів, субгрантів та/ або угод про підтримку; та - громадськість не має доступу до інформації про винагороду вищого керівництва Вашої компанії або організації (юридичної особи, якій присвоєно номер DUNS) представленої у формі періодичних звітів, що подається згідно з положеннями розділу 13(a) або 15(d) Закону про торгівлю цінними паперами 1934 року (15 U.S.C. 78m(a), 78o(d)) або розділу 6104 Кодексу внутрішніх доходів США 1986 року. Які переваги дає реєстрація у SAM? Зареєструвавшись у SAM, Ви отримаєте можливість подавати тендерні пропозиції на укладення контрактів з федеральним урядом. Реєстрація не гарантує Вам здобуття права на укладення урядового контракту та не підвищує рівень Вашого бізнесу. Реєстрація є просто необхідною умовою для участі у торгах на укладення контракту. SAM також забезпечує реєстранту центральне місце зберігання, куди він подає свою інформацію, звільняючи його від необхідності подавати її окремо кожному федеральному агентству чи генеральному підряднику. Коли інформація про Ваш бізнес змінюється, то для того, щоб усі агентства федерального уряду отримали оновлену інформацію, Вам достатньо задокументувати ці зміни лише в одному місці. Як зареєструватися у SAM? Покрокові інструкції для реєстрації у системі SAM для присудження контрактів на цілі сприяння (у рамках грантів/угод про підтримку) наведені у документі: https://www.sam.gov/sam/transcript/Quick_Guide_for_Grants_Registrations.pdf Покрокові інструкції для реєстрації контрактів наведені у документі: https://www.sam.gov/sam/transcript/Quick_Guide_for_Contract_Registrations.pdf Щоб розпочати будь-яку з вищезазначених процедур реєстрації, Ви повинні мати номер в універсальній системі нумерації даних (DUNS). Якщо у Вас є в наявності необхідна інформація (див. нижче), процедура онлайн-реєстрації триватиме приблизно одну годину, залежно від розміру та складності Вашої компанії чи організації. Які дані необхідні для того, щоб зареєструватися у SAM? Реєстранти у системі SAM повинні надати детальну інформацію про свою компанію у різних категоріях. Також можна надати додаткову, необов'язкову інформацію. Категорії необхідної та запитуваної інформації: * Загальна інформація - включає, зокрема, номер DUNS, код CAGE (код комерційної або урядової організації), назву компанії, Федеральний податковий ідентифікаційний номер (TIN), місцезнаходження, доходи, кількість працівників, адресу веб-сторінки. * Корпоративна інформація - включає, зокрема, тип організації або компанії та суспільно-економічні характеристики, визначені Управлінням у справах бізнесу (SBA). * Інформація про товари та послуги - включає, зокрема, код NAICS, код SIC, код продукту або послуги (PSC) та код Федеральної класифікації поставок (FSC). * Фінансова інформація - включає, зокрема, фінансову установу, маршрутний номер Американської Банківської Асоціації (ABA), номер рахунку, адресу для грошових переказів, номер поштової скриньки, інформацію автоматизованої клірингової палати (ACH) та дані кредитної карти. * Інформація про контактну особу (POC) - включає, зокрема, ім'я основної та альтернативної контактної особи та їхні електронні адреси, попередній досвід, а також імена контактних осіб в уряді. * Інформація електронного обміну даними (EDI) - включає, зокрема, ім'я контактної особи з питань EDI та його/ її номер телефону, адресу електронної пошти та фізичну адресу. (*Примітка: Надання інформації EDI не є обов'язковою вимогою. Її можуть надавати тільки компанії, які зацікавлені у здійсненні транзакцій через систему EDI.) |
| --- | --- |

Footnote 1. If Offeror does not have a DUNS number and is unable to obtain one before proposal submission deadline, Offeror shall include a statement in their Evidence of Responsibility Statement noting their intention to register for a DUNS number should it be selected as the successful Offeror or explaining why registration for a DUNS number is not possible. Contact Dun & Bradstreet through this webform to obtain a number: https://fedgov.dnb.com/webform Further guidance on obtaining a DUNS number is available from Chemonics upon request./ Якщо Оферент не має номера DUNS і не може отримати його до закінчення терміну подання пропозиції, Оферент повинен включити в свою Заяву про відповідальності заявку, в якій зазначається його намір зареєструвати номер DUNS, якщо його буде обрано як успішного постачальника або пояснити, чому Реєстрація номеру DUNS неможлива. Зв'яжіться з Dun & Bradstreet за допомогою цієї веб-форми, щоб отримати номер: https://fedgov.dnb.com/webform Додаткові поради щодо отримання номера DUNS можна отримати від компанії Кімонікс за запитом.