Додаток 1 до листа №13/2 від 13.11.2020р.

Громадська організація «Покоління «ЗЕД»

Технічне завдання для незалежного консультанта – ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖЕР

Проєкт «Школа Фермерства 2.0»

| Позиція: | Проєктний менеджер проєкту «Школа Фермерства 2.0» |
| --- | --- |
| Локація: | Донецька, Дніпропетровська, Полтавська, Харківська та Луганська область |
| Відрядження: | В межах 4 областей |
| Підпорядкування: | Голова ГО «Покоління «ЗЕД» |
| Дата початку проєкту: | 27.10 2020 року |
| Дата закінчення проєкту: | 31.03. 2020 року |
| Метод відбору: | Відкритий тендер |

Громадська організація «Покоління «ЗЕД» шукає постачальника послуги з супроводу процесу  реалізації та  звітування за проєктом «Школа Фермерства2.0», який реалізується за підтримки уряду Німеччини в межах проєкту «Професійна інтеграція внутрішньо переміщених осіб», який виконує німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у партнерстві з Державним Центром Зайнятості. Даний проєкт має за мету  підвищення можливостей працевлаштування ВПО, населення, що постраждало від конфлікту, та мешканців приймаючих громад у Донецькій (територія, контрольована урядом), Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях через поширення успішного досвіду Луганської області шляхом впровадження адаптованого під вище зазначені області короткочасного комплексного навчального он-лайн курсу з основ сільського господарства під назвою «Школа Фермерства 2.0»  у сферу освіти дорослих.

1. Основні цілі роботи незалежного консультанта:

Постачання послуг  з супроводу процесу  реалізації проєкту згідно запланованих завдань та  звітування щодо результатів.

2. Опис обов'язків / сфера роботи:

- Координація та допомога в підготовці документації згідно проєкту та звітності відповідно до вимог та рекомендацій у зв’язку  із наданням місцевої фінансової допомоги за рахунок проєктних коштів GIZ у рамках роботи Уряду Федеративної Республіки Німеччина по реалізації проєкту «Школа фермерства 2.0».

- Повний супровід процесу реалізації проєкту.

- Декомпозиція проєкту на окремі завдання.

- Призначення в системі виконавців завдань та термінів виконання.

- Контроль над ходом виконання завдань, відслідковування строків.

- Контроль всіх стадій реалізації проєкту та відповідальність за його результат.

- Організація та проведення заходів за проєктом.

- Підтримка комунікації із партнерами та бенефіціарами проєкту.

3.Результати діяльності:

| № | Вид робіт/послуг | Строки виконання | Результат надання послуг, звітні документи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Організувати Он-лайн та Оф-лайн зустрічі із представниками ЦПТО та інших зацікавлених сторін та партнерів з Донецької, Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей; - Відбір та залучення експертів до проведення он-лайн сесій та тренінгів для тренерів в кожній області; - Закупівля обладнання для проведення відео-лекцій; - Планування проведення тренерських сесій за напрямками протягом тренінгу для тренерів – формування розкладу; - Підготувати моніторингові анкети для тренерів. | Протягом грудня 2020р. | - відібрано експертів, які проведуть тренінг для тренерів курсу, та тренерів, які його пройдуть; - організовано 3 он-лайн та 1 оф-лайн зустріч із партнерами проєкту; - закуплено та поставлено обладнання для партнерів; - підготовано план та розклад проведення тренінгу для тренерів; - он-лайн анкета для тренерів курсу. |
| 2 | - Розробити та погодити анкети для реєстрації потенційних учасників навчальної програми в кожній області; - Організувати 8 он-лайн семінарів локальних експертів для розробки програми тренінгу для тренерів курсу «Школа Фермерства 2.0»; - Провести та модерувати 8 денний тренінгу для тренерів; - Організувати внесення змін до посібника (оновлення), верстка та тендер для друку; - Розробка розкладу зайнять для курсу «Школа Фермерства 2.0». - Підготувати наративний звіт за результатами проєкту. | Протягом січня 2021р. | - Розроблено анкети для реєстрації потенційних учасників навчальної програми в кожній області; - Проведено 8 он-лайн семінарів локальних експертів під час яких розроблено програму тренінгу для тренерів; - Проведено 8-денний тренінг для тренерів; - Підручник оновлено; - Розроблено розклад он-лайн зайнять адаптованого курсу «Школа Фермерства 2.0». - Наративний звіт. |
| 3 | - Проведення інформаційно-просвітницької кампанії для ВПО, мешканців місцевих громад та фермерів; - Проведено відбір щонайменше 200 слухачів (приблизно по 50 слухачів з кожної області); - Організація та проведення 14-денного тренінгу з адаптованого курсу «Школа Фермерства 2.0»; - Оформлення тестових завдань для учасників. - Друк підручників. - Підготувати тендер для створення відео-роликів. - Підготувати наративний звіт за результатами проєкту. | Протягом січня - лютого 2021р. | - Матеріали для підвищення обізнаності (листівки, плакати, оголошення, пости тощо) публікуються та розповсюджуються; - Відібрано щонайменше 200 слухачів (приблизно по 50 слухачів з кожної області); - Проведено 14-дений тренінг з адаптованого курсу «Школа Фермерства 2.0» та складено фінальні тести; - Надруковано 220 примірників підручників. - Наративний звіт. |
| 4 | - Друк сертифікатів та вручення сертифікатів та підручників слухачам, що успішно склали фінальні тести; - Розроблення анкети моніторингу ситуації з працевлаштуванням та задоволеності курсом серед слухачів; - Організувати зйомка відеороликів історій успіху слухачів курсу у кожній області. - Підготовка круглого столу. | Протягом лютого - березня 2021р. | - Не менше 80 % слухачів закінчили курс (склали фінальні тести) і отримали сертифікати та підручники; - Розроблено анкети моніторингу ситуації з працевлаштуванням та задоволеності курсом серед слухачів; - Знято та підготовлено не менше 4х відео-історій успіху; - Підготовлено програму проведення круглого столу. |
| 5 | - Проведення моніторингу та аналізу ситуації з працевлаштуванням та задоволеності курсом серед слухачів курсу; - Проведення круглого столу з представниками громадськості, приватного, державного секторів, ЗМІ та представників ДСЗ щодо впровадження досвіду та напрацювань короткострокового курсу в освіті дорослих. - Підготувати наративний звіт за результатами проєкту. | Кінець березня 2021р. | - Проведено моніторинг та проаналізовано ситуацію з працевлаштуванням та задоволеності курсом серед слухачів курсу; - Проведено круглий стіл з запрошеними представниками різних секторів з кожної області та приватного і академічного секторів з інших областей для встановлення контактів, обміну досвідом та обговорення можливості навчального курсу для покращення працевлаштування безробітних осіб. - Наративний звіт. |

4. Пропонований графік платежів

ГО «Покління «ЗЕД» сплатить суму, що буде затверджена після співбесіди, трьома траншами відповідно до вищевказаного графіка результатів.

Виплати будуть сплачені після повного виконання та прийняття договірних зобов'язань.  Голова ГО «Покоління «ЗЕД» приймає проєкт звітів про результати роботи, а поєктний  та фінансовий координатори GIZ приймають остаточні звіти про результати роботи.

5. Досвід роботи та кваліфікації

Кваліфікація

• Вища освіта (мінімальна вимога - ступінь магістра);

• Принаймні 2 роки доведеного досвіду в галузі управління проєктами;

• Доведений досвід участі чи керування хоча б 1 проєктом, що пов'язаний із сільським господарством або фермерством;

• Принаймні 1 рік досвіду роботи в державних структурах, організаціях громадянського суспільства або міжнародних організаціях або з ними;

• Володіння українською мовою та знання англійської мови (знання інших європейських мов стане перевагою).

Компетенції

• вміння будувати добрі стосунки з партнерами, зосереджуватись на впливі проєкту та позитивно реагувати на коментарі;

• хороші управлінські, адміністративні, планові, аналітичні та письмові навички;

• хороші комунікативні навички;

• ініціативність та вміння працювати як самостійно, так і в команді;

• прекрасне використання комп'ютерних та офісних програмних пакетів.

6. Документи, які потрібно надати під час подання пропозицій

Кандидати подають такі документи:

- Особисте резюме;

- Цінова пропозиція

7. Цінова пропозиція

Цінова пропозиція повинна визначати загальну одноразову суму та умови оплати навколо конкретних та вимірюваних (якісних та кількісних) результатів (тобто, чи виплати випадають у розстрочку чи після завершення всього договору). Оплати проводяться після доставки послуг, зазначених у ТЗ.

Подорожі, комунікація та витрати на доставку звітніх матеріалів мають бути враховані у ціновій пропозиції кандидата.

Голова НГО  «Покоління «ЗЕД»                           			Г.В. Посвалюк