| USAID Agriculture Growing Rural Opportunities Activity in Ukraine (AGRO) Request for Applications (RFA) No. 39 Name of Subaward Activity: “Improving capacity of rural consolidated communities to manage their land resources” | Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) Запит на подання заявок (ЗПЗ) на одержання субгранту № 39 Назва діяльності: «Поліпшення спроможності сільських об’єднаних територіальних громад управляти своїми земельними ресурсами» |
| --- | --- |
| Issuance Date: January 28, 2022 Dear Applicant: | Дата опублікування: 28 січня 2022 р. Шановний Заявнику, |
| USAID Agriculture Growing Rural Opportunities Activity in Ukraine (AGRO) (hereinafter referred to as “AGRO”), implemented by Chemonics International (hereinafter referred to as “Chemonics”), is seeking subaward applications to enhance institutional and professional capacity of rural consolidated communities to manage their lands. The subawards will be awarded and implemented in accordance with USAID and US Government regulations governing subawards under cooperative agreement and AGRO’s internal subaward management policies. AGRO will hold a pre-application on-line workshop on February 14, 2022 from 11am to 1pm local Kyiv time. This workshop will allow eligible and interested applicants the chance to ask questions about the RFA and receive guidance on how to complete the application form. Interested applicants that meet the eligibility requirements defined in Section III below and would like to attend this workshop must confirm their attendance by sending the participant’s name and the organization’s name to agro.subawards@chemonics.com by February 11, 2022 with reference to RFA No.39 When confirming attendance, please note if the person has any special needs to access the workshop facilities. No reimbursement for costs of attendance will be met. | «Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО)» (надалі іменується “Проект AГРО”), що реалізовується компанією Кімонікс Інтернешнл (надалі іменується “Кімонікс”), запрошує подавати заявки на одержання субгранту для підвищення інституційної та професійної спроможності сільських об’єднаних територіальних громад управляти своїми землями. Договори субгранту укладатимуться і виконуватимуться відповідно до правил USAID та Уряду США, що регулюють субгранти за угодами про співпрацю, та внутрішніх процедур управління субгрантами Проекту AГРО. Проект АГРО проведе перед заявочний on-line семінар з 11.00 до 13.00 за місцевим часом 14 лютого 2022 р. Цей семінар дозволить прийнятним і зацікавленим заявникам задати питання стосовно цього ЗПЗ і отримати роз’яснення щодо порядку заповнення аплікаційної форми. Зацікавлені заявники, які відповідають наведеним у Розділі ІІІ критеріям прийнятності та бажають взяти участь у цьому семінарі, повинні підтвердити свою присутність, надіславши ім'я учасника та назву організації на адресу agro.subawards@chemonics.com до 11 лютого 2022 р з посиланням на ЗПЗ № 39. Підтверджуючи присутність, будь ласка, повідомте, якщо учасник має які-небудь особливі потреби для доступу до місця проведення семінару. Витрати, пов’язані з відвіданням семінару, не відшкодовуватимуться. |
| AGRO and Chemonics employees may not ask for, and applicants are prohibited from offering, any money, fee, commission, credit, gift, gratuity, thing of value, or compensation to obtain or reward improper favorable treatment regarding this solicitation. Any improper request from a project employee should be reported to AGRO Chief of Party Kseniya Sydorkina at ksydorkina@chemonics.com or BusinessConduct@chemonics.com. Annexes included with this Request for Applications: | Співробітники проекту AГРО та Кімонікс не можуть вимагати, а заявникам заборонено пропонувати будь-які гроші, гонорар, комісію, кредит, подарунок, подяку, цінні речі або компенсацію за отримання переваг або за неналежне прихильне ставлення у процесі проведення цього конкурсу. Про будь-які неналежні вимоги працівників проекту просимо повідомляти Керівницу Проекту АГРО Ксенію Сидоркіну ksydorkina@chemonics.com або за адресою BusinessConduct@chemonics.com. Цей Запит на подання заявок містить такі Додатки: |
| - Annex A – Subaward Application Form. - Annex B – Subaward Application Budget Form. - Annex C – Applicant Self-Assessment Form. | - Додаток A – Форма заявки на одержання субгранту. - Додаток B – Форма бюджету заявки на одержання субгранту. - Додаток C – Форма самооцінювання заявника. |
| - Annex D – Required Certifications and Assurances. | - Додаток D – Необхідні засвідчення та гарантії |
| List of certifications and assurances to be submitted by selected applicant prior to signing the subaward: - Certification of Recipient - Certification of “Representation by Organization Regarding a Delinquent Tax Liability or a Felony Criminal Conviction. - Prohibition on Providing Federal Assistance to Entities that Require Certain Internal Confidentiality Agreements – Representation (May 2017). - Certification Regarding Terrorist Financing. - Certification Regarding Lobbying. - Federal Funding Accountability and Transparency Act (FFATA) Subaward Reporting Questionnaire and Certification. - For subawards over the equivalent of $30,000, the subrecipient must provide Chemonics with its Duns and Bradstreet Number (DUNS #) prior to subaward execution or immediately following execution. In cases where the subrecipient does not have a DUNS #, Chemonics may help the subrecipient to obtain one. A DUNS # is not required for subawards that are 100 percent in-kind. | Перелік засвідчень і гарантій, які відібраний заявник повинен надати перед підписанням договору субгранту: - Засвідчення Реципієнта. - Засвідчення «Заява організації щодо відповідальності за несплату податків у встановлений термін та відсутність судимості за тяжкі кримінальні злочини». - Заборона надання федеральної допомоги організаціям, які вимагають укладання певних внутрішніх угод про конфіденційність – запевнення (травень 2017 р.). - Засвідчення стосовно фінансування тероризму. - Засвідчення стосовно лобіювання. - Анкета та засвідчення щодо контрактів та субгрантів за Федеральним законом про підзвітність та прозорість фінансування (FFATA). - Якщо вартість субгранту перевищує 30 000 дол. США, перед укладенням договору субгранту або відразу після його укладення субреципієнт повинен надати Кімонікс свій номер у системі Duns and Bradstreet (DUNS №). Якщо субреципієнт не має номера DUNS, Кімонікс може допомогти субреципієнту його отримати. Якщо субгрант на 100% є негрошовим, номер DUNS не вимагається. |
| - Annex E – Mandatory and Required As Applicable Standard Provisions: - Standard Provisions for U.S. and Non-U.S. Nongovernmental organizations receiving a fixed amount subaward can be accessed through the following URL: - https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/303mat.pdf - Standard Provisions for Non-U.S., Nongovernmental recipients receiving all other types of subawards can be accessed through the following URL: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/303mab.pdf The successful applicants will be required to follow these standard provisions which will be included as an annex to the subaward agreement. | - Додаток E – Обов’язкові та необхідні за відповідних умов стандартні положення: - Стандартні положення для американських і неамериканських неурядових організацій, які отримують субгранти з фіксованою сумою, доступні за наступною адресою: - https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/303mat.pdf - Стандартні положення для неамериканських неурядових реципієнтів, які отримують усі інші види субгрантів, доступні за наступною адресою:https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/303mab.pdf Від успішних заявників вимагатиметься дотримання цих стандартних положень, які будуть додатком до договору субгранту. |
| Chronology of Solicitation Events The following timeline summarizes important dates in the solicitation process. Offerors must strictly follow these deadlines. Date RFA issued:; 01/28/2022. Due date for submitting EOIs for pre-application workshop:; 02/11/2022. Date of pre-application workshop:; 02/14/2022. Due date and time for questions:; 02/15/2022 6pm. Due date for response to questions:; 02/16/2022. RFA closing date and time:; 02/28/2022 6pm. Estimated subaward date:; 03/31/2022. The dates above may be modified at the sole discretion of Chemonics. Any changes will be published in an amendment to this RFA. | Хронологічний перелік заходів конкурсу У календарі нижче підсумовано важливі дати конкурсного процесу. Учасники зобов’язані суворо дотримуватися встановлених термінів. Дата оголошення ЗПЗ:; 28/01/2022. Кінцева дата подання заявок на передзаявочний семінар:; 11/02/2022. Дата проведення семінару:; 14/02/2022. Кінцева дата та час подання запитань:; 15/02/2022 18.00. Кінцева дата відповідей на запитання:; 16/02/2022. Кінцева дата та час подання заявок:; 28/02/2022 18.00. Очікувана дата присудження cубгранту:; 31/03/2022. Вказані вище терміни можуть бути переглянуті виключно на розсуд Кімонікс. Будь-які зміни будуть оприлюднені у формі поправки до цього ЗПЗ. |
| SECTION I. PROGRAM DESCRIPTION | РОЗДІЛ І. ОПИС ПРОГРАМИ |
| IA. OBJECTIVE AGRO is awarding subaward to a registered Ukrainian private enterprise, business company, non-governmental organization, or a business association to enhance institutional and professional capacity of rural consolidated communities to manage their lands. The objective of the activity is to provide advisory support and carry out experience exchange activities to the community-based land management specialists on the most challenging and pressing issues of application of the land legislation as well as best community land management practices. | IA. МЕТА Проект АГРО надасть субгрант зареєстрованому українському приватному підприємству, бізнес-компанії, неурядовій організації чи бізнес-асоціації для підвищення інституційної та професійної спроможності сільських об’єднаних територіальних громад управляти своїми землями. Метою субгранту є надання консультативної підтримки та проведення заходів з обміну досвідом спеціалістів із землеустрою в громадах щодо найскладніших та актуальних питань застосування земельного законодавства, а також найкращих практик землеустрою громади. |
| IB. BACKGROUND AGRO is a five-year project financed by USAID and implemented by Chemonics International. The purpose of AGRO is to accelerate the economic development of rural Ukrainian communities with the greatest need through a better governed agricultural sector that encourages more productive, modern, and profitable micro, small, and medium (MSMEs) agricultural enterprises that are successfully integrated into competitive markets both in Ukraine and internationally. AGRO’s objectives are to: - Improve productivity and market access in target value chains; - Improve key supporting functions; and - Improve agricultural sector rules and regulations. As a result, AGRO will increase the revenue of agricultural micro, small and medium enterprises (MSMEs) and their access to financing, establish a fair and transparent agricultural land market (land reform), reducing corruption in the agricultural sector. Additionally, AGRO will address six cross-cutting priorities: anticorruption, dynamic operating environment, gender equality and social inclusion (GESI), private sector engagement, journey to self-reliance, and collaborating, learning, and adapting (CLA). | IB. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ Проект АГРО - це п’ятирічний проект, що фінансується USAID і реалізовується компанією Кімонікс Інтернешнл. Мета проекту АГРО - прискорення економічного розвитку сільських громад України, які потребують найбільшої підтримки, шляхом покращення управління в сільськогосподарському секторі, що сприятиме розвитку більш продуктивних, сучасних та прибуткових мікро-, малих та середніх сільськогосподарських підприємств (ММСП), які успішно інтегруватимуться в конкурентні українські та міжнародні ринки. Цілі проекту AГРО: - Підвищення продуктивності та покращення доступу до ринку в цільових ланцюгах створення вартості; - Покращення ключових допоміжних функцій; - Вдосконалення норм і положень у сільськогосподарському секторі. Як наслідок, проект AГРО збільшить доходи сільськогосподарських мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП) і їхній доступ до фінансування, створить справедливий і прозорий ринок сільськогосподарських земель (земельна реформа), що зменшить корупцію в аграрному секторі. Крім того, наскрізними пріоритетами проекту АГРО будуть: боротьба проти корупції, динамічне навколишнє середовище, гендерна рівність і соціальна інклюзія (GESI), залучення приватного сектору, рух до самодостатності, а також співпраця, навчання та адаптація (CLA). |
| IC. DETAILED PROGRAM DESCRIPTION The pace of the land reform in Ukraine has accelerated in recent years. In 2020-2021, a comprehensive package of land laws was adopted, including the laws on circulation of agricultural land, on spatial data infrastructure, on land use planning, on electronic land auctions, on collective land ownership, on combating raiding, on the state agrarian register, on land deregulation and management, and on the fund for partial credit guarantee in agriculture. To support the above laws, the Government of Ukraine developed and adopted resolutions required for their enactment. As a result of the legislative changes, communities received land previously owned by the state, as well as the right to manage their land resources, for which they require proper institutional and professional capacity. Community-based land management specialists need to have a deep knowledge of latest land rules and regulations and know how to better apply them. The most challenging and pressing issues require clear and professional responses which could be either used by community-based land management specialists on a case-by-case basis or generalized for the entire land management community. Specific activities may include, but not limited to: - Conducting a poll of community-based land management specialists across Ukraine to identify the most challenging and pressing issues in application of the land rules and regulations to cover them later during the conferences. - Holding 24 online/offline conferences for community-based land management specialists (one conference per oblast) to discuss and identify ways to address the identified issues as well as questions arising during the conference. - Preparing and releasing 24 unique media publications (one per conference) to publicize the conferences and their participants, proceedings, and outcomes. - Compiling the lists of community-based land management specialists who participated in the conferences. - Preparing “Community Land Management: Questions and Answers,” a collection of questions community-based land management specialists may have and answers to them. - Holding an online/offline national round table with heads and land managers of communities, associations of local governments, Ministry of Agrarian Policy, Ministry of Regional Development and State GeoCadastre to present the results of the conferences and advisory support provided to community-based land management specialists to help them tackle the most challenging and pressing issues arising in connection with the new land legislation. It is envisioned that the subaward activities will cover the entire territory of Ukraine, except for the temporarily occupied territories of Donetsk and Luhansk oblasts and the Autonomous Republic of Crimea. Expected Results The subaward must directly contribute to and ensure achievement, at the minimum, of the following expected results: - List of the biggest challenges faced by community-based land management specialists when applying the new land rules and regulations revealed by the survey to be addressed during the conference. - Responses to the most challenging and pressing issues in application of the land legislation preliminarily identified by the survey. - 24 online/offline conferences for community-based land management specialists (one conference per oblast) providing responses to preliminarily identified issues as well as answers to the questions arising during the conference. - 24 unique media publications. - National round table (online or mixed format) highlighting the results of the advisory support provided to community-based land management specialists to help them tackle the most challenging and pressing issues of application of the land legislation. - Lists of community-based land management specialists who participated in the conferences. - Conducting a poll of conference participants on the implementation of land management improved methods by their communities. - Preparation and online publication of “Community Land Management: Questions and Answers.” As the result of the subaward implementation, at least 600 community representatives from 24 oblasts of Ukraine will receive advisory support on the most challenging and pressing issues of application of the land legislation as well as best community land management practices during conferences. AGRO recognizes that some sub-recipients may need technical assistance to more effectively carry out the activity. Consequently, applicants are encouraged to specify their needs for technical assistance and/or training in their application. | IC. ДОКЛАДНИЙ ОПИС ПРОГРАМИ Протягом останніх років в Україні активно впроваджується земельна реформа. Так, у 2020 - 2021 роках прийнято цілісний пакет законів із земельної реформи: про обіг земель, про інфраструктуру геопросторових даних, про планування використання земель, про електронні земельні аукціони, про колективну власність на землю, антирейдерський закон, про державний аграрний реєстр, про дерегуляцію та управління землями, про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Урядом України на виконання прийнятих законів розроблено та прийнято відповідні постанови, які забезпечують впровадження законів. У результаті земельної реформи та відповідних законодавчих змін, територіальні громади отримали землю у комунальну власність та нові повноваження у сфері управління земельними ресурсами, реалізація яких потребує якісного інституціонального та фахового забезпечення. Землевпорядникам громад треба мати глибоке розуміння новітнього земельного законодавства, кращих форм та практик його застосування. Найбільш гострі та актуальні питання потребують зрозумілих та фахових відповідей, які можуть бути використанні як безпосередньо для конкретних кейсів у роботі землевпорядників громад, так і бути узагальненими для усієї землевпорядної спільноти. Діяльність Субреципієнта може включати: - Проведення опитування спеціалістів із землеустрою в громадах по всій Україні з метою визначення найбільш складних та нагальних питань у застосуванні норм земельного законодавства, щоб висвітлити їх пізніше під час конференцій. - Проведення в онлайн або очному форматі 24 навчальних конференцій із землевпорядниками громад (по одній конференції у кожній області), на яких надаватимуться відповіді як на попередньо виявлені запитання, так і на ті, що виникають під час проведення конференції. - Підготовка та випуск 24 унікальних публікацій у ЗМІ (по одній на конференцію) для оприлюднення матеріалів та результатів конференцій а також їх учасників. - Складення списків землевпорядників громад, які взяли участь у консультаційних семінарах. - Підготовка Збірника «Управління землями громад у запитаннях та відповідях», у якому зібрані запитання землевпорядників громад та відповіді на них. - Проведення в онлайн або змішаному форматі всеукраїнського круглого столу за участю керівників та землевпорядників громад, асоціацій органів місцевого самоврядування, Мінагрополітики, Мінрегіону та Держгеокадастру для презентації результатів конференцій та консультативної підтримки, наданої спеціалістам із землеустрою в громадах, щоб допомогти їм у вирішенні найскладніших та актуальних питань, що виникають у зв’язку з новим земельним законодавством. Передбачається, що субгрантова діяльність охопить всю територію України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим. ## Очікувані результати Діяльність в рамках субгранту повинна безпосередньо сприяти та забезпечити досягнення щонайменше таких очікуваних результатів: - Перелік виявлених за результатами опитування землевпорядників громад найбільш гострих та актуальних питань застосування норм земельного законодавства при управлінні землями громад, які потребують висвітлення підчас навчальних конференцій. - Відповіді на попереднього виявлені за результатами опитування найбільш гострі та актуальні питання застосування норм земельного законодавства. - Проведено в онлайн або в очному форматі 24 навчальні конференції із землевпорядниками громад (по одній у кожній області), на яких надано відповіді як на попередньо виявлені запитання, так і на ті, що виникли під час проведення конференції. - Здійснено 24 унікальних публікації в ЗМІ. - Проведено в онлайн або змішаному форматі всеукраїнський круглий стіл, на якому презентовані результати надання консультаційної допомоги землевпорядникам громад з найбільш гострих та актуальних питань застосування норм земельного законодавства в управлінні землями громад. - Складено списки землевпорядників громад, які взяли участь у конференціях. - Проведення опитування учасників конференцій щодо впровадження у своїх громадах удосконалених методів землеустрою. - Збірник «Управління землями громад у запитаннях та відповідях» підготовлено та опубліковано в електронному вигляді. За результатами субгрантової діяльності не менше ніж 600 представників громад з 24 областей України отримають на конференціях консультаційну допомогу з найбільш гострих та актуальних питань застосування норм земельного законодавства та кращої практики в управлінні землями громад. Проект AГРО усвідомлює, що деякі субреципієнти можуть потребувати технічної допомоги, щоб ефективніше здійснювати свою діяльність. Тому, в заявках кандидатам рекомендується зазначати свої потреби у технічній допомозі та/або навчанні. |
| ID. AUTHORITY/GOVERNING REGULATIONS AGRO subawards are made under the authority of the U.S. Foreign Assistance Act of 1961, as amended. Subawards made to non-U.S. organizations will adhere to guidance provided under ADS Chapter 303, “Grants and Cooperative Agreements to Non-Governmental Organizations” and will be within the terms of the USAID Standard Provisions as linked in the annexes, as well as AGRO’s subaward procedures laid out in the AGRO subawards and contracts manual. ADS 303 references two additional regulatory documents issued by the U.S. Government’s Office of Management and Budget (OMB) and the U.S. Agency for International Development: - 2 CFR 200 Uniform Administrative Requirements, Cost Principles, and Audit Requirements for Federal Awards, Subpart E (U.S. applicants are subject to 2 CFR 200 in its entirety) Full text of 2 CFR 200 can be found at http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfr200_main_02.tpl and 2 CFR 700 at http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=531ffcc47b660d86ca8bbc5a64eed128&mc=true&node=pt2.1.700&rgn=div5. AGRO is required to ensure that all organizations receiving USAID subaward funds comply with the guidance found in the regulations referenced above, as applicable to the respective terms and conditions of their subawards. Under AGRO’s cooperative agreement, USAID retains the right at all times to terminate, in whole or in part, AGRO’s subaward-making authorities. | ID. КОМПЕТЕНТНІ ОРГАНИ / РЕГУЛЮЮЧІ НОРМИ Проект AГРО укладає договори субгранту відповідно до Закону США «Про іноземну допомогу» 1961 р. з наступними поправками. Договори субгранту, що укладаються з неамериканськими організаціями, повинні відповідати інструкціям, наданим у Розділі 303 ADS «Гранти та угоди про співпрацю з неурядовими організаціями», та регулюються правилами Стандартних положень USAID, наведеними у додатках, а також процедурами надання субгрантів проекту АГРО, викладеними у посібнику з субгрантів і контрактів проекту АГРО. Розділ 303 ADS містить посилання на два інші нормативні документи, видані Офісом управління та бюджету Уряду США (OMB) та Агентством США з міжнародного розвитку: - 2 CFR 200 «Уніфіковані адміністративні вимоги, принципи фінансування та вимоги до аудиту федеральних грантів», Підрозділ E (на заявників зі США поширюються усі норми 2 CFR 200) Повний текст документа 2 CFR 200 можна знайти за посиланням http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfr200_main_02.tpl, а документа 2 CFR 700 - за посиланням http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=531ffcc47b660d86ca8bbc5a64eed128&mc=true&node=pt2.1.700&rgn=div5. Проект AГРО повинен забезпечити, щоб усі організації, які отримують за договором субгранту кошти USAID, дотримувалися вказівок, що містяться у цих циркулярах і стосуються відповідних правил і умов субгрантів. Згідно з угодою про співпрацю стосовно проекту AГРО, USAID залишає за собою право в будь-який час припинити, повністю або частково, повноваження проекту АГРО укладати договори субгранту. |
| SECTION II. AWARD INFORMATION AGRO anticipates awarding up to UAH 3,915,000 through one subaward. The final subaward amount will be dependent upon subaward activities and final negotiation and may be lower or higher than estimated amount. The duration of any subaward under this solicitation is expected to be no more than 14 months. The estimated start date of subawards awarded under this solicitation is March 31, 2022. Type of subaward will be determined during the negotiation process. | РОЗДІЛ ІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБГРАНТ Проект AГРО планує надати до 3 915 000 грн. за допомогою 1 субгранту. Остаточна сума субгранту залежатиме від діяльності в рамках договору субгранту та остаточних переговорів і може бути меншою або більшою. Очікується, що термін дії будь-якого договору субгранту за цим запитом не перевищуватиме 14 місяців. Очікувана дата надання субгранту за цим запитом – 31 березня 2022 р. Тип договору субгранту буде визначений у процесі переговорів. |
| SECTION III. ELIGIBILITY | РОЗДІЛ ІІІ. КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТНОСТІ |
| IIIA. ELIGIBLE RECIPIENTS - Applicants must be Ukrainian organizations (a registered Ukrainian private enterprise, business company, non-governmental organization, or a business association) representing local self-government bodies and/ or land management and/ or urban planning/ spatial planning communities. - Applicants must be officially registered in Ukraine and compliant with all applicable civil and fiscal regulations. - Applicants must possess at least 3 (three) years of experience in implementing activities similar to those outlined in the RFA, including organizing conferences and training events and providing advisory support on the land reform and land resources management. Applicants are requested to provide a detailed description of relevant work carried out by their organization or its members for other customers in the last 3 (three) years to support land reform, introduction of modern tools for community land management, best practices in application of land regulations. Please include contact information (name, title, email, or phone number) for at least 3 (three) past performance references. - Applicant’s organization (or its partners) must have local presence through regional branches in majority of Ukraine’s oblasts. - At the minimum, the applicants must propose candidates for following Key Personnel positions: - Project Manager (Key Personnel) with a university degree, at least 5 (five) years of experience in organizing conferences and discussions on the land reform and land resources management, excellent communications and presentation skills, fluent in Ukrainian. - Land Management Specialist (Key Personnel), Lawyer (Key Personnel) with a university degree in the relevant field and at least 5 (five) years of relevant experience in land legislation, land management, and land reform; have completed all certifications and licenses required by Ukrainian law and regulations; fluent in Ukrainian. In addition to the above: - Applicants may only submit one application per organization under this RFA. - Applicants must be able to demonstrate successful past performance in implementation of integrated development programs related to AGRO’s priority areas. - Applicants must display sound management in the form of financial, administrative, and technical policies and procedures and present a system of internal controls that safeguard assets; protect against fraud, waste, and abuse; and support the achievement of program goals and objectives. AGRO will assess this capability prior to awarding a subaward. - Sub-recipients will integrate Gender Equality and Social Inclusion (GESI) considerations into subawards, including but not limited to a target of equal participation in each activity by men and women. - When applicable, sub-recipients will follow an approved AGRO marking plan and branding strategy and AGRO will work with successful subrecipient to draft a marking and branding plan which will be annexed to the subaward agreement. - When applicable, sub-recipients must provide an environmental assessment, mitigation, and monitoring plan to comply with USAID environmental regulations and AGRO Initial Environmental Examination (IEE). - Faith-based and community groups will receive equal opportunity for funding in accordance with the mandated guidelines laid out in ADS 303.3.28 except for faith-based organizations whose objectives are for discriminatory and religious purposes, and whose main objective of the subaward is of a religious nature. AGRO encourages applications from new organizations who meet the above eligibility criteria. | IIIA. ПРИЙНЯТНІ РЕЦИПІЄНТИ - Заявниками можуть бути українські організації (зареєстроване українське приватне підприємство, підприємницька компанія, неурядова організація чи бізнес-асоціація), що представляють органи місцевого самоврядування та/або землевпорядні та/або містобудівні об’єднання громад. - Заявники повинні бути офіційно зареєстровані в Україні та відповідати всім чинним цивільним і фіскальним нормам. - Заявники повинні мати принаймні 3 (три) роки досвіду в реалізації заходів, подібних до тих, що викладені в ЗПЗ, включаючи організацію конференцій та навчальних заходів та надання консультативної підтримки з питань земельної реформи та управління земельними ресурсами. Просимо заявників надати детальний опис відповідної роботи, виконаної їхньою організацією або її членами для інших замовників за останні 3 (три) роки для підтримки земельної реформи, впровадження сучасних інструментів управління земельними ресурсами громади, найкращих практик застосування земельного законодавства. Будь ласка, вкажіть контактну інформацію (ім’я, посаду, електронну адресу чи номер телефону) для одержання принаймні 3 (трьох) рекомендацій щодо попередніх робіт. - Організація заявника (або її партнери) повинна мати місцеву присутність через регіональні відділення в більшості областей України. - Як мінімум, заявники повинні запропонувати кандидатів на такі посади ключового персоналу: - керівник проекту (ключовий персонал) з вищою освітою, не менше 5 (п’яти) років досвіду в організації конференцій та дискусій з питань земельної реформи та управління земельними ресурсами, відмінні комунікативні та презентаційні навички, вільне володіння українською мовою; - спеціаліст із землеустрою (ключовий персонал), юрист (ключовий персонал) з вищою освітою у відповідній галузі та не менш ніж 5-ти річним відповідним досвідом у галузі земельного законодавства, землеустрою, земельної реформи; які мають всі сертифікати та ліцензії, передбачені законодавством України; вільно володіють українською мовою. На додаток до вище викладеного: - Заявники можуть подавати тільки одну заявку від однієї організації за цим ЗПЗ. - Заявники повинні продемонструвати успішний минулий досвід реалізації комплексних програм розвитку, пов’язаних із пріоритетними сферами діяльності Проекту AГРО. - Заявники повинні продемонструвати раціональне управління у формі фінансової, адміністративної та технічної стратегії та процедур і представити систему внутрішнього контролю, що захищає активи, запобігає шахрайству, розтратам і зловживанням, а також сприяє досягненню цілей і завдань програми. Перш ніж укласти договір субгранту, проект АГРО оцінить цю здатність. - У субдоговорах субреципієнтам треба враховувати міркування гендерної рівності та соціальної інклюзії (GESI), зокрема, ціль рівної участі у всіх заходах чоловіків і жінок. - За необхідності субреципієнти повинні дотримуватися вимог схвалених плану маркування та стратегії брендингу Проекту АГРО. Проект АГРО працюватиме з успішним субреципієнтом щоб розробити план маркування та брендингу, який буде включений до субдоговору у вигляді додатка. - За необхідності, субреципієнти повинні надати план моніторингу, екологічної оцінки та пом’якшення наслідків впливу на довкілля згідно з природоохоронними нормами USAID і вимогами Первинної екологічної оцінки (ПЕО) проекту АГРО. - Конфесійні та суспільні групи матимуть рівні можливості отримання фінансування відповідно до інструкцій, викладених у документі ADS 303.3.28, за винятком тих конфесійних організацій, що мають дискримінаційні або релігійні цілі, а основна мета їхнього субгранту має релігійний характер. Проект АГРО заохочує до подання заявок нові організації, які відповідають вищезазначеним критеріям. |
| SECTION IV – APPLICATION AND SUBMISSION INFORMATION | РОЗДІЛ IV – ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАПОВНЕННЯ ТА ПОДАННЯ ЗАЯВКИ |
| IVA. INSTRUCTIONS TO APPLICANTS Applicants must propose strategies for the implementation of the program description described above, introducing innovations that are appropriate to their organizational strengths. | IVA. ІНСТРУКЦІЇ ЗАЯВНИКАМ Заявники повинні запропонувати стратегії для реалізації субгрантового проекту відповідно до вищенаведеного опису із застосуванням інновацій, що відповідають сильним сторонам їхньої організації. |
| IVA1. PRE-AWARD RISK ASSESSMENT All organizations selected for award are subject to a pre-award risk assessment conducted by AGRO, to ascertain whether the organization has the minimum management capabilities required to handle US government funds. The applicant self-assessment is the first step in the pre-award risk assessment process. The Applicant Self-Assessment Form is contained in Annex C. | IVA1. оцінка ризику перед прийняттям рішення про надання субгранту Усі організації, відібрані для надання субгранту, повинні пройти попереднє оцінювання ризику, яке проводиться проектом АГРО, щоб пересвідчитися, що організація має достатні управлінські можливості, необхідні для розпорядження коштами Уряду США. Самооцінювання заявника – це перший крок у процесі попереднього оцінювання ризику. Форма самооцінювання Заявника наведена в Додатку C. |
| IVA2. SUBAWARD APPLICATION Instructions and a template to be utilized when developing the full application are in Annexes A-B. Applicants shall present their technical application and budget in the formats provided and shall follow the instructions and guidelines listed in these annexes. All subaward activity costs must be within the normal operating practices of the Applicant and in accordance with its written policies and procedures. For applicants without an audited indirect cost rate, the budget may include direct costs that will be incurred by the Applicant to provide identifiable administrative and management costs that can be directly attributable to supporting the subaward objective. The application must be signed by an authorized agent of the Applicant. | IVA2. ЗАЯВКА НА ОДЕРЖАННЯ ДОГОВОРУ СУБГРАНТУ Інструкції та шаблон, який слід використовувати для підготовки повної заявки, наведені в Додатках A-B. Заявники повинні представити свої технічні заявки та кошторис у наведених форматах і дотримуватися інструкцій та рекомендацій, наведених у цих додатках. Усі витрати на виконання діяльності за субгрантом повинні бути в межах звичайної практики діяльності Заявника і відповідати його політикам і процедурам, оформленим письмово. Для заявників без перевіреної ставки непрямих витрат бюджет може включати прямі витрати, які Заявник понесе як адміністративні та управлінські витрати, та які піддаються ідентифікації і які можна безпосередньо віднести до діяльності, що здійснюється для досягнення мети субгранту. Заявку повинен підписати уповноважений представник Заявника. |
| IVA3. INELIGIBLE EXPENSES AGRO subaward funds may not be utilized for the following: - Construction or infrastructure activities of any kind. - Ceremonies, parties, celebrations, or “representation” expenses. - Purchases of restricted goods, such as: restricted agricultural commodities, motor vehicles including motorcycles, pharmaceuticals, medical equipment, contraceptive products, used equipment; without the previous approval of AGRO, or prohibited goods under USAID regulations, including but not limited to the following: abortion equipment and services, luxury goods, etc. - Covered telecommunication and video surveillance equipment or services – per ADS 303.3.35.2 and the standard provision entitled, “Prohibition on Certain Telecommunication and Video Surveillance Services or Equipment”, subaward funds including direct and indirect costs, cost share and program income may not be used to purchase covered telecommunications equipment and services produced by or provided by the companies listed in the referenced provisions. The definition of “covered telecommunication equipment or services” is provided in the referenced provisions. Note that there is a temporary waiver in place that allows for the purchase of covered internet and phone service through September 30, 2022. - Alcoholic beverages. - Purchases of goods or services restricted or prohibited under the prevailing USAID source/ nationality (Cuba, Iran, North Korea and Syria). - Any purchase or activity, which has already been made. - Purchases or activities unnecessary to accomplish subaward purposes as determined by the AGRO. - Prior obligations of and/or, debts, fines, and penalties imposed on the Sub-recipient. - Creation of endowments. | IVA3. НЕДОЗВОЛЕНІ ВИТРАТИ Кошти проекту АГРО за субгрантом не можна використовувати для фінансування: - Будь-яких будівельних або інфраструктурних проектів. - Проведення приватних церемоній, вечірок, урочистостей або як "представницькі" витрати. - Закупівлі товарів, на які поширюються обмеження, як от: деяких сільськогосподарських товарів, транспортних засобів (у тому числі мотоциклів), фармацевтичних препаратів, медичного обладнання, контрацептивів, вживаного обладнання, без попереднього схвалення проекту АГРО, або недозволених товарів, товарів, заборонених за правилами USAID, зокрема: послуг і обладнанням для проведення абортів, предметів розкоші тощо. - Визначені послуги або обладнання для телекомунікацій та відеоспостереження –Відповідно до ADS 303.3.35.2 та Обов’язкового Стандартного положення “Заборона певних послуг або обладнання для телекомунікацій та відеоспостере-ження”, кошти грантів Уряду США, у тому числі прямі та непрямі витрати, внески у рамках спільного фінансування та доходи проекту, не можна використовувати для придбання визначених послуг або обладнання для телекомунікацій, які виробляють чи надають компанії, зазначені у зазначених положеннях. Визначення поняття «визначені послуги або обладнання для телекомунікацій» наведено у зазначених положеннях. Зверніть увагу, що на даний час діє тимчасова відмова від права вимагати дотримання таких положень, що дозволяє придбання визначених послуг інтернету та телефонного зв’язку до 30 вересня 2022 року. - Закупівлі алкогольних напоїв. - Закупівлі товарів або послуг, на які поширюються обмеження або які забороняються чинними правилами USAID щодо джерела постачання/національної приналежності виробника (Куба, Іран, Північна Корея і Сирія). - Будь-яких закупівель або заходів, які вже були здійснені. - Закупівель або заходів, що не є необхідними для досягнення цілей субгранту, визначених проектом АГРО. - Покриття попередніх зобов’язань та/або заборгованості, штрафів та пені Субреципієнта. - Надання пожертв. |
| IVB. APPLICATION AND SUBMISSION INFORMATION | IVB. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОДАННЯ ЗАЯВКИ |
| Applications shall be submitted in Ukrainian and may not be more than 20 pages. All applications must be submitted electronically with up to 3 attachments (5 MB limit) per email compatible with MS Word, MS Excel, readable format, or Adobe Portable Document (PDF) format in a Microsoft XP environment. Applicants must not submit zipped files. Those pages requiring original manual signatures should be scanned and sent in PDF format as an email attachment. Applications (including the budget and supporting documentation) should be submitted in electronic copy by email at the address below and should reference RFA No. 39. Applications must be submitted no later than 6:00 pm local time, on February 28, 2022. Late or unresponsive applications will only be considered at the discretion of AGRO project. EMAIL: agro.subawards@chemonics.com AGRO will confirm in writing receipt of all applications submitted to above email address. If no response received from AGRO, applicants are encouraged to follow up by emailing the following email address: EMAIL: vnakonechnyi@chemonics.com In addition to the application forms and budget, applicants should submit the following to AGRO: - Applicant Self-Assessment form - A copy of the Applicant’s valid legal registration - A copy of the Applicant’s valid charter or bylaws - A copy of Applicant’s audited financial statements for the most recent fiscal year. - CVs of key personnel. Please submit all questions concerning this solicitation to the attention of Volodymyr Nakonechnyi, SIF Team Lead, via email to agro.subawards@chemonics.com with reference to RFA-39. no later than 6:00 pm local time, on February 15, 2022. AGRO will aim to respond to all questions received no later than February 16, 2022. Questions must be submitted in writing; phone calls will not be accepted. Questions and requests for clarification—and the responses thereto—that Chemonics believes may be of interest to other applicants will be circulated to all RFA recipients who have indicated an interest in applying. Only the written answers issued by Chemonics will be considered official and carry weight in the RFA process and subsequent evaluation. AGRO will assist applicants in understanding the application process and can provide coaching in application development at the request of applicants. | Заявки подаються українською мовою обсягом не більше 20 сторінок. Усі заявки повинні подаватися в електронному вигляді разом із 3 додатками (не більше 5 МБ) на електронну пошту, сумісні з програмами MS Word, MS Excel, придатним для читання форматом або форматом Adobe Portable Document (PDF) у середовищі Microsoft XP. Заявники не можуть подавати архівовані файли. Сторінки, які потребують оригінальних власноручних підписів, мають бути відскановані та надіслані у форматі PDF, як вкладення до електронного листа. Заявки (включаючи бюджет та супровідну документацію) слід подавати в електронному форматі на нижчезазначену адресу електронної пошти з посиланням на ЗПЗ № 39. Заявки повинні бути подані не пізніше 18:00 за місцевим часом 28 лютого 2022 року. Заявки, надіслані пізніше встановленого часу, або такі, що не відповідають вимогам, будуть розглядатися лише на розсуд Проекту АГРО. EMAIL: agro.subawards@chemonics.com Проект АГРО письмово підтвердить отримання всіх заявок, поданих на вище вказану електронну адресу. Якщо відповідь від Проекту АГРО не надійшла, заявникам рекомендується надіслати повідомлення електронною поштою на наступну електронну адресу: EMAIL: vnakonechnyi@chemonics.com Окрім форм заявки та бюджету, заявники повинні надати проекту АГРО: - форму самооцінювання Заявника; - копію чинних реєстраційних документів Заявника; - копію чинного статуту або статутних норм Заявника; - копію фінансової звітності Заявника за останній доступний фінансовий рік. - CVs (резюме) ключового персоналу. Усі питання щодо цього ЗПЗ просимо надсилати на ім’я Володимира Наконечного, керівника відділу субгрантів і контрактів, на електронну адресу agro.subawards@chemonics.com з посиланням на ЗПЗ-39 не пізніше 18:00 за місцевим часом 15 лютого 2022 р. Проект АГРО надасть відповіді на всі отримані запитання не пізніше 16 лютого 2022 р. Питання повинні бути подані у письмовій формі; телефонні дзвінки не приймаються. Питання та запити про роз'яснення, та відповіді на них, які, на думку Кімонікс, можуть зацікавити інших заявників, будуть розповсюджені до всіх учасників конкурсу, які виявили зацікавленість. Тільки письмові відповіді, надані Кімонікс, будуть вважатися офіційними та матимуть вагу в процесі конкурсу та подальшому оцінюванні. На прохання заявників проект AГРО допомагатиме заявникам зрозуміти процедуру подання заявок і може надати консультацію щодо підготовки заявки. |
| SECTION V. APPLICATION MERIT REVIEW CRITERIA | РОЗДІЛ V. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАЯВКИ |
| Full applications will be evaluated against the merit review criteria in the table below. | Повні заявки будуть оцінюватися за критеріями оцінювання, наведеними в таблиці нижче. |
| Merit Review Category; Rating (Points). A. Feasibility of Design and Technical Approach and Impact on Target Group; 30. B. Practical Experience in Relevant Areas; 20. C. Management & Programmatic Capacity; 30. D. Cost Effectiveness and Project Budget; 10. E. Gender Equity and Social Inclusion (GESI) Considerations; 10. Overall Rating (out of 100 points); 100. | Критерії оцінювання; Рейтинг (бали). A. Реалістичність дизайну проекту та технічний підхід, вплив на цільову групу; 30. B. Практичний досвід у відповідних сферах; 20. C. Управлінський і програмний потенціал; 30. D. Економічна ефективність і бюджет проекту; 10. E. Врахування аспектів гендерної рівності та інклюзивного розвитку («GESI»); 10. Загальний рейтинг (максимум 100 балів); 100. |
| These merit review criteria elements are described more fully below. A. Feasibility of Design and Technical Approach and Impact on Target Group. The quality and feasibility of the application in terms of the viability of the proposed technical approach, (i.e., the proposed technical approach can reasonably be expected to produce the intended outcomes), appropriateness of the proposed methodology, innovativeness, and the work plan for achieving project objectives to offer significant impacts on the level of competencies of community-based land management specialists. The technical approach must directly contribute to the achievement of the expected results and solving of specific community problems. Evaluation of approaches may include either approaches proven to be effective or new untried approaches with promise. Proposed mechanisms for monitoring and evaluation with objectively measurable indicators will also be appraised. The extent to which the proposed activity corresponds to the needs of communities and will directly benefit them. Also, the degree to which it will directly or indirectly stimulate other organizations and resources to replicate, develop, or implement activities supporting the objectives of AGRO. B. Practical experience in the relevant areas. Applicant’s experience in supporting, discussing, and implementing the land reform and the land legislation in close collaboration with communities. To enable the Evaluation Committee to make an adequate evaluation by this criterion, please provide a detailed description of all work carried out by your organization or its members for partners in the last 3 (three) years to support land reform, introduction of modern tools for community land management, best practices in application of land regulations. Please include contact information (name, title, email, or phone number) for minimum 3 (three) past performance references. C. Management and Programmatic Capacity. Evidence of the Applicant’s capability to undertake and accomplish the proposed activities and discuss the land policy and draft laws as well as hold regional and national conferences for experience exchange and share knowledge of law enforcement practices. Capability to undertake and accomplish the proposed activities and positively strengthen the environment for community development. The application should demonstrate the organization’s efficiency in achieving the economic development goals in terms of internal structure, technical capacity, and key personnel (please submit CVs of candidates nominated for the key personnel positions for evaluation). In addition, the organization must demonstrate adequate financial management capacity. The evaluation will be based principally on the background, qualifications, reputation, appropriateness, and skills of its personnel; and the “track record,” reputation, and achievements (including development of self-sufficient, sustainable activities) of the organization. D. Cost Effectiveness and Project Budget. The degree to which budgeting is clear and reasonable and reflects best use of subaward resources to achieve the activity objectives. The project budget should contain a detailed estimate and explanation of costs for each category. E. Gender Equality and Social Inclusion (GESI) Considerations. The extent to which the proposed activity includes a gender equality and social inclusion component, creates opportunities for women and men, youth, IDPs, people with disabilities, ethnic minorities and other vulnerable groups and represents a strong commitment to above categories as beneficiaries. Below are the examples of integration of GESI issues into the application: - Advising participants on the benefits GESI target group members (war veterans, people with disabilities) qualify for, special land regulations and best land management practices, practical ways of addressing land issues. - Ways to prevent abuse of powers by land officials impacting the rights of the GESI target group. - Tools for protecting the land rights of the GESI target group. This information can be incorporated into the agenda of the conferences held for community-based land management specialists. See ADS 303.3.6.2.c., Gender Issues, for additional information. Additionally, AGRO will ensure environmental soundness and compliance in design and implementation as required by 22 CFR 216 and approved AGRO Initial Environmental Examination (IEE). | Складові цих критеріїв оцінки більш повно описані нижче. A. Реалістичність дизайну проекту та технічний підхід, вплив на цільову групу. Якість і реалістичність заявки з точки зору життєздатності запропонованого технічного підходу (тобто, можна обґрунтовано очікувати, що запропонований технічний підхід забезпечить очікувані результати), відповідність запропонованої методології, інноваційність та робочий план для досягнення цілей проекту, щоб запропонувати значний вплив на рівень компетенції спеціалістів із землеустрою в громадах. Технічний підхід повинен безпосередньо сприяти досягненню очікуваних результатів і вирішенню конкретних проблем громади. Оцінювання підходів може передбачати перевірку ефективності наявних підходів або оцінку перспективності нових невипробуваних підходів. Також будуть оцінюватися запропоновані механізми моніторингу та оцінки з показниками, які можна об’єктивно виміряти. Наскільки запропонована діяльність відповідає потребам громад і принесе їм безпосередню користь. Крім того, ступінь, до якої це прямо чи опосередковано стимулюватиме інші організації та ресурси до відтворення, розвитку або реалізації заходів, що підтримують цілі Проекту АГРО. Б. Практичний досвід у відповідних сферах. Досвід заявника щодо підтримки, обговорення та впровадження земельної реформи та земельного законодавства у тісній співпраці з громадами. Щоб Комісія з оцінки могла зробити адекватну оцінку за цим критерієм, будь ласка, надайте детальний опис усієї роботи, виконаної вашою організацією або її членами для партнерів за останні 3 (три) роки з підтримки земельної реформи, впровадження сучасних інструментів для управління землями громади, передового досвіду застосування земельного регулювання. Будь ласка, додайте контактну інформацію (ім’я, посада, електронна адреса або номер телефону) для мінімум 3 (трьох) рекомендацій щодо ефективності попередньої діяльності. C. Управлінський і програмний потенціал. Доказ спроможності Заявника здійснювати та завершити запропоновані заходи та обговорювати земельну політику та законопроекти, а також проводити регіональні та національні конференції для обміну досвідом та знаннями про правозастосовну практику. Здатність здійснювати та завершити запропоновані заходи та позитивно зміцнювати середовище для розвитку громад. Заявка має продемонструвати ефективність організації у досягненні цілей економічного розвитку з точки зору внутрішньої структури, технічних можливостей та ключового персоналу (будь ласка, надайте для оцінки резюме кандидатів, висунутих на ключові посади персоналу). Крім того, організація повинна продемонструвати достатній потенціал управління фінансами. Оцінка базуватиметься в основному на досвіді, кваліфікації, репутації, відповідності та навичках персоналу; і «послужному списку», репутації та досягненнях (включаючи розвиток самодостатньої, стійкої діяльності) організації. D. Економічна ефективність і бюджет проекту. Наскільки бюджетування є чітким і обґрунтованим і відображає найкраще використання ресурсів субгранту для досягнення цілей діяльності. Бюджет проекту має містити детальний кошторис і пояснення витрат для кожної категорії. E. Врахування аспектів гендерної рівності та інклюзивного розвитку («GESI»). Наскільки запропонована діяльність враховує аспекти гендерної рівності та соціальної інтеграції, а також створення можливостей для жінок та чоловіків, молоді, ВПО, людей з обмеженими можливостями, етнічних меншин та інших вразливих груп населення репрезентує сильну прихильність до вищенаведених категорій населення як до бенефіціарів. Нижче наведено приклади інтеграції питань GESI у заявку: - консультування учасників щодо пільг, на які мають право члени цільової групи GESI (ветерани війни, люди з обмеженими фізичними можливостями), спеціальні норми земельного законодавства та найкращі практики землеустрою, практичні способи вирішення земельних питань; - способи запобігання зловживанням посадовими особами земельних органів, які впливають на права цільової групи GESI; - інструменти захисту прав на землю цільової групи GESI. Ця інформація може бути включена до порядку денного конференцій, що проводяться для спеціалістів із землеустрою в громадах. За додатковою інформацією звертайтеся до ADS 303.3.6.2.c. «Гендерні аспекти». Крім того, Проект AГРО забезпечить екологічну обґрунтованість та дотримання відповідних норм під час розробки та реалізації проекту відповідно до положень 22 CFR 216 і вимог схваленої Первинної екологічної оцінки (IEE) проекту AГРО. |
| SECTION VI. AWARD AND ADMINISTRATION INFORMATION | РОЗДІЛ VI. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДАННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ГРАНТІВ |
| All subawards will be negotiated, denominated and funded in Ukrainian Hryvnia (UAH). All costs funded by the subaward must be allowable, allocable and reasonable. Subaward applications must be supported by a detailed and realistic budget as described in Section IV. Issuance of this RFA and assistance with application development do not constitute an award or commitment on the part of AGRO, nor does it commit AGRO to pay for costs incurred in the preparation and submission of an application. AGRO is under no obligation to fund any activity or provide any subawards to any applicant. Further, AGRO reserves the right to accept or reject any or all applications received and reserves the right to ask further clarifications from the offerors. Applicants will be informed in writing of the decision made regarding their application. | Усі субгранти будуть узгоджуватись, деномінуватися та фінансуватися в українській гривні (UAH). Усі витрати, що фінансуються за субгрантом, повинні бути допустимими, обґрунтованими та піддаватися рознесенню за статтями. Заявки на одержання субгрантів повинні бути підкріплені детальним і реалістичним бюджетом, як описано в Розділі IV. Опублікування цього ЗПЗ і допомога у підготовці заявки не є свідченням надання субгранту або зобов'язання проекту AГРО перед заявником. Проект AГРО не зобов’язаний покривати витрати, понесені заявниками при підготовці та поданні заявки. Проект AГРО не зобов’язаний фінансувати жоден проект чи укласти субгрант з жодним заявником. Більше того, проект AГРО залишає за собою право прийняти чи відхилити будь-яку або всі отримані заявки, а також запросити від заявників детальніших пояснень. Про прийняте рішення щодо їхньої заявки заявники будуть поінформовані в письмовій формі. |
| LIST ANNEXES - Annex A – Subaward Application Form. - Annex B – Subaward Application Budget Form. - Annex C – Applicant Self-Assessment Form. - Annex D – Required Certifications and Assurances. - Annex E – Mandatory and Required As Applicable Standard Provisions: - Standard Provisions for U.S. and Non-U.S. Nongovernmental organizations receiving a fixed amount award can be accessed through the following URL: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/303mat.pdf - Standard Provisions for Non-U.S., Nongovernmental recipients receiving all other types of grants can be accessed through the following URL: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/303mab.pdf | ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ - Додаток A - Форма заявки на одержання субгранту. - Додаток B – Форма бюджету заявки на одержання субгранту. - Додаток C – Форма самооцінювання заявника. - Додаток D – Необхідні засвідчення та гарантії. - Додаток E – Обов’язкові та необхідні за відповідних умов стандартні положення: - Стандартні положення для американських і неамериканських неурядових організацій, які отримують гранти з фіксованою сумою, доступні за наступною адресою: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/303mat.pdf - Стандартні положення для неамериканських неурядових реципієнтів, які отримують усі інші види грантів, доступні за наступною адресою: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/303mab.pdf |