## Instructions
INSTRUCTIONS AND KEY DEFINITIONS
Risk management and monitoring, is important to HMG and Chemonics. Chemonics operates in a complex environment and managing risks, assumptions, critical decisions, issues, and emerging opportunities is important and something that we all do on a daily basis. Given the nature of our work we have a relatively high appetite for risk but this does not mean we take risky decisions which could adversely affect our staff or our funds. Being risk aware means accepting an appropriate level of risk in order to achieve our planned objectives. Unfortunately there is no universal guide, but there are approaches which improve risk management and tools to help. This is just one. Risk management is not complex. The principles are to: • Think logically • Identify the key risks • Identify what to do about each risk - mitigate, transfer, accept, avoid • Decide who is responsible for actions • Record the risk and changes in risk • Monitor and learn
To get started, insert your Programme name in cell H12. | [5 empty] | Programme | Example Programme
HOW TO FILL OUT THE RISKS TAB
| 1 | Using the category definitions below, begin populating and categorising programme risks. If this is a new programme, consult your proposal Risk Register for starting risks and revise them where needed.
Consult FCDO Programme Operating Framework for additional details.
Category definitions
|  |  | Context |  | Changes in the operating environment that can affect the implementation of programmes. Risks to consider include political developments, the economic situation and other environmental factors
|  |  | Delivery |  | Factors affecting the delivery chain, including those associated with subs and other parts of our supply chain, and risks linked to our beneficiaries
|  |  | Operational |  | Relating to Chemonics' own capacity and capability to manage the programme. (Includes human resource and other capacity issues, legal and and compliance issues)
|  |  | Fiduciary |  | The risk that funds entrusted to Chemonics or third parties to deliver aid are not used for their intended purposes and/or cannot be properly accounted for.
|  |  | Reputational |  | The risk that actions or events negatively impact perceptions of Chemonics, our client, or the programme.
|  |  | Safeguarding and Inclusion |  | The risk of doing inadvertent harm. An important aspect of delivery risk is to ‘avoid doing harm’. Risks to consider include those impacting on social exclusion, sexual exploitation abuse and harassment.
|  |  | Environmental |  | Risk of negatively affecting the environment or the way people rely on or use the envrionment; risk of project being affected by environmental conditions
|  |  | Security |  | Factors affecting the safety and security of Chemonics and our partners' people and property. Derive these from the Security Risk Assessment (SRA).
| 2 | For each risk add an initial Likelihood score from 1-5 and Impact score from 1-5. See definitions and the scoring key below to guide this ranking.
Likelihood
|  |  | 1 | Rare | Very low chance of it happening; Less than 10% (If there is zero chance, it is not a risk and should not be registered)
|  |  | 2 | Unlikely | Low chance of it happening; Between 10 and 25%
|  |  | 3 | Possible | Could occur at some point in time. Between 25 and 50%
|  |  | 4 | Likely | Will probably occur (more than likely); Between 50 and 70%
|  |  | 5 | Almost Certain | Is expected to occur, almost certain; Greater than 70%
Impact
|  |  | 1 | Insignificant
|  |  | 2 | Minor
|  |  | 3 | Moderate
|  |  | 4 | Major
|  |  | 5 | Severe
| 3 | Consider the Migitations that we can put into place to reduce either the Likelihood or the Impact of each Risk. Record this in the "Mitigation Plan" column.

## Інструкція
ІНСТРУКЦІЇ та ГОЛОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ
Управління ризиками та моніторинг є важливими для уряду Британії та Кімонікс. Кімонікс працює в складному середовищі, і управління ризиками, припущеннями, критичними рішеннями, проблемами та можливостями, що виникають, є важливим, і таким, що ми всі робимо на щоденній основі. Враховуючи природу нашої роботи, ми маємо відносно високу схильність до ризику, але це не означає, що ми приймаємо ризиковані рішення, які можуть негативно вплинути на наш персонал або наші кошти. Усвідомлення ризиків означає прийняття відповідного рівня ризику для досягнення наших запланованих цілей. На жаль, немає універсального посібника, але є підходи, які покращують управління ризиками, і інструменти, які допомогають в цьому питанні. Це лише один з них.
Управління ризиками та моніторинг є важливими для уряду Британії та Chemonics. Кімонікс працює в складному середовищі, і управління ризиками, припущеннями, критичними рішеннями, проблемами та можливостями, що виникають, є важливим, і таким, що ми всі робимо на щоденній основі. Враховуючи природу нашої роботи, ми маємо відносно високу схильність до ризику, але це не означає, що ми приймаємо ризиковані рішення, які можуть негативно вплинути на наш персонал або наші кошти. Усвідомлення ризиків означає прийняття відповідного рівня ризику для досягнення наших запланованих цілей. На жаль, немає універсального посібника, але є підходи, які покращують управління ризиками, і інструменти, які допомогають в цьому питанні. Це лише один з них.
Управління ризиками не є складним процесом. Наступні принципи:
• Думайте логічно
• Визначте ключові ризики
• Визначте, що робити з кожним ризиком - пом'якшити, передати, прийняти, уникнути
• Визначте відповідального за ризик
• Фіксуйте ризик і його зміни
• Моніторинг та навчання
Programme
ЯК ЗАПОВНЮВАТИ ТАБЛИЦЮ РИЗИКІВ
1 | Використовуючи наведені нижче визначення категорій, почніть заповнювати та класифікувати ризики програми. Якщо це нова програма, ознайомтеся із запропонованим Реєстром ризиків для внесення ризиків і переоцінки їх за необхідності.
Consult FCDO Programme Operating Framework for additional details.
Визначення категорій
|  | Контекстні |  | Зміни в робочому середовищі, які можуть вплинути на виконання програм. Ризики, які слід враховувати, включають політичні події, економічну ситуацію та інші екологічні фактори
|  | Доставка |  | Фактори, що впливають на ланцюжок поставок, у тому числі ті, що пов’язані з субпідрядниками та іншими частинами нашого ланцюга поставок, і ризики, пов’язані з нашими бенефіціарами
|  | Операційні |  | Що стосується власних можливостей Кімонікс та здатності керувати програмою. (Включає кадрові ресурси та інші питання потенціалу, правові питання та питання відповідності)
|  | Фідуціарний |  | Ризик того, що кошти, довірені Кімонікс або третім сторонам для надання допомоги, не використовуються за призначенням та/або не можуть бути належним чином обліковані.
|  | Репутаційний |  | Ризик того, що дії чи події негативно вплинуть на сприйняття Кімонікс, нашого клієнта або програми.
|  | Охорона та інклюзія |  | Ризик заподіяння ненавмисної шкоди. Важливим аспектом ризику є «уникнення заподіяння шкоди». Ризики, які слід враховувати, включають ризики, що впливають на соціальну ізоляцію, насильство з метою сексуальної експлуатації та домагання.
|  | Навколишне середовище |  | Ризик негативного впливу на навколишнє середовище або те, як люди використовують навколишнє середовище; ризик впливу на проект екологічних умов
|  | Безпека |  | Фактори, що впливають на безпеку та безпеку Кімонікс, людей і майна наших партнерів. Отримайте їх на основі Оцінки ризиків безпеки (SRA).
2 | Для кожного ризику додайте початкову оцінку ймовірності від 1 до 5 і оцінку впливу від 1 до 5. Перегляньте визначення та оцінки нижче, щоб керувати цим рейтингом.
Ймовірність
|  | 1 | Рідкісний | Дуже низька ймовірність того, що це станеться; Менше 10% (Якщо нульовий шанс, це не ризик і не слід реєструвати)
|  | 2 | Малоймовірний | Низька ймовірність того, що це станеться; Від 10 до 25%
|  | 3 | Можливий | Може виникнути в певний момент часу. Від 25 до 50%
|  | 4 | Ймовірний | Ймовірно, відбудеться (більш ніж ймовірно); Від 50 до 70%
|  | 5 | Дуже ймовірний | Очікується, що відбудеться, майже напевно; Більше 70%
Вплив
|  | 1 | Малоймовірний
|  | 2 | Незначний
|  | 3 | Помірний
|  | 4 | Значний
|  | 5 | Дуже значний
3 | Розгляньте можливі заходи попередження ризів, які ми можемо застосувати, щоб зменшити ймовірність або вплив кожного ризику. Запишіть це в графу «План запобіжних заходів».

## Risk Register_ENG_UA
Risk Register / Реєстр ризиків | [8 empty] | Last Updated: 21 May 2024
Надай значення до колонок F and G
Risk Category / Категорія ризику | IF | Risk Description / Опис Ризику (Describe what may occur/Опишіть, що може статися) | THEN | Outcome Description /Опис ауткамів (Describe why this would impact the programme / Опишіть, чому це вплине на програму) | Likelihood /Ймовірність | Impact / Вплив | Risk Level / Рівень ризику | Mitigation Plan / План запобіжних заходів
Context | IF/ЯКЩО | EXAMPLE: Political dynamics cause change of Ministerial counterparts and potential loss of senior reform champions. / ПРИКЛАД: Політична динаміка спричиняє зміну міністерських колег і потенційну втрату високопоставлених прихильників реформ. | THEN/ПОТІМ | Programme policy progress and plans may be delayed while relationships with incoming stakeholders are established. / Програмна політика та плани можуть бути відкладені, поки не налагодяться відносини з новими зацікавленими сторонами. |  |  |  | An engagement strategy that cultivates relationships across the spectrum of the government and the permanent civil service. Use our activity management approach to leverage relationships with institutions instead of individuals wherever possible / Стратегія залучення, яка розвиває відносини уряду та постійної державної служби. Використовуйте наш підхід до управління діяльністю, щоб посилити відносини з установами, а не з окремими особами, де це можливо.
Note on F3: Instructions: Likelihood is ranked from 1 (Low to no likelihood) to 5 (very high likelihood)
Note on G3: Instructions: Impact is ranked on a scale of 1 (little to no impact) to 5 (significant impact)

## Sheet1
Ймовірність х Вплив = Комбінований Фактор Ризику
Ймовірність | Вплив | Комбінований Фактор Ризику | Чистий Ризик
(1) Рідкісний | (х1) мінімальний | (=1) мінімальний | Низький
(2) Малоймовірний | (х2)незначний | (=2) мінімальний | Помірний
(3) Можливий | (х3) помірний | (=3) мінімальний | Високий
(4) Ймовірний | (х4) значний | (=4) мінімальний | Дуже високий
(5) Дуже ймовірний | (х5) дуже значний | (=5) помірний
(=6) помірний
(=8) значний
(=9) значний
(10) значний
(=12) значний
(=15) висока ймовірність
(=16) висока ймовірність
(=20) висока ймовірність
(=25) висока ймовірність