## 15_ДЦ_ДФ_02-01-01
ЗАТВЕРДЖЕНО / APPROVED
БО "БФ"ЯНГОЛИ СПАСІННЯ" / CO "CF "ANGELS OF SALVATION"
( назва організації, що затверджує / name of the approving organisation)
___________________
( посада, підпис, ініціали, прізвище / title, signature, initials, surname)
“06” травня 2025 р. / May 6, 2025
ДЕФЕКТНИЙ АКТ №1 / DEFECTIVE ACT No.1
на капітальний ремонт Ремонт 12 кімнат колективного центру розміщеного за адресою: Харківська область, с.Докучаєвське вул. Докучаєва, 12 (ремонт кімнат 203, 204) / for comprehensive repair of 12 rooms of the collective centre located at Kharkiv region, Dokuchaievske village, 12 Dokuchaieva St. (repair of the rooms 203 and 204)
Умови виконання робіт / Terms and conditions of works
Об'єми робіт / Scope of works
№ Ч.ч. / No. | Найменування робіт і витрат / Name of works and costs |  | Одиниця виміру / Unit of Measurement | Кількість / Quantity | Примітка / Note
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах / Dismantling of door frames in stone walls with removal of plaster in reveals |  | шт / pcs | 2
2 | Знімання дверних полотен / Removal of door panels |  | м2 / m2 | 3.4
3 | Знімання шпалер / Removal of wallpaper |  | м2 / m2 | 98.8
4 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли / Dismantling of stone masonry of simple brick walls |  | м3 / m3 | 4.4
5 | Очищення приміщень від сміття / Cleaning of premises from debris |  | т / t | 7
6 | Навантаження сміття вручну / Manual loading of debris |  | т / t | 7
7 | Перевезення сміття до 15 км / Transportation of debris up to 15 km |  | т / t | 3
8 | Улаштування під покриття підлоги основи із листів ОСБ в два шари площею основи до 20 м2 / Installation of a subfloor base made of OSB sheets in two layers, with a base area up to 20 m² |  | м2 / m2 | 37.74
9 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2/ Installation of linoleum flooring with a surface area exceeding 10 m² |  | м2 / m2 | 37.74
10 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних / Installation of PVC skirting boards |  | м / m | 34.4
11 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб / Painting previously painted radiators and ribbed pipes with oil-based mixtures in two coats |  | м2 / m2 | 12
12 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб / Painting previously painted steel pipes with oil-based mixtures in two coats |  | м2 / m2 | 2.412
13 | Мурування стін з газобетонних блоків / Construction of walls using aerated concrete blocks |  | м3 / m3 | 4.2
14 | Улаштування основи з сітки по цегляних та бетонних поверхнях / Installation of mesh base over brick and concrete surfaces |  | м2 / m2 | 68
15 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою / Wall puttying with mineral filler |  | м2 / m2 | 98.8
16 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 / Add per 1 mm change in putty thickness according to standards 15-182-1, 15-182-2 |  | м2 / m2 | 98.8
17 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї / Installation of wall cladding using gypsum plasterboards and gypsum fibreboards with adhesive |  | м2 / m2 | 32.2
18 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою / Wall puttying with mineral filler |  | м2 / m2 | 32.2
19 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 / Add per 1 mm change in putty thickness according to standards 15-182-1, 15-182-2 |  | м2 / m2 | 32.2
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
20 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування / Improved painting of reveals made of prefabricated structures with polyvinyl acetate emulsion paints (on prepared surfaces) |  | м2 / m2 | 98.8
21 | Монтаж натяжної стелі / Installation of stretch ceiling |  | м2 / m2 | 37.74
22 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах / Cable laying with cross-section up to 6 mm² using staples |  | м / m | 80
23 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних / Installation of flush-mounted single-gang switches for concealed wiring |  | шт / pcs | 2
24 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 / Installation of electrical blocks with up to 3 devices (switches and sockets) |  | шт / pcs | 12
25 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А / Installation of 2- or 3-pole rotary switches for current up to 25 A |  | шт / pcs | 6
26 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні / Installation of lighting group panels weighing up to 3 kg in a prepared niche or on a wall |  | шт / pcs | 2
27 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт / Installation of luminaires for fluorescent lamps (2 lamps per fixture) in suspended ceilings |  | шт / pcs | 2
28 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен / Installation of metal door frames with door leaf hanging |  | м2 / m2 | 3.4
29 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї (відкосів дверей) / Finishing of door reveals with gypsum plasterboard and gypsum fibreboard sheets fixed with adhesive |  | м2 / m2 | 0.8946
30 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою / Wall puttying with mineral filler |  | м2 / m2 | 0.8946
31 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 / Add per 1 mm change in putty thickness according to standards 15-182-1, 15-182-2 |  | м2 / m2 | 0.8946
32 | Поліпшене штукатурення поверхонь укосів цементним розчином по каменю та бетону / Improved plastering of reveal surfaces with cement mortar on stone and concrete |  | м2 / m2 | 0.7952
33 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування / Improved painting of reveals made of prefabricated structures with polyvinyl acetate emulsion paints (on prepared surfaces) |  | м2 / m2 | 1.6898
Склав/ Prepared by Старусєв К.В. / Starusiev K.V.
[посада, підпис ( ініціали, прізвище) / title, signature ( initials, surname)]
Перевірив / Verified by Бондаренко Л. / Bondarenko L.
[посада, підпис ( ініціали, прізвище) / title, signature ( initials, surname)]