## Лот 1_Волохів Яр
Додаток 1 - Відомість обсягів робіт та матеріалів до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 13-2025 на укладання разових договорів на ремонт приміщень в Харківській області
Лот 1. Ремонт нежитлової будівлі Волохово - Ярського старостинського округу за адресою: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Волохів Яр вул. Миру, буд. 10
Загальна площа ремонту: 62,1 м² + підвальне приміщення 19.1 м²+ ганок 6,5 м²+ вимощення 55 м² (власник - Балаклійська територіальна громада Харківської області в особі Балаклійської міської ради Харківської області)
* Можлива заміна матеріалів, які передбачені проєктною документацією, на матеріали з аналогічними характерситиками. (Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об’єкті будівництва та що вказані в тендерній документації, не є вимогою. Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об’єкту). Характеристики до матеріалів та обладнання для аналогів зазначено у Переліку гнучких категорій матеріалів та обладнання.
№ п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка
Загально-будівельні роботи
Внутрішні загально-будівельні роботи
Демонтажні роботи
1 | Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (стель) | 100м2 поверхні відбивання | 0.086
2 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо (демонтаж стель) Обсяг = (29.9*0.05)*1 | м3 ізоляції | 1.495
3 | Розбирання чистої підшивки стель (ПВХ плит) | 100 м2 підшивки | 0.095
4 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100 м2 покриття | 0.227
5 | Розбирання дощатих покриттів підлог | 100 м2 покриття | 0.111
6 | Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином | 10 м тріщин | 4.3
7 | Готування цементного розчину вручну М100 | 100 м3 розчину | 0.0043
8 | Цемент, марка 400 Обсяг = (0,0043) * 30,4 | т | 0.1307
9 | Пісок Обсяг = (0,0043) * 121,0 | м3 | 0.5203
10 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100 м2 відремонтованої поверхні | 0.2446
11 | Готування цементного розчину вручну 1*3 | 100 м3 розчину | 0.00538
12 | Цемент, марка 400 Обсяг = (0,00538) * 37,62 | т | 0.2024
13 | Пісок Обсяг = (0,00538) * 111,0 | м3 | 0.5972
14 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | 100 м2 відремонтованої поверхні | 0.26
15 | Готування цементного розчину вручну 1*3 | 100 м3 розчину | 0.00572
16 | Цемент, марка 400 Обсяг = (0,00572) * 37,62 | т | 0.2152
17 | Пісок Обсяг = (0,00572) * 111,0 | м3 | 0.6349
18 | Знімання дверних полотен | 100 м2 дверних полотен | 0.089
19 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт дверних коробок | 0.05
20 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | м3 | 1.44
Перемички ПР-1_ПР-5
21 | Установлення опорних кутиків Обсяг = (0.0548912/1.04)*1 | т сталевих елементів | 0.05278
22 | Полоса з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, 80х6 Обсяг = (0.35*40*0.00377)*1.04 | т | 0.0549
23 | Улаштування перемичок із металевих балок Обсяг = ((0.281554)/1.04)*1 | т перемичок | 0.2707
24 | Кутик рівнополичковий 90х90х6 Обсяг = (32.5*0.00833)*1.04 | т | 0.28155
25 | Готування цементного розчину | 100 м3 розчину | 0.00146
26 | Цемент, марка 400 Обсяг = (0,00194) * 37,62 | т | 0.054925
27 | Пісок Обсяг = ( 0,00146 ) * 111,0 | м3 | 0.16206
Улаштування стін та перегородки
28 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | 100 м3 кладки | 0.0184
29 | Готування цементного розчину вручну 50 | 100 м3 розчину | 0.00434
30 | Цемент, марка 400 Обсяг = (0,00434) * 23,2 | т | 0.1007
31 | Пісок Обсяг = (0,00434) * 124,0 | м3 | 0.5382
32 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях | 100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів | 0.067
33 | Профіль CW-100 | мп | 16.15
34 | Профіль UW-100 | мп | 5.66
35 | Саморізи по металу 3,5х35мм | шт | 15
36 | Дюбель 3,5х100мм | шт | 20
37 | Листи гіпсокартонні волог.-12,5мм Обсяг = 0.067*210 | м2 | 14.07
38 | Шпаклівка Обсяг = 0.067*61 | кг | 4.087
39 | Стрічки армувальні Обсяг = (0.067)*170 | м | 11.39
40 | Саморізи по металу 3,5х9,5 бур | шт | 41
Оздоблення стель
41 | Улаштування підшивки стель фанерою ОСБ тов.10мм Обсяг = ((43+7.7+6.1) / 100)*100 | 100 м2 підшивки | 0.568
42 | Плити OSB товщина 10 мм Обсяг = 0.568*102.0 | м2 | 57.93
43 | Анкер кріплення | шт | 600
44 | Улаштування каркасу підвісних стель | 100 м2 горизонтальної проекції стелі | 0.43
45 | Т-профілі металеві основні направлені довжиною 3,6м | м | 40.85
46 | Т профілі металеві поперечні довжиною 1,2м | м | 81.7
47 | Т профілі металеві поперечні довжиною 0,6м | м | 40.85
48 | Кутик металевий пристінний 3м | м | 46.44
49 | Скоба кріплення 350мм (петля) | шт | 34
50 | Скоба кріплення 350мм (крючок) | шт | 34
51 | Метелик | шт | 34
52 | Швидкий монтаж 6*60 | шт | 150
53 | Укладання плит стельових в каркас стелі Обсяг = ((38.68+0.72) / 100)*100 | 100м2 горизонтальної проекції стелі | 0.394
54 | Плита Обсяг = 39.4*1.05 | м2 | 41.37
55 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів Обсяг = ((7.7+6.1) / 100)*100 | 100 м2 горизонтальної проекції стелі | 0.138
56 | Профіль CD-60/27 | мп | 35.2
57 | Профіль UD-28/27 | мп | 12.5
58 | Саморіз 55 по дереву | шт | 220
59 | Швидкий монтаж 6*60 | шт | 35
60 | Облицювання каркасів стель неперфорованими плитами, паперошаруватим декоративним пластиком товщиною 2 мм | 100 м2 поверхні | 0.138
61 | Вагонка пластик Обсяг = (0.138)*103.0 | м2 | 14.214
62 | Саморіз 55 по дереву | шт | 80
Оздоблення стін
63 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу Обсяг = ((107.3+13.3+34.2) / 100)*100 | 100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів | 1.548
64 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | 100 м2 поверхні | 1.548
65 | Профіль CD-60/27 | мп | 278.64
66 | Профіль UD-28/27 | мп | 134.7
67 | Скоба кріплення 125мм (П обр. кронштейн) | шт | 66
68 | Дюбель 3,5х60мм | шт | 475
69 | Листи гіпсокартонні волог.-12,5мм Обсяг = 1.206*105 | м2 | 126.63
70 | Шпаклівка Обсяг = ((120.6)/100)*31.4 | кг | 37.8684
71 | Стрічки армувальні Обсяг = (1.206)*88.0 | м | 106.128
72 | Вагонка пластик Обсяг = (0.342)*105.0 | м2 | 35.91
73 | Саморізи по металу 3,5х9,5 бур | шт | 2632
74 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100 м2 поверхні облицювання | 0.2
75 | Грунтовка глибокопроникаюча Обсяг = (0,2) * 20,0 | л | 4
76 | Еластична клеюча суміш Обсяг = (0,2) * 650,0 | кг | 130
77 | Плитка керамогранитна для стін Обсяг = (0,2) * 101,0 | м2 | 20.2
78 | Затирання для швів СЕ-40 (водостійкий шов) Обсяг = (0,2) * 40,6 | кг | 8.12
79 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін | 100 м2 поверхні оздоблення | 1.14
80 | Шпаклівка полімерна старт Обсяг = (1.14)*180.0 | кг | 205.2
81 | Стіклосітка Обсяг = (1.14)*105.0 Додавати на 1 мм товщини шпаклівки | м2 | 119.7
82 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки | 100 м2 поверхні оздоблення | 1.14
83 | Шпаклівка полімерна фініш Обсяг = (1.14)*180.0 | кг | 205.2
84 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, | 100 м2 фарбування | 1.14
85 | Фарба водноемульсійна, стійка до миття | л | 45.6
Підлога
86 | Улаштування підстильного шару піщаного Обсяг = (19.7*0.05)*1 | м3 підстильного шару | 0.99
87 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | 100 м2 | 0.197
88 | Плівка гідроізоляційна ПДБ, товщина 0,55 мм Обсяг = 19.7*1.10 | м2 | 21.67
89 | Улаштування бетонної підготовки Обсяг = ((19.7*0.08) / 100)*100 | 100 м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0.01576
90 | Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15 | 100 м3 бетону | 0.0161
91 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100 м2 стяжки | 0.197
92 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до (тов.10мм) | 100 м2 стяжки | 0.197
93 | Готування цементного розчину вручну М150 | 100 м3 розчину | 0.002
94 | Цемент, марка 400 Обсяг = (0.00201)*41.6 | т | 0.0836
95 | Пісок Обсяг = (0.00201)*116 | м3 | 0.2332
96 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100 м2 покриття | 0.194
97 | Затирання для швів плитки СЕ 33 Обсяг = (0.194)*40.6 | кг | 7.8764
98 | Плитки керамогранитні для підлог Обсяг = (0.194)*102.0 | м2 | 19.788
99 | Клей для плитки Обсяг = (0.194)*650.0 | кг | 126.1
100 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | 100 м2 поверхні, що ізолюється | 0.141
101 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 стяжки | 0.141
102 | Готування цементного розчину вручну М150 | 100 м3 розчину | 0.00288
103 | Цемент, марка 400 Обсяг = (0.00288)*41.6 | т | 0.1198
104 | Пісок Обсяг = (0.00288)*116 | м3 | 0.3341
105 | Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2 | 100 м2 покриття підлоги | 0.283
106 | Плити OSB товщина 10 мм Обсяг = (0.283)*102.0 | м2 | 28.886
107 | Анкер кріплення | шт | 220
108 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 Обсяг = ((14.1+28.3) / 100)*100 | 100 м2 покриття підлоги | 0.424
109 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100 м плінтусів | 0.586
110 | Кріплення плінтусів | шт | 87
111 | Фурнітура плінтусна | шт | 485
112 | Улаштування порожків | 100 м плінтусів | 0.0715
Опорядження приміщень підвалу
113 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | 100 м2 поверхні, що ізолюється | 0.22
114 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | 100 м2 стяжки | 0.191
115 | Готування цементного розчину вручну М150 | 100 м3 розчину | 0.0039
116 | Цемент, марка 400 Обсяг = (0.0039)*41.6 | т | 0.1622
117 | Пісок Обсяг = (0.0039)*116 | м3 | 0.4524
118 | Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці | 100 м2 поверхні фарбування | 0.191
119 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін Додавати на 1 мм товщини шпаклівки | 100 м2 поверхні оздоблення | 0.471
120 | Шпаклівка полімерна старт Обсяг = (0.471)*180.0 | кг | 84.78
121 | Стіклосітка Обсяг = (0.471)*105.0 | м2 | 49.455
122 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки | 100 м2 поверхні оздоблення | 0.471
123 | Шпаклівка полімерна фініш Обсяг = (0.471)*180.0 | кг | 84.78
124 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, | 100 м2 поверхні фарбування | 0.471
125 | Фарба водноемульсійна, стійка до миття | л | 18.84
126 | Оббивання стін профлистом | 100 м2 стін | 0.066
127 | Профілірований сталевий лист Обсяг = (0.066)*120.0 | м2 | 7.92
128 | Саморез с шестигр. головкой и шайбой 4,8*35 | шт | 50
Улаштування обладнання санвузла
129 | Установлення металевих огорож без поручня | 100 м огорожі | 0.0244
130 | Поручень з нержавіючої сталі | м | 2.44
131 | Установлення дзеркал | 10 шт | 0.1
132 | Дзеркало 500х400 | шт | 1
133 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо | 10 шт | 0.4
134 | Поручень відкідний з тримачем туалетного папіру | шт | 1
135 | Тримач для милиц та тростин 200х60 | шт | 1
136 | Тривожна сигналізація (кнопка) | шт | 1
137 | Стіл сповивальний відкидний 950х750х930Н | шт | 1
Фасад
Демонтажні роботи
138 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток (стін та цоколю) Обсяг = ((110.54+6.55) / 100)*100 | 100 м2 поверхні облицювання | 1.1709
139 | Відбивання штукатурки по дереву зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (стін) | 100 м2 поверхні відбивання | 1.1709
140 | Знімання засклених віконних рам Обсяг = ((1.05*1.6*2+0.8*1.6+1.68*1.6+1.66*1.5+0.67*0.85+0.7*0.87) / 100)*100 | 100 м2 | 0.10996
141 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт коробок | 0.07
142 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен Обсяг = ((1.05*2+1.0*2.0) / 100)*100 | 100 м2 прорізів | 0.041
143 | Улаштування фронтонів | 100 м2 стін, фронтонів за вирахуванням прорізів | 0.05 | демонтаж
144 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (сходів) | 10 м3 кладки | 0.2
145 | Очищення та приведення цегли після розбирання конструкцій в придатний для повторного застосування стан Обсяг = ((2.0*390*0.35) / 100)*100 | 100 шт коробок | 2.73
146 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг ( грати віконні -1000х1600) | 100 м ґрат | 0.01
147 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат понад 60 кг (грати віконні -1660х1600) | 100 м ґрат | 0.01
Оздоблювання фасаду
148 | Забивання тріщин у цегляних стінах цементним розчином | 10 м тріщин | 6.3
149 | Готування цементного розчину вручну 1*3 | 100 м3 розчину | 0.00126
150 | Цемент, марка 400 Обсяг = ( 0,00126 ) * 37,62 | т | 0.047401
151 | Пісок Обсяг = ( 0,00126 ) * 111,0 | м3 | 0.13986
152 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | 100 м2 поверхні | 1.1654
153 | Грунтовка глибокого проникнення Обсяг = 116,54 * 0,2 | л | 23.308
154 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | 100 м2 поверхні штукатурення | 1.1654
155 | Готування цементного розчину вручну 1*3 | 100 м3 розчину | 0.02203
156 | Цемент, марка 400 Обсяг = ( 0,00126 ) * 37,62 | т | 0.82877
157 | Пісок Обсяг = ( 0,02203 ) * 111,0 | м3 | 2.4453
158 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів //частково | 100 м2 поверхні штукатурення | 0.51
159 | Готування цементного розчину вручну 1*3 | 100 м3 розчину | 0.009639
160 | Цемент, марка 400 Обсяг = ( 0,00126 ) * 37,62 | т | 0.36262
161 | Пісок Обсяг = ( 0,009639 ) * 111,0 | м3 | 1.0699
162 | Обклеювання сіткою | м2 | 116.54
163 | Сітка штукатурна скловолокниста Обсяг = ( 116,54 * 1,26 ) ^ 2,0 | м2 | 146.84
164 | Сумiш Ceresit СT 190 Обсяг = 116,54 * 1,1 або аналог | кг | 128.194
165 | Опорядження поверхонь стін та укосів по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | 100 м2 поверхні опорядження | 1.1654
166 | Декоративна штукатурка CERESIT CT 174 | кг | 146.8404
167 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | 100 м2 фасаду | 1.1654
168 | Фарба Ceresit СТ 41 або аналог | кг | 146.8404
169 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів | 100м | 0.375
170 | Відлив (лист оцикований сталевий 465х0,5 L=мп) Обсяг = 37,5 * 1,05 | м | 39.375
171 | Шуруп БМ з шайбою покрівельний | шт | 188
172 | Оббивання стін профлистом (цоколю) | 100 м2 стін | 0.123
173 | Профлист Р-57-750-0,7 Обсяг = ( 0,123 ) * 120,0 | м2 | 14.76
174 | Саморез с шестигр. головкой и шайбой 4,8*35 | шт | 100
Фронтон
175 | Улаштування фронтонів | 100 м2 стін, фронтонів за вирахуванням прорізів | 0.045
176 | Профлист Р-57-750-0,7 Обсяг = (0.045)*120.0 | м2 | 5.4
177 | Саморез с шестигр. головкой и шайбой 4,8*35 | шт | 50
178 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів | 100 м | 0.08
179 | Відлив (лист оцикований сталевий 465х0,5 L=мп) Обсяг = 8*1.05 | м | 8.4
180 | Шуруп БМ з шайбою покрівельний | шт | 40
Двері
181 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен Обсяг = ((1.05*2.0+1.0*2.0) / 100)*100 | 100 м2 прорізів | 0.041
182 | Дверний блок металевий (індівідуального виготовлення) 1000х2000Н | шт | 1
183 | Дверний блок металевий двухстворчатий (індівідуального виготовлення) 1050х2000Н | шт | 1
184 | Анкерний болт | шт | 20
185 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см3 | 100м щілини | 0.121
186 | Піна монтажна 750мм | бал | 2
187 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах | 100 м2 прорізів | 0.051
188 | Дверний блок металлопластик з горизонтальною ручкою на h-0.85мм 850х2000Н | м2 | 1.7
189 | Дверний блок металлопластик 900х2000Н | м2 | 1.8
190 | Дверний блок металлопластик 800х2000Н | м3 | 1.6
191 | Анкерний болт | шт | 26
192 | Піна монтажна 750мм | бал | 1.36
Вікна
193 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100 м2 прорізів | 0.018
194 | Віконний блок металлопластик 1050х1600 | м2 | 1.68
195 | Віконний блок металлопластик 800х1600 | м2 | 1.28
196 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100 м2 прорізів | 0.05178
197 | Віконний блок металлопластик 1680х1600 | м2 | 2.688
198 | Віконний блок металлопластик 1680 х1500 | м2 | 2.49
199 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100 м2 прорізів | 0.0057
200 | Віконний блок металлопластик 670х850 | м2 | 0.57
201 | Анкерний болт | шт | 34
202 | Піна монтажна 750мм | бал | 3.36
203 | Герметик силіконовий універсальний 280мл | шт | 3.5
204 | Установлення віконних зливів | 100 м віконних зливів | 0.0586
205 | Віконні зливи з оцин.сталі тов.0,5мм шир.200мм | м | 5.86
206 | Дюбель саморіз ШМ | шт | 20
207 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0.0605
208 | Підвіконня ПВХ, шир.300 мм | м | 6.05
209 | Піна монтажна 750мм | бал | 1.12
210 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень (грати на вікна) | т | 0.048
211 | Решітка металева 1680х1600Н | шт | 1
Укоси(двері,вікна)
212 | Облицювання укосів листами гіпсокартону Обсяг = ((3.63+8.88) / 100)*100 | 100 м2 поверхні опорядження | 0.1251
213 | Перфокутик пластик з сіткою Обсяг = 20.16+29.6 | м | 49.76
214 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (та укосів) Додавати на 1 мм товщини шпаклівки | 100 м2 поверхні оздоблення | 0.1251
215 | Шпаклівка полімерна старт Обсяг = (0.1251)*180.0 | кг | 22.518
216 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки | 100 м2 поверхні оздоблення | 0.1251
217 | Шпаклівка полімерна фініш Обсяг = (0.1251)*180.0 | кг | 22.518
218 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100 м2 поверхні фарбування | 0.1251
219 | Фарба водноемульсійна, стійка до миття | л | 4.8
Покрівля
220 | Заміна кроквяних ніг із брусів | 100 м кроквяних ніг | 0.093
221 | Бруски обрізні з хвойних порід 180х50 Обсяг = (2*3+2.6+0.7)*0.18*0.05*1.06 | м3 | 0.0887
222 | Заміна окремих елементів дерев'яної ферми із брусків | 10 м | 2.29
223 | Бруски обрізні з хвойних порід 180х50 Обсяг = (3.2*2+16.5)*0.18*0.05*1.06 | м3 | 0.2185
Облаштування звисів покрівлі
224 | Підшивання карнизів під штукатурку при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм | 100 м | 1.036
225 | Бруски обрізні з хвойних порід, 50х250мм Обсяг = 103.6*0.250*0.05*1.06 | м3 | 1.3727
226 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | 100 м | 0.518
227 | Торцева планка ширина L=550мм Обсяг = 51.8*1.05 | м | 54.39
228 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів | 100 м | 0.518
229 | Крапельник ширина L=250мм Обсяг = 51.8*1.05 | м | 54.39
230 | Шуруп БМ з шайбою покрівельний | шт | 520
Водозливна система
231 | Улаштування жолобів підвісних з готових елементів | 100 м | 0.518
232 | Жолоб підвісний пластиковий 90 | мп | 51.8
233 | Крючки для підвісного жолоба | шт | 50
234 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | 100 м | 0.254
235 | Труба водостоку 75мм | м | 25.4
236 | Лійка водостоку 90х75 | шт | 8
237 | Коліно водостоку 75/45* | шт | 8
238 | Хомут водостоку д-75 | шт | 25
Утеплення горищного перекриття
239 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | 100м2 | 0.695
240 | Плівка пароізоляційна Обсяг = 69.5*1.15 | м2 | 79.925
241 | Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо | 100 м2 | 0.695
242 | Плити мінераловатні із базальтовоі вати тов.100мм Обсяг = 69.5*1.03 | м2 | 71.585
Навіс
243 | Розробка ґрунту вручну, група ґрунту 2 | 100 м3 ґрунту | 0.0049
244 | Ущільнення грунту щебенем | 100 м2 ущільненої площі | 0.0036
245 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об`єм понад 3 м3 до 5 м3 Обсяг = ((0.38*4) / 100)*100 | 100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0.0152
246 | Арматура А400 С, діаметр 12 мм Обсяг = (1.27*4*0.000888*4)^5 | т | 0.018
247 | Арматура А400 С, діаметр 6мм Обсяг = (1.26*8*0.000222*4)^5 | т | 0.009
248 | Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В20 | 100 м3 бетону | 0.01543
249 | Виготовлення гратчастих конструкцій [навіс] Обсяг = (((0.583+0.038+0.031+0.00073+0.004)/1.032)^3)*1 | т конструкцій | 0.636
250 | Труба профільна 100х100х6 Обсяг = ((2+2.65+3.55)*4*0.01722*1.032)^3 | т | 0.583
251 | Швеллер 12 Обсяг = ((3.55*1*0.0104)*1.032)^3 | т | 0.038
252 | Труба профільна 60х60х4 Обсяг = ((1.1*4)*0.00682*1.032)^3 | т | 0.031
253 | Арматура А400 С, діаметр 6мм Обсяг = (0.2*4*0.000222*1.032*4)^5 | т | 0.0007
254 | Полоса 160х5 Обсяг = (0.16*1*0.00628*1.032*4)^3 | т | 0.004
255 | Анкер механічний М16 L=250мм | шт | 8
256 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 0.636
257 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ПФ-020 | 100 м2 | 0.1466
258 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100 м2 | 0.1466
259 | Улаштування покриття з листової сталі (профлиста) | 100 м2 | 0.104
260 | Профлист Р-57-750-0,7 Обсяг = 10.3*1.1 | м2 | 11.44
261 | Саморез с шестигр. головкой и шайбой 4,8*35 | шт | 90
262 | Оббивання стін профнастилом | 100 м2 | 0.066
263 | Профлист Р-57-750-0,7 Обсяг = 10.3*1.1 | м2 | 7.92
264 | Саморез с шестигр. головкой и шайбой 4,8*35 | шт | 80
265 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 підстильного шару | 0.3
266 | Улаштування бетонної підготовки | м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0.003
267 | Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15 | 100 м3 бетону | 0.00306
268 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 покриття | 0.06
Ганок 1
269 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 ґрунту | 0.09
270 | Улаштування основи під фундаменти піщаної | м3 основи | 1.8
271 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 основи | 2.68
272 | Улаштування шару з плівки поліетиленової | 100 м2 ізолїованої поверхні | 0.52
273 | Улаштування бетонної підготовки | 100 м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0.0056
274 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 0.5712
275 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами донизу | 100 м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0.0203
276 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 2.0645
277 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0.0072
278 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм Обсяг = (32.8+18.6+13.8+33.32+1.24+12.9+6.2)/1000 | т | 0.1189
Фундаменти Ф1-Ф6
279 | Улаштування бетонної підготовки Обсяг = (((0.108*3+0.108*3+0.02*1+0.053+0.036+0.0127) / 100)^4)*100 | 100 м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0.0077
280 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 0.7854
281 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об`єм до 3 м3 Обсяг = (((0.192*3+0.192*3+0.038+0.109+0.064+0.332) / 100)^4)*100 | 100 м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0.017
282 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 1.734
283 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | 10 отворів | 1.2
284 | Ставлення болтів | 100 шт болтів | 0.12
285 | HST3 АНКЕР-КЛИН М16х115 | шт | 12
Вимощення
286 | Укладання щебеневих покриттів товщиною 5 см | 1000 м2 покриття та основи | 0.0556
287 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях | 100 м бортового каменю | 0.0906
288 | Бордюр БР1000х300х150 | шт | 9.06
289 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м поребрика | 61.4
290 | Бордюр БР1000х200х80 | шт | 61.4
291 | Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В10 | 100 м3 бетону | 0.0284
292 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | м2 вимощення | 55.6
293 | Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15 | 100 м3 бетону | 0.0834
294 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] | 100 м2 покриття | 0.556
Пандус
295 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | т | 0.711
296 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0.711
297 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 100 м2 | 0.2133
298 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | 100 м2 | 0.2133
299 | Контрастне маркування 2 шара | 100 м лінії | 0.13
300 | Фарба Обсяг = 0,6 * 2,0 * 2,0 | л | 2.4
Сміття
301 | Навантаження сміття вручну | т сміття | 20.6
302 | Перевезення будівельного сміття до 10 км | т сміття | 20.6
водопровід та каналізація
Система водопостачання В1
303 | Під`єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм | під`єднання | 2
304 | Трійник рівнопрохідний PPR Д20 – 90° | шт | 2
305 | Гнучкий шланг для підкл. вмивальнику L=100 см | компл | 1
306 | Гнучкий шланг для підкл. унітазу L=80 см | шт | 1
307 | Кран шаровий латунний 1/2" ВР-ВР оснащений посиленою ручкою типу «метелик» з алюмінієвого сплаву | шт | 5
308 | Клапан запобіжний для бойлера (редуктор тиску) 1/2 | шт | 1
309 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм | фільтр | 1
310 | Ніпель 1/2 " | шт | 1
311 | Фільтр муфтовий косий G=1/2" ВР-ВР | шт | 1
312 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм Обсяг = (((38/0.899) / 100)^3)*100 | 100 м трубопроводу | 0.423
313 | Труби поліпропіленові одношарові PPR Д20х2,8 S3,2 PN16 SDR7,4 Обсяг = (24+8+6) | м | 38
314 | Перехід з металевою різьбою зовнішньою Д20х1/2" | шт | 14
315 | Трійник рівнопрохідний PPR Д20 – 90° | шт | 3
316 | Кутник 90° Д20 | шт | 12
317 | Обвідка з горловиною S2,5 (PN20) Д20 | шт | 4
318 | Протипожежна муфта для труби Д20 | шт | 3
319 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетілену Обсяг = ((12*2) / 100)*100 | 100 м трубопроводу | 0.24
320 | Трубна ізоляція L = 2,0 м С = 9 мм Обсяг = (12*1.022)^1 | шт | 12.3
321 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах. | 10 отворів | 0.2
322 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати | 10 отворів | 0.2
323 | Прорізання отворів 50 мм в гіпсовій перегородці | 100 отворів | 0.01
324 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу | 100 шт отворів | 0.03
325 | Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм | шт | 1
326 | лійка для поливального крану, діаметр 15 мм | шт | 1
327 | Рукав гумовий з текст. каркасом Ду15 L=10,0 м | м | 10
328 | вентиль запірний Ду15 (на В1+Т3) | шт | 2
329 | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм Обсяг = ((3*0.5) / 100)*100 | 100м трубопроводу | 0.015
330 | Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів | сальник | 3
331 | Гільза із сталевої труби 3Д57х3,5мм, L=0,5 м Обсяг = 3*0.5 | м | 1.5
Система гарячого водопостачання Т3
332 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | 10 комплектів | 0.1
333 | Водонагрівач електричний V=50л N=1,2кВт | комплект | 1
334 | Змішувач для вмивальника один важіль колір - хром | комплект | 1
335 | Гнучкі шланги для підключення гарячої води до вмивальника 1/2" L=80 см ВР-ЗР | комплект | 1
336 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм Обсяг = (((6/0.899) / 100)^3)*100 | 100 м трубопроводу | 0.067
337 | Труби поліпропіленові тришарові S3,2 SDR 7,4 PN28 Д20х2,8 | м | 6
338 | Перехід з металевою різьбою зовнішньою Д20х1/2" | шт | 8
339 | Трійник рівнопрохідний PPR Д20 – 90° | шт | 2
340 | Кутник 90° Д20 | шт | 4
341 | Обвідка з горловиною S2,5 (PN20) Д25 | шт | 4
342 | Хомут для кріплення труб Д20 | шт | 12
343 | Кран шаровий латунний 1/2" ВР-ВР оснащений посиленою ручкою типу «метелик» з алюмінієвого сплаву | шт | 5
Система побутової каналізації К1
344 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10 комплектів | 0.1
345 | Підлоговий унітаз із функцією біде: Бачок класичний, підвід води боковий; Дворежимна арматура 3/ 6 л; Сидіння для унітазу з дюропласту; Комплект кріплень | шт | 1
346 | Гофрована труба | шт | 1
347 | Установлення умивальників групових з підведенням холодної та гарячої води | 10 комплектів | 0.1
348 | Умивальник підвісний керамічний, центр.кріплення, 185х440х510мм | шт | 1
349 | Сифон для умивальника колбовий латунь впуск 1 1/4" хром, ручний | шт | 1
350 | Труба гофрована 6/4"/50/40 | шт | 1
351 | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 60 см2 | 10 м борозни | 0.16
352 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | 100 м борозни | 0.016
353 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | 100 м трубопроводу | 0.05
354 | Труба ПВХ Д50х1,8 | м | 5
355 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм | 100 м трубопроводу | 0.01
356 | Труба ПВХ Д110х2,2 | м | 1
357 | Трійник ПВХ Д110х50 - 45° | шт | 2
358 | Трійник ПВХ Д50 - 45° | шт | 1
359 | Кутник ПВХ Д110 - 45° | шт | 3
360 | Кутник ПВХ Д50 - 45° | шт | 4
361 | Кутник ПВХ Д50 - 90° | шт | 1
362 | Хомут для труби ПВХ Д110 | шт | 2
363 | Хомут для труби ПВХ Д50 | шт | 8
364 | Прочистка ПВХ Д100 з кришкою заглушкою | шт | 1
365 | Прочистка ПВХ Д50 з кришкою заглушкою | шт | 1
366 | Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 150 мм | 100 м трубопроводу | 0.005
367 | Забивання сальників діаметром понад 100 до 200 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів | сальник | 1
368 | Гільза із сталевої труби Д159х4мм, L=0,5 м | м | 0.5
369 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм | 1 м врізування | 1
370 | Трійник ПВХ Д110 - 45° | шт | 1
371 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2 | 100 м щілин | 0.006
372 | Піна монтажна вогнестійка 750 мл для заповнення проходу трубопроводу крізь отвори у фундаменті | шт | 1
373 | На кожні 10 см2 зміни площі перерізу щілини додавати або виключати | 100 м щілин | 0.006
Електротехнічні рішення
374 | Демонтаж кабелю | 100 м кабелю | 1.35
375 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100 шт | 0.25
376 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | 100 шт | 0.13
377 | Демонтаж групових щитків | 100 шт | 0.01
378 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1
379 | Щит модульний на 36 модулів, вбудований, IP41, пластиковий Hager | шт | 1
380 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А// автоматичні вимикачі Обсяг = ((1+3+7+3) / 100)*100 | 100 шт | 0.14
381 | Вимикач навантаження, 25A | шт | 1
382 | Автоматичний вимикач С16, 1 р, 6 кА | шт | 3
383 | Діференційний автоматичний вимикач С16, 30 мА, тип AC, 2 р, 6 кА | шт | 7
384 | Автоматичний вимикач С10, 1 р, 6 кА | шт | 3
385 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100 шт | 0.33
386 | Розетка штепсельна двополюсна з 3-м заземлюючим контактом 16А, 250В, для прихованого встановлення із ступенем захисту IP20 | шт | 33
387 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | 100 шт | 0.01
388 | Розетка штепсельна двополюсна з 3-м заземлюючим контактом 16А, 250В, для відкритого встановлення із ступенем захисту IP65 | шт | 1
389 | Подвійна рамка для встановлення розеток | шт | 13
390 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100 шт | 0.03
391 | Вимикач одноклавішний, 10А, для прихованого монтажа | шт | 3
392 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100 шт | 0.05
393 | Вимикач двоклавішний, 10А, для прихованого монтажа | шт | 5
394 | Монтажна коробка модульна, для встановлення розеток та вимикачів штепсельних розеток і вимикачів | шт | 41
395 | Коробка розподільча 92x92х45мм | шт | 25
396 | Монтаж світильників світлодіодних , які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | 100 шт | 0.1
397 | Світлодіодна панель S66-3340-V21 вбудована в підвісну стелю з матовим разсіювачем, 30 Вт,3300 Лм, 4000 К, 595х5950 мм, CRI(Ra)>80 | шт | 10
398 | Монтаж світильників світлодіодних, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт Обсяг = ((4+6) / 100)*100 | 100 шт | 0.1
399 | Світильник світлодіодний AL-15SQ/15W NW IP54 WH накладний з матовим разсіювачем, 15 Вт, 1400 Лм,4000 К, 165х165 мм, CRI(Ra)>80, IP54 | шт | 4
400 | Світильник антивандальний e.light.1302.1.60.27.white 60W накладний під лампу E27, круглий, 177 мм, IP54 | шт | 6
401 | Лампа світлодіодна А60, 15 Вт, 220 В, Е27 | шт | 6
402 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби Обсяг = ((120+10) / 100)*100 | 100 м проводу | 1.3
403 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм2 в труби | 100 м проводу | 2.2
404 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 до 35 мм2 в труби | 100 м проводу | 0.05
405 | Кабель силовий ВВГнгд з мідними жилами, що не поширює горіння, з низьким димо-та газовиділенням, перетином 5х4 Обсяг = ((5*1.02) / 1000)*1000 | м | 0.0051
406 | Кабель силовий ВВГнгд з мідними жилами, що не поширює горіння, з низьким димо-та газовиділенням, перетином 3х2,5 Обсяг = (((220*1.02) / 1000)^3)*1000 | 1000 м | 0.224
407 | Кабель силовий ВВГнгд з мідними жилами, що не поширює горіння, з низьким димо-та газовиділенням, перетином 3х1,5 Обсяг = (((120*1.02) / 1000)^3)*1000 | 1000 м | 0.122
408 | Кабель силовий ВВГнгд з мідними жилами, що не поширює горіння, з низьким димо-та газовиділенням, перетином 2х1,5 Обсяг = (((10*1.02) / 1000)^3)*1000 | 1000 м | 0.01
409 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках | 100 м дроту | 0.03
410 | Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 ПВ3 Обсяг = ((3*1.03) / 1000)*1000 | 1000 м | 0.00309
411 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100 м борозни | 0.05
412 | Прокладання гофрованих труб, що поставляються , по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100 м труб | 3.5
413 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 до 32 мм, укладених в борознах під заливку | 100 м труб | 0.05
414 | Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ пластикату, сіра Ду=20 мм 1220_L50D KOPOS Обсяг = 350*1.02 | м | 357
415 | Труба гофрована з самозатухаючого ПВХ пластикату, сіра Ду=32 мм 1232_L25D KOPOS Обсяг = 5*1.02 | м | 5.1
416 | Прокладання стальних труб в опалубці фундаментів і перекриттях, діаметр труб до 50 мм | 100 м труб | 0.02
417 | Герметизацiя проходiв ущiльнюючою масою при вводi кабелiв у вибухонебезпечнi примiщення | прохід | 1
418 | Піна монтажна вогнетривка EI 120 | шт | 1
419 | Труба сталева тонкостінна з умовним проходом dy 32мм Обсяг = (2*1.03)^1 | м | 2.1
420 | Конвектор електричний 1500W | шт | 4

## Лот 2_Яковенкове
Додаток 1 - Відомість обсягів робіт та матеріалів до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 13-2025 на укладання разових договорів на ремонт приміщень в Харківській області
Лот 2. Поточний ремонт нежитлових приміщень - будівлі культурного клубу Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської області за адресою: Харківська обл., Ізюмський р-н, с. Яковенкове, вул. Миру, буд. 15
Загальна площа ремонту: 69,2 м² (+ ґанку 16 м²) (власник - Балаклійська міська рада Харківської області, правокористувач - Відділ культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської області)
* Можлива заміна матеріалів, які передбачені проєктною документацією, на матеріали з аналогічними характерситиками. (Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об’єкті будівництва та що вказані в тендерній документації, не є вимогою. Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об’єкту). Характеристики до матеріалів та обладнання для аналогів зазначено у Переліку гнучких категорій матеріалів та обладнання.
№ п/п | Найменування робіт та матеріалів | Одиниця виміру | Кількість | Примітка
Вестибюль
1 | Демонтаж плитки підлоги | м2 | 47.8
2 | Демонтаж плінтуса | м/п | 22
3 | Демонтаж стяжки | м2 | 47.8
4 | Демонтаж шпалер | м2 | 56
5 | Демонтаж підвісної стелі | м2 | 47.8
6 | Демонтаж дерев'яних дверей | шт | 1
7 | Демонтаж штукатурки | м2 | 56
8 | Монтаж лісів | м2 | 68
9 | Підготування стін під фарбування | м2 | 56
10 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 22
11 | Штукатурення стін | м2 | 56
12 | Штукатурка стартова (Гіпсова) для внутрішніх робіт | кг | 1350
13 | Шпаклювання під фарбування | м2 | 56
14 | Шпаклівка фінішна для внутрішніх робіт | кг | 168
15 | Фарбування стін водоемульсійною фарбою по підготовленій поверхні за 2 рази | м2 | 56
16 | Фарба водноемульсійна, стійка до миття | л | 16.8
17 | Барвник | 100мл | 4
18 | Улаштування цементно-пісчаної стяжки до 5см (включаючи приготування розчину) | м2 | 47.8
19 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | кг | 994
20 | Пісок природний, збагачений | м3 | 3
21 | Укладання плитки на підлогу на розчині | м2 | 47.8
22 | Плитки керамічні для підлог, розмір 600х600х9(включаючи хрестики або СВП) | м2 | 50
23 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 10
24 | Фуга для швів | кг | 12
25 | Клей для керамічної плитки | кг | 310
26 | Монтаж плінтуса пластикового | м | 22
27 | Плінтус ПВХ(в комплекті з фурнітурою) | м | 22
28 | Реставрація і ремонт дерев'яних дверей | шт | 4
29 | Лак та витратні матеріали | комлект | 4
30 | Монтаж дверей металопластикових Ламінованих(включаючи откоси) | м2 | 2
31 | Блок дверний металопластиковий(з усім необхідним для його коректного монтажу) Ламіновані | м2 | 2
32 | Монтажна піна професійна універсальна | балон | 1
33 | Піна-клей монтажна професійна | балон | 1
34 | Монтаж підвісної стелі типу Армстронг | м2 | 47.8
35 | Плита підвісної стелі 600х1200х15мм | м2 | 48
36 | Дюбель-шурупи 6х40мм | шт | 150
37 | Стрижень гачок | шт | 40
38 | Стрижень петля | шт | 40
39 | Профіль 3600 мм 24/30мм | м | 43.2
40 | Профіль 1200 мм 24/30 мм | м | 58.8
41 | Профіль 600 | м | 9
42 | Пружина подвійна | шт | 40
43 | Кутник пристінний Jкутовий 3 м 19x19 мм | м | 30
44 | Монтаж світильників стельових світлодіодних | шт | 8
45 | Світильник світлодіодний 42вт | шт | 8
46 | Установлення та підключення вимикачив | шт | 4
47 | Вимикач одинарний 10А (включаючи монтажну коробку) | шт | 5
48 | Установлення та підключення розеток | шт | 4
49 | Розетка подвійна 16А (влючаючи монтажну коробку) | шт | 4
50 | Демонтаж внутрішнього блока кондиціонера | шт | 3
51 | Монтаж внутрішньго блока кондиціонера | шт | 3
52 | Прокладання проводу електричного сумарним перерiзом до 8 мм2 (з установленням розподільчих коробок, з'єднанням проводів та усим для цього необхідним)(у гофротрубу, кабель-канал або штробу) (включаючи штробування стін або закріплення гофротруби та кабель-к | м-п | 150
53 | Кабель ВВГ-Пнг 3х1.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації) | м | 100
54 | Кабель ВВГ-Пнг 3х2.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації) | м | 50
55 | Підготовка дерев'яних поверхонь та улаштування їх ламінованими панелями ПВХ та кутиками | м2 | 40
56 | Панель ПВХ 8х250х2700мм | шт | 60
57 | Влаштування укосів на вікнах (Робота + матеріали) | м-п | 11.9
Вбиральня
58 | Демонтаж плинтусу дерев'яного | м | 8.6
59 | Демонтаж дерев'яної підлоги | м2 | 4.8
60 | Розробка грунту вручну з обратной засипкой і трамбуванням | м3 | 4
61 | Пробивання отворів в фундаментах | шт | 2
62 | Розведення труб каналізації з поліетіленових труб діаметром до 110мм | м-п | 10
63 | Труби каналізаційні(включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення) | м-п | 10
64 | Прокладання поліпропіленових труб водопосточання до 32мм | м-п | 20
65 | Труби поліпропіленові (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення) | м-п | 20
66 | Улаштування піщаної подушки | м2 | 4.8
67 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0.72
68 | Улаштування бетонної стяжки товщиною до 80мм з приготуванням бетону вручну | м2 | 4.8
69 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | кг | 120
70 | Гравій для будівельних робіт, фракція 5- 20 мм, марка ДР8 | м3 | 0.4
71 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0.25
72 | Улаштування цементно-пісчаної стяжки до 5см(включаючи приготування розчину) | м2 | 4.8
73 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | кг | 96
74 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0.3
75 | Укладання плитки на підлогу на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 4.8
76 | Плитки керамічні для підлог, розмір 600х600х9(включаючи крестики або СВП) | м2 | 5.2
77 | Монтаж плінтуса | м-п | 8.6
78 | Плінтус ПВХ(в комплекті з фурнітурою) | м-п | 8.6
79 | Монтаж вологостійкого гіпсокартону на стіни по металевому каркасу з утепленням | м2 | 32
80 | Листи гіпсокартонні для перегородок, вологостійкі товщина 12 мм | м2 | 35
81 | Профіль UD 27 0,6 мм | м-п | 32
82 | Профіль CD 60 0,6 мм | м-п | 80
83 | Саморез по металлу 3,5x9,5 мм | шт | 140
84 | Саморіз по металу для гипсокартону 3,5x25 мм | шт | 550
85 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 10
86 | Склострічка самоклейка 50мм | м-п | 40
87 | Шпаклівка стартова для внутрішніх робіт | кг | 48
88 | Базальтова вата 50мм | м2 | 32
89 | Підготування стін під фарбування(з укосами) | м2 | 18
90 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 6
91 | Шпаклівка фінішна для внутрішніх робіт | кг | 24
92 | Фарбування стін водоемульсійною фарбою по підготовленій поверхні за 2рази | м2 | 18
93 | Фарба водноемульсійна, стійка до миття | л | 5
94 | Барвник | 10мл | 1
95 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміши | м2 | 16
96 | Плитки керамічні для підлог, розмір 600х600(включаючи крестики або СВП) | м2 | 5.2
97 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 1.125
98 | Фуга для швів | кг | 1.5
99 | Клей для керамічної плитки | кг | 30
100 | Гідроізоляція г/к стін | м2 | 16
101 | Гідроізоляційна суміш | кг | 50
102 | Монтаж підвісної стелі типу Армстронг | м2 | 4.8
103 | Плита підвісної стелі 1200х600х15мм (Вологостійкий) | м2 | 5
104 | Дюбель-шурупи 6х40мм | шт | 40
105 | Стрижень гачок | шт | 4
106 | Стрижень петля | шт | 4
107 | Профіль 3600 мм 24/30мм | м | 3.6
108 | Профіль 1200 мм 24/30 мм | м | 7.2
109 | Профіль 600 мм 24/30мм | м | 4.8
110 | Пружина подвійна | шт | 4
111 | Кутник пристінний Jкутовий 3 м 19x19 мм | м | 12
112 | Монтаж світильників стельових світлодіодних | шт | 1
113 | Світильник світлодіодний 42вт | шт | 1
114 | Установлення та підключення вимикачив | шт | 1
115 | Вимикач одинарний 10А (включаючи монтажну коробку) | шт | 1
116 | Установлення та підключення розеток | шт | 3
117 | Розетка подвійна 16А (влючаючи монтажну коробку) | шт | 3
118 | Прокладання проводу електричного сумарним перерiзом до 8 мм2 (з установленням розподільчих коробок, з'єднанням проводів та усим для цього необхідним)(у гофротрубу, кабель-канал або штробу) (включаючи штробування стін або закріплення гофротруби та кабель-к | м-п | 40
119 | Кабель ВВГ-Пнг 3х1.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації) | м | 10
120 | Кабель ВВГ-Пнг 3х2.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації) | м | 30
121 | Установлення умивальника(включаючи монтаж змішувача,підключення до систем водопостачання та каналізації) | шт | 1
122 | Умивальник для ванної кімнати (з п'єдесталом, змішувачем та усім необхідним для його коректного підключення та експлуатації) | шт | 1
123 | Установлення унітазу з безпосередньо приєднаним бачком(включаючи приєднання до системи водопосачання та каналізації) | шт | 1
124 | Унітаз-компакт (включно з усім необхідним для його коректного підключення та експлуатації) | шт | 1
125 | Пробивання отворів в фундаментах | шт | 2
126 | Установка і підключення бойлера на 30л | шт | 1
127 | Бойлер електричний настінний, ємність 30л, 1500W | шт | 1
128 | Монтаж поручнів для МГН | шт | 3
129 | Поручень для унітазу, поручень відкідний, поручень для раковини | к-т | 1
130 | Установлення та підключення опалювальних конвекторів електричних | шт | 1
131 | Конвектор електричний 1,5квт | шт | 1
Кімната для занять
132 | Демонтаж плінтуса | м-п | 15
133 | Демонтаж плитки підлоги | м2 | 16.6
134 | Демонтаж стяжки | м2 | 16.6
135 | Демонтаж шпалер | м2 | 32
136 | Демонтаж штукатурки | м2 | 32
137 | Демонтаж підвісної стелі | м2 | 16.6
138 | Ремонт і реставрація дерев'яних дверей | шт | 1
139 | Лак та витратні матеріали | л | 2
140 | Росходніки(кісточкинаждак, завіси, ручка, саморізи) | к-т | 1
141 | Підготування стін під фарбування з відкосами | м2 | 32
142 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 10
143 | Штукатурка стін | м2 | 32
144 | Штукатурка стартова (Гіпсова) для внутрішніх робіт | кг | 620
145 | Шпаклювання під фарбування | м2 | 32
146 | Шпаклівка фінішна для внутрішніх робіт | кг | 77
147 | Фарбування стін водоемульсійною фарбою по підготовленій поверхні за 2рази з відкосами | м2 | 32
148 | Фарба водноемульсійна, стійка до миття | л | 10
149 | Барвник | 100мл | 2
150 | Улаштування цементно-пісчаної стяжки до 5см (включаючи приготування розчину | м2 | 16.6
151 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | кг | 350
152 | Пісок природний, збагачений | м3 | 2
153 | Укладання плитки на підлогу із сухої клеючої суміши | м2 | 16.6
154 | Плитки керамічні для підлог, розмір 600х600(включаючи крестики або СВП) | м2 | 19
155 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 6
156 | Клей для плитки | кг | 110
157 | Фуга для швів | кг | 5
158 | Монтаж плінтуса | м-п | 15
159 | Плінтус ПВХ(в комплекті з фурнітурою) | м-п | 15
160 | Монтаж підвісної стелі типу Армстронг | м2 | 16.6
161 | Плита підвісної стелі 600х1200х15мм | м2 | 18
162 | Дюбель шуруп 6х40 | шт | 80
163 | Стрижень гачок | шт | 12
164 | Стрижень петля | шт | 12
165 | Профіль 3600мм 24/30мм | м | 4.8
166 | Профіль 1200мм 24/30мм | м | 30
167 | Профіль 600мм 24/30мм | м | 22
168 | Кутник пристынний Jкутовий 3м 19х19мм | м | 18
169 | Пружина подвійна | шт | 12
170 | Монтаж світильників стельових світлодіодних | шт | 3
171 | Світильник світлодіодний 42вт | шт | 3
172 | Установлення та підключення вимикачів | шт | 1
173 | Вимикач одинарний 10А(включаючи монтажну коробку) | шт | 1
174 | Установлення та підключення розеток | шт | 3
175 | Розетка подвійна 16А(Включаючи монтажну коробку) | шт | 3
176 | Прокладання проводу електричного сумарним перерiзом до 8 мм2 (з установленням розподільчих коробок, з'єднанням проводів та усим для цього необхідним)(у гофротрубу, кабель-канал або штробу) (включаючи штробування стін або закріплення гофротруби та кабель-к | м-п | 80
177 | Кабель ВВГ-Пнг 3х1.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації) | м | 40
178 | Кабель ВВГ-Пнг 3х2.5мм2 мідний (включаючи гофру, кабель-канал, розподільчі коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлуатації) | м | 40
179 | Підготовка дерев'яних поверхонь та улаштування їх ламінованими панелями ДВП | м2 | 20
180 | Панель ДВП 6х238х2600мм | м2 | 22
181 | Расходніки | комлект | 1
182 | Влаштування укосів на вікнах(работа та матеріал) | м-п | 6
Головний вхід в будівлю
183 | Демонтаж металоконструкцій ганку(стійки та поручні, металевий кутик сходинок) | т | 0.2
184 | Розбирання бетонної конструкції ганку | м3 | 2
185 | Встановлення опалубки | м2 | 10
186 | Дошки обрізні 30мм для встановлення опалубки | м3 | 0.6
187 | Цвяхи будівельні для встановлення опалубки | кг | 2
188 | Виготовлення арматурного каркасу(арматура 12мм) | т | 0.2
189 | Арматура 12мм | т | 0.2
190 | Диски відрізні, електроди, дріт в'язальний | комплект | 1
191 | Приготування бетону і заливка в опалубку | м3 | 2
192 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | кг | 620
193 | Гравій для будівельних робіт фракція 5-20 | м3 | 1.7
194 | Пісок природній збагачений | м3 | 1.1
195 | Улаштування цементно-пісчаної стяжки ганку і сходів до 5см(включаючи приготування розчину) | м2 | 14
196 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | кг | 300
197 | Пісок природній збагачений | м3 | 0.9
198 | Укладання плитки каучукової на ганок і сходини на клей | м2 | 16
199 | Плитка каучукова (Резинова з елементами тактильності) 500х500х40мм | шт. | 64
200 | Клей полиуретановий | кг | 32
201 | Влаштування відкосів вікон і дверей | м | 40
202 | Виготовлення і і монтаж поручнів металевих з покраскою | т | 0.2
203 | Труба сталева d40mm | м-п | 15
204 | Диски, електроди | комплект | 1
205 | Фарба по металу | 1л | 1
206 | Вирівнювання площадки головного входу бетоном з щебеню дрібної фракції(включаючи приготування бетону) | м2 | 10
207 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | кг | 610
208 | Гравій для будівельних робіт, фракція 5- 20 мм, марка ДР8 | м3 | 1.7
209 | Пісок природній збагачений | м3 | 1.12
210 | Улаштування цементно-пісчаної стяжки площадки головного входу в будівлю до 5см(включаючи приготування розчину) | м2 | 28
211 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | кг | 600
212 | Пісок природний, збагачений | м3 | 1.6
213 | Укладання плитки тротуарної на площадку головного входу на цементний розчин(з приготуванням розчину) | м2 | 28
214 | Плитка тротуарна | м2 | 31
215 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | кг | 700
216 | Пісок природний, збагачений | м3 | 1.5
217 | Очищення цоколя від старої фарби | м2 | 24
218 | Підготовка цоколя під покраску(за потреби часткове оштукатурення) | м2 | 24
219 | Бетоноконтакт | кг | 12
220 | Грунтовка | л | 5
221 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | кг | 384
222 | Пісок природний, збагачений | м3 | 1.2
223 | Фарбування цоколя | м2 | 24
224 | Фарба фасадна | л | 10
225 | Грунтовка | л | 10
226 | Влаштування зовнішніх відкосів | м-п | 40
227 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | кг | 100
228 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0.1
229 | Частковий ремонт фасаду будівлі(розшивання тріщін, часткове оштукатурення, грунтування,часткове нанесення рельєфного покриття з цементного розчину) | м2 | 60
230 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | кг | 1000
231 | Пісок природний, збагачений | м3 | 3
232 | Бетоноконтакт | кг | 30
233 | Грунтовка | л | 10
234 | Демонтаж старого покриття фронтону(хвилясті листи з склопластику) | м2 | 24
235 | Влаштування нового покриття фронтону проф.листом(включно з виготовленням дерев'яного каркаса та підшивання вітрової дошки) | м2 | 24
236 | Брус 40х40 | м-п | 80
237 | Профнастил покрівельний, товщина 0,5мм | м2 | 45
238 | Кутик зовнішній 50х50 | м-п | 14
239 | Саморіз 3,5х75 | шт | 200
240 | Саморізи для профнастилу | шт | 250
241 | Монтаж підйомнику для МГН | комплект | 1
242 | Підйомник для людей з інвалідністю та МГН (H=800мм, G=1200мм.) | шт | 1
243 | Встановлення світильника над входом в будівлю | шт | 1
244 | Світильник світлодіодний для зовнішнього застосування | шт | 1
245 | Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань підвісних висотою до 16 м | м2 | 120
Перевезення вантажів та доставка
246 | Завантаження та відвантаження будівельних матеріалів | т | 10
247 | Транспортування будівельних матеріалів та/або обладнання до 100км. | т | 10
248 | Навантаження сміття вручну | т | 12
249 | Вивезення будівельного сміття на офіційне сміттєзвалище до 100км. | т | 12

## Лот 3_Мосьпанове
Додаток 1 - Відомість обсягів робіт та матеріалів до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 13-2025 на укладання разових договорів на ремонт приміщень в Харківській області
Лот 3. Поточний ремонт будівлі сільської ради Малинівської селищної ради Чугуївського району Харківської області за адресою: Харківська обл. Чугуївський р-н, с. Мосьпанове, вул. Шкільна, 35
Загальна площа ремонту покрівлі 175 м², утеплення фасадної частини будівлі 106м², влаштування вимощення навколо будівлі 46,2м² (власник - Малинівська селищна рада Чугуївського району Харківської області)
* Можлива заміна матеріалів, які передбачені проєктною документацією, на матеріали з аналогічними характерситиками. (Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об’єкті будівництва та що вказані в тендерній документації, не є вимогою. Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об’єкту). Характеристики до матеріалів та обладнання для аналогів зазначено у Переліку гнучких категорій матеріалів та обладнання.
№ п/п | Найменування робіт та матеріалів | Одиниця виміру | Кількість | Примітка
Вимощення
1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м2 | 46.2
2 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м2 | 46.2
3 | Планування основи | м2 | 46.2
4 | Встановлення бордюрів 1м | м.п | 56
5 | Бордюр 1м | шт | 56
6 | Пісок,щебень,цемент для влаштування 1м.п. бордюру | м | 56
7 | Улаштування піщаного підстильного шару товщиною 10 см | м2 | 46
8 | Пісок природний збагачений | м3 | 5.15
9 | Улаштування підстильного шару з щебеню товщиною 6 см | м2 | 46.2
10 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм | м3 | 0.69
11 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм | м3 | 2.77
12 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 46.2
13 | Сітка 100х100х4 | м2 | 50.82
14 | Фіксатор для сітки 100х100х4 | шт | 207.9
15 | В'язальний дріт для сітки 100х100х4 | кг | 0.67
16 | Улаштування покриття з бетонної суміші товщиною 10 см | м2 | 46.2
17 | Дошки для улаштування опалубки | м3 | 0.12
18 | Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15 | м3 | 5.17
19 | Цемент М-500 | т | 1.48
20 | Пісок природний збагачений | м3 | 2.74
21 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм | м3 | 2.59
22 | Пластифікатор для бетону Sika Sikaplast-520 або аналог | шт | 1
Покрівля
23 | Демонтаж конькової планки | м.п. | 31
24 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 175
25 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 175
26 | Розбирання крокв з брусів | м2 | 175
27 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 115
28 | Пароізоляційна мембрана RoofOK 90г/м2 20 кв.м або аналог | м2 | 132.25
29 | Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою в 2 шари | м2 | 115
30 | Вата мінеральна, товщ. 100мм, щільність 45 кг/м3 | м2 | 253
31 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 115
32 | Мембрана супердифузійна | м2 | 132.25
33 | Скоби монтажні | 1 т.шт | 1
34 | Монтаж крокв з брусів | м2 | 175
35 | Бруски обрізні з хвойних порід | м3 | 1.8
36 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм | кг | 1.8
37 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок | м2 | 175
38 | Дошки необрізні для обрешітки | м3 | 3
39 | Саморіз по дереву 3,5х55 500 шт. Чорний | упак | 10
40 | Антисептування водними сумішами деревини | м2 | 175
41 | Вогнебіозахист Страж-2 БС-13 безбарвний 10 л. або аналог | шт | 8
42 | Підшивання звисів даху | м.п. | 47
43 | Плита OSB 12х1250х2500 | м2 | 24
44 | Саморіз по дереву 3,5х55 500 шт. Чорний | упак | 2
45 | Монтаж водостічної системи(включаючи всі необхідні матеріали та кріплення) | м.п. | 47
46 | Улаштування покриття з Профнастилу покрівельного товщина 0,5 мм | м2 | 175
47 | Профнастил покрівельний, товщина 0,5мм | м2 | 186
48 | Саморізи для профнастилу | шт | 1 300,00
Утеплення фасаду
49 | Демонтаж віконних решіток 1400х1100 мм-13шт | шт | 13
50 | Розбирання відливів віконних | шт | 13
51 | Очищення поверхні фасаду від фарби | м2 | 106
52 | Відбивання штукатурки навколо віконних прорізів | м.п | 51
53 | Огрунтовка поверхні стін бетоноконтактом | м2 | 77
54 | Грунтовка Ceresit CT 19 Бетонконтакт 10 л (2453759896) або аналог | кг | 23.1
55 | Огрунтовка поверхні стін глибокопроникаючим грунтом | м2 | 106
56 | Грунтовка глубокопроникающая Ceresit CT 17 10 л. або аналог | л | 21.2
57 | Монтаж утеплювача 150мм. | м2 | 106
58 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати товщ. 150 мм щільність 135кг/м3 | м2 | 116
59 | Дюбель для термоізоляції 10х70 мм d 60 мм з металевим цвяхом та термоголовкою 200 шт. | шт | 530
60 | Клей для мінеральної вати CERESIT CT-190 MV FLEX або аналог | кг | 636
61 | Монтаж фасадної армуючої сітки | м2 | 106
62 | Сітка фасадна лугостійка | м2 | 121.9
63 | Клей для мінеральної вати CERESIT CT-190 MV FLEX або аналог | кг | 636
64 | Монтаж фасадних кутиків | м.п | 19.2
65 | Кутник фасадний з сіткою 70х70 мм 2,5 м | шт | 10
66 | Огрунтовка стін фасаду перед нанесеннням декоративної штукатурки | м2 | 106
67 | Грунтівка адгезійна Ceresit CT 16 QUARTZCONTACT 10 л. або аналог | л | 18.02
68 | Декоративна штутурка стін фасаду | м2 | 106
69 | Декоративная штукатурка короед Ceresit CT 64 (2,0 мм) 25 кг. або аналог | кг | 286.2
70 | Фарбування стін фасаду в 2 шари | м2 | 106
71 | Фарба фасадна силікатна Ceresit Ct 54 або аналог | л | 53.21
72 | Пігмент паста | мл | 2 500,00
73 | Огрунтовка поверхні укосів бетоноконтактом | м.п | 51
74 | Грунтовка Ceresit CT 19 Бетонконтакт 10 л (2453759896) або аналог | кг | 2.3
75 | Монтаж утеплювача на віконні укоси | м.п | 51
76 | Плити пінополістерольні товш. 30мм | м2 | 8.42
77 | Монтаж фасадного кутика з сіткою | м.п | 49.4
78 | Кутник фасадний з сіткою 70х70 мм 2,5 м | шт | 39
79 | Декоративна штутурка укосів фасаду | м.п | 51
80 | Декоративная штукатурка короед Ceresit CT 64 (2,0 мм) 25 кг. або аналог | кг | 20.65
81 | Фарбування укосів фасаду в 2 шари | м.п | 51
82 | Фарба фасадна силікатна Ceresit Ct 54 або аналог | л | 5
83 | Монтаж віконних відливів | м.п | 14.3
84 | Відлив віконний 200 мм | м | 15.015
85 | Дюбель-цвях | шт | 60
86 | Монтаж віконних решіток (раніше демонтованих) | шт | 13
Супутні витрати
87 | Навантаження сміття вручну | т | 9
88 | Вивезення будівельного сміття на офіційне сміттєзвалище до 80км. | т | 9
89 | Доставка будівельних матеріалів до 80км. | т | 13
90 | Послуги вантажників з розвантаження матеріалів | т | 13
91 | Витратні матеріали | комплекс | 1

## Лот 4_Краснопавлівка
Додаток 1 - Відомість обсягів робіт та матеріалів до Запрошення Громадської організації "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" до участі у тендері RFP 13-2025 на укладання разових договорів на ремонт приміщень в Харківській області
Лот 4. Поточний ремонт нежитлових приміщень - адміністративної будівлі Лозівської міської ради Харківської області за адресою: Харківська обл., Лозівський р-н, с. Краснопавлівка, мікрорайон, буд. 16
Загальна площа ремонту: 102,2 м² + ґанок 47 м² (власник - Лозівська територіальна громада в особі Лозівської міської ради Харківської області; орендодавець - Відділ з питань управління комунальним майном Лозівської міської ради Харківської області; орендар: Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лозівської міської ради))
* Можлива заміна матеріалів, які передбачені проєктною документацією, на матеріали з аналогічними характерситиками. (Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об’єкті будівництва та що вказані в тендерній документації, не є вимогою. Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об’єкту). Характеристики до матеріалів та обладнання для аналогів зазначено у Переліку гнучких категорій матеріалів та обладнання.
№ п/п | Найменування робіт та матеріалів | Одиниця виміру | Кількість | Примітка
Ганок
1 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 0.15
2 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | 1т | 0.223
3 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 0.523
4 | Підйомник для людей з інвалідністю і МГН (H=800мм, G=1200мм.) | шт | 1
5 | Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої, смуга 80*8 мм | м | 3
6 | Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої, труба 50*50*2мм | м | 16
7 | Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої, труба діаметром 42,3*2,5 мм | м | 46
8 | Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої, відвід труби діаметром 42,3*2, 5 мм | шт | 20
9 | Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої, смуга 50*5 мм | м | 7
10 | Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої, труба 30*30*2 мм | м | 12
11 | Круг абразивний зачисний 125*6 мм | шт | 1
12 | Круг абразивний 125мм | шт | 10
13 | Круг абразивний 230 мм | шт | 10
14 | Електроди, діаметр 3 мм, 2,5кг | шт | 3
15 | Болти анкерні 12*80 мм | шт | 50
16 | Свердла по бетону, діаметр 12 мм | шт | 2
17 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | 100 м2 | 0.1747
18 | Розріджувач универсальний ТМ "Maxima" 500мл або аналог | шт | 3
19 | Грунт-емаль швидковисихаюча,графіт, ТМ"Maxima"-2,5кг або аналог | шт | 3
20 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | 100м2 | 0.015
21 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | 100м | 0.015
22 | Герметик покрівельний 310мл | шт | 1
23 | Добірні покрівельні елементи | м | 2
24 | Саморізи покрівельн 4,8*19 | шт | 40
25 | Профнастил покрівельний, товщина 0,5мм | м2 | 2.32
26 | Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби з землі та риштувань | 100м3 | 0.12
27 | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині більше 200 мм | 100м | 0.12
28 | Готування важких кладкових цементно- вапняних розчинів, марка 150 | 100м3 | 0.006
29 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0.033
30 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500 | т | 0.25
31 | Пісок природний, рядовий | м3 | 0.72
32 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0.2
33 | Кутик штукатурний пласт. 3м | шт | 7
34 | Маячні профілі металеві оцинковані 3м. | шт | 3
35 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0.12
36 | Грунтовка-концентрат 1:4 ВДА глибокого проникнення "SuperBase 1:4", TM Farbex - 5л, або аналог | шт | 1
37 | Грунт адгезійний "Бетон-контакт" 14 кг | шт | 1
38 | Фарба гумова універсальна Farbex 12 кг Графітова або аналог | шт | 1
39 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | 100м3 | 0.00535
40 | Розбирання бортових каменів | 100м | 0.15
41 | Ущільнення ґрунту гравієм | 100м2 | 0.1565
42 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 0.535
43 | Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів | 100м3 | 0.0027
44 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм | т | 8.64e-05
45 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6, 3-6,5 мм | т | 0.000405
46 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0.000135
47 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40- 75 мм, ІІІ сорт | м3 | 0.000189
48 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0.002322
49 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 0.108
50 | ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ | грн | 0.0027
51 | Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В15 | 100м3 | 0.0028
52 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] | 100м2 | 0.47
53 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500 | т | 1.725
54 | Щебінь-висівки, марка М-600, фракція до 3 мм | м3 | 7.823
55 | Плити бетонні тротуарні, товщина 30 мм | м.кв | 48
56 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] | 1м різу | 20
57 | ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ | грн | 20
58 | Диск відрізний алмазний YATО "TURBO" ф=230*8,0*22,2 мм. Н=3,1мм або аналог | шт | 1
59 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 33
60 | Бордюр парковий 100-20-08 | шт | 36
61 | Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В15 | 100м3 | 0.0288
62 | Улаштування бетонної підготовки | 100м3 | 0.012
63 | ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ | грн | 0.012
Санвузол
Прорізи
64 | Демонтаж лиштви | 100м | 0.05
65 | Демонтаждверних полотен | 100м2 | 0.018
66 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0.01
67 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | м3 | 0.012
68 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0.0217
69 | Дверний блок з металопластику EKIPAZH ULTRA 70 2070*1050 або аналог | шт | 1
70 | Піна Професійна TITAN EVRO-LINE 65 870 мл або аналог | балон | 2
71 | Установлення і кріплення лиштви | 100м | 0.05
72 | Лиштва пластикова 2,2м | шт | 2.5
73 | Герметик поліуретановий 280мл | шт | 1
Санвузол
Стіни
74 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 0.187
75 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 0.187
76 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно- вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 0.187
77 | Готування важких кладкових цементно- вапняних розчинів, марка 150 | 100м3 | 0.0047
78 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0.02585
79 | Пісок природний, рядовий | т | 0.761
80 | Цемент марка 400, 25 кг | шт | 10
81 | Грунт адгезійний "Бетон-контакт" 14 кг | шт | 1
82 | Маячні профілі металеві оцинковані | м | 12
83 | Грунтовка-концентрат 1:4 ВДА глибокого проникнення "SuperBase 1:4", TM Farbex - 5л. або аналог | шт | 1
84 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0.05
85 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 5
86 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | 100м2 | 0.187
87 | Облицювання поверхонь колон (укосів) керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | 100м2 | 0.005
88 | Свердло по склу та кахелю 8 мм. | шт | 1
89 | Диск полірувальний "гриб" 100мм | шт | 1
90 | Плитки керамічні внутрішнього облицювання стін | м2 | 20
91 | Клей для керамічної плитки, 25 кг | шт | 6
92 | Фуга Ceresit CE 33 або аналог | кг | 6
93 | Шпатель гумовий 90мм | шт | 1
94 | Окуляри захисні | шт | 1
95 | Диск відрізний алмазний по гресу,склу, кераміці YATO ф=125*1,6*10*22,2мм в мокрому і сухому режимі | шт | 1
96 | Установлення наружних кутиків на плитку | 100м | 0.05
97 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 5.25
98 | Кутик для плитки зовнішній 2,7м | шт | 3
Санвузол
Електромонтажні роботи
99 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | 100м | 0.06
100 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | 100м | 0.3
101 | Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнг, 2*1 мм2 | м | 12
102 | Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнг, 2*2,5 мм2 | м | 19
103 | Скоби для проводів | шт | 100
104 | Свердла по бетону, діаметр 8 мм | шт | 2
105 | Коробка розподільна 100х100 мм | шт | 8
106 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0.02
107 | Світильники стельові 0,6*0,6 м | шт | 2
108 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 70 мм | 100шт | 0.04
109 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 70 мм | шт | 1
110 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 1
111 | Вимикач 1-кл. для серії Asfora Schneider Electric EPH0170121 білий глянець або аналог | шт | 1
112 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 3
113 | Рамка 1-м Asfora, горизонтальна або аналог | шт | 2
114 | Розетка із заземленням із защ.шт. Asfora Schneider Electric EPH2970221 біла (без рамки) або аналог | шт | 3
115 | Коробка монтажна | шт | 4
Санвузол
Стеля
116 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 5.78
117 | Швидкий монтаж комплект ударний 6*40 грибок PREMIUM або аналог | шт | 50
118 | Шурупи 5,0*70 | шт | 3
119 | Дюбелі 8*60 | шт | 3
120 | Кут пристінний 3 м | шт | 3
121 | Трофілі Т-Подібні 0,6 м | шт | 9
122 | Трофілі Т-Подібні 1,2 м | шт | 8
123 | Трофілі Т-Подібні 3,7 м | шт | 1
124 | Свердла по бетону, діаметр 8 мм | шт | 1
125 | Свердла по бетону, діаметр 6 мм | шт | 1
126 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 5.78
127 | Підвіс | шт | 3
128 | Плити стельові 0,6*0,6 м пластик | шт | 16
Санвузол
Сантехнічні роботи
129 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 6.5
130 | Демонтаж змішувачів | шт | 1
131 | Демонтаж раковин [умивальників] | 100 к-т | 0.01
132 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | 101 к-т | 0.01
133 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 18
134 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2 | м | 3.5
135 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 4.5
136 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 5
137 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 6
138 | Перехідники гумові /манжет/ до каналізаційних труб діам. 50х32 мм | шт | 1
139 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 3.5
140 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | м | 4
141 | Комплектуючі до труб каналізаційних діам. 110 мм, комплект | шт | 1
142 | Піна Професійна 870 мл | балон | 1
143 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 18.6
144 | Комплектуючі до труб водопровідних діам. 20 мм, комплект | шт | 1
145 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм | м | 20
146 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10 к-т | 0.1
147 | Умивальники прямокутні напівфарфорові та фарфорові | шт | 1
148 | Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм | шт | 1
149 | Кріплення для умивальника | шт | 1
150 | Установлення змішувачів | шт | 1
151 | Змішувачі для умивальників | шт | 1
152 | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо | шт | 4
153 | Поручень з нержавіючої сталі PM-05 для мийки "стіна-підлога", d=32мм | шт | 1
154 | Поручень підлоговий кутовий посилений з поворотною ніжкою 360, d=32мм - 800*900мм | шт | 1
155 | Поручень пристінний для унітазу відкидний d=32мм - 700мм | шт | 1
156 | Дзеркало 500*600мм | шт | 1
157 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 6
158 | Крани водорозбірні настінні латунні поліровані для раковин та мийок, марка КВ-15, діаметр 15 мм | шт | 6
159 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10 к-т | 0.1
160 | Унітаз компакт | шт | 1
161 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм | шт | 1
162 | Установлення водонагрівачів ємкісних | шт | 1
163 | Бойлер Atlantic Opro Expert VM 050 D400S-2-B (2000W) або аналог | шт | 1
164 | Установлення сушарок для рук | шт | 1
165 | Електросушарка для рук із нержавіючої сталі, високошвидкісна | шт | 1
166 | Герметик силіконовий водостійкий 310мл | шт | 3
Санвузол
Сміття
167 | Навантаження сміття вручну | 1т | 1.77
Кімната перукаря та швачки
Підлога
168 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 24.6
169 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м | 37.8
170 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м | 37.8
171 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | м3 | 2.7
172 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500 | т | 1.125
173 | Щебінь-висівки, марка М-600, фракція до 3 мм | м3 | 3.13
174 | Маячні профілі металеві оцинковані 3м. | шт | 12
175 | Грунтовка-концентрат 1:4 ВДА глибокого проникнення "SuperBase 1:4", TM Farbex - 5л або аналог | шт | 2
176 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 37.8
177 | Дрантя | кг | 0.2079
178 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 1
179 | Плитка керамогранітна 600*600 мм | м.кв | 38.9
180 | Клеюча суміш для плитки 25 кг | шт | 12
181 | СВП 1,5мм | шт | 5
182 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 24.6
183 | Дюбелі швидкий монтаж 6*40 | шт | 100
184 | Плінтус Cezar Hi-Line Prestige M090 74х22х2500 мм або аналог | шт | 11
185 | Свердла по бетону, діаметр 6 мм | шт | 1
Кімната перукаря та швачки
Прорізи
186 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів зовнішніх, площа відбивання в одному місці до 1 м2 | м2 | 1.544
187 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 6
188 | Демонтажзасклених віконних рам | м2 | 12.53
189 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 2м | 12.53
190 | Піна Професійна TITAN EVRO-LINE 65 870 мл або аналог | балон | 3
191 | Віконний блок 5400*1160 мм WDS 76 AD (Фурнітура Axor K-3) або аналог | шт | 2 | Гартоване скло
192 | Улаштування гідроізоляції та пароізоляції примикань вікна зі стіною | м шва | 52.5
193 | Акрилатний герметик віконний Tenax Profflex B для внутрішнього використання, білий, 600 мг. або аналог | шт | 4
194 | Герметик однокомпонентний акриловий віконний Tenax Profflex А для зовнішнього використання, білий, 600 мл. або аналог | шт | 4
195 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 10.8
196 | Підвіконня SAUBERG блиск 200 мм білий(Білий) або аналог | м | 11
197 | Установлення віконних зливів | м | 10.8
198 | Злив віконний 100мм | м | 11
199 | Демонтажлиштви | м | 5
200 | Демонтаждверних полотен | м | 1.8
201 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1
202 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | м3 | 0.012
203 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 2.1735
204 | Дверний блок з металопластику EKIPAZH ULTRA 70 2070*1050 або аналог | шт | 1
205 | Установлення і кріплення лиштви | м | 5
206 | Лиштва пластикова 2,2м | шт | 2.5
207 | Герметик поліуретановий 280мл | шт | 1
Кімната перукаря та швачки
Стіни
208 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м | 15.44
209 | Kreisel 220,штукатурна суміш, 25 кг. або аналог | шт | 5
210 | Поліпшене штукатурення укосів, колон, ригелів гіпсовими сумішами | м3 | 2.1
211 | Сітка штукатурна скловолокниста | м2 | 5
212 | Суміші сухі штукатурні гіпсові | кг | 90
213 | Грунтовка-концентрат 1:4 ВДА глибокого проникнення "SuperBase 1:4", TM Farbex - 5л або аналог | шт | 2
214 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 17.12
215 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 18
216 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 62.9
217 | Шпаклівка Knauf гіпсова Фініш 25кг або аналог | шт | 4
218 | Папір шліфувальний | м2 | 1
219 | Шпателі 350мм | шт | 2
220 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 65
221 | Дрантя | кг | 0.234
222 | Фарба латексна Megalatex, TM "Maxima" або аналог | кг | 21
223 | Стрічка малярна 25 мм х 45 м, | шт | 3
224 | Пензель малярний | шт | 2
225 | Валик Велюр ф8мм 48/250мм | шт | 2
Кімната перукаря та швачки
Електромонтажні роботи
226 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 14
227 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 117
228 | Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнг, 2*1 мм2 | м | 42
229 | Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнг, 2*2,5 мм2 | м | 80
230 | Скоби для проводів | шт | 200
231 | Свердла по бетону, діаметр 8 мм | шт | 2
232 | Клеми стикові | шт | 25
233 | Коробка розподільна 100х100 мм | шт | 6
234 | Монтаж кондиціонера | шт | 1
235 | Кондиціонер BTU18 | шт | 1
236 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 6
237 | Світильники стельові 0,6*0,6 м | шт | 6
238 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 70 мм | шт | 14
239 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 1
240 | Вимикач 2-кл. для серії Asfora Schneider Electric білий глянець або аналог | шт | 1
241 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 13
242 | Рамка 1-м Asfora, горизонтальна або аналог | шт | 2
243 | Рамка 2-м Asfora, горизонтальна або аналог | шт | 6
244 | Розетка із заземленням із защ.шт. Asfora Schneider Electric EPH2970221 біла (без рамки) або аналог | шт | 13
245 | Коробка монтажна | шт | 14
Кімната перукаря та швачки
Стеля
246 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 34.2
247 | Швидкий монтаж комплект ударний 6*40 грибок PREMIUM або аналог | шт | 100
248 | Шурупи 5,0*70 | шт | 20
249 | Дюбелі 8*60 | шт | 20
250 | Кут пристінний 3 м | шт | 8
251 | Трофілі Т-Подібні 0,6 м | шт | 50
252 | Трофілі Т-Подібні 1,2 м | шт | 45
253 | Трофілі Т-Подібні 3,7 м | шт | 8
254 | Свердла по бетону, діаметр 8 мм | шт | 1
255 | Свердла по бетону, діаметр 6 мм | шт | 1
256 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 34.2
257 | Підвіс | шт | 16
258 | Плити стельові 0,6*0,6 м | шт | 95
Кімната перукаря та швачки
Опалення
259 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 4
260 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм | шт | 8
261 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м3 | 8
262 | Труба ППР скловолокно PN 20 Georg Fischer діаметром 25 мм або аналог | м | 10
263 | Муфти, кути, кріплення до труб поліпропіленових водопровідних діаметром 25 мм | комплект | 1
264 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 8
265 | Комплект термостатичний для радіатора (кутовий) c-c Ду15 R470FX003 GIACOMINI або аналог | шт | 4
266 | Комплект пробок для біметалевих та алюмінієвих радіаторів діаметром 15 мм | шт | 4
267 | Установлення опалювальних конвекторів | 100кВт | 0.068
268 | Кронштейн для радіатора з дюбелем 10*250мм | шт | 16
269 | Радіатори біметалеві SANTERRA THERMO 500*96 10 секцій або аналог | шт | 4
270 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | м2 | 3.84
271 | Емаль Maxima для радіаторів опалення білий глянець 0,75 л або аналог | шт | 2
Кімната перукаря та швачки
Сантехнічні роботи
272 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм | шт | 1
273 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 19
274 | Емаль Maxima для радіаторів опалення білий глянець 0,75 л або аналог | шт | 2
275 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм | м | 20
276 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 15
277 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | м | 16
278 | Комплектуючі до труб каналізаційних діам. 110 мм, комплект | шт | 1
279 | Піна Професійна 870 мл | балон | 1
280 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 5
281 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 4e-05
282 | Крани водорозбірні настінні латунні поліровані для раковин та мийок, марка КВ-15, діаметр 15 мм | шт | 5
283 | Установлення водонагрівачів ємкісних | шт | 1
284 | Бойлер Atlantic Opro Expert VM 050 D400S-2-B (2000W) або аналог | шт | 1
Кімната перукаря та швачки
Сміття
285 | Навантаження сміття вручну | т | 1.025
Основне приміщення
Підлога
286 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 30.3
287 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 54.9
288 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 54.9
289 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | м3 | 3.91
290 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 500 | т | 1.625
291 | Щебінь-висівки, марка М-600, фракція до 3 мм | м3 | 4.53
292 | Маячні профілі металеві оцинковані 3м. | шт | 21
293 | Грунтовка-концентрат 1:4 ВДА глибокого проникнення "SuperBase 1:4", TM Farbex - 5л або аналог | шт | 2
294 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 54.9
295 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 1
296 | Плитка керамогранітна 600*600 мм | м2 | 56.16
297 | Клеюча суміш для плитки 25 кг | шт | 18
298 | СВП 1,5мм | 1000шт | 6
299 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | м | 30.3
300 | Дюбелі швидкий монтаж 6*40 | шт | 100
301 | Плінтус Cezar Hi-Line Prestige M090 74х22х2500 мм або аналог | шт | 13
302 | Свердла по бетону, діаметр 6 мм | шт | 1
Основне приміщення
Прорізи
303 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів зовнішніх, площа відбивання в одному місці до 1 м2 | м2 | 2.25
304 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 7
305 | Демонтажзасклених віконних рам | м2 | 21.9
306 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 19.51
307 | Віконний блок 5320*1740 мм WDS 76 AD (Фурнітура Axor K-3) або аналог | шт | 1 | Гартоване скло
308 | Віконний блок 5900*1740 мм WDS 76 AD (Фурнітура Axor K-3) або аналог | шт | 1 | Гартоване скло
309 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 2.4
310 | Віконний блок 2070*1160 мм WDS 76 AD (Фурнітура Axor K-3) або аналог | шт | 1 | Гартоване скло
311 | Піна Професійна TITAN EVRO-LINE 65 870 мл або аналог | балон | 4
312 | Улаштування гідроізоляції та пароізоляції примикань вікна зі стіною | м шва | 73.14
313 | Акрилатний герметик віконний Tenax Profflex B для внутрішнього використання, білий, 600 мг. Atlantic або аналог | шт | 6
314 | Герметик однокомпонентний акриловий віконний Tenax Profflex А для зовнішнього використання, білий, 600 мл. або аналог | шт | 6
315 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 13.4
316 | Підвіконня SAUBERG блиск 200 мм білий(Білий) або аналог | м | 14
317 | Установлення віконних зливів | м | 13.4
318 | Злив віконний 100мм | м | 14
319 | Демонтажлиштви | м2 | 5
320 | Демонтаждверних полотен | м | 1.8
321 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1
322 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | м3 | 0.012
323 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 2.17
324 | Дверний блок з металопластику EKIPAZH ULTRA 70 2070*1050 або аналог | шт | 1
325 | Установлення і кріплення лиштви | м | 5
326 | Лиштва пластикова 2,2м | шт | 2.5
327 | Герметик поліуретановий 280мл | шт | 1
Основне приміщення
Стіни
328 | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю укосів зовнішніх плоских при ширині до 200 мм | м | 22.57
329 | Kreisel 220,штукатурна суміш, 25 кг. або аналог | шт | 8
330 | Поліпшене штукатурення укосів, колон, ригелів гіпсовими сумішами | м2 | 4.5
331 | Сітка штукатурна скловолокниста | м2 | 5
332 | Суміші сухі штукатурні гіпсові | кг | 150
333 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 27.6
334 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 30
335 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 78.9
336 | Грунтовка-концентрат 1:4 ВДА глибокого проникнення "SuperBase 1:4", TM Farbex - 5л або аналог | шт | 2
337 | Шпаклівка Knauf гіпсова Фініш 25кг або аналог | шт | 6
338 | Папір шліфувальний | м2 | 2
339 | Шпателі 350мм | шт | 2
340 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 83.4
341 | Папір шліфувальний | м2 | 0.734
342 | Фарба латексна Megalatex, TM "Maxima" або аналог | кг | 28
343 | Стрічка малярна 25 мм х 45 м, | шт | 4
344 | Пензель малярний | шт | 2
345 | Валик Велюр ф8мм 48/250мм | шт | 2
Основне приміщення
Електромонтажні роботи
346 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 18
347 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | 100м | 1
348 | Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнг, 2*1 мм2 | м | 46
349 | Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнг, 2*2,5 мм2 | м | 58
350 | Скоби для проводів | шт | 200
351 | Свердла по бетону, діаметр 8 мм | шт | 2
352 | Коробка розподільна 100х100 мм | шт | 9
353 | Монтаж кондиціонера | шт | 1
354 | Кондиціонер BTU24 | шт | 1
355 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 8
356 | Світильники стельові 0,6*0,6 м | шт | 8
357 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 70 мм | шт | 17
358 | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 70 мм | шт | 1
359 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 1
360 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 1
361 | Вимикач 2-кл. для серії Asfora Schneider Electric білий глянець або аналог | шт | 1
362 | Вимикач 1-кл. для серії Asfora Schneider Electric EPH0170121 білий глянець або аналог | шт | 1
363 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 15
364 | Рамка 2-м Asfora, горизонтальна або аналог | шт | 7
365 | Рамка 3-м Asfora, горизонтальна або аналог | шт | 1
366 | Розетка комп'ютерна RJ45 подвійна, білий, Schneider Asfora, без рамки або аналог | шт | 1
367 | Розетка із заземленням із защ.шт. Asfora Schneider Electric EPH2970221 біла (без рамки) або аналог | шт | 14
368 | Коробка монтажна | шт | 18
Основне приміщення
Стеля
369 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 48.6
370 | Швидкий монтаж комплект ударний 6*40 грибок PREMIUM або аналог | шт | 100
371 | Шурупи 5,0*70 | шт | 30
372 | Дюбелі 8*60 | шт | 30
373 | Кут пристінний 3 м | шт | 10
374 | Трофілі Т-Подібні 0,6 м | шт | 75
375 | Трофілі Т-Подібні 1,2 м | шт | 70
376 | Трофілі Т-Подібні 3,7 м | шт | 10
377 | Свердла по бетону, діаметр 8 мм | шт | 1
378 | Свердла по бетону, діаметр 6 мм | шт | 1
379 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 48.6
380 | Підвіс | шт | 28
381 | Плити стельові 0,6*0,6 м | шт | 145
Основне приміщення
Опалення
382 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | шт | 5
383 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм | шт | 10
384 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 10
385 | Труба ППР скловолокно PN 20 Georg Fischer діаметром 25 мм або аналог | м | 12
386 | Муфти, кути, кріплення до труб поліпропіленових водопровідних діаметром 25 мм | комплект | 1
387 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 10
388 | Комплект термостатичний для радіатора (кутовий) c-c Ду15 R470FX003 GIACOMINI або аналог | шт | 5
389 | Установлення опалювальних конвекторів | 100кВт | 0.085
390 | Комплект пробок для біметалевих та алюмінієвих радіаторів діаметром 15 мм | шт | 5
391 | Кронштейн для радіатора з дюбелем 10*250мм | шт | 20
392 | Радіатори біметалеві SANTERRA THERMO 500*96 10 секцій або аналог | шт | 5
393 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | м2 | 4.8
394 | Емаль Maxima для радіаторів опалення білий глянець 0,75 л або аналог | шт | 2
Тамбур
Прорізи
395 | Демонтаждверних полотен | м2 | 1.6
396 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1
397 | Пробивання прорізів в конструкціях з цегли | м3 | 0.12
398 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни. | 1 блок | 1
399 | Вхідні двері 2070*1050, включаючи всі витратні матерали та фурнітуру | шт | 1
Тамбур
Стіни
400 | Поліпшене штукатурення укосів, колон, ригелів гіпсовими сумішами | м2 | 1.5
401 | Сітка штукатурна скловолокниста | м2 | 5
402 | Суміші сухі штукатурні гіпсові | кг | 60
403 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 5
404 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 6
405 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 18.7
406 | Грунтовка-концентрат 1:4 ВДА глибокого проникнення "SuperBase 1:4", TM Farbex - 5л або аналог | шт | 1
407 | Шпаклівка Knauf гіпсова Фініш 25кг або аналог | шт | 2
408 | Папір шліфувальний | м2 | 1
409 | Шпателі 350мм | шт | 1
410 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 20.2
411 | Папір шліфувальний | м2 | 0.177
412 | Фарба латексна Megalatex, TM "Maxima" або аналог | кг | 7
413 | Стрічка малярна 25 мм х 45 м, | шт | 1
414 | Пензель малярний | шт | 1
415 | Валик Велюр ф8мм 48/250мм | шт | 1
Тамбур
Електромонтажні роботи
416 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 6
417 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | м | 17
418 | Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнг, 2*1 мм2 | м | 12
419 | Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнг, 2*2,5 мм2 | м | 7
420 | Скоби для проводів | шт | 50
421 | Свердла по бетону, діаметр 8 мм | шт | 1
422 | Коробка розподільна 100х100 мм | шт | 2
423 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 2
424 | Клеми стикові | шт | 6
425 | Світильники стельові 0,6*0,6 м | шт | 2
426 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 70 мм | шт | 3
427 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 1
428 | Вимикач 1-кл. для серії Asfora Schneider Electric EPH0170121 білий глянець або аналог | шт | 1
429 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 2
430 | Рамка 1-м Asfora, горизонтальна або аналог | шт | 1
431 | Рамка 2-м Asfora, горизонтальна або аналог | шт | 4
432 | Розетка із заземленням із защ.шт. Asfora Schneider Electric EPH2970221 біла (без рамки) або аналог | шт | 2
433 | Прокладання коробів пластикових | м | 30
434 | Коробка монтажна | шт | 3
435 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах | м | 34
436 | Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнг, 2*4 мм2 | м | 18
437 | Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнг, 2*2,5 мм2 | м | 17
438 | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1
439 | Щит пластиковий Easy9 EU, навісний, 1 ряд 18 модулів, димчасті двері, EZ9EUC118, Schneider Electric або аналог | шт | 1
440 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 12
441 | Автоматичний вимикач RESI9 Schneider Electric 10А, 1P або аналог | шт | 4
442 | Автоматичний вимикач 1P, 16 A, B, 6kA Schneider Electric Resi9 або аналог | шт | 3
443 | Автоматичний вимикач 1P, 25 A, B, 6kA Schneider Electric Resi9 або аналог | шт | 2
444 | Дифавтомат RESI9 Schneider Electric 16 А, 30 мA, 1P+N, 6кA, категорія С, тип АС або аналог | шт | 2
445 | Автоматичний вимикач 3P, 40 A, B, 6kA Schneider Electric Resi9 або аналог | шт | 1
Тамбур
Стеля
446 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 4.8
447 | Швидкий монтаж комплект ударний 6*40 грибок PREMIUM або аналог | шт | 30
448 | Шурупи 5,0*70 | шт | 5
449 | Дюбелі 8*60 | шт | 5
450 | Кут пристінний 3 м | шт | 4
451 | Трофілі Т-Подібні 0,6 м | шт | 9
452 | Трофілі Т-Подібні 1,2 м | шт | 4
453 | Трофілі Т-Подібні 3,7 м | шт | 1
454 | Свердла по бетону, діаметр 8 мм | шт | 1
455 | Свердла по бетону, діаметр 6 мм | шт | 1
456 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 4.8
457 | Підвіс | шт | 3
458 | Плити стельові 0,6*0,6 м | шт | 11
Перевезення вантажів та доставка
459 | Завантаження та відвантаження будівельних матеріалів | т | 14
460 | Транспортування будівельних матеріалів та/або обладнання до 100км. | т | 14
461 | Навантаження сміття вручну | т | 15
462 | Вивезення будівельного сміття на офіційне сміттєзвалище до 100км. | т | 15
і