## Козелець обсяг робіт
Додаток 3 / Annex 3
Відомість обсягів робіт / Scope of work
Поточний ремонт приміщень КНП "Козелецька лікарня інтенсивного лікування" за адресою: сел.Козелець, вул.І. Франка, 2 (будівля поліклініки (1-й поверх) / Current repairs of the premises of the Kozelets Intensive Care Hospital at 2 Ivan Franko St., Kozelets (building of the outpatient facility, 1st floor) | [5 empty] | Р о б о т и |  |  | М а т е р і а л и
№ Ч.ч. | Найменування робіт | Description of work | Од. виміру / Unit of meas-nt | Кількість / Qty | Примітка / Note | Кіл-ть | Ціна за одиницю, грн включаючи всі податки і збори | Сумма, грн включаючи всі податки і збори | Найменування матеріалів (зазначається до кожної відповідної роботи) | Од. вим. | Кіл-ть | Ціна за одиницю, грн включаючи всі податки і збори | Сумма, грн включаючи всі податки і збори
| Внутрішні роботи | Interior work | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Кабінет ерготерапії (№14) | Occupational Therapy Room (No. 14) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Демонтаж | Dismantling | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
1 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | Removing linoleum and rubber linoleum floor coverings | м2 | 15.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | Removing ceramic tile floor coverings | м2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Розбирання бетонних плінтусів | Disassembling concrete baseboards | м | 16.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | Removing plaster from brick and concrete walls. removal area up to 5 m² in one place | м2 | 42.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону із відкосів | Removing plaster from brick and concrete slopes | м | 18.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | Демонтаж стяжки бетонної товщиною до 10см | Removal of concrete screed up to 10 cm thick | м2 | 17.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
7 | Демонтаж трубопроводу системи теплопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 15 мм | Dismantling of the heat supply system pipeline made of steel water and gas pipes 15 mm in diameter | м | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | Демонтаж трубопроводу системи теплопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 20 мм | Dismantling of the heat supply system pipeline made of steel water and gas pipes 20 mm in diameter | м | 7.6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | Демонтаж труб каналізаційних чавунних діам. 100мм | Dismantling of cast iron sewer pipes. 100 mm in diameter | шт | 2 | врізка із підвалу cut from the basement |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | Демонтаж трубопроводу системи водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 15 мм | Dismantling of the water supply system pipeline made of steel water and gas pipes 15 mm in diameter | м | 3 | врізка із підвалу cut from the basement |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
11 | Знімання дверних полотен дерев'яних | Removing wooden door panels | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 | Знімання дверної лиштви дерев'яної | Removing wooden door moldings | м | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13 | Демонтаж коробок дверних дерев'яних в кам'яних стінах | Removing wooden door frames from stone walls | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | Демонтаж радіаторів опалення чавунних | Dismantling of cast iron heating radiators | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
15 | Демонтаж відкритої електропроводки в коробах | Dismantling of exposed electrical wiring in conduits | м | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 | Демонтаж світильників | Dismantling of lighting fixtures | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
17 | Демонтаж вимикачів врізних | Removal of flush-mounted switches | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 | Демонтаж розеток врізних | Removal of flush-mounted sockets | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
19 | Демонтаж коробок розподільчих врізних | Dismantling of flush-mounted distribution boxes | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
20 | Знімання раковин (умивальників) підвісних із сифоном та змішувачем | Removing wall-mounted sinks (washbasins) with a siphon and mixer tap | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
21 | Розширення проєму в перегородках цегляних товщ. до 400мм | Widening of openings in brick partitions up to 400 mm thick | м3 | 0.15 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Монтажні роботи | Assembly | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
22 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 3 м2 із металопластику або алюмінію у кам'яних стінах із доводчиком, 2,4м2 | Fitting door openings with ready-made door units with an area of up to 3 m² made of metal-plastic or aluminum in stone walls with a door closer, 2.4 m² | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
23 | Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів (лиштву та дверні ручки) | Improved painting with oil-based paint of door openings (moldings and door handles) | м2 | 0.46 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
24 | Прокладання кабелів перерізом 3*2,5мм ВВГнгд (розеточна група) | Laying cables with a cross-section of 3*2.5 mm VVGngd (socket group) | м | 29 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
25 | Прокладання кабелів перерізом 3*1,5мм ВВГнгд (освітлення) | Laying cables with a cross-section of 3*1.5 mm VVGngd (lighting) | м | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
26 | Улаштування бетонної стяжки товщиною до 150мм | Laying a concrete screed up to 150 mm thick | м2 | 17.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
27 | Улаштування наливної самовирівнюючої стяжки товщиною до 20 мм | Laying a self-leveling screed up to 20 mm thick | м2 | 17.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
28 | Прокладання трубопроводів теплопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 25 мм | Laying of heat supply pipelines using polypropylene pressure pipes 25 mm in diameter | м | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
29 | Прокладання трубопроводів теплопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 20 мм | Laying of heat supply pipelines using polypropylene pressure pipes 20 mm in diameter | м | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
30 | Врізка в систему опалення із монтажем муфт з'єднання (американок) PPR труб із сталевими | Connection to the heating system with the use of American couplings for PPR pipes | шт | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
31 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2 | Drilling grooves in brick walls. groove cross-section up to 100 cm2 | м | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
32 | Прокладання трубопроводів каналізаційних із ПВХ труб діам. 50мм із фасонними частинами | Laying sewer PVC pipes 50 mm in diameter with fittings | м | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
33 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 20 мм | Laying water supply pipelines using polypropylene pressure pipes 20 mm in diameter | м | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
34 | Врізка в систему водопостачання із труб сталевих діам. 15мм | Connection to the water supply system with steel pipes. 15 mm diameter | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
35 | Монтаж кранів водопровідних діам. 15мм | Installation of water taps 15 mm in diameter | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
36 | Грунтування стін грунтовками глибокопроникаючими | Priming walls with deep-penetrating primers | м2 | 42.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
37 | Грунтування відкосів грунтовками глибокопроникаючими | Priming slopes with deep-penetrating primers | м | 18.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
38 | Ремонт (шпаклювання, фарбування бетонних підвіконних дощок в кам'яних будівлях (2шт) | Repair (puttying. painting concrete window sills in stone buildings (2 pcs) | м2 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
39 | Просте штукатурення поверхонь стін та відкосів всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Simple plastering of wall surfaces and slopes inside the building with cement-lime or cement mortar on stone and concrete | м2 | 42.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
40 | Просте штукатурення поверхонь відкосів всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Simple plastering of slope surfaces inside buildings with cement-lime or cement mortar on stone and concrete | м | 18.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
41 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою типу "Cerezit" | Plastering walls with mineral plaster such as Cerezit | м2 | 41 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
42 | Встановлення кутників перфорованих алюмінієвих штукатурних | Installation of perforated aluminum plastering corners | м | 18.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
43 | Монтаж ПВХ профілів примикання привіконних із сіткою (вікна та двері) | Installation of PVC profiles adjoining window sills with mesh (windows and doors) | м | 18.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
44 | Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою типу "Cerezit" | Filling slopes with mineral filler such as Cerezit | м | 18.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
45 | Поліпшене фарбування стін фарбами інтерьєрними на силіконовій основі | Improved wall painting with silicone-based interior paints | м2 | 41 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
46 | Поліпшене фарбування відкосів фарбами інтерьєрними на силіконовій основі | Improved painting of slopes with silicone-based interior paints | м | 18.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
47 | Улаштування підвісної стелі типу «Амстронг» | Installation of Armstrong-type suspended ceiling | м2 | 17.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
48 | Монтаж LED свiтильникiв, якi встановлюються в пiдвiсних стелях | Installation of LED lights installed in suspended ceilings | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
49 | Монтаж вентиляційних решіток 600*600мм, якi встановлюються в пiдвiсних стелях | Installation of 600*600 mm ventilation grilles. which are installed in suspended ceilings | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
50 | Монтаж ПВХ галтелі на примиканні підлоги до стіни | Installation of PVC skirting boards at the junction of the floor and wall | м | 16.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
51 | Улаштування покриття підлоги із лінолеумів гомогенних на клею із заведенням на стіни зі зварюванням полотнища у стиках | Installation of homogeneous linoleum flooring with adhesive. covering the walls and welding the sheets at the joints | м2 | 19.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
52 | Монтаж ПВХ лиштви | Installation of PVC moldings | м | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
53 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | Installation of 2-key flush-mounted switches (concealed wiring) | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
54 | Установлення груп розеток утопленого типу при схованій проводці, 2-гр | Installation of flush-mounted socket groups (concealed wiring), 2 groups | шт | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
55 | Установлення коробок розподільчих врізних | Installation of flush-mounted distribution boxes | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
56 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих ТИП 22 (1200мм*600мм) | Installation of TYPE 22 steel heating radiators (1200 mm x 600 mm) | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Кабінет логопеда із коридорчиком (№21 та №22) | Speech Therapist's Room with a small corridor (No. 21 and No. 22) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Демонтаж | Dismantling | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
57 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | Removing linoleum and rubber linoleum floor coverings | м2 | 13.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
58 | Розбирання бетонних плінтусів | Disassembling concrete baseboards | м | 15.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
59 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі площа відбивання в одному місці до 5 м2 | Plaster removal from brick and concrete with a removal area of up to 5 m² in one place | м2 | 48.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
60 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону із відкосів | Removing plaster from brick and concrete slopes | м | 33.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
61 | Демонтаж стяжки бетонної товщиною до 10см | Removal of concrete screed up to 10 cm thick | м2 | 13.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
62 | Демонтаж трубопроводу системи теплопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 15 мм | Dismantling of the heat supply system pipeline made of steel water and gas pipes 15 mm in diameter | м | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
63 | Демонтаж трубопроводу системи теплопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 20 мм | Dismantling of the heat supply system pipeline made of steel water and gas pipes 20 mm in diameter | м | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
64 | Знімання дверних полотен дерев'яних | Removing wooden door panels | шт | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
65 | Знімання дверної лиштви дерев'яної | Removing wooden door moldings | м | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
66 | Демонтаж коробок дверних дерев'яних в кам'яних стінах | Removing wooden door frames from stone walls | шт | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
67 | Демонтаж радіаторів опалення чавунних | Dismantling of cast iron heating radiators | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
68 | Демонтаж світильників | Dismantling of lighting fixtures | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
69 | Демонтаж вимикачів врізних | Removal of flush-mounted switches | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
70 | Демонтаж розеток врізних | Removal of flush-mounted sockets | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
71 | Демонтаж щитків розподільчих сталевих врізних (0,2*0,25м) | Dismantling of steel distribution panels (0.2*0.25 m) | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
72 | Демонтаж коробок розподільчих врізних | Dismantling of flush-mounted distribution boxes | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
73 | Демонтаж дверцят ревізійних дерев'яних 30*40см | Removal of wooden inspection doors 30*40 cm | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
74 | Розширення проєму в перегородках цегляних товщ. до 400мм (3 проєми із них 2 двері і 1 арка прямокутна) | Widening of openings in brick partitions up to 400 mm thick (3 openings. including 2 doors and 1 rectangular arch) | м3 | 1.03 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Монтажні роботи | Assembly | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
75 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 3 м2 із металопластику або алюмінію у кам'яних стінах із доводчиком (2,4м2) | Fitting door openings with ready-made door units with an area of up to 3 m² made of metal-plastic or aluminum in stone walls with a door closer, 2.4 m² | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
76 | Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів (лиштву та дверні ручки) | Improved painting with oil-based paint of door openings (moldings and door handles) | м2 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
77 | Прокладання кабелів перерізом 3*2,5мм ВВГнгд (розеточна група) | Laying cables with a cross-section of 3*2.5 mm VVGngd (socket group) | м | 27 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
78 | Прокладання кабелів перерізом 3*1,5мм ВВГнгд (освітлення) | Laying cables with a cross-section of 3*1.5 mm VVGngd (lighting) | м | 13 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
79 | Улаштування бетонної стяжки товщиною до 150мм | Laying a concrete screed up to 150 mm thick | м2 | 13.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
80 | Улаштування наливної самовирівнюючої стяжки товщиною до 20 мм | Laying a self-leveling screed up to 20 mm thick | м2 | 13.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
81 | Прокладання трубопроводів теплопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 25 мм | Laying of heat supply pipelines using polypropylene pressure pipes 25 mm in diameter | м | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
82 | Прокладання трубопроводів теплопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 20 мм | Laying of heat supply pipelines using polypropylene pressure pipes 20 mm in diameter | м | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
83 | Врізка в систему опалення із монтажем муфт з'єднання (американок) PPR труб із сталевими | Connection to the heating system with the use of American couplings for PPR pipes | шт | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
84 | Монтаж кранів водопровідних діам. 20мм | Installation of water taps 20 mm in diameter | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
85 | Встановлення кутників перфоронах алюмінієвих штукатурних | Installation of perforated aluminum plastering corners | м | 33.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
86 | Грунтування стін грунтовками глибокопроникаючими | Priming walls with deep-penetrating primers | м2 | 48.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
87 | Грунтування відкосів грунтовками глибокопроникаючими | Priming slopes with deep-penetrating primers | м | 33.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
88 | Ремонт (шпаклювання, фарбування бетонних підвіконних дощок в кам'яних будівлях (1шт) | Repair (puttying. painting concrete window sills in stone buildings (1 pc) | м2 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
89 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Simple plastering of wall surfaces inside buildings with cement-lime or cement mortar on stone and concrete | м2 | 48.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
90 | Просте штукатурення поверхонь відкосів всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Simple plastering of surface of slopes inside the building with cement-lime or cement mortar on stone and concrete | м | 33.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
91 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою типу "Cerezit" | Plastering walls with mineral plaster such as Cerezit | м2 | 48.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
92 | Монтаж ПВХ профілів примикання привіконних із сіткою (вікно та двері) | Installation of PVC profiles adjoining window sills with mesh (windows and doors) | м | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
93 | Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою типу "Cerezit" | Filling slopes with mineral filler such as Cerezit | м | 33.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
94 | Поліпшене фарбування стін фарбами інтерьєрними на силіконовій основі | Improved wall painting with silicone-based interior paints | м2 | 48.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
95 | Поліпшене фарбування відкосів фарбами інтерьєрними на силіконовій основі | Improved painting of slopes with silicone-based interior paints | м | 33.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
96 | Улаштування підвісної стелі типу «Амстронг» | Installation of Armstrong-type suspended ceiling | м2 | 13.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
97 | Монтаж LED свiтильникiв, якi встановлюються в пiдвiсних стелях | Installation of LED lights installed in suspended ceilings | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
98 | Монтаж ПВХ галтелі на примиканні підлоги до стіни | Installation of PVC skirting boards at the junction of the floor and wall | м | 16 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
99 | Улаштування покриття підлоги із лінолеумів гомогенних на клею із заведенням на стіни зі зварюванням полотнища у стиках | Installation of homogeneous linoleum flooring with adhesive. extending onto the walls with welding of sheets at the joints | м2 | 15.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
100 | Монтаж ПВХ лиштви | Installation of PVC moldings | м | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
101 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | Installation of 1-key flush-mounted switches (concealed wiring) | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
102 | Установлення груп розеток утопленого типу при схованій проводці, 2-гр | Installation of flush-mounted socket groups (concealed wiring), 2 groups | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
103 | Установлення коробок розподільчих врізних | Installation of flush-mounted distribution boxes | шт | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
104 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих ТИП 22 (1200мм*600мм) | Installation of TYPE 22 steel heating radiators (1200 mm x 600 mm) | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
105 | Встановлення ПВХ дверцят ревізійних врізних розміром 30*40см | Installation of PVC inspection doors, 30*40 cm | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Кабінет психолога із частиною коридорчика №24 | Psychologist's Room with part of corridor No. 24 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Демонтаж | Dismantling | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
106 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | Removing linoleum and rubber linoleum floor coverings | м2 | 15.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
107 | Розбирання бетонних плінтусів | Disassembling concrete baseboards | м | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
108 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | Removing plaster from brick and concrete walls. removal area up to 5 m² in one place | м2 | 52.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
109 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону із відкосів | Removing plaster from brick and concrete slopes | м2 | 15.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
110 | Демонтаж стяжки бетонної товщиною до 10см | Removal of concrete screed up to 10 cm thick | м2 | 15.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
111 | Демонтаж трубопроводу системи теплопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 15 мм | Dismantling of the heat supply system pipeline made of steel water and gas pipes 15 mm in diameter | м | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
112 | Знімання дверних полотен дерев'яних | Removing wooden door panels | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
113 | Знімання дверної лиштви дерев'яної | Removing wooden door moldings | м | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
114 | Демонтаж коробок дверних дерев'яних в кам'яних стінах | Removing wooden door frames from stone walls | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
115 | Демонтаж вікон дерев'яних (600*280см) | Dismantling of wooden windows (600*280 cm) | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
116 | Демонтаж радіаторів опалення чавунних | Dismantling of cast iron heating radiators | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
117 | Демонтаж світильників | Dismantling of lighting fixtures | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
118 | Демонтаж вимикачів врізних | Removal of flush-mounted switches | шт | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
119 | Демонтаж розеток врізних | Removal of flush-mounted sockets | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
120 | Демонтаж щитків розподільчих сталевих врізних (0,2*0,25м) | Dismantling of steel distribution panels (0.2*0.25 m) | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
121 | Демонтаж коробок розподільчих врізних | Dismantling of flush-mounted distribution boxes | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
122 | Розширення проєму в перегородках цегляних товщ. до 300мм | Widening of openings in brick partitions up to 300 mm thick | м3 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Монтажні роботи | Assembly | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
123 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 3 м2 із металопластику або алюмінію у кам'яних стінах із доводчиком (2,4м2) | Fitting door openings with ready-made door units with an area of up to 3 m² made of metal-plastic or aluminum in stone walls with a door closer. 2.4 m² | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
124 | Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів (лиштву та дверні ручки) | Improved painting with oil-based paint of door openings (moldings and door handles) | м2 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
125 | Прокладання кабелів перерізом 3*2,5мм ВВГнгд (розеточна група) | Laying cables with a cross-section of 3*2.5 mm VVGngd (socket group) | м | 32 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
126 | Прокладання кабелів перерізом 3*1,5мм ВВГнгд (освітлення) | Laying cables with a cross-section of 3*1.5 mm VVGngd (lighting) | м | 19 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
127 | Улаштування бетонної стяжки товщиною до 150мм | Laying a concrete screed up to 150 mm thick | м2 | 15.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
128 | Улаштування наливної самовирівнюючої стяжки товщиною до 20 мм | Laying a self-leveling screed up to 20 mm thick | м2 | 15.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
129 | Прокладання трубопроводів теплопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 20 мм | Laying of heat supply pipelines using polypropylene pressure pipes 20 mm in diameter | м | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
130 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2 | Drilling grooves in brick walls. groove cross-section up to 100 cm2 | м | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
131 | Прокладання трубопроводів каналізаційних із ПВХ труб діам. 50мм із фасонними частинами | Laying sewer PVC pipes 50 mm in diameter with fittings | м | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
132 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 20 мм | Laying water supply pipelines using polypropylene pressure pipes 20 mm in diameter | м | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
133 | Монтаж кранів водопровідних діам. 15мм | Installation of water taps 15 mm in diameter | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
134 | Закладання дверних прорізів блоками газобетонними 120мм, при товщині стін до 300 мм (дверний проєм 210*80см) | Fitting door openings with 120 mm aerated concrete blocks. up to 300 mm wall thickness (door opening 210 x 80 cm) | м3 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
135 | Облицювання поверхонь стін з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (мокра зона раковини) | Wall cladding with ceramic tiles using a dry adhesive mixture (wet area around the sink) | м2 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
136 | Встановлення кутників перфоронах алюмінієвих штукатурних | Installation of perforated aluminum plastering corners | м | 15.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
137 | Монтаж ПВХ профілів примикання привіконних із сіткою (вікно та двері) | Installation of PVC profiles adjoining window sills with mesh (windows and doors) | м | 15.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
138 | Грунтування стін грунтовками глибокопроникаючими | Priming walls with deep-penetrating primers | м2 | 54.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
139 | Грунтування відкосів грунтовками глибокопроникаючими | Priming slopes with deep-penetrating primers | м | 15.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
140 | Ремонт (шпаклювання, фарбування бетонних підвіконних дощок в кам'яних будівлях (1шт) | Repair (puttying. painting concrete window sills in stone buildings (1 pc) | м2 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
141 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Simple plastering of wall surfaces inside buildings with cement-lime or cement mortar on stone and concrete | м2 | 51.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
142 | Просте штукатурення поверхонь відкосів всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Simple plastering of surface of slopes inside the building with cement-lime or cement mortar on stone and concrete | м | 15.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
143 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою типу "Cerezit" | Plastering walls with mineral plaster such as Cerezit | м2 | 51.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
144 | Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою типу "Cerezit" | Filling slopes with mineral filler such as Cerezit | м | 15.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
145 | Поліпшене фарбування стін фарбами інтерьєрними на силіконовій основі | Improved wall painting with silicone-based interior paints | м2 | 51.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
146 | Поліпшене фарбування відкосів фарбами інтерьєрними на силіконовій основі | Improved painting of slopes with silicone-based interior paints | м | 15.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
147 | Монтаж раковин (умивальників) із напівп'єдесталом підвісних | Installation of sinks (washbasins) with semi-pedestal wall-mounted | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
148 | Установлення проточних водонагрівачів | Installation of instantaneous water heaters | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
149 | Установлення сифонів на умивальник | Installation of siphons on washbasins | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
150 | Навішування зеркал | Hanging mirrors | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
151 | Улаштування підвісної стелі типу «Амстронг» | Installation of Armstrong-type suspended ceiling | м2 | 15.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
152 | Монтаж LED свiтильникiв, якi встановлюються в пiдвiсних стелях | Installation of LED lights installed in suspended ceilings | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
153 | Монтаж вентиляційних решіток 600*600мм, якi встановлюються в пiдвiсних стелях | Installation of 600*600 mm ventilation grilles. which are installed in suspended ceilings | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
154 | Монтаж ПВХ галтелі на примиканні підлоги до стіни | Installation of PVC skirting boards at the junction of the floor and wall | м | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
155 | Улаштування покриття підлоги із лінолеумів гомогенних на клею із заведенням на стіни зі зварюванням полотнища у стиках | Installation of homogeneous linoleum flooring with adhesive. covering the walls and welding the sheets at the joints | м2 | 19.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
156 | Монтаж ПВХ лиштви | Installation of PVC moldings | м | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
157 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | Installation of 1-key flush-mounted switches (concealed wiring) | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
158 | Установлення груп розеток утопленого типу при схованій проводці, 2-гр | Installation of flush-mounted socket groups (concealed wiring), 2 groups | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
159 | Установлення розподільчих коробок врізних | Installation of flush-mounted distribution boxes | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
160 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих ТИП 22 (1200мм*600мм) | Installation of TYPE 22 steel heating radiators (1200 mm x 600 mm) | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Кабінет лікаря ФРМ із частиною коридорчика №24 | PRM Doctor's room with part of corridor No. 24 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Демонтаж | Dismantling | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
161 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | Removing linoleum and rubber linoleum floor coverings | м2 | 15.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
162 | Розбирання бетонних плінтусів | Disassembling concrete baseboards | м | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
163 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | Removing plaster from brick and concrete walls. removal area up to 5 m² in one place | м2 | 52.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
164 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону із відкосів | Removing plaster from brick and concrete slopes | м2 | 15.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
165 | Демонтаж стяжки бетонної товщиною до 10см | Removal of concrete screed up to 10 cm thick | м2 | 15.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
166 | Демонтаж трубопроводу системи теплопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 15 мм | Dismantling of the heat supply system pipeline made of steel water and gas pipes 15 mm in diameter | м | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
167 | Знімання дверних полотен дерев'яних | Removing wooden door panels | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
168 | Знімання дверної лиштви дерев'яної | Removing wooden door moldings | м | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
169 | Демонтаж коробок дверних дерев'яних в кам'яних стінах | Removing wooden door frames from stone walls | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
170 | Демонтаж вікон дерев'яних (600*280см) | Dismantling of wooden windows (600*280 cm) | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
171 | Демонтаж радіаторів опалення чавунних | Dismantling of cast iron heating radiators | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
172 | Демонтаж світильників | Dismantling of lighting fixtures | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
173 | Демонтаж вимикачів врізних | Removal of flush-mounted switches | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
174 | Демонтаж розеток врізних | Removal of flush-mounted sockets | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
175 | Демонтаж коробок розподільчих врізних | Dismantling of flush-mounted distribution boxes | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
176 | Розширення проєму в перегородках цегляних товщ. до 300мм | Widening of openings in brick partitions up to 300 mm thick | м3 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Монтажні роботи | Assembly | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
177 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 3 м2 із металопластику або алюмінію у кам'яних стінах із доводчиком (2,4м2) | Fitting door openings with ready-made door units with an area of up to 3 m² made of metal-plastic or aluminum in stone walls with a door closer, 2.4 m² | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
178 | Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів (лиштву та дверні ручки) | Improved painting with oil-based paint of door openings (moldings and door handles) | м2 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
179 | Прокладання кабелів перерізом 3*2,5мм ВВГнгд (розеточна група) | Laying cables with a cross-section of 3*2.5 mm VVGngd (socket group) | м | 43 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
180 | Прокладання кабелів перерізом 3*1,5мм ВВГнгд (освітлення) | Laying cables with a cross-section of 3*1.5 mm VVGngd (lighting) | м | 22 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
181 | Улаштування бетонної стяжки товщиною до 150мм | Laying a concrete screed up to 150 mm thick | м2 | 15.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
182 | Улаштування наливної самовирівнюючої стяжки товщиною до 20 мм | Laying a self-leveling screed up to 20 mm thick | м2 | 15.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
183 | Прокладання трубопроводів теплопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 25 мм | Laying of heat supply pipelines using polypropylene pressure pipes 25 mm in diameter | м | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
184 | Прокладання трубопроводів теплопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 20 мм | Laying of heat supply pipelines using polypropylene pressure pipes 20 mm in diameter | м | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
185 | Врізка в систему опалення із монтажем муфт з'єднання (американок) PPR труб із сталевими | Connection to the heating system with the use of American couplings for PPR pipes | шт | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
186 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2 | Drilling grooves in brick walls. groove cross-section up to 100 cm2 | м | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
187 | Прокладання трубопроводів каналізаційних із ПВХ труб діам. 50мм із фасонними частинами | Laying sewer PVC pipes 50 mm in diameter with fittings | м | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
188 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 20 мм | Laying water supply pipelines using polypropylene pressure pipes 20 mm in diameter | м | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
189 | Монтаж кранів водопровідних діам. 15мм | Installation of water taps 15 mm in diameter | шт | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
190 | Закладання дверних прорізів блоками газобетонними 120мм, при товщині стін до 300 мм (дверний проєм 210*80см) | Fitting door openings with 120 mm aerated concrete blocks. up to 300 mm wall thickness (door opening 210 x 80 cm) | м3 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
191 | Облицювання поверхонь стін з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші (2 мокрі зона біля раковин) | Wall cladding with ceramic tiles using a dry adhesive mixture (2 wet areas around the sink) | м2 | 6.6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
192 | Встановлення кутників перфоронах алюмінієвих штукатурних | Installation of perforated aluminum plastering corners | м | 15.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
193 | Монтаж ПВХ профілів примикання привіконних із сіткою (вікно та двері) | Installation of PVC profiles adjoining window sills with mesh (windows and doors) | м | 15.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
194 | Грунтування стін грунтовками глибокопроникаючими | Priming walls with deep-penetrating primers | м2 | 54.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
195 | Грунтування відкосів грунтовками глибокопроникаючими | Priming slopes with deep-penetrating primers | м | 15.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
196 | Ремонт (шпаклювання, фарбування бетонних підвіконних дощок в кам'яних будівлях (1шт) | Repair (puttying. painting concrete window sills in stone buildings (1 pc) | м2 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
197 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Simple plastering of wall surfaces inside buildings with cement-lime or cement mortar on stone and concrete | м2 | 54.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
198 | Просте штукатурення поверхонь відкосів всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Simple plastering of surface of slopes inside the building with cement-lime or cement mortar on stone and concrete | м | 15.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
199 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою типу "Cerezit" | Plastering walls with mineral plaster such as Cerezit | м2 | 54.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
200 | Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою типу "Cerezit" | Filling slopes with mineral filler such as Cerezit | м | 15.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
201 | Поліпшене фарбування стін фарбами інтерьєрними на силіконовій основі | Improved wall painting with silicone-based interior paints | м2 | 54.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
202 | Поліпшене фарбування відкосів фарбами інтерьєрними на силіконовій основі | Improved painting of slopes with silicone-based interior paints | м | 15.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
203 | Монтаж раковин (умивальників) із напівп'єдесталом підвісних | Installation of sinks (washbasins) with semi-pedestal wall-mounted | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
204 | Установлення проточних водонагрівачів | Installation of instantaneous water heaters | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
205 | Установлення сифонів на умивальник | Installation of siphons on washbasins | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
206 | Навішування зеркал | Hanging mirrors | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
207 | Улаштування підвісної стелі типу «Амстронг» | Installation of Armstrong-type suspended ceiling | м2 | 15.7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
208 | Монтаж LED свiтильникiв, якi встановлюються в пiдвiсних стелях | Installation of LED lights installed in suspended ceilings | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
209 | Монтаж вентиляційних решіток 600*600мм, якi встановлюються в пiдвiсних стелях | Installation of 600*600 mm ventilation grilles. which are installed in suspended ceilings | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
210 | Монтаж ПВХ галтелі на примиканні підлоги до стіни | Installation of PVC skirting boards at the junction of the floor and wall | м | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
211 | Улаштування покриття підлоги із лінолеумів гомогенних на клею із заведенням на стіни зі зварюванням полотнища у стиках | Installation of homogeneous linoleum flooring with adhesive. extending onto the walls with welding of sheets at the joints | м2 | 19.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
212 | Монтаж ПВХ лиштви | Installation of PVC moldings | м | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
213 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | Installation of 1-key flush-mounted switches (concealed wiring) | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
214 | Установлення груп розеток утопленого типу при схованій проводці, 2-гр | Installation of flush-mounted socket groups (concealed wiring), 2 groups | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
215 | Установлення розподільчих коробок врізних | Installation of flush-mounted distribution boxes | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
216 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих ТИП 22 (1200мм*600мм) | Installation of TYPE 22 steel heating radiators (1200 mm x 600 mm) | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
217 | Монтаж сантехнічних перегородок із МДФ (100*200см) | Installation of MDF sanitary partitions (100*200 cm) | м2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Кабінет фізичної реабілітації частина №23 та №25 | Physical Rehabilitation Room. sections 23 and 25 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Демонтаж | Dismantling | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
218 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | Removing linoleum and rubber linoleum floor coverings | м2 | 36.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
219 | Розбирання бетонних плінтусів | Disassembling concrete baseboards | м | 24 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
220 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | Removing plaster from brick and concrete walls. removal area up to 5 m² in one place | м2 | 59 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
221 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону із відкосів | Removing plaster from brick and concrete slopes | м | 21.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
222 | Демонтаж стяжки бетонної товщиною до 10см | Removal of concrete screed up to 10 cm thick | м2 | 36.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
223 | Демонтаж трубопроводу системи теплопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 20 мм | Dismantling of the heat supply system pipeline made of steel water and gas pipes 20 mm in diameter | м | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
224 | Демонтаж трубопроводу системи теплопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 15 мм | Dismantling of the heat supply system pipeline made of steel water and gas pipes 15 mm in diameter | м | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
225 | Демонтаж радіаторів опалення чавунних | Dismantling of cast iron heating radiators | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
226 | Демонтаж відкритої електропроводки в коробах | Dismantling of exposed electrical wiring in conduits | м | 19 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
227 | Демонтаж світильників | Dismantling of lighting fixtures | шт | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
228 | Демонтаж вимикачів врізних | Removal of flush-mounted switches | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
229 | Демонтаж розеток врізних | Removal of flush-mounted sockets | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
230 | Демонтаж коробок розподільчих врізних | Dismantling of flush-mounted distribution boxes | шт | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
231 | Демонтаж дверцят ревізійних дерев'яних | Removing wooden inspection doors | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Монтажні роботи | Assembly | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
232 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 3 м2 із металопластику або алюмінію з доводчиками у кам'яних стінах (3м2) | Fitting door openings with ready-made door units with an area of up to 3 m² made of metal-plastic or aluminum in stone walls with a door closer, 3 m² | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
233 | Поліпшене фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів (лиштву та дверні ручки) | Improved painting with oil-based paint of door openings (moldings and door handles) | м2 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
234 | Прокладання кабелів перерізом 3*2,5мм ВВГнгд (розеточна група) | Laying cables with a cross-section of 3*2.5 mm VVGngd (socket group) | м | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
235 | Прокладання кабелів перерізом 3*1,5мм ВВГнгд (освітлення) | Laying cables with a cross-section of 3*1.5 mm VVGngd (lighting) | м | 29 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
236 | Улаштування бетонної стяжки товщиною до 150мм | Laying a concrete screed up to 150 mm thick | м2 | 36.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
237 | Улаштування наливної самовирівнюючої стяжки товщиною до 20 мм | Laying a self-leveling screed up to 20 mm thick | м2 | 36.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
238 | Прокладання трубопроводів теплопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 25 мм | Laying of heat supply pipelines using polypropylene pressure pipes 25 mm in diameter | м | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
239 | Прокладання трубопроводів теплопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 20 мм | Laying of heat supply pipelines using polypropylene pressure pipes 20 mm in diameter | м | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
240 | Врізка в систему опалення із монтажем муфт з'єднання (американок) PPR труб із сталевими | Connection to the heating system with the use of American couplings for PPR pipes | шт | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
241 | Встановлення кутників перфоронах алюмінієвих штукатурних | Installation of perforated aluminum plastering corners | м | 21.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
242 | Монтаж ПВХ профілів примикання привіконних із сіткою (вікно та двері) | Installation of PVC profiles adjoining window sills with mesh (windows and doors) | м | 17 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
243 | Грунтування стін грунтовками глибокопроникаючими | Priming walls with deep-penetrating primers | м2 | 59 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
244 | Грунтування відкосів грунтовками глибокопроникаючими | Priming slopes with deep-penetrating primers | м | 21.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
245 | Ремонт (шпаклювання, фарбування бетонних підвіконних дощок в кам'яних будівлях (2шт) | Repair (puttying. painting concrete window sills in stone buildings (2 pcs.) | м2 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
246 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Simple plastering of wall surfaces inside buildings with cement-lime or cement mortar on stone and concrete | м2 | 59 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
247 | Просте штукатурення поверхонь відкосів всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Simple plastering of surface of slopes inside the building with cement-lime or cement mortar on stone and concrete | м | 21.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
248 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою типу "Cerezit" | Plastering walls with mineral plaster such as Cerezit | м2 | 59 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
249 | Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою типу "Cerezit" | Filling slopes with mineral filler such as Cerezit | м | 21.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
250 | Поліпшене фарбування стін фарбами інтерьєрними на силіконовій основі | Improved wall painting with silicone-based interior paints | м2 | 59 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
251 | Поліпшене фарбування відкосів фарбами інтерьєрними на силіконовій основі | Improved painting of slopes with silicone-based interior paints | м | 21.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
252 | Улаштування підвісної стелі типу «Амстронг» | Installation of Armstrong-type suspended ceiling | м2 | 36.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
253 | Монтаж LED свiтильникiв, якi встановлюються в пiдвiсних стелях | Installation of LED lights installed in suspended ceilings | шт | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
254 | Монтаж вентиляційних решіток 600*600мм, якi встановлюються в пiдвiсних стелях | Installation of 600*600 mm ventilation grilles. which are installed in suspended ceilings | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
255 | Монтаж ПВХ галтелі на примиканні підлоги до стіни | Installation of PVC skirting boards at the junction of the floor and wall | м | 22.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
256 | Улаштування покриття підлоги із лінолеумів гомогенних на клею із заведенням на стіни зі зварюванням полотнища у стиках | Installation of homogeneous linoleum flooring with adhesive. extending onto the walls with welding of sheets at the joints | м2 | 39.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
257 | Монтаж ПВХ лиштви | Installation of PVC moldings | м | 6.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
258 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | Installation of 2-key flush-mounted switches (concealed wiring) | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
259 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | Installation of 1-key flush-mounted switches (concealed wiring) | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
260 | Установлення груп розеток утопленого типу при схованій проводці, 2-гр | Installation of flush-mounted socket groups (concealed wiring), 2 groups | шт | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
261 | Установлення розподільчих коробок врізних | Installation of flush-mounted distribution boxes | шт | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
262 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих ТИП 22 (1200мм*600мм) | Installation of TYPE 22 steel heating radiators (1200 mm x 600 mm) | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
263 | Монтаж зеркал площею до 3м2 на стіни | Installation of mirrors up to 3 m² on walls | шт | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
264 | Встановлення дверцят ревізійних врізних розміром 30*40см | Installation of inspection doors measuring 30 x 40 cm | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Зона відпочинку та реєстрації, частина коридору №10 | Waiting and Reception Area. part of corridor No. 10 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Демонтаж | Dismantling | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
265 | Розбирання бетонних плінтусів | Disassembling concrete baseboards | м | 21.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
266 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | Removing plaster from brick and concrete walls. removal area up to 5 m² in one place | м2 | 48.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
267 | Демонтаж трубопроводу системи теплопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 20 мм | Dismantling of the heat supply system pipeline made of steel water and gas pipes 20 mm in diameter | м | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
268 | Демонтаж трубопроводу системи теплопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 15 мм | Dismantling of the heat supply system pipeline made of steel water and gas pipes 15 mm in diameter | м | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
269 | Демонтаж радіаторів опалення чавунних | Dismantling of cast iron heating radiators | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
270 | Демонтаж електропроводки відкритої в коробах | Dismantling of exposed electrical wiring in conduits | м | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
271 | Демонтаж світильників | Dismantling of lighting fixtures | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
272 | Демонтаж вимикачів врізних | Removal of flush-mounted switches | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
273 | Демонтаж вимикачів накладних | Removal of surface-mounted switches | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
274 | Демонтаж розеток накладних | Removal of surface-mounted sockets | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
275 | Демонтаж розеток врізних | Removal of flush-mounted sockets | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
276 | Демонтаж щитків розподільчих сталевих врізних (0,8*0,6м) | Dismantling of steel distribution panels (0.8*0.6 m) | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
277 | Демонтаж коробок розподільчих врізних | Dismantling of flush-mounted distribution boxes | шт | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Монтажні роботи | Assembly | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
278 | Закладання дверних та віконних прорізів блоками газобетонними, при товщині стін до 30 см (двері 2,1*0,8 та цоколь для алюмінієвих перегородок) | Fitting door and window openings with aerated concrete blocks. with a wall thickness of up to 30 cm (2.1*0.8 doors and plinths for aluminum partitions) | м3 | 1.12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
279 | Прокладання кабелів перерізом 3*2,5мм ВВГнгд (розеточна група) | Laying cables with a cross-section of 3*2.5 mm VVGngd (socket group) | м | 35 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
280 | Прокладання кабелів перерізом 3*1,5мм ВВГнгд (освітлення) | Laying cables with a cross-section of 3*1.5 mm VVGngd (lighting) | м | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
281 | Улаштування наливної самовирівнюючої стяжки товщиною до 5 мм | Laying a self-leveling screed up to 5 mm thick | м2 | 18.6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
282 | Прокладання трубопроводів теплопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 25 мм | Laying of heat supply pipelines using polypropylene pressure pipes 25 mm in diameter | м | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
283 | Прокладання трубопроводів теплопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 20 мм | Laying of heat supply pipelines using polypropylene pressure pipes 20 mm in diameter | м | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
284 | Врізка в систему опалення із монтажем муфт з'єднання (американок) PPR труб із сталевими | Connection to the heating system with the use of American couplings for PPR pipes | шт | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
285 | Монтаж кранів водопровідних діам.20мм | Installation of water taps 20 mm in diameter | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
286 | Встановлення кутників перфоронах алюмінієвих штукатурних | Installation of perforated aluminum plastering corners | м | 30.3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
287 | Монтаж ПВХ профілів примикання привіконних із сіткою (вікно та двері) | Installation of PVC profiles adjoining window sills with mesh (windows and doors) | м | 12.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
288 | Грунтування стін грунтовками глибокопроникаючими | Priming walls with deep-penetrating primers | м2 | 48.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
289 | Грунтування відкосів грунтовками глибокопроникаючими | Priming slopes with deep-penetrating primers | м | 26.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
290 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Simple plastering of wall surfaces inside buildings with cement-lime or cement mortar on stone and concrete | м2 | 48.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
291 | Ремонт (шпаклювання, фарбування бетонних підвіконних дощок в кам'яних будівлях (2шт) | Repair (puttying. painting concrete window sills in stone buildings (2 pcs) | м2 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
292 | Просте штукатурення поверхонь відкосів всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Simple plastering of surface of slopes inside the building with cement-lime or cement mortar on stone and concrete | м | 26.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
293 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою типу "Cerezit" | Plastering walls with mineral plaster such as Cerezit | м2 | 48.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
294 | Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою типу "Cerezit" | Filling slopes with mineral filler such as Cerezit | м | 26.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
295 | Поліпшене фарбування стін фарбами інтерьєрними на силіконовій основі | Improved wall painting with silicone-based interior paints | м2 | 48.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
296 | Поліпшене фарбування відкосів фарбами інтерьєрними на силіконовій основі | Improved painting of slopes with silicone-based interior paints | м | 26.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
297 | Улаштування підвісної стелі типу «Амстронг» | Installation of Armstrong-type suspended ceiling | м2 | 48.6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
298 | Монтаж LED свiтильникiв, якi встановлюються в пiдвiсних стелях | Installation of LED lights installed in suspended ceilings | шт | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
299 | Улаштування покриття підлоги із лінолеумів гомогенних на клеї із заведенням на стіни зі зварюванням полотнища у стиках | Installation of homogeneous linoleum flooring with adhesive. covering the walls and welding the sheets at the joints | м | 18.6 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
300 | Улаштування МДФ плінтусів шириною до 100мм | Installation of MDF baseboards up to 100 mm wide | м | 18 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
301 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | Installation of 1-key flush-mounted switches (concealed wiring) | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
302 | Установлення груп розеток утопленого типу при схованій проводці, 2-гр | Installation of flush-mounted socket groups (concealed wiring). 2 groups | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
303 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих ТИП 22 (1200мм*600мм) | Installation of TYPE 22 steel heating radiators (1200 mm x 600 mm) | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
304 | Монтаж електрощитків вертикальних врізних на 48 модулі в готову нішу | Installation of vertical flush-mounted electrical panels for 48 modules in a ready-made niche | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
305 | Монтаж вимикачів автоматичних в щитову | Installation of automatic switches in the switchboard | шт | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Вхідна група | Entrance Area | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Демонтажні роботи | Dismantling | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
306 | Розбирання покриттів підлог з бетонних плиток | Removing concrete tile floor coverings | м2 | 13.03 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
307 | Розбирання бетонних плінтусів | Disassembling concrete baseboards | м | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
308 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та відкосів, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | Removing plaster from brick and concrete walls and slopes. removal area up to 5 m2 in one place | м2 | 7.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
309 | Очищення стель від вапняної побілки | Cleaning ceilings from lime whitewash | м2 | 4.12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
310 | Демонтаж стяжки бетонної (площею 13,03 м2; товщиною до 10см) | Removal of concrete screed (area 13.03 m2; thickness up to 10 cm) | м3 | 1.303 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
311 | Демонтаж трубопроводу системи теплопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 15 мм | Dismantling of the heat supply system pipeline made of steel water and gas pipes 15 mm in diameter | м | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
312 | Демонтаж дверних блоків металопластикових із відбиванням штукатурки в укосах (2,84м2) | Dismantling of metal-plastic door blocks with plaster removal in slopes (2.84 m²) | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
313 | Демонтаж радіаторів опалення чавунних | Dismantling of cast iron heating radiators | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
314 | Знімання бетонних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | Removing concrete window sills in stone buildings | м2 | 1.01 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
315 | Демонтаж світильників | Dismantling of lighting fixtures | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
316 | Демонтаж вимикачів | Removal of switches | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
317 | Демонтаж коробок розподільчих врізних | Dismantling of flush-mounted distribution boxes | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
318 | Розширення проєму в перегородках цегляних товщ. 500мм | Widening of openings in brick partitions 500 mm thick | м3 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Загальнобудівельні роботи в приміщенні | General indoor construction work | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
319 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 5 м2 із алюмініюз термоізоляцією з доводчиками у кам'яних стінах (3,1м2) | Fitting door openings with ready-made door units with an area of up to 5 m² made of aluminum in stone walls with a door closer, 3.1 m² | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
320 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2 (2,2м - під кабелі, 2м - труби опалення) | Cutting grooves in brick walls. groove cross-section up to 50 cm2 (2.2 m - for cables, 2 m - for heating pipes) | м | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
321 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2 (Н=50 мм) | Laying a 20 mm thick concrete screed with an area of up to 20 m2 (H = 50 mm) | м2 | 13.03 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
322 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати | For every 5 mm change in the thickness of the heavy concrete screed layer. add or remove | м2 | 13.03 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
323 | Прокладання трубопроводів теплопостачання з труб поліпропіленових напірних діаметром 20 мм | Laying of heat supply pipelines using polypropylene pressure pipes 20 mm in diameter | м | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
324 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 | Laying cable with a cross-section of up to 6 mm2 | м | 8.5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
325 | Протравлення відкосів нейтралізуючим засобом | Etching slopes with a neutralizing agent | м | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
326 | Грунтування стін грунтовками глибокопроникаючими | Priming walls with deep-penetrating primers | м2 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
327 | Просте штукатурення поверхонь стін та відкосів всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | Simple plastering of wall surfaces and slopes inside the building with cement-lime or cement mortar on stone and concrete | м2 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
328 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою типу "Cerezit" | Plastering walls with mineral plaster such as Cerezit | м2 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
329 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою типу "Cerezit" | Plastering ceilings with mineral plaster such as Cerezit | м2 | 4.12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
330 | Улаштування покриттів підлоги з керамічних (кеармограніт) плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 4 шт | Laying ceramic (porcelain stoneware) floor tiles using a dry adhesive mixture. up to 4 tiles per 1 m2 | м2 | 13.03 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
331 | Улаштування плінтусів в плиток керамічних (керамограніт) | Installation of baseboards in ceramic tiles (porcelain stoneware) | м | 8.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
332 | Поліпшене фарбування стін фарбами інтерьєрними на силіконовій основі | Improved wall painting with silicone-based interior paints | м2 | 7.4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
333 | Поліпшене фарбування стель фарбами інтерьєрними на силіконовій основі | Improved ceiling painting with silicone-based interior paints | м2 | 4.12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
334 | Монтаж LED свiтильникiв стельових | Installation of LED ceiling lights | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
335 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | Installation of 2-key flush-mounted switches (concealed wiring) | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
336 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих 1200*500 | Installation of steel heating radiators 1200*500 | шт | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Улаштування підйомника для МГН та навісу | Installation of a lift for people with reduced mobility and a canopy | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
337 | Установлення металевих огорож із поручнями | Installation of metal fences with handrails | м | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
338 | Перила для пандусів з нержавіючоїсталі (H1=0,9м;H2=0,7м; поручень д42мм; стійки д32мм; ригелі д16мм; ригелів 2шт) | Stainless steel handrails for ramps (H1=0.9 m; H2=0.7 m; handrail diameter 42 mm; posts diameter 32 mm; crossbars diameter 16 mm; 2 crossbars) | м | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
339 | Монтаж підйомника для МГН вертикального | Installation of a vertical lift for people with reduced mobility | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
340 | Виготовлення та монтаж навісу над ганком | Manufacture and installation of a canopy over the porch | шт | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
341 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів (ринва -19,5м, труба водостічна - 7м) | Installation of drainpipes. elbows. flashings. and funnels from ready-made elements (gutter - 19.5 m, drainpipe - 7 m) | м | 13 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | ВСЬОГО по роботах,включаючи всі податки і збори, грн / TOTAL for work, including all taxes and fees, UAH |  | 0 | ВСЬОГО по матеріалах,включаючи всі податки і збори, грн / TOTAL for materials, including all taxes and fees, UAH |  |  |  | 0
Загальна ціна пропозиції по об'єкту (в грн) / Total bid price for the object (in UAH)
Ризики (3% від суми вартості робіт і матеріалів) / Risks (3% of the total cost of work and materials),
Умови оплати / payment terms
Термін виконання робіт після підписання контакту (в календарних днях) / Time frame for completion of work after signing the contract (in calend. days)
Найменування виконавця / Vendor Name
ПІБ / Contact name
Посада контактної особи / Title
Ел. пошта / E-mail
Телефон / Phone
Підпис + печатка (за наявності) / Signature + stamp (if available)