## 114_ДЦ_ДФ_02-01-01
ЗАТВЕРДЖЕНО / APPROVED
БО "БФ"ЯНГОЛИ СПАСІННЯ" / CO "CF "ANGELS OF SALVATION"
( назва організації, що затверджує / name of the approving organisation)
___________________
( посада, підпис, ініціали, прізвище / title, signature, initials, surname )
“_____” ____________________________20__ р.
ДЕФЕКТНИЙ АКТ / DEFECT REPORT
на капітальний ремонт Ремонт санвузла за адресою:м.Харків,пров.Руставелі 7 / for comprehensive repairs Bathroom repair at the following address: Kharkiv, 7 Rustaveli Street
Умови виконання робіт Кст=1,2 / Terms and conditions of works Coefficient=1.2
Об'єми робіт / Scope of works
№ Ч.ч. / No. | Найменування робіт і витрат / Name of works and costs |  | Одиниця виміру / Unit of Measurement | Кількість / Quantity | Примітка / Note
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
Розділ №1. Демонтажні роботи / Section 1: Demolition Works
1 | Знімання дверних полотен / Removal of door leaves |  | м2 / m2 | 12.2
2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах / Dismantling door frames in masonry walls, including chipping plaster at reveals |  | шт / pcs | 8
3 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками / Removal of toilets with cisterns |  | к-т / set | 1
4 | Демонтаж змішувачів / Removal of mixer taps |  | шт / pcs | 2
5 | Демонтаж раковин [умивальників] / Removal of wash basins |  | к-т / set | 1
6 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм / Dismantling 50 mm diameter polyethylene sewer pipes |  | м / m | 3
7 | Демонтаж трапа / Removal of floor drains |  | шт / pcs | 1
8 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток / Removal of ceramic tile floor coverings |  | м2 / m2 | 13.2
9 | Розбирання цементних покриттів підлог / Removal of cement floor screeds |  | м2 / m2 | 13.2
10 | Розбирання облицювання стін з керамічних плиток / Removal of ceramic wall cladding |  | м2 / m2 | 34.1
11 | Відбивання штукатурки зі стін / Chipping plaster from walls |  | м2 / m2 | 31
12 | Демонтаж вентиляційних решіток / Dismantling ventilation grilles |  | грата / grill | 3
13 | Демонтаж світильників / Dismantling light fittings |  | шт / pcs | 3
14 | Демонтаж вимикачів / Removal of switches |  | шт / pcs | 3
15 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм / Dismantling polyethylene [or polypropylene] pressurized water supply pipes, diameter 20 mm |  | м / m | 6
16 | Демонтаж схованої електропроводки / Dismantling concealed electrical wiring |  | м / m | 23
17 | Очищення приміщень від сміття / Cleaning of premises from debris |  | т / t | 5
18 | Навантаження сміття вручну / Manual loading of debris |  | т / t | 5
19 | Перевезення сміття до 30 км / Transport of debris up to 30 km |  | т / t | 5
Розділ №2. Будівельні роботи / Section 2: Construction Works
20 | Грунтування поверхні / Priming of surfaces |  | м2 / m2 | 67.5
21 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону / Simple plastering of internal wall surfaces with cement-lime or cement mortar on masonry and concrete |  | м2 / m2 | 34.1
22 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону / Improved plastering of internal wall surfaces with cement-lime or cement mortar on masonry and concrete |  | м2 / m2 | 31
23 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю / Plastering of flat surfaces of window and door reveals on masonry and concrete |  | м2 / m2 | 2.4
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
24 | Готування розчину вручну / Manual mortar preparation |  | м3 / m3 | 1.2
25 | Шпаклювання стін і укосів мінеральною шпаклівкою / Filling walls and reveals with mineral-based filler |  | м2 / m2 | 33.4
26 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 / Add for each 1 mm change in filler thickness (per standards 15-182-1, 15-182-2) |  | м2 / m2 | 33.4
27 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків / Installation of perforated plaster angles |  | м / m | 12
28 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування / Improved painting of walls on prefabricated structures using PVA water-based emulsions, surfaces prepared for painting |  | м2 / m2 | 33.4
29 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт / Wall tiling with ceramic tiles on dry adhesive mortar, number of tiles per m² over 7 up to 12 |  | м2 / m2 | 34.1
30 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок / Installation of roll material floor coverings, dry-laid without edge bonding |  | м2 / m2 | 13.2
31 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2 / Installation of 20 mm thick cement screed on crushed stone and sand base, area up to 20 m² |  | м2 / m2 | 13.2
32 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм / For each additional 5 mm change in screed thickness, add up to 50 mm |  | м2 / m2 | 13.2
33 | Готування розчину вручну / Manual mortar preparation |  | м3 / m3 | 0.673
34 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт / Floor tiling with ceramic tiles using dry adhesive mortar, number of tiles per m² over 7 up to 12 |  | м2 / m2 | 13.2
35 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції / Application of first layer of brush-on waterproofing |  | м2 / m2 | 6
36 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції / Add for each subsequent layer of brush-on waterproofing |  | м2 / m2 | 6
37 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних / Installation of PVC skirting boards |  | м / m | 16
38 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів / Installation of single-level suspended ceiling framework using metal profiles |  | м2 / m2 | 13.2
39 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. / Installation of horizontal lining of suspended ceilings using gypsum or gypsum-fibre boards |  | м2 / m2 | 13.2
40 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою / Ceiling finishing with mineral-based filler |  | м2 / m2 | 13.2
41 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 / Add for each 1 mm change in filler thickness (per standards 15-182-1, 15-182-2) |  | м2 / m2 | 13.2
42 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування / Improved painting of ceilings on prefabricated structures using PVA water-based emulsions, surfaces prepared for painting |  | м2 / m2 | 13.2
43 | Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях / Installation of polystyrene cornices indoors |  | п.м. / linear metre | 32.7
44 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування(потолочного фриза) / Improved painting of ceiling cornices on prefabricated structures using PVA water-based emulsions |  | м2 / m2 | 1.64
45 | Установлення умивальників з підведенням холодної та гарячої води / Installation of wash basins with hot and cold water connections |  | к-т / set | 2
46 | Установлення змішувачів / Installation of mixer taps |  | шт / pcs | 2
47 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком / Installation of toilets with directly connected cisterns |  | к-т / set | 1
48 | Установлення змішувача для душа / Installation of shower mixer taps |  | шт / pcs | 1
49 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т / Installation of axial fans weighing up to 0.025 t |  | шт / pcs | 2
50 | Прокладання повітроводів діаметром 100 мм / Laying 100 mm diameter air ducts |  | м2 / m2 | 0.471
51 | Установлення вент решіток / Installation of ventilation grilles |  | грата / grill | 1
52 | Установлення дзеркала з підсвіткой / Installation of illuminated mirrors |  | шт / pcs | 1
53 | Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. / Installation of bathroom fittings: towel rails, cup holders, bath grab rails, etc. |  | шт / pcs | 5
54 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах / Filling door openings with ready-made door units up to 2 m², metal-plastic, in masonry walls |  | м2 / m2 | 2.94
55 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни / Filling door openings with laminated door units using anchors and mounting foam |  | блок / unit | 6
56 | Установлення дверних [віконних] наборів урізних [шпінгалети дверні, ручки-закрутки дверні балконні, ручки-засувки дверні] / Installation of recessed door [and window] hardware: espagnolette locks, balcony handles, latch handles |  | шт / pcs | 6
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
57 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм / Laying 50 mm diameter polyethylene sewer pipes |  | м / m | 3.5
58 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 / Chasing brick walls, groove cross-section up to 20 cm² |  | м / m | 8
59 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм / Laying polyethylene [or polypropylene] pressurized water supply pipes, diameter 20 mm |  | м / m | 11
60 | Установлення трапа / Installation of floor drains |  | к-т / set | 1
61 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах / Laying cables up to 6 mm² on clips |  | м / m | 44
62 | Монтаж світильників накладних / Installation of surface-mounted light fittings |  | шт / pcs | 5
63 | Установлення бойлера / Installation of the water heater |  | шт / pcs | 1
64 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А / Installation of 2- and 3-pole rotary (cam) switches rated up to 25 A |  | шт / pcs | 1
65 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних / Installation of flush-mounted single-gang switches for concealed wiring |  | шт / pcs | 5
66 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 / Installation of combined switch and socket units, up to 3 modules |  | шт / pcs | 2
Склав / Prepared by ____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище) / title, signature ( initials, surname)]
Перевірив / Verified by ____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище) / title, signature ( initials, surname)]