Програма «Партнерство за сильну Україну» (ФПСУ)

Запит на подання заявок (ЗПЗ)

для діяльності «Підтримка створення громадою плану дій у сфері психічного здоров’я»

***** КОДЕКС ЕТИКИ ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ *****

Компанія «Кімонікс Груп Ю. Кей Лімітед» (далі - Кімонікс) дотримується принципів доброчесності та обирає грантерів, ґрунтуючись лише на об’єктивних критеріях, а саме, і не тільки, технічних перевагах та співвідношенні ціни та якості.

Компанія «Кімонікс» не дозволяє шахрайства, змови учасників конкурсу, фальсифікації пропозицій/ставок, хабарництва або компенсаційних виплат («відкатів»). Порушення будь-якою юридичною або фізичною особою цих стандартів призведе до дискваліфікації з цієї конкурсної процедури, відсторонення від участі у конкурсах у майбутньому, а інформація про порушника може бути передана до Офісу ділової поведінки компанії «Кімонікс» і Міністерства закордонних справ, справ Співдружності та розвитку Сполученого Королівства (далі - МЗС СК).

Співробітники Програми «Партнерство за сильну Україну» (ФПСУ) та Кімонікс не мають право вимагати, а заявникам заборонено пропонувати будь-які грошові винагороди, гонорари, комісії, кредити, подарунки, грошові винагороди, цінності чи компенсацію в обмін на сприятливе ставлення під час конкурсу. Про всі неналежні вимоги з боку співробітників Фонду слід повідомляти за електронною адресою BusinessConduct@chemonics.com.

Заявники повинні підписати заяву за шаблоном, що міститься у Додатку А до цього Запиту, включивши таке:

- Інформацію про будь-які близькі, сімейні або фінансові відносини з компанією «Кімонікс» або співробітниками Програми. Наприклад, якщо двоюрідний брат або сестра учасника тендеру працює у Програмі.

- Інформацію про будь-які сімейні або фінансові відносини з іншими заявниками, які подали пропозиції. Наприклад, якщо батько заявника є власником компанії, яка подала іншу заявку.

- Засвідчення, що ціни в заявці були визначені самостійно, без будь-яких консультацій, перемовин або домовленостей з будь-яким іншим заявником або конкурентом з метою обмеження конкуренції.

- Засвідчення, що вся інформація в заявці та вся супровідна документація є достовірною і точною.

- Засвідчення розуміння та згоди із заборонами компанії Кімонікс щодо шахрайства, хабарництва та «відкатів».

## 1. Основна інформація

Основні відомості про ЗПЗ

№ ЗПЗ: 19-03_Mental Health Action Plan

Назва діяльності:  Підтримка створення громадою плану дій у сфері психічного здоров’я

Дата оголошення:  26 лютого 2026 року

Кінцевий термін подання заявок: 23:59 за київським часом 09 квітня 2026 року

Країна реалізації проєкту/цільові регіони:  Харківська, Одеська, Дніпропетровська, Сумська, Чернігівська, Херсонська, Запорізька, та Миколаївська області (див. розділ 2.5 для переліку відповідних громад)​

Контактна адреса: pfru-grants@chemonics.com

Кінцевий термін надсилання запитань: 23:59 за київським часом 06 квітня 2026 року

## 2. Опис діяльності

2.1. Основні відомості про ЗПЗ

ФПСУ (що реалізується компанією «Кімонікс») - це багаторічна донорська програма, що фінансується урядами Канади, Естонії, Фінляндії, Норвегії, Швеції, Швейцарії, Великобританії. Метою ФПСУ є зміцнення стійкості українського уряду в умовах російської агресії проти України шляхом надання необхідної підтримки місцевим громадам у співпраці з українським урядом, громадянським суспільством, медіа та приватним сектором. Діяльність ФПСУ спрямована на досягнення таких результатів:

- Результат 1: Підвищення спроможності та ефективності України в протидії спробам Росії ізолювати людей, які проживають на ТОТ, оперативному реагуванні на їхню деокупацію та формуванні підвалин для довгострокової реінтеграції.

- Результат 2: Забезпечення спроможності української влади відновлювати та покращувати надання пріоритетних послуг у вразливих громадах (через інклюзивний підхід до планування та надання послуг) з метою збереження/зміцнення довіри громадян до української держави та стабілізації ситуації.

- Результат 3: Збереження / зміцнення вертикальної та горизонтальної соціальної згуртованості з метою забезпечення стійкості суспільства, зокрема психологічної та економічної, в умовах російської агресії та сприяння єдності.

- Результат 4: (Збір і поширення даних і досвіду): Розуміння місцевих потреб, настроїв та ризиків, а також винесення уроків із програмних заходів ФПСУ; використання цієї інформації для адаптації програмної діяльності ФПСУ та поширення серед відповідних державних органів і програм з метою сприяння врахуванню місцевого контексту в національних політиках, зокрема в сфері відновлення та реінтеграції.

Заходи, передбачені цим оголошенням, сприятимуть досягненню Програмного результату 3, шляхом посилення спроможності вибраних громад ідентифікувати, пріоритезувати, та реагувати на потреби у сфері ментального здоров’я та психосоціальної підтримки.

У громадах Харківської, Одеської, Дніпропетровської, Сумської та Миколаївської областей будуть розроблені плани дій у сфері психічного здоров’я під проводом місцевої спільноти. Кожен план ґрунтуватиметься на спеціально підготовлених локальних дослідженнях та картуванні потреб у підтримці психічного здоров’я, які стануть невід’ємною частиною процесу планування. Паралельно передбачені заходи для посилення координації між надавачами послуг і органами місцевої влади. Плани узгоджуватимуться з Концепцією розвитку системи психічного здоров’я в Україні до 2030 року та сприятимуть ухваленню обґрунтованих управлінських рішень на рівні громади, зокрема щодо ефективного функціонування координаторів із питань психічного здоров’я.Таким чином, діяльність посилить як горизонтальну взаємодію всередині громад, так і вертикальну узгодженість — завдяки зміцненню довіри та регулярнішій співпраці між громадами й державними структурами.

Потреба в цій діяльності сформувалася під впливом кількох чинників: національних політичних змін, досвіду навчальних програм і даних про зростання потреб у психічному здоров’ї в постраждалих від війни регіонах. Пілотні проєкти ФПСУ у Запоріжжі та Херсоні показали, що регіональні координаційні механізми можна запустити, але для того щоб вони працювали ефективно, потрібна краща адаптація національної моделі до місцевих умов і підтримка громад на практичному рівні.

Наявні труднощі з координацією у сфері психічного здоров’я та психосоціальної підтримки на рівні громад — особливо на прифронтових територіях з обмеженим доступом до послуг — й надалі ускладнюють доступ людей до допомоги, роблять механізми перенаправлення менш зрозумілими та послаблюють можливість спільної роботи над вирішенням проблем. Водночас державна вимога щодо підготовки громадами власних планів дій у сфері психічного здоров’я створює чітку потребу в системній технічній підтримці. Вона необхідна для того, щоб ці плани були реалістичними, придатними до практичного впровадження та відповідали місцевому контексту. Наявна доказова база, включно з оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я та Kantar Ukraine, засвідчує п’ятикратне зростання випадків розладів психічного здоров’я в громадах, що постраждали від війни. Це підтверджує критичну необхідність посилити місцеве планування та координацію, щоб забезпечити своєчасну, узгоджену та адекватну відповідь на зростаючі потреби.

Виходячи з Національного плану дій у сфері психічного здоров’я на 2024–2026 роки та сформованої на національному рівні міжвідомчої інфраструктури, цей конкурс заявок підтримує розширення планування дій із регіонального рівня до рівня громад. Ініціатива доповнить державний пілот із впровадження 136 координаторів з питань психічного здоров’я в громадах, надавши необхідні оцінювання, підтримку у плануванні та зміцнення координаційних процесів. Це дасть змогу координаторам і місцевим зацікавленим сторонам перетворити національні пріоритети на чіткі й реалістичні дії на рівні громад — із визначеною відповідальністю, практичними механізмами направлення до фахівців та ефективними інструментами для постійної координації та перегляду.

Також проєктні пропозиції мають забезпечити інтеграцію принципів гендерної рівності та потреб вразливих груп (меншин та людей з інвалідністю) на всіх етапах розроблення та реалізації проєктних заходів. Це передбачає застосування партисипативного підходу, залучення жінок і чоловіків, зокрема осіб з інвалідністю, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, а також молоді, людей старшого віку та інших груп, які можуть зазнавати виключення, не отримуючи рівного доступу та належного представництва.

Окрім інклюзивної участі, від заявників очікується застосування зрозумілих і практичних механізмів, які забезпечать належне представлення цих груп у процесах ухвалення рішень та системне врахування їхніх думок, досвіду й пріоритетів. Це може передбачати оцінювання потреб і картування послуг з урахуванням GEDSI‑підходів, опрацювання та обговорення результатів разом із членами громади, а також визначення пріоритетів за участю громади. Важливо також чітко описати, як ці напрацювання будуть використані під час місцевого планування, координації та моніторингу виконання.

Заявникам варто враховувати, що потреби, досвід і бар’єри жінок і чоловіків можуть суттєво відрізнятися навіть у межах однієї групи. Застосування GEDSI‑чутливого аналізу у підготовці місцевих стратегій, планів дій та поліпшенні послуг забезпечить інклюзивні й справедливі політики та заходи, здатні належно реагувати на різні потреби громади.

2.2. Мета діяльності

Цей грант спрямований на те, щоб допомогти громадам запровадити зрозумілий  робочий підхід до місцевого планування та координації у сфері психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Підтримка охоплюватиме оперативне, під потреби громади, оцінювання; структуровані консультації з ключовими учасниками; а також практичний супровід координаторів із питань психічного здоров’я в громадах для перетворення результатів оцінювання на узгоджені пріоритети та конкретні дії. Основним продуктом стане підготовлений громадою план дій у сфері психічного здоров’я з простим, зрозумілим підходом до координації та направлення до фахівців, який посилюватиме взаємодію всередині громади й забезпечуватиме більш послідовну співпрацю з державними структурами.

2.3. Детальний опис діяльності

Багато громад, особливо розташованих на прифронтових територіях або поруч із ними, стикаються зі зростанням запиту на послуги у сфері психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Водночас координація між місцевими надавачами послуг та державними службами залишається нерівномірною. Попри наявність національної рамки (Концепція розвитку системи охорони психічного здоров’я в Україні до 2030 року та Національний план дій у сфері психічного здоров’я на 2024–2026 роки), практичне планування дій на рівні громади потребує структурованої підтримки, чітких методів оцінювання потреб і дієвих домовленостей щодо координації.

Грант має охоплювати комплекс визначених заходів для посилення місцевого планування та координації у сфері психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Зокрема: відбір цільових громад і узгодження підходів до збору та перевірки даних; оцінювання потреб і картування послуг, із аналізом механізмів направлення та визначенням основних прогалин у спроможності громади реагувати на потреби; сесії із зацікавленими сторонами для погодження пріоритетів і простого підходу до координації; підготовку та погодження створеного громадою плану дій у сфері психічного здоров’я з чітким розподілом відповідальності та базовою системою моніторингу. Окремий компонент має передбачати практичний супровід координаторів із питань психічного здоров’я в громадах, щоб вони могли застосовувати результати в повсякденному управлінні та налагоджувати сталі зв’язки з державними структурами.

До ключових результатів проєкту мають входити: оцінювання потреб і карта послуг для кожної громади (за можливості — з простим дашбордом); погоджена модель координації; а також підготовлений громадою й затверджений план дій у сфері психічного здоров’я, представлений керівництву громади та відповідним обласним і національним партнерам. Усі заходи мають здійснюватися у співпраці з громадами — через спільний аналіз, спільне планування та спільне впровадження.

2.4 Цілі навчання

ФПСУ приділяє особливу увагу навчанню під час реалізації проєктів. В ході впровадження діяльності від грантоотримувачів очікується регулярний аналіз для виявлення що працює, що ні та як можна вдосконалити підходи. Грантоотримувачів заохочуватимуть до участі у структурованих навчальних заходах, таких як Аналіз післядії (After Action Reviews) та  Сесії рефлексивного навчання  (Action Learning Sessions) для винесення уроків та поширення кращих практик. ФПСУ визнає, що деякі організації вже мають налагоджені практики навчання, і закликає такі організації продовжувати та посилювати ці зусилля. Для організацій, які ще не мають таких процесів, ФПСУ надаватиме рекомендації та підтримку для їх запровадження.

2.5 Географічне охоплення

Конкурс охоплює 8 областей: Харківську, Одеську, Дніпропетровську, Сумську, Чернігівську, Херсонську, Запорізьку та Миколаївську. В переліку нижче – пріоритетні громади. За потреби, за погодженням із командою ФПСУ, допускаються альтернативи в межах тих самих областей. Заявка має включати принаймні по одній громаді з кожної області; загалом — не менше 10 громад.

| Область | Громада |
| --- | --- |
| Дніпропетровська | Кам’янська Павлоградська Синельниківська Криворізька Слов’янська Дніпровська |
| Харківська | Слобожанська Краснокутська Балаклійська Мереф’янська Чугуївська Солоницівська Печенізька Богодухівська Шевченківська Великобурлуцька Харківська Великоолександрівська |
| Одеська | Білгород‑Дністровська Великодолинська Чорноморська Южненська Одеська |
| Миколаївська | Баштанська Галицинівська Снігурівська Миколаївська |
| Сумська | Недригайлівська Лебединська Есманьська Охтирська Шалигинська Нижньосироватська Тростянецька Сумська |
| Чернігівська | Новгород-Сіверська Сновська Городнянська Чернігівська |
| Херсонська | Високопільська Великоолександрівська |
| Запорізька | Павлівська Долинська Запорізька |

## 3. Інформація про грант

3.1. Детальні відомості про грант:

Тип гранту:  «З відшкодуванням витрат» або «З фіксованою сумою/з проміжними етапами» (обидва варіанти вимагають надання періодичної фінансової звітності)

Очікувана кількість присуджених грантів: 1 грант

Очікувана тривалість гранту:  8 місяців

Очікувана сума гранту: ​До 11,840,000.00 грн, однак остаточна сума буде залежати від запланованих грантових заходів та результатів переговорів; і може бути як меншою, так і більшою за зазначений діапазон.

3.2. Воркшоп перед поданням заявки:

ФПСУ проведе онлайн воркшоп перед подачею заявки 11 березня 2026 року об 11:30 за київським часом на платформі Teams (посилання). Цей воркшоп надасть можливість зацікавленим учасникам поставити запитання щодо ЗПЗ та отримати інструкції щодо заповнення аплікаційної форми, форми самооцінки або стосовно будь-яких інших вимог, перелічених у цьому ЗПЗ.

3.3. Прийнятні реципієнти:

Організації, що подають проєктні пропозиції для участі в цьому конкурсі, повинні мати щонайменше 5 років досвіду у сфері програм з психічного здоров’я, із підтвердженим досвідом розроблення та реалізації подібних проєктів. Це має включати оцінювання потреб у сфері психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, їхній аналіз і картування послуг, а також підготовку практичних рекомендацій і планів дій — як місцевого, так і національного рівнів.

Обов’язковим є підтверджений досвід співпраці з ключовими національними установами у сфері психічного здоров’я. Зокрема, критично важливим є доведений досвід реалізації проєктів у координації з Координаційним центром з питань психічного здоров’я при Кабінеті Міністрів України, оскільки діяльність базується на тісному узгодженні планування на рівні громад із національними системами. Перевага надаватиметься заявникам із досвідом взаємодії з іншими зацікавленими сторонами національного рівня (наприклад, Міністерством охорони здоров’я).

До складу команд виконавців мають входити ліцензовані психологи або медичні психологи з ґрунтовним практичним досвідом впровадження програм у сфері психічного здоров’я та психосоціальної підтримки — зокрема проведення й інтерпретації профільних досліджень та підготовці на основі цих досліджень рекомендацій для місцевої влади і надавачів послуг.

- 3.4. Критерії прийнятності та обов’язкові умови для участі:

Організації, що подають проєктні пропозиції для участі в цьому Конкурсі, повинні відповідати наступним вимогам:

- Мати статус офіційно зареєстрованої та визнаної за українським законодавством громадської організації / організацією підтримки бізнесу чи НУО.

- Мати статус неприбуткової організації.

- Бути готовними пройти процедуру належної перевірки (due diligence) ФПСУ та заповнити форму самооцінки, що додається до заявки. Заявників перевірять в системі «Віжуал Комплайенс» (Visual Compliance – система пошуку по міжнародних переліках заборонених осіб та організацій, опублікованих Великою Британією, США, Канадою, ЄС, ООН, та іншим міжнародним перелікам).

- Персонал організації повинен складатися з кваліфікованих фахівців, з досвідом проєктного менеджменту та ведення фінансової звітності.

- Підтвердити наявність ефективної структури управління та систем менеджменту, включно з фінансовими, адміністративними та технічними політиками та процедурами, а також системою внутрішнього контролю, яка забезпечує захист активів, запобігає шахрайству, хабарництву, корупції, зловживанню коштами чи їх нецільовому використанню.

- Наявність «Політики із захисту здоров’я, добробуту та прав людини» та детальної інформації стосовно процедур та заходів, які гарантують дотримання цієї політики під час реалізації проєкту.

- Забезпечити належну турботу про власний персонал та/або залучених консультантів, готовність надати інформацію про відповідні політики, процеси та процедури на підтвердження своєї спроможності виконати цю вимогу.

- Дотримуватись вимог етики та ділової поведінки, викладених на титульній сторінці цього ЗПЗ, а також «Кодексу поведінки постачальників компанії «Кімонікс»» (включеного до Форми самооцінки заявника, Додаток С), який ґрунтується на Кодексі поведінки МЗС СК .

Наступні організації НЕ МАЮТЬ ПРАВА подавати заявки на отримання грантів за цим конкурсом:

- Організації, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях України, які не змінили свою реєстрацію на підконтрольні уряду України території;

- Організації, не зареєстровані згідно з українським законодавством (якщо інше не погоджено окремо з MЗС СК);

- Організації, що зловживали донорськими коштами протягом останніх п’яти років;

- Організації, що згадуються в додаткових джерелах уряду Великої Британії про заборонені організації або відсторонених осіб;

- Організації зі статусом «чинне виключення з участі» у Віжуал Комплаєнс (“Visual Compliance”, пошуковій системі, що перевіряє списки виключених осіб і організацій Великобританії, США та інших країн);

- Політичні партії, угрупування, установи або їхні дочірні компанії та афілійовані структури;

- Організації, які підтримують або пропагують антидемократичну політику чи незаконну діяльність;

- Організації, зарєєстровані в Росії, Північній Кореї та Ірані;

- Організації, повʼязані з будь-якою особою чи організацією, яка внесена до Державного реєстру санкцій Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Принципи допустимості витрат:

Витрати, відображені у бюджеті, мають:

- Мати безпосередній зв’язок із реалізацією заходів та бути необхідними для їх виконання;

- Відповідати нормам чинного законодавства України, зокрема щодо оподаткування, трудових відносин та інших відповідних сфер;

- Бути обґрунтованими, доцільними та відповідати принципам належного фінансового управління;

- Бути здійсненими в межах визначеного періоду;

- Бути ідентифікованими, підтвердженими документально та відображеними в бухгалтерському обліку грантоотримувача відповідно до чинних стандартів і звичних облікових практик організації.

- Зазначені в бюджеті витрати мають бути прийнятними відповідно до «Вказівок МЗС СК з прийнятних витрат для комерційних контрактів» Eligible Cost Guidance for Commercial Contracts, та «Вказівок МЗ СК стосовно допустимих витрат для грантових угод з обов’язковою звітністю» FCDO Eligible Cost Guidance for Accountable Grant Agreements.

Заборонена закупівля товарів, вироблених «Хуавей Текнолоджи Компані» (Huawei Technology Company), «Зед-Ті-І Корпорейшн» (ZTE Corporation), «Хайтера Ком'юнікейшнз Корпорейшн» (Hytera Communications Corporation), «Ханчжоу Хіквіжн Діджитал Текнолоджи Компані» (Hangzhou Hikvision Digital Technology Company), «Дахуа Текнолоджи Компані» (Dahua Technology Company).

Учасники ЗПЗ не мають права пропонувати або постачати товари чи послуги, що надаються компаніями, яким призупинено отримання фінансування або допомоги урядами Великої Британії або Сполучених Штатів або які є відсторонені або недопущені до отримання такої допомоги або фінансування.

3.5. Інформація про подання заявок:

Наступний перелік документів та форм має бути завжди і повністю наданий в рамках цього ЗПЗ:

- Онлайн-форма доступна за посиланням. Ця форма містить запит на основну інформацію про організацію та проєктну пропозицію.

- Форма грантової пропозиції (Додаток A), підписана уповноваженим представником заявника. Учасники повинні запропонувати детальну стратегію реалізації проєкту, узгоджену з описом діяльності в розділі 2.3 «Детальний опис діяльності», та продемонструвати глибоке розуміння потреб програми ФПСУ.

- Бюджет (Додаток B)

Форма грантової заявки та бюджет подаються у заданих форматах із дотриманням інструкцій і рекомендацій, наведених у додатку.

Просимо звернути увагу, що грантоотримувач отримає фінальний платіж обсягом 5-10% від загального бюджету проєкту після подання 100% звітності, включно з підтвердженням усіх фінансових операцій.

- Форма самооцінки заявника (Додаток C), підписана уповноваженим представником заявника

Усі організації, які обираються для присудження гранту, підлягають попередній оцінці їхніх мінімальних управлінських та фінансових спроможностей для роботи з коштами уряду Великої Британії, а також відповідності «Кодексу поведінки постачальників Кімонікс», який ґрунтується на «Кодексі поведінки МЗС СК» - FCDO Code of Conduct. Грантова пропозиція подається разом із копіями всіх наявних політик чи установчих документів, які запитуються у «Формі самооцінки»:

- Витяг з Єдиного державного реєстру/реєстраційні документи (в тому числі всі документи про переєстрацію, якщо актуально)

- Довідка про неприбутковість;

- Статут (остання редакція);

- Організаційна структура та резюме ключового персоналу;

- Наявні політики;

- Фінансові звіти (за останні 3 роки, якщо є);

- Аудиторський звіт / звіти (якщо є).

- Матриця ризиків (Додаток D)

- Листи-згоди адміністрацій на співпрацю (за можливості)

Грантові пропозиції подаються українською мовою (формат Word, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 11, одинарний інтервал, на базі шаблонів у додатках A, B, С, D.

Повні грантові пропозиції подаються в електронному вигляді на адресу: pfru-grants@chemonics.com із зазначенням номеру конкурсу 19-03_Mental Health Action Plan. ФПСУ прийматиме проєктні пропозиції до 23:59 за київським часом  09 квітня 2026 року.

Усі документи за цим Запитом мають бути подані до встановленого терміну. ФПСУ залишає за собою право не розглядати заявки, подані із запізненням, та такі, що не відповідають критеріям відповідності.

## 4. Оцінка

4.1 Перевірка заявки та процес відбору:

| Критерії відповідності | Так / ні |
| --- | --- |
| Заявка подана у встановлений термін |  |
| Організація-заявник має статус офіційно зареєстрованої та визнаної за українським законодавством громадської організації чи НУО |  |
| Запропоновані заходи відповідають зазначеним у ЗПЗ географічним пріоритетам (області/громади), визначеним у пп. 2.5. Географічне охоплення |  |
| Організація-заявник та персонал організації пройшли перевірку в системі «Віжуал Комплаєнс» та Youcontrol |  |
| Всі підтверджуючі документи включені в заявку |  |

Заявки, що відповідають критеріям відповідності, передаються на розгляд Конкурсній комісії.

Конкурсна комісія буде оцінювати повні грантові заявки за наступними критеріями прийнятності, які наведені в таблиці нижче.

| Критерії прийнятності | Бали |
| --- | --- |
| - Методологія та дизайн проєкту | 40 |
| - Експертні знання та досвід | 30 |
| - Бюджет та співвідношення «ціна- якість» | 20 |
| - Управління ризиками | 10 |
| Всього (зі 100 балів) | 100 |

Детальний опис критеріїв оцінки подано нижче.

- Методологія та дизайн проєкту: 40 балів

В даній категорії проєктні пропозиції оцінюватимуться за такими критеріями:

- Якість та реалістичність заявки з огляду на життєздатність запропонованої методології та дизайну проєкту (тобто, наскільки запропонований технічний підхід здатний забезпечити досягнення очікуваних результатів);

- Доцільність запропонованої методології;

- Актуальність і якість інтегрованих GEDSI- підходів, спрямованих на гендерну рівність, інклюзію осіб з інвалідністю та соціальну інклюзію.

Методологія та дизайн проєкту мають відповідати вимогам та очікуванням, викладеним у розділі 2.3 вище, чітко демонструючи обізнаність заявника щодо програми та платформ, необхідних для всебічного й точного оцінювання на різних етапах реалізації програми. Запропоновані інноваційні рішення, зокрема із врахуванням гендерної рівності, різноманіття та інших наскрізних аспектів, отримають більшу кількість балів.

Відповідність меті та пріоритетам конкурсу:

- 40 балів: проєктна заявка повністю відповідає темі та пріоритетам, зазначеним в технічному завданні (Scope of Work), запропонована методологія об’єктивно здатна досягти очікуваних результатів, інтегровано доцільний та послідовний GEDSI-підхід.

- 30 балів: проєктна заявка повністю відповідає темі та пріоритетам, зазначеним в технічному завданні, запропонована методологія об’єктивно здатна досягти очікуваних результатів, однак GEDSI-підхід інтегровано частково або не повністю.

- 20 балів: методологія та проєктний дизайн частково відповідають темам та пріоритетам, зазначеним в технічному завданні, проте GEDSI-підхід інтегровано.

- 10 балів: методологія та проєктний дизайн частково відповідають темам та пріоритетам, зазначеним в технічному завданні, GEDSI-підхід не інтегровано.

- 0 балів: проєктна заявка не відповідає темі та пріоритетам, зазначеним в технічному завданні, методологія не є послідовною, GEDSI-підхід не інтегровано.

- Експертні знання та досвід: 30 балів

В даній категорії проєктні пропозиції оцінюватимуться за такими критеріями:

- До трьох (3) прикладів виконаних робіт, які є технічно або тематично подібними до запропонованої ФПСУ діяльності.

- Контактні дані осіб, з якими ФПСУ може зв’язатися для рекомендацій щодо попередніх проєктів.

- CV заявленого персоналу.

Критерії попередньої діяльності та досвіду повинні відповідати детальному опису програми, наведеному в Розділі 2.3. Будь-які приклади попередньої діяльності, надані заявником, повинні узгоджуватися з технічними/тематичними цілями запропонованої ФПСУ діяльності.

Відповідність тематиці  та пріоритетам конкурсу:

- 30 балів: Організація-заявник повинна мати підтверджений досвід успішної реалізації щонайменше 5 відповідних проєктів протягом останніх п’яти років та щонайменше п’ятирічний досвід реалізації подібних проєктів, які б відповідали технічній або тематичній спрямованості пропонованої діяльності. Заявник має документально підтвердити свій досвід роботи в цільовому регіоні або з аналогічними зацікавленими сторонами, такими як Координаційний центр при Кабінеті Міністрів України, та надати резюме залучених фахівців, чия кваліфікація має чітко узгоджуватися з їхніми обов’язкми в межах проєкту. Бажано мати дійсну ліцензію Міністерства охорони здоров'я на здійснення безперервного професійного розвитку.

- 20 балів: Організація-заявник демонструє релевантний досвід, але: проєктів менше 3-х або вони частково відповідають обсягу діяльності; або спостерігаються певні прогалини у релевантності досвіду персоналу чи контексту імплементації.

- 10 балів: Організація-заявник надає обмежені або мало релевантні приклади минулого досвіду; досвід реалізації проєктів є загальним і недостатньо відповідає цілям запропонованої діяльності.

- 0 балів: Організація-заявник не продемонструвала релевантності досвіду або не надала достатньо підтверджувальної інформації

- Бюджет та співвідношення «ціна-якість»: 20 балів

- Учасники подають детальний бюджет за статтями витрат (Додаток B), який буде оцінено з точки зору обґрунтованості витрат, повноти та співвідношення ціни та якості. Бюджет має бути чітким та реалістичним, демонструючи оптимальне використання ресурсів організації та грантових коштів, забезпечуючи належне співвідношення: «ціна-якість». У примітках до бюджету учасники повинні детально пояснити розрахунок одиничної вартості товарів/послуг.

Відповідність меті та пріоритетам конкурсу:

- 20 балів: запропонований бюджет є чітким, обґрунтованим, найкращим чином демонструє співвідношення ціни та якості.

- 10 балів: запропонований бюджет потребує суттєвого доопрацювання та/або скорочення витрат.

- 0 балів: запропонований бюджет не є обґрунтованим.

- Управління ризиками: 10 балів

- Учасник має пояснити, яким чином планується мінімізувати бюджетні, екологічні та безпекові ризики, які потенційно можуть завадити виконанню запланованих грантових заходів.

Відповідність тематиці та пріоритетам конкурсу

- 10 балів: Структура та зміст «Матриці ризиків» дає змогу оцінити ефективність управління ризиками та передбачених заходів з їх мінімізації.

- 5 балів: «Матриця ризиків» розроблена та охоплює ключові категорії, але в окремих розділах бракує деталізації або чіткості.

- 0 балів: «Матриця ризиків» відсутня або представлена недостатньо ґрунтовно.

Заявки, що відповідають критеріям відповідності та прийнятності та отримали понад 70 балів, будуть запрошені до наступного етапу та для проходження належної перевірки.

## 5. Вимоги

5.1. Діючі положення

Гранти ФПСУ надаються відповідно до «Стандартних умов МЗС СК» (Standard Terms and Conditions), а також згідно з «Кодексом поведінки постачальників компанії «Кімонікс»», який ґрунтується на «Кодексі поведінки МЗС СК» (FCDO Code of Conduct). Цей кодекс включено до «Форми самооцінки заявника»  і є обов’язковим для виконання всіма отримувачами фінансування.

ФПСУ зобов’язаний забезпечити дотримання усіма організаціями, фінансованими МЗС СК, вказівок, викладених у вищезазначених положеннях, відповідно до умов грантових угод.

МЗС СК залишає за собою право відмовити кандидатам на присудження гранту, висунутих компанією «Кімонікс», та припинити, повністю або частково, надання грантової винагороди в будь-який час.

Цей Запит на подання заявок не зобов’язує компанію «Кімонікс» до фінансування діяльності або присудження фінансування жодному із заявників.

Просимо надсилати будь-які питання стосовно цього оголошення на вказану електронну адресу: pfru-grants@chemonics.com (Тема листа: Питання стосовно 19-03_Mental Health Action Plan) до 23:59 за київським часом 06 квітня 2026 року.

Просимо надсилати питання в письмовій формі.

## 6. Повідомлення про результати відбору або запрошення до наступного етапу (за наявності)

## 6.1 Результати відбору та подальші кроки:

ФПСУ прагне опрацьовувати заявки своєчасно. Учасники, які успішно пройдуть  оцінювання, будуть повідомлені протягом 20 робочих днів про те, що їх рекомендовано до присудження гранту. Водночас важливо зазначити, що така рекомендація не є рішенням про надання фінансування і не зобов’язує компанію «Кімонікс» укладати грантову угоду. Наступний етап оцінювання - процедура належної перевірки (Due Diligence), перевірка в системі «Віжуал комплаєнс», погодження бюджетної пропозиції та, за потреби, отримання схвалення донора перед остаточним рішенням про присудження фінансування.