Технічне завдання для обрання постачальника послуг дизайну та вичитки посібника з кар'єри .

Послуги надаються в рамках реалізації проєкту «Надання послуг з мінімізації ризиків ГЗН, запобігання та реагування на них у Харківській та Сумській областях», що впроваджується за підтримки ЮНІСЕФ.

Мета та цілі надання послуг

Мета: Розробити сучасний дизайн довідника, що відповідає тематиці та цільовій аудиторії. Забезпечити зручність і логічність структури сторінок для легкого сприйняття інформації. Підготувати макети для друку та цифрової версії  з урахуванням технічних вимог. Впровадити елементи дизайну, що надихають та мотивують дівчат-підліткинь віком 13-17 років.

Обсяг послуг та цілі:

Виконавець зобов'язується надати наступні послуги з досягненням таких цілей:

Етап 1. Аналітика та розробка концепції дизайну, змісту та обкладинки посібника до 27 лютого 2026 року.

Розробка та погодження загальної візуальної концепції посібника.
Розробка дизайну обкладинки.
Формування стилістики внутрішніх сторінок (шрифти, кольорова палітра, сітка верстки, графічні елементи).
Інтеграція фірмового стилю UNICEF та елементів айдентики клубів для дівчат.
Погодження концепції, дизайну, змісту та обкладинки із Замовником.

Ціль: Затвердити концепції дизайну, змісту та обкладинки посібника до 27 лютого 2026 року.

Етап 2. Перша повна верстка (до 13 березня 2026 року):

Замовник надає чорновий макет у форматі А4 (26 сторінок), який дизайнер має переформатувати, стилізувати та адаптувати під формат А5, зберігаючи легкість сприйняття, читабельність та функціональність робочих зон.

Створити макет посібника та обкладинки у форматі А5, що передбачає інтерактивний формат, включає баланс текстових блоків та графічних елементів.

Орієнтовний обсяг:  48–52 сторінки формату А5 (враховуючи адаптацію контенту з 26 сторінок формату А4 та необхідність вільного простору для інтерактивних вправ).

Остаточна кількість сторінок уточнюється в процесі верстки, проте вона має бути кратною 4 (відповідно до вимог поліграфічного виробництва).

Забезпечити легке сприйняття контенту через продуману верстку, структуру, використання інфографіки та комфортну, інклюзивну типографіку.

Інтегрувати фірмовий стиль UNICEF із допоміжними візуальними елементами клубів для дівчат. (Використання основного кольору UNICEF (Process Cyan) або палітри (м’ятний, фіолетовий) клубів.

Підбір та адаптація ілюстрацій зі стоків або розробка авторських  ілюстрацій у єдиному стилі, що відображають різноманіття дівчат у різних професіях.

Розробка дизайну стікерів (у відповідному стилі всього проєкту)  до одного із завдань посібника.

Ціль: Перша повна верстка посібника, передана Замовнику для коментарів до 13 березня 2026 року.

Етап 3. Фіналізація та підготовка до друку і цифрової версії до 26 березня 2026 року.

Підготовка макету до офсетного/цифрового друку (CMYK, 300 dpi, вильоти 3–5 мм).

Створення інтерактивної цифрової версії (RGB, 300 dpi) для онлайн-поширення.

Передача замовнику повного пакету вихідних файлів (InDesign/Illustrator) з упакованими шрифтами та графічними елементами.

У разі необхідності внесення правок у макет.

Ціль: Готовий до друку та онлайн-поширення посібник та передача Замовнику всіх вихідних файлів з упакованими шрифтами та графічними елементами.

Очікуваний результат:

Повністю готовий до тиражування та онлайн-публікації посібник (остаточний обсяг може варіюватися в межах 48–52 сторінок включно з обкладинкою), який відповідає технічним вимогам друкарень та сучасному стилю. За візуальний референс можна використати дизайни планерів від ORNER.

Термін надання послуг

4.1. Термін надання послуг за цим Технічним завданням: до 27 березня  2026 року