## Annex_Додаток A.1
|  | Annex A.1 - DRC TECHNICAL BID FORM - Bill of Quantities (BoQ) Reconstruction of the Kazankiv group water supply system at the address: Mykolaiv region, Bashtansky district, Sofiivka village. Додаток A.1 - ФОРМА ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ДРБ - СПЕЦИФІКАЦІЯ ОБСЯГІВ РОБІТ Реконструкція Казанківського групового водопроводу за адресою: Миколаївська обл., Баштанський район, селище Софіївка |  |  |  |  | Annex A.1 Technical Bid / Annex A.1 Технічна Пропозиція
ITB reference number: ITB-UKR-00393154 Номер тендеру ITB-UKR-00393154
DRC to complete/ Заповнює ДРБ |  |  |  |  | Bidder to complete / Заповнює Учасник
№ | Line Item / Найменування позиції робіт | Description of works, Materials / Опис робіт, Матеріалів | Unit of Measurement / одиниця виміру | Quantity / Кількість | Proposed proposal (Description of works, materials) / Запропонована пропозиція (Опис робіт, матеріалів) | Quantity offered / Запропонована кількість | Other comments / Інші коментарії
Роздiл 1. Земельні роботи по влаштуванню колодязів та камер відповідно до Додатку.F / Section 1. Earthwork for the construction of wells and chambers according to Annex.F
1 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами |  | м³/m³ | 163
Loading soil into a dump truck with excavators
2 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом |  | м³/m³ | 4
Manual finishing, manual cleaning of the bottom and walls with soil removal in pits and trenches excavated using mechanized methods
3 | Зворотня засипка траншей і котлованів бульдозерами з переміщенням ґрунту до 5 м |  | м³/m³ | 16
Backfilling of trenches and excavations using bulldozers with soil movement up to 5 m
4 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками |  | м³/m³ | 9
Soil compaction with pneumatic rammers
5 | Улаштування піщаної основи під колодязі та камери | Пісок природній рядовий - 6,5 м³ | м³/m³ | 5,5
| Arrangement of a sand base for wells and chambers | Natural ordinary sand - 6.5 m³
6 | Засипка піском навколо колодязів та камер | Пісок природній рядовий - 12,5 м³ | м³/m³ | 11
| Backfilling with sand around wells and chambers | Natural ordinary sand - 6.5 m³
Роздiл 2. Земельні роботи по прокладанню трубопроводів відкритим способом відповідно до Додатку F. / Section 2. Earthwork for the installation of pipelines using the open-cut method according to Annex.F
7 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами, група ґрунтів 2 |  | м³/m³ | 1828
Digging soil into a dump with excavators, soil group 2
8 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом |  | м³/m³ | 53
Manual finishing, manual cleaning of the bottom and walls with soil ejection in pits and trenches developed by mechanized means
9 | Розробка ґрунту вручну в місцях перетинання з підземними комунікаціями |  | м³/m³ | 9
Manual digging of soil at intersections with underground utilities
10 | Зворотне засипання та ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками |  | м³/m³ | 549
Backfilling and compaction of soil with pneumatic rammers
11 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами з переміщенням ґрунту до 5 м |  | м³/m³ | 1286
Backfilling of trenches and pits with bulldozers with soil movement up to 5 m
12 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 2 |  | м³/m³ | 79,5
Soil compaction with pneumatic rammers, soil group 2
13 | Улаштування піщаної основи під та над трубопроводом | Пісок природній рядовий - 320,1 м3 | м³/m³ | 309
| Arrangement of a sand base for pipelines | Natural ordinary sand - 320,1 m³
Роздiл 3.Загальномонтажні роботи відповідно до Додатку. F/ Section 3. General installation work according to Annex.F
14 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 280 мм з гідравлічним випробуванням та подальшим промиванням та дезінфекцією трубопроводів | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 (SDR-9), зовнішній діаметр 280х31,3 мм | м/m | 900
| Laying of pipelines from polyethylene pipes with a diameter of 280 mm with hydraulic testing and subsequent flushing and disinfection of pipelines | Polyethylene pipes for cold water supply PE 100 (SDR-9), outer diameter 280x31.3 mm
15 | Встановлення постійних бетонних упорів на трубопроводі діаметром до 300 мм | Блоки бетонні з важкого бетону, клас бетону В7,5 | шт./pcs. | 14
| Installation of permanent concrete supports on pipelines with a diameter of up to 300 mm | Concrete blocks made of heavy concrete, concrete class B7.5
16 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравлічним випробуванням та подальшим промиванням та дезінфекцією трубопроводів | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 (SDR-17), зовнішній діаметр 160х9,5 мм | м/m | 50
| Laying of pipelines from polyethylene pipes with a diameter of 160 mm with hydraulic testing and subsequent flushing and disinfection of pipelines | Polyethylene pipes for cold water supply PE 100 (SDR-17), outer diameter 160х9,5 mm
17 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням та подальшим промиванням з дезинфекцією трубопроводів | Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм | м/m | 10
| Laying of steel water pipes with hydraulic testing, pipe diameter 50 mm and subsequent flushing with disinfection of pipelines | Electric-welded steel pipes, straight seam, outer diameter 57 mm, wall thickness 3.5 mm
18 | Укладання сталевих водопровідних труб на існуючих опорах з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 273 мм та подальшим промиванням з дезинфекцією трубопроводів | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 10 мм | м/m | 200
| Laying of steel water pipes on existing supports with hydraulic testing, pipe diameter 273 mm and subsequent flushing with disinfection of pipelines | Seamless hot-deformed steel pipes, outer diameter 273 mm, wall thickness 10 mm
19 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 273 мм | Мастика бітумно-гумова покрівельна | м/m | 200
| Application of highly reinforced anti-corrosion bitumen-rubber insulation on steel pipelines with a diameter of 273 mm | Bitumen-rubber roofing mastic
20 | Установлення гільз в стінках залізобетонних колодязів та камер | Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм - 3,6 м; Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 6 мм - 9 м | т/t | 0,5152 |  |  | Іn accordance with the section “External Water Supply,” page 13 / Відповідно до розділу ЗВ, арк. 13
| Installation of sleeves in the walls of reinforced concrete wells and chambers | Steel pipes, electric welded, straight, outer diameter 219 mm, wall thickness 5 mm - 3.6 m; Steel pipes, electric welded, straight, outer diameter 325 mm, wall thickness 6 mm - 9 m
21 | Зароблення сальників при проходженні труб в статках залізобетонних колодязів та камер, діаметр труб до 219 мм та до 325 мм |  | шт./pcs. | 21 |  |  | Іn accordance with the section “External Water Supply,” page 13 / Відповідно до розділу ЗВ, арк. 13
Sealing of seals when passing pipes in reinforced concrete wells and chambers, pipe diameter up to 219 mm and up to 325 mm
Роздiл 4. Колодязі діаметром 1500мм відповідно до Додатку.F / Section 4. Wells with a diameter of 1500 mm according to Annex.F
22 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах (ВК-4) | Плити днищ КЦД15 (1 шт); кільця КЦ-15.6 (1 шт); кільця КЦ-15.9 (1 шт); плити покриття 1КЦП15 (1 шт); плита опорна КЦО-1 (1 шт) | шт./pcs. | 1 |  |  | Іn accordance with the section “External Water Supply,” page 12 / Відповідно до розділу ЗВ, арк. 12
| Installation of circular wells made of precast reinforced concrete in dry soils (ВК-4) | Bottom plates КЦД15 (1 pc); rings КЦ-15.6(1 pc); rings KC-15.9 (1 pc); сover plates 1КЦП15 (1 pc); support plate КЦО-1 (1 pc)
23 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах (ВК-5) | Плити днищ КЦД15 (1 шт); кільця КЦ-15.9 (2 шт); плити покриття 1КЦП15 (1 шт); плита опорна КЦО-1 (1 шт) | шт./pcs. | 1 |  |  | Іn accordance with the section “External Water Supply,” page 12 / Відповідно до розділу ЗВ, арк. 12
| Installation of circular wells made of precast reinforced concrete in dry soils (ВК-5) | Bottom plates КЦД15 (1 pc); rings КЦ-15.9 (2 pcs); cover plates 1КЦП15 (1 pc); support plate КЦО-1 (1 pc)
24 | Встановлення металевих драбин у колодязі з подальшим фарбуванням металевих елементів за два рази | Драбини металеві; грунт ГФ-201 або аналог; фарба ПФ-115 або аналог | т/t | 0,03738 |  |  | Іn accordance with the section “External Water Supply,” page 12 / Відповідно до розділу ЗВ, арк. 12
| Installation of metal ladders in a well with subsequent painting of metal elements in two steps | Metal ladders; primer ГФ-201 or analogue; paint ПФ-115 or analogue
25 | Встановлення люків чавунних | Люк Л-60.76.07-ВЧ легкий чавунний з запірним пристроєм або аналог | шт./pcs. | 2 |  |  | Іn accordance with the section “External Water Supply,” page 12 / Відповідно до розділу ЗВ, арк. 12
| Installation of cast iron hatches | Hatch Л-60.76.07-ВЧ lightweight cast iron with locking device or equivalent
26 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції: горизонтальна та вертикальна гідроізоляція в два шари, товщиною по 2,5 мм | Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 або аналог - 164 кг | м²/m² | 20,5 |  |  | Іn accordance with the section “External Water Supply,” page 12 / Відповідно до розділу ЗВ, арк. 12
| Installation of polymer-cement waterproofing: horizontal and vertical waterproofing in two layers, 2.5 mm thick each | Ceresit CR 65 waterproofing mixture or equivalent - 164 kg
27 | Влаштування щебеневого вимощення навколо колодязiв | Щебінь фракції 10-20 та 40-70 | м³/m³ | 1,5 |  |  | Іn accordance with the section “External Water Supply,” page 12 / Відповідно до розділу ЗВ, арк. 12
| Installation of crushed stone pavement around wells | Crushed stone fractions 10-20 and 40-70
28 | Влаштування бетонного вимощення навколо колодязiв | Суміші бетонні, клас бетону Б30 | м³/m³ | 1 |  |  | Іn accordance with the section “External Water Supply,” page 12 / Відповідно до розділу ЗВ, арк. 12
| Installation of concrete pavement around wells | Concrete mixtures, concrete class Б30
29 | Бокова ізоляція стін, фундаментів глиною | Глина звичайна | м³/m³ | 1,2 |  |  | Іn accordance with the section “External Water Supply,” page 12 / Відповідно до розділу ЗВ, арк. 12
| Lateral insulation of walls and foundations with clay | Ordinary clay
Роздiл 5. Колодязі діаметром 2000мм (3 од.) відповідно до Додатку.F / Section 5. Wells with a diameter of 2000 mm (3 units) according to Annex.F
30 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах | Плити днищ КЦД20 (1 шт.); кільця КЦ-20.6 (2 шт.); кільця КЦ-20.9 (1 шт.); плити покриття КЦП1-20 (1 шт.); плита опорна КЦО-1 (1 шт.) | шт./pcs. | 3 |  |  | Іn accordance with the section “External Water Supply,” page 13 / Відповідно до розділу ЗВ, арк. 13
| Installation of circular wells made of precast reinforced concrete in dry soils | Bottom plates КЦД20 (1 pc.); rings КЦ-20.6 (2 pcs.); rings КЦ-20.9 (1 pc.); cover plates КЦП1-20 (1 pc.); support plate КЦО-1 (1 pc.)
31 | Встановлення металевих драбин у колодязі з подальшим фарбуванням металевих елементів за два рази | Драбини металеві; грунт ГФ-201 або аналог; фарба ПФ-115 або аналог | т/t | 0,0609 |  |  | Іn accordance with the section “External Water Supply,” page 13 / Відповідно до розділу ЗВ, арк. 13
| Installation of metal ladders in a well with subsequent painting of metal elements in two steps | Metal ladders; primer ГФ-201 or analogue; paint ПФ-115 or analogue
32 | Встановлення люків чавунних | Люк Л-60.76.07-ВЧ легкий чавунний з запірним пристроєм | шт./pcs. | 3 |  |  | Іn accordance with the section “External Water Supply,” page 13 / Відповідно до розділу ЗВ, арк. 13
| Installation of cast iron hatches | Hatch Л-60.76.07-ВЧ lightweight cast iron with locking device
33 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції: горизонтальна та вертикальна гідроізоляція в дава шари, товщиною по 2,5 мм | Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 або аналог - 346,8 кг | м²/m² | 43,35 |  |  | Іn accordance with the section “External Water Supply,” page 13 / Відповідно до розділу ЗВ, арк. 13
| Installation of polymer-cement waterproofing: horizontal and vertical waterproofing in two layers, 2.5 mm thick each | Ceresit CR 65 waterproofing mixture or equivalent - 346,8 kg
34 | Влаштування щебеневого вимощення навколо колодязiв | Щебінь фракції 10-20 та 40-70 | м³/m³ | 3,63 |  |  | Іn accordance with the section “External Water Supply,” page 13 / Відповідно до розділу ЗВ, арк. 13
| Installation of crushed stone pavement around wells | Crushed stone fractions 10-20 and 40-70
35 | Влаштування бетонного вимощення навколо колодязiв | Суміші бетонні, клас бетону Б30 | м³/m³ | 2,4 |  |  | Іn accordance with the section “External Water Supply,” page 13 / Відповідно до розділу ЗВ, арк. 13
| Installation of concrete pavement around wells | Concrete mixtures, concrete class Б30
36 | Бокова ізоляція стін, фундаментів глиною | Глина звичайна | м³/m³ | 2,37 |  |  | Іn accordance with the section “External Water Supply,” page 13 / Відповідно до розділу ЗВ, арк. 13
| Lateral insulation of walls and foundations with clay | Ordinary clay
Роздiл 6.Камери відповідно до Додатку.F / Section 6. Water main chamber according to Annex.F
37 | Улаштування камери прямокутної бетонної 2500х2000х2100h (ВК1) зі збірних залізобетонних конструкцій | Камера Grosslit K25.20.16 або аналог (1 шт); плита камери ПЧ 29.22.2.2 Е300 Х300 IDA або аналог (1 шт); кільце юстувальне IDA КСЮ-6,5 або аналог (2 шт); плита опірна ПО-6,5.1 або аналог (2 шт); ущільнююче кільце колодязя DN650 (4 шт); захват для кулькового анкера 4,0/5,0т (4 шт); мастило AbetonLub або аналог (5 кг) | шт./pcs. | 1 |  |  | Іn accordance with the section AВ1, page 2 / Відповідно до розділу АБ1, арк. 2
| Construction of a rectangular concrete chamber 2500x2000x2100h (ВК1) made of prefabricated reinforced concrete structures | Grosslit K25.20.16 chamber or equivalent (1 pc); PC chamber plate 29.22.2.2 E300 X300 IDA or equivalent (1 pc); IDA adjusting ring KSYU-6.5 or equivalent (2 pcs); support plate PO-6.5.1 or equivalent (2 pcs); DN650 well sealing ring (4 pcs); grip for ball anchor 4.0/5.0t (4 pcs); AbetonLub lubricant or equivalent (5 kg)
38 | Установлення люка | Люк чавунний тип "Л" (А15) h=72 мм | шт./pcs. | 4
| Installing the hatch | Cast iron hatch type "L" (A15) h=72 mm
39 | Установлення люка | Люк чавунний тип "Т" (С250) h=120 мм | шт./pcs. | 6
| Installing the hatch | Cast iron hatch type "T" (C250) h=120 mm
40 | Улаштування камери прямокутної бетонної 4000х3000х2100h (ВК2 та ВК3) зі збірних залізобетонних конструкцій | Камера Grosslit К 40.30.16 або аналог (1 шт); плита камери ПТ 34.22.2.1 Е300 Х300 IDA або аналог (2 шт); кільце юстувальне IDA КСЮ-6,5.1 або аналог (2 шт); плита опірна ПО-6,5.1 або аналог (2 шт); ущільнююче кільце колодязя DN650 (4 шт); захват для кулькового анкера 7,5/10 т (4 шт); мастило AbetonLub або аналог (5 кг) | шт./pcs. | 2 |  |  | Іn accordance with the section AВ1, page 3,4 / Відповідно до розділу АБ1, арк. 3, 4
| Construction of a rectangular concrete chamber 4000x3000x2100h (ВК2 and ВК3) made of prefabricated reinforced concrete structures | Grosslit K 40.30.16 chamber or equivalent (1 pc); PT 34.22.2.1 E300 X300 IDA chamber plate or equivalent (2 pcs); IDA KSU-6.5.1 adjusting ring or equivalent (2 pcs); PO-6.5.1 support plate or equivalent (2 pcs); DN650 well sealing ring (4 pcs); 7.5/10 t ball anchor grip (4 pcs); AbetonLub lubricant or equivalent (5 kg)
41 | Улаштування камери прямокутної бетонної 3000х3000х2100h (дюкер 1 та 2) зі збірних залізобетонних конструкцій | Камера Grosslit К 30.30.16 або аналог (1 шт); плита камери ПТ 34.17.2.1 Е300 Х300 IDA або аналог (1 шт); плита камери ПТ 34.17.2.1 Е300 IDA або аналог (1 шт); кільце юстувальне IDA КСЮ-6,5.2 або аналог (2 шт); плита опірна ПО-6,5.1 або аналог (2 шт); ущільнююче кільце колодязя DN650 (4 шт); захват для кулькового анкера 7,5/10 т (4 шт); мастило AbetonLub або аналог (5 кг) | шт./pcs. | 2 |  |  | Іn accordance with the section AВ1, page 5,6 / Відповідно до розділу АБ1, арк. 5, 6
| Construction of a rectangular concrete chamber 3000x3000x2100h (Duker 1 and 2) made of prefabricated reinforced concrete structures | Grosslit K 30.30.16 chamber or equivalent (1 pc); PT 34.17.2.1 E300 X300 IDA chamber plate or equivalent (1 pc); PT 34.17.2.1 E300 IDA chamber plate or equivalent (1 pc); IDA KSU-6.5.2 adjusting ring or equivalent (2 pcs); PO-6.5.1 support plate or equivalent (2 pcs); DN650 well sealing ring (4 pcs); 7.5/10 t ball anchor grip (4 pcs); AbetonLub lubricant or equivalent (5 kg)
42 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 325 мм | Ущільнювач AbetonSeal BS 280/306 або аналог; ущільнювач AbetonSeal BS 274/300 або аналог | шт./pcs. | 11
| Sealing of glands when pipes pass through foundations or basement walls, pipe diameter up to 325 mm | AbetonSeal BS 280/306 sealant or equivalent; AbetonSeal BS 274/300 sealant or equivalent
Роздiл 7. Запірна арматура відповідно до Додатку.F / Section 7. Valves according to Annex.F
43 | Установлення засувок діаметром 150 мм | Засувка AVK фланцева клинова зі штурвалом DN150 Py = 2,5МПа або аналог | шт./pcs. | 2
| Installation of 150 mm diameter valves | Flanged AVK wedge gate valve with handwheel DN150 Py = 2.5MPa or analog
44 | Установлення засувок діаметром 250 мм | Засувка AVK фланцева клинова зі штурвалом DN250 Py = 2,5МПа або аналог | шт./pcs. | 1
| Installation of 250 mm diameter valves | Flanged AVK wedge gate valve with handwheel DN250 Py = 2.5MPa or analog
45 | Установлення засувок діаметром 500 мм | Затвор AVK дисковий фланцевий DN500 Py = 2,5МПа або аналог | шт./pcs. | 2
| Installation of valves with a diameter of 500 mm | Flanged AVK disc valve DN500 Py = 2.5MPa or analog
46 | Установлення чавунних фасонних частин діаметром 250 мм | Трійник чавунний фланцевий DN250/150 Py= 2,5МПа | шт./pcs. | 1
| Installation of cast iron fittings with a diameter of 250 mm | Cast iron flanged tee DN250/150 Py= 2.5MPa
47 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм | Фланець плоский стальний Py2.5 для стальних труб DN150(157-183) | шт./pcs. | 2
| Welding flanges to steel pipelines with a diameter of 150 mm | Flat steel flange Py 2.5 for steel pipes DN150(157-183)
48 | Установлення чавунних фасонних частин діаметром 500мм | Трійник чавунний фланцевий DN500/250 Py= 2,5МПа | шт./pcs. | 1
| Installation of cast iron fittings with a diameter of 500mm | Installation of cast iron fittings with a diameter of 500mm
49 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 500 мм | Фланець плоский стальний Py2,5 для стальних труб DN500(530-570) | шт./pcs. | 2
| Welding flanges to steel pipelines with a diameter of 500 mm | Flat steel flange Py 2.5 for steel pipes DN500(530-570)
50 | Установлення засувок діаметром 200 мм | Засувка AVK фланцева клинова зі штурвалом DN200 Py = 2,5МПа або аналог | шт./pcs. | 8
| Installation of 200 mm diameter valves | Flanged AVK wedge gate valve with handwheel DN200 Py = 2.5MPa або аналог
51 | Установлення клапану зворотнього діаметром 200 мм | Зворотній клапан AVK фланцевий DN200 Py=2,5 МПа або аналог | шт./pcs. | 1
| Installation of a check valve with a diameter of 200 mm | Flanged check valve AVK DN200 Py=2.5 MPa or analog
52 | Установлення засувок діаметром 50 мм | Засувка AVK фланцева клинова зі штурвалом DN50 Py = 2,5МПа або аналог | шт./pcs. | 4
| Installation of 50 mm diameter valves | Flanged AVK wedge gate valve with handwheel DN50 Py = 2.5MPa or analog
53 | Установлення клапану зворотнього діаметром 50 мм | Зворотній AVK клапан фланцевий DN50 Py=2,5 МПа або аналог | шт./pcs. | 1
| Installation of a check valve with a diameter of 50 mm | Flanged check valve AVK DN50 Py=2.5 Mpa or analog
54 | Установлення поліетиленових фасонних частин: патрубків або переходів діаметром 250 мм | Буртова втулка під приварку с фланцем ПЕ труб DN250 | шт./pcs. | 8
| Installation of polyethylene fittings: bends, elbows, pipes, transitions with a diameter of 250 mm | Flanged sleeve for welding with flange for PE pipes DN250
55 | Установлення чавунних фасонних частин діаметром 250 мм | Коліно фланцеве DN250 Py=2,5Мпа (6шт); хрестовина чавунна фланцева DN250 Py=2,5МПа (1шт); трійник чавунний фланцевий DN250 Py = 2,5МПа (7шт); перехід чавунний фланцевий DN250/50Py=2,5 МПа (два переходи 250/100+100/50) (4шт); перехід чавунний фланцевий DN250/150 Py=2,5МПа (1шт); перехід чавунний фланцевий DN250/200сPy=2,5МПа (14шт) | т/t | 1,614
| Installation of cast iron fittings with a diameter of 250 mm | Flanged elbow DN250 Py=2.5MPa (6pcs); cast iron flanged cross DN250 Py=2.5MPa (1pc); cast iron flanged tee DN250 Py = 2.5MPa (7pcs); cast iron flanged transition DN250/50Py=2.5 MPa (two transitions 250/100+100/50) (4pcs); cast iron flanged transition DN250/150 Py=2.5MPa (1pc); cast iron flanged transition DN250/200sPy=2.5MPa (14pcs)
56 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 250 мм | Фланець плоский стальний Py2,5 для стальних труб DN250(266-292) | шт./pcs. | 4
| Welding flanges to steel pipelines with a diameter of 250 mm | Flat steel flange Py 2.5 for steel pipes DN250(266-292)
57 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | Вентиль 15кч18п чавунний PN 16 Ду 25 для спуску | шт./pcs. | 1
| Installation of water-distributing coupling valves | Valve 15кч18п cast iron PN 16 DN 25 for descent
58 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (расходомір), діаметр трубопроводу до 200 мм | Електромагнітний витратомір MagFlux 7200 DN200/EN/PN16/IP68/SS/SPL/DIS/230VAC/Modbus або аналог | шт./pcs. | 1
| Devices mounted on process pipelines [flowmeter], pipeline diameter up to 200 mm | Electromagnetic flowmeter MagFlux 7200 DN200/EN/PN16/IP68/SS/SPL/DIS/230VAC/Modbus or equivalent
59 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (регулятор тиску), діаметр трубопроводу до 200 мм | Регулятор тиску "після себе" Resideo DR300-200A Dn200 Pn16 3-15 бар (Honeywell DR300-200A) (або аналог) | шт./pcs. | 1
| Devices mounted on the process pipeline (pressure regulator), pipeline diameter up to 200 mm | Pressure regulator "after itself" Resideo DR300-200A Dn200 Pn16 3-15 bar (Honeywell DR300-200A) (or equivalent)
60 | Установлення компенсаторів сільфонних сталевих діаметром 200 мм | Компенсатор сильфонний з обертовими фланцями і внутрішньою вставкою HELS L30 Ду 200 (або аналог) | шт./pcs. | 4
| Installation of bellows steel expansion joints with a diameter of 200 mm | Bellows compensator with rotating flanges and internal insert HELS L30 DN 200 (or equivalent)
61 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням | Гофрована ПВХ труба д=57х3,5мм | м/m | 0,2
| Laying pipelines from polyethylene pipes with a diameter of 50 mm with hydraulic testing | Corrugated PVC pipe d=57x3.5mm
62 | Улаштування фільтру гравійного | Гравій для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка ДР8 | м³/m³ | 0,003
| Gravel filter arrangement | Gravel for construction work, fraction 5[3]-10 mm, grade DR8
63 | Врізування в існуючі мережі з чавунних труб чавунних трійників діаметром 150 мм |  | шт./pcs. | 2
Cutting into existing cast iron pipe networks cast iron tees with a diameter of 150 mm
64 | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену | Теплоізоляція рулонна K-Flex 50x1000-06 ST AD самоклеюча із спіненного синтетичного каучука або аналог | м²/m² | 212
| Insulation of flat and curved surfaces with foam rubber and polyethylene sheets | K-Flex 50x1000-06 ST AD self-adhesive roll thermal insulation made of foamed synthetic rubber or equivalent
Роздiл 8. Інші роботи відповідно до Додатку.F / Section 8. Other works according to Annex.F
65 | Розбирання дорожніх покриттів та основ цементобетонних, щебенево-піщаних |  | м³/m³ | 25,2
Dismantling of road surfaces and cement concrete, gravel and sand bases
66 | Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші | Готова піщано-щебенева суміш N4, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М400 | м³/m³ | 16
| Arrangement of leveling layers of the base from a crushed stone-sand mixture | Ready-made sand and gravel mixture N4, grain size over 0 to 40 mm, grade M400
67 | Улаштування цементобетонного покриття на технологічних розривах | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 | м²/m² | 80
| Arrangement of cement concrete coating on technological breaks | Ready-mixed heavy concrete mixes, concrete class B15
68 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню | Щебінь фракції 10-20, 40-70 | м³/m³ | 6,3
| Arrangement of leveling layers of the base from crushed stone | Crushed stone fractions 10-20, 40-70
Роздiл 9. Насосна станція другого підйому НС-2 відповідно до Додатку.F/ Section 9 Second-stage pumping station NS-2 according to Annex.F
69 | Монтаж насосного агрегату масою до 2т з улаштуванням фундаменту | Насосний агрегат ЦНС 105-196 з електродвигуном 110кВт або аналог Q=106.33 м3/ч, Р=1.96 МПа; суміші бетонні готові | шт./pcs. | 2
| Installation of a pumping unit weighing up to 2 tons with foundation construction | Pumping unit ЦНС 105-196 with 110kW electric motor or equivalent Q=106.33 m3/h, Р=1.96 MPa; ready-mix concrete
70 | Установлення засувок діаметром 400мм | Засувка AVK клинова фланцева DN400 Py 1.6 МПа або аналог | шт./pcs. | 2
| Installation of 400mm diameter valves | Flanged AVK wedge gate valve DN400 Py 1.6 Mpa or analog
71 | Установлення засувок діаметром 250мм | Засувка AVK клинова фланцева DN250 Py 1.6 МПа або аналог | шт./pcs. | 2
| Installation of valves with a diameter of 250mm | Flanged AVK wedge gate valve DN250 Py 1.6 MPa or analog
72 | Установлення зворотних клапанів діаметром 250мм | Клапани AVK зворотні DN250 Py 2,5 МПа або аналог | шт./pcs. | 2
| Installation of check valves with a diameter of 250mm | Check AVK valves DN250 Py 2.5 MPa or analog
73 | Установлення засувки діаметром 100мм | Засувка AVK клинова фланцева DN100 Py 1.6 МПа або аналог | шт./pcs. | 1
| Installing a 100mm diameter valve | Flanged AVK wedge gate valve DN100 Py 1.6 MPa or analog
74 | Виготовлення та монтаж вузлів для трубопроводів із труб сталевих із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа, зовнішній діаметр трубопроводу 530 мм | Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 10 мм - 2м; переходи штамповані концентричні; фланці плоскі приварні із з'єднувальним виступом Ру1,6МПа Ду500, Ду400 | т/t | 0,256
| Manufacture and installation of assemblies for pipelines made of steel pipes with flanges and welded joints for a nominal pressure of not more than 2.5 MPa, outer diameter of the pipeline 530 mm | Electric-welded steel pipes, straight seam, outer diameter 530 mm, wall thickness 10 mm - 2m; concentric stamped transitions; flat welded flanges with connecting protrusion Ru1.6 MPa Du500, Du400
75 | Виготовлення та монтаж вузлів для трубопроводів із труб сталевих із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа, зовнішній діаметр трубопроводу 426 мм | Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 10 мм - 10м; Фланці з вуглецевої сталі плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1,6 МПа, Ду 400 мм - 4шт.; Переходи ексентричні, діаметр 426х125мм - 2шт. | т/t | 1,228
| Manufacturing and installation of assemblies for pipelines made of steel pipes with flanges and welded joints for a nominal pressure of no more than 2.5 MPa, outer diameter of the pipeline 426 mm | Steel pipes, electric welded, straight, outer diameter 426 mm, wall thickness 10 mm - 10m; Flanges made of carbon steel, flat welded with a connecting protrusion, Ru 1.6 MPa, Du 400 mm - 4 pcs; Eccentric transitions, diameter 426x125 mm - 2 pcs.
76 | Виготовлення та монтаж вузлів для трубопроводів із труб сталевих із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа, зовнішній діаметр трубопроводу 273 мм | Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 9 мм - 16 м; Фланці з вуглецевої сталі плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1,6 МПа, Ду 250 мм - 8 шт.; Переходи штамповані концентричні, Ду 200х125 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 273х10- 125х6 мм - 2шт. | т/t | 0,96972
| Manufacturing and installation of assemblies for pipelines made of steel pipes with flanges and welded joints for a nominal pressure of no more than 2.5 MPa, outer diameter of the pipeline 273 mm | Steel pipes, electric welded, straight, outer diameter 273 mm, wall thickness 9 mm - 16 m; Flanges made of carbon steel, flat welded with a connecting protrusion, Ru 1.6 MPa, DN 250 mm - 8 pcs.; Concentric stamped transitions, DN 200x125 mm, outer diameter and wall thickness 273x10- 125x6 mm - 2 pcs.
77 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм | Фланці з вуглецевої сталі плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1,6 МПа, Ду 100 мм - 2шт. | шт./pcs. | 2
| Welding flanges to steel pipelines with a diameter of 100 mm | Carbon steel flat welded flanges with connecting lug, Ru 1.6 MPa, DN 100 mm - 2 pcs.
78 | Грунтування металевих поверзонь труби за один раз та подальше фарбування металевих погрунтованих поверхонь за два рази | Грунт ГФ-201 або аналог; фарба ПФ-115 або аналог | м²/m² | 38,2
| Priming of metal pipe surfaces in one go and subsequent painting of primed metal surfaces in two goes | Primer ГФ-201 or analogue; paint ПФ-115 or analogue
Роздiл 10. Пожежний водопровід відповідно до Додатку.F / Section 10. Fire water supply system according to Annex.F
79 | Влаштування трубопроводів дренчерних установок | Труби сталеві емальовані діаметр 57 мм, товщина стінки 2,8 мм | м/m | 40
| Installation of pipelines for drencher installations | Enameled steel pipes, diameter 57 mm, wall thickness 2.8 mm
80 | Улаштування засувок діаметром 50 мм | Засувка клинова фланцева РN 1,6 МПа DN50 | шт./pcs. | 2
| Installation of 50 mm diameter valves | Flanged wedge gate valve PN 1.6 MPa DN50
81 | Грунтування металевих поверзонь труби за один раз та подальше фарбування металевих погрунтованих поверхонь за два рази | Грунт ГФ-201 або аналог; фарба ПФ-115 (червона) або аналог | м²/m² | 1,2
| Priming of metal pipe surfaces in one go and subsequent painting of primed metal surfaces in two goes | Primer ГФ-201 or analogue; paint ПФ-115 (червона) or analogue
82 | Установлення пожежної шафи | Кран-комплект пожежний HW-25-52NKV-2.2 для двох пож. кранів Ду=50 та кран-комплекта Ду=25, у складі: 1.Шафа вбудована HW-25-52Wkd (900х1500х250мм) - 1шт; 2.Котушка для плоскоскатанного рукава - 2шт; 3. Муфта з'єднувальна Ду=50 - 2шт; 4.Вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду=50 з датчиком положення пожежного крану - 2шт; 5.Головка з'єднувальна муфтова ГМ-50 - 2шт; 6.Рукав пожежний латексний Д-66, l=20м - 2шт; 7. Головка з'єднувальна рукавна ГМ-50 - 4шт; 8.Ствол пожежний перекривний PWH-52, Ду=50 зі сприском 16мм - 2шт; 9.Головка з'єднувальна цапкова ГЦ-70 - 2шт; 10.Кран-комплект пожежний ДУ=25 - 1шт; 11.Датчик відкривання дверей СОМК 1-8 (оповіщувач охороний магнітоконтактний) -1шт; 12.Блок управління пожежним краном (БУПК) - 1шт; 13.Вогнегасник ВП -5 - 2шт (маса=0,065) | шт./pcs. | 2
| Installing a fire cabinet | Fire hydrant set HW-25-52NKV-2.2 for two fire hydrants DN=50 and a fire hydrant set DN=25, consisting of: 1. Built-in cabinet HW-25-52Wkd (900x1500x250mm) - 1 pc; 2. Coil for flat-rolled hose - 2 pcs; 3. Connecting sleeve DN=50 - 2 pcs; 4. Fire angle valve DN=50 bronze with fire hydrant position sensor - 2 pcs; 5. Connecting sleeve head GM-50 - 2 pcs; 6. Fire latex hose D-66, l=20m - 2 pcs; 7. Connecting sleeve head GM-50 - 4 pcs; 8. Fire hydrant PWH-52, DN=50 with a 16mm spray - 2pcs; 9. Connecting head TZ-70 - 2pcs; 10. Fire hydrant set DU=25 - 1pc; 11. Door opening sensor SOMK 1-8 (magnetic contact security alarm) -1pc; 12. Fire hydrant control unit (BUPK) - 1pc; 13. Fire extinguisher VP -5 - 2pcs (mass=0.065)
Роздiл 11. Електропостачання відповідно до Додатку.F/ Section 11. Power supply according to Annex.F
83 | Монтаж, підключення та налагоджування блоку керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні чи підлозі | Щит керування насосами з частотним перетворювачем "Стандарт АКН-2-110" або аналог | шт./pcs. | 1 |  |  | In accordance with the section РП 922-07/25-ЕТР (Electrical solutions) page.3 / Відповідно до РП 922-07/25-ЕТР (Електротехнічні рішення) арк.3
| Installation, connection and adjustment of a cabinet control unit or distribution point [cabinet] installed on a wall or floor | Pump control panel with frequency converters "Стандарт АКН-2-110" or analogue
84 | Монтаж та налаштування датчика тиску води, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні, з'єднання різальні | Датчик тиску води Danfoss 4-20 mА (або аналог) | шт./pcs. | 2
| Installation and adjustment of water pressure sensors installed on process pipelines and equipment, cutting connections | Danfoss 4-20 mA water pressure sensor (or equivalent)
85 | Кабель прокладений у трубах і коробах, маса 1 м до 9 кг | Кабель ВВГнгд 4х95 мм² | м/m | 93
| Cable up to 35 kV laid in pipes, blocks and boxes, weight 1 m up to 9 kg | ВВГнгд cable 4x95 mm²
86 | Кабель прокладений у трубах і коробах, маса 1 м до 1 кг | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння ВВГ нгд, перерізом 3х1,5 мм² | м/m | 30
| Cable laid in pipes and boxes, weight 1 m to 1 kg | Cable with copper core, PVC insulation, does not spread combustion, ВВГнгд cross-section 3x1.5 mm²
87 | Провід, прокладений по сталевих конструкціях і панелях | ПВ1 1х10мм² | м/m | 10
| Wire laid over steel structures and panels | ПВ1 1х10мм²
88 | Кабель систем передавання даних, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем | Кабель систем передавання даних UNITRONIC BUS LD FD P, перерізом 3х2х0,25 | м/m | 93
| Data transmission cable system laid in established structures and trays in rooms with a normal environment | Cable for data transmission systems UNITRONIC BUS LD FD P, cross-section 3x2x0.25
89 | Монтаж рукава металевого, зовнішній діаметр до 78мм | Рукав металевий d78мм | м/m | 10
| Installation of metal sleeve, outer diameter up to 78mm | Metal sleeve d78mm
90 | Установлення труби сталевої по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 80мм | Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 80 мм, товщина стінки 4мм | м/m | 10
| Installation of steel pipes on walls with fastening with mounting brackets, diameter up to 80mm | Straight-seam electric-welded steel pipes, outer diameter 80 mm, wall thickness 4 mm
91 | Монтаж коробів металевих по стінах | Лоток перфорований 60х100 з кришкою; консоль монтажна L=150 мм (2шт на 1м) | м/m | 25
| Installation of metal boxes on walls | Perforated tray 60x100 with lid; mounting bracket L=150 mm (2 pcs per 1 m)
92 | Металорукав по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр 16мм | Металорукав для прокладання кабелю (ПВХ), діаметр 16 мм | м/m | 73
| Flexible metal conduit on walls and columns with fastening with overhead brackets, diameter 16 mm. | Flexible metal conduit for cable routing (PVC), diameter 16 mm
93 | Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2 | Муфта кінцева 4ПКВТп 4х95/120 мм2 (під кабель) | шт./pcs. | 10
| End sealing in a rubber glove for cables with voltage up to 1 kV, cross-section of one core up to 120 mm2 | End coupling 4ПКВТп 4x95/120 mm2 (for cable)
DRC to complete / Заповнює ДРБ | [5 empty] | Bidder to complete / Заповнює Учасник
Delivery time required (days after PO signature) / Необхідний час доставки (після підписання договору) |  |  | 16 weeks / 16 тижнів |  | Delivery time offered (days after PO signature) / Пропонований термін постачання (з дати підписання договору)
The minimum warranty period for the performance of works / Мінімальний гарантійний термін на виконання робіт |  |  | 10 years / 10 років |  | The proposed minimum warranty period for the performance of works / Запропонований мінімальний гарантійний термін виконання робіт
Необхідні умови постачання / Delivery Terms required |  |  | DDP/DAP INCOTERMS 2020 |  | Delivery Terms offered (must include incoterms 2020) / Запропоновані умови поставки (повинні включати інкотермс 2020)
Delivery Destination required / Необхідне місце постачання |  |  | Kazankivskyi group water supply, Sofiivka village, Bashtanskyi district, Mykolaiv region / Казанківський груповий водопровід ,селище Софіївка, Баштанський район, Миколаївська область |  | Delivery Destination offered / Запропоновано пункт призначення доставки
Minimum bid validity period required / Мінімальний термін дії пропозиції |  |  | 60 calendar days / 60 календарних днів |  | Bid validity period offfered / Пропонований мінімальний термін дії пропозиції
Note 1. All building materials must have certificates of conformity, passports / Примітка 1. Всі будівельні матеріали повинні мати сертифікати відповідності, паспорти Note 2. All works to be executed according to Ukranian construction norms and standards, and include accessories and fittings as required. Materials to comply with DSTU B applicable norm in current version / Примітка 2. Всі роботи повинні бути виконані відповідно до українських будівельних норм і стандартів, а також включати необхідні аксесуари та витратні матеріали. Матеріали повинні відповідати чинній нормі ДСТУ у чинній редакції Note 3. The Technical Project (Annex.F) include references to specific equipment brands for reference purposes. Suppliers may propose equivalent equipment, provided that it fully complies with the requirements outlined in the technical specifications and the Bill of Quantities (BoQ). / Примітка 3. У технінчому проекті (Додаток. F) вказано конкретні марки обладнання з метою орієнтиру. Постачальники можуть пропонувати еквівалентне обладнання за умови, що воно повністю відповідає вимогам, визначеним у технічному завданні та кошторисній документації (BoQ). Note 4. In the "Quantity" column, commas are used as decimal separators throughout the document, in accordance with the formatting standards of AVK-5 software and Ukrainian construction cost estimation practices. / Примітка 4. У колонці "Кількість" коми використовуються як десяткові роздільники відповідно до стандартів форматування програмного комплексу АВК-5 та практики кошторисного ціноутворення в Україні. |  |  |  |  | Company name / Назва компанії
Contact Person / Контактна особа
Адреса і номер телефону / Address and Phone number
Email Address / Адреса електроної пошти
Signed by a duly authorized company representative / Підпис уповноваженої особи
Title / Посада
ПІБ / Print name
Stamp company / Печатка компанії
Data / Дата