## BOQ (2) (hidden)
|  |  | Annex С.1 - DRC TECHNICAL BID FORM / Додаток С.1 - ТЕХНІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ |  |  | Annex C.1 Technical Bid / Додаток С.1 Технічна Пропозиція
ITB reference number: ITB-UKR-00285461 / ITB Номер тендеру: ITB-UKR-00285461
DRC to complete (don't change)/ Заповнюється ДРБ (не змінювати) |  |  |  |  | Bidder to complete/Заповнюється учасником
№ | Code of work/ Шифр робіт | Line Item / Найменування позицій робіт | Unit of Measurement / Одиниця виміру | Scheduled quantity / Розрахункова кількість | Proposed proposal (Description of works, materials) / Запропонована пропозиція (Опис робіт, матеріалів) | Quantity offered / Запропонована кількість | Other comments / Інші коментарії
All works to be executed according to Ukranian construction norms and standards, and include accessories and fittings as required. Materials to comply with DSTU B applicable norm in current version, transportation should be carried out in accordance with DBN G.1-4-95. / Всі роботи повинні бути виконані відповідно до українських будівельних норм і стандартів, а також включати необхідні аксесуари та фурнітуру. Матеріали повинні відповідати чинній нормі ДСТУ у чинній редакції, транспортування здійснювати згідно з ДБН Г.1-4-95.
1 | LOT 1 Snihurivka Vocational Lyceum. Snigurivka street Shiroka building 1. Date of completion of works 15.08.2024. ЛОТ 1 "Снігурівський професійний ліцей" м. Снігурівка вул. Широка буд 1. Дата завершення робіт 15.08.2024.
Windows of infrastructure facilities/ Вікна інфраструктурних об'єктів
1.1 | 1.1 | Демонтаж пошкоджених конструкцій | m2 | 630
Dismantling of damaged structures
1.2 | 1.2 | Завантаження та вивезення будівельного сміття на офіційний полігон | m3 | 63
Loading and removal of construction waste to an official landfill
1.3 | 1.3 | Постачання та встановлення металопластикового двокамерного вікна або балконних дверей ПВХ (двокамерний склопакет, включаючи відлив, підвіконня, москітну сітку, монтажну піну між рамою та стіною, гідроізоляцію монтажного шва) | m2 | 289 |  |  | Надати документи, що підтверджують відповідність конструкції заявленим вимогам. Надати посилання на вебресурс виробника або буклет з візуальним зображенням конструкції та описом характеристик.
|  | Supply and installation of a metal-plastic double-chamber triple-glazed window unit or PVC balcony door (triple-glazed unit, including ebb, window sill, mosquito net, mounting foam between the frame and the wall, waterproofing of the mounting seam) |  |  |  |  | Provide documents confirming the compliance of the design with the stated requirements. Provide a link to the manufacturer's web resource or a booklet with a visual representation of the design and a description of the characteristics.
1.4 | 1.4 | Постачання та встановлення металопластикового однокамерного вікна або балконних дверей ПВХ (однокамерний склопакет, включаючи відлив, підвіконня, москітну сітку, монтажну піну між рамою та стіною, гідроізоляцію монтажного шва) | m2 | 96 |  |  | Надати документи, що підтверджують відповідність конструкції заявленим вимогам. Надати посилання на вебресурс виробника або буклет з візуальним зображенням конструкції та описом характеристик.
|  | Supply and installation of a metal-plastic single-chamber double-glazed window unit or PVC balcony door (single-chamber glazing, including ebb, window sill, mosquito net, mounting foam between the frame and the wall, waterproofing of the mounting seam) |  |  |  |  | Provide documents confirming the compliance of the design with the stated requirements. Provide a link to the manufacturer's web resource or a booklet with a visual representation of the design and a description of the characteristics.
1.5 | 1.5 | Постачання та встановлення металопластикових дверей ПВХ вхідної та міжкімнатної групи, однокамерний склопакет або сендвіч, з ручкою, замком та трьома ключами. | m2 | 237 |  |  | Надати документи, що підтверджують відповідність конструкції заявленим вимогам. Надати посилання на вебресурс виробника або буклет з візуальним зображенням конструкції та описом характеристик.
|  | Supply and installation of PVC metal-plastic doors of entrance and interior groups, double-glazed or sandwich, with handle, lock and three keys. |  |  |  |  | Provide documents confirming the compliance of the design with the stated requirements. Provide a link to the manufacturer's web resource or a booklet with a visual representation of the design and a description of the characteristics.
1.6 | 1.6 | Влаштування зовнішніх віконних укосів (мокра технологія), включаючи постачання всіх матеріалів та фарбування | lm | 216
Installation of external window slopes (wet technology), including supply of all materials and painting.
1.7 | 1.7 | Влаштування внутрішніх віконних укосів (мокра технологія), включаючи постачання всіх матеріалів та фарбування. | lm | 708
Installation of internal window slopes (wet technology), including supply of all materials and painting.
Dors installation works/Встановлення дверей
1.8 | 2.1 | Демонтаж пошкоджених конструкцій. | pc | 5
Dismantling of damaged structures.
1.9 | 2.2 | Завантаження та вивезення будівельного сміття на офіційний полігон. | m3 | 1
loading and removal of construction waste to an official landfill.
1.10 | 2.3 | Постачання та встановлення зовнішніх дверей (вуличні), включно з рамою, лиштвою, двосторонью ручкою та двома замками по п'ять ключів. | pcs | 4 |  |  | Надати документи, що підтверджують відповідність конструкції заявленим вимогам. Надати посилання на вебресурс виробника або буклет з візуальним зображенням конструкції та описом характеристик.
|  | Supply of exterior doors (ouitside), including frame, platbands, double-sided handle and two locks with five keys each. |  |  |  |  | Provide documents confirming the compliance of the design with the stated requirements. Provide a link to the manufacturer's web resource or a booklet with a visual representation of the design and a description of the characteristics.
1.12 | 2.4 | Постачання та встановлення зовнішніх подвійних дверей, включно з рамою, лиштвою, ручкою та замком на п'ять ключів. | lm | 2 |  |  | Надати документи, що підтверджують відповідність конструкції заявленим вимогам. Надати посилання на вебресурс виробника або буклет з візуальним зображенням конструкції та описом характеристик.
|  | Supply and installation of external double doors, including frame, molding, handle and lock with five keys. |  |  |  |  | Provide documents confirming the compliance of the design with the stated requirements. Provide a link to the manufacturer's web resource or a booklet with a visual representation of the design and a description of the characteristics.
1.12 | 2.6 | Виготовлення внутрішніх дверних укосів, включаючи всі матеріали та фарбування. | lm | 671
Arrangement of internal door slopes, including all materials and painting.
Roof repair, construction works/ Ремонт покрівлі, будівельні роботи
1.13 | 3.1 | Демонтаж пошкоджених конструкцій покрівлі (включаючи спуск демонтованих конструкцій та сміття з горища багатоповерхівок)Від 2-х до 5-ти поверхів | m2 | 960
Dismantling of damaged roof structures (including lowering of dismantled structures and debris from the attic of high-rise buildings)From 2 to 5 floors
1.14 | 3.2 | Прибирання, завантаження та вивезення сміття на офіційне сміттєзвалище. | m3 | 10
Cleaning, loading and removal of garbage to the official landfill.
1.15 | 3.3 | Прибирання, завантаження та вивезення азбестовмісних матеріалів на офіційне сміттєзвалище. | m3 | 11
Cleaning, loading and removal of asbestos-containing materials to an official landfill.
1.16 | 3.4 | Поставка та монтаж листів безазбестового шифера. Пропозиція включає постачання та монтаж шиферу, а також всіх елементів покрівлі, окрім систем водовідведення. | m2 | 960
Roof repair - installation of asbestos-free slate. The offer includes the supply and installation of slate, as well as all roof elements, except for drainage systems.
1.17 | 3.5 | Поставка та монтаж покрівельних металевих оцинкованих листів з ПВХ покриттям (плоских, профільованих, металочерепиця). | m2 | 15
Supply and installation of PVC-coated galvanised metal roofing sheets (flat, profiled, metal sheets).
1.18 | 3.6 | Постачання матеріалів та надання послуг з влаштування підшивів карнизних звисів | lm | 280
Supply of materials and provision of services for the installation of eaves overhangs
1.19 | 3.7 | Ремонт каркасу даху. Постачання і монтаж дерев'яної обрешітки | m2 | 191
Repair of the roof frame. Supply and installation of wooden lathing
1.20 | 3.9 | Постачання та монтаж зовнішнього водовідведення | lm | 286
Supply and installation of external drainage system
Concrete, masonry works. Metal structures. Plumbing. Electricity/ Бетонні, кладочні роботи. Металоконструкції. Сантехніка. Електрика
1.21 | 4.1 | Демонтаж конструкцій та будівельного сміття, завантаження та вивезення на офіційне сміттєзвалище. | m3 | 116
Dismantling of structures and construction debris, loading and removal to the official landfill.
1.22 | 4.2 | Влаштування залізобетонних перемичок, фундаментів, сходового маршу, кільцевих балок та/або вимощення | m3 | 20
Installation of reinforced concrete lintels, foundations, staircases, ring beams and/or paving
1.23 | 4.3 | Влаштування армованої стяжки підлоги товщиною 40-80 мм з використанням металевої сітки в якості арматури. | m2 | 824
Installation of a reinforced floor screed with a thickness of 40-80 mm using a metal mesh as a reinforcement.
1.24 | 4.4 | Влаштування підлоги із застосуванням самовирівнюючої суміші | m2 | 1574
Installation of the floor using a self-leveling mixture
1.25 | 4.5 | Постачання матеріалів та виконання зварювальних робіт | kg | 550 |  |  | Внутрішні інжерені мережі та дрібні металоконструкції
|  | Supply of materials for welding operations |  |  |  |  | Internal injected networks and small metal structures
1.26 | 4.6 | Ремонт пошкоджених стін, перегородок та інших конструкцій з керамічної або силікатної, повнотілої або пустотілої цегли. | m3 | 116
Repair of damaged walls, partitions and other structures made of ceramic or saltpeter, solid or hollow bricks.
1.27 | 4.8 | Постачання та нанесення штукатурки, шпаклівки грунтовки та фінішного фарбування. | m2 | 2983
Supply and applying of plaster, putty, primer and finishing paint.
1.28 | 4.9 | Поставка матеріалів та влаштування гідроізоляції приміщень з вологим режимом роботи | m2 | 417
Supply of materials and installation of waterproofing of premises with a wet operating mode
1.29 | 4.11 | Постачання та улаштування керамічної плитки, включаючи улаштуваня плінтуса з того ж матеріалу | m2 | 323
Supply and installation of ceramic tiles, including installation of plinths of the same material
1.30 | 4.12 | Демонтаж старого покриття із ліноліума | m2 | 567
Dismantling old/damaged linoleum flooring
1.31 | 4.13 | Постачання матеріалів та влаштування покриттів із "напівкомерційного" ліноліума. Клас 31 | m2 | 567 |  |  | Дати чітку марку матеріалу від виробника та надати посилання на вебресурс виробника або буклет з візуальним зображенням конструкції та описом характеристик.
|  | Supply of materials and arrangement of coverings from "semi-commercial" linoleum. Class 31 |  |  |  |  | Provide a clear brand of the material from the manufacturer and provide a link to the manufacturer's web resource or a booklet with a visual representation of the design and a description of the characteristics.
1.32 | 4.14 | Постачання матеріалів та влаштування покриттів із "комерційного" ліноліума. Клас 33 | m2 | 636 |  |  | Дати чітку марку матеріалу від виробника та надати посилання на вебресурс виробника або буклет з візуальним зображенням конструкції та описом характеристик.
|  | Supply of materials and installation of "commercial" linoleum coverings. Class 33 |  |  |  |  | Provide a clear brand of the material from the manufacturer and provide a link to the manufacturer's web resource or a booklet with a visual representation of the design and a description of the characteristics.
1.33 | 4.15 | Постачання і монтаж прихованої проводки для освітлення та розеток (включаючи витратні матеріали з наступним відновленням поверхні стін) | lm | 600
Supply and installation of hidden wiring for lighting and sockets (including consumables and subsequent restoration of the wall surface)
1.34 | 4.16 | Постачання та монтаж електричних розеток та вимикачів. | pcs | 42
Supply and installation of electrical sockets and switches.
1.35 | 4.17 | Постачання і монтаж автоматичного вимикача від 6 до 25 А і електричного щита . | pcs | 10
Supply and installation of a circuit breaker from 6 to 25 A and an electrical panel.
1.36 | 4.18 | Постачання та монтаж електричного щита. | pcs | 10
Supply and installation of electrical panel.
1.37 | 4.19 | Постачання матеріалів та надання послуг з монтажу та підключення електричних LED світильників | pcs | 68 |  |  | LED світильники накладні лінійні. Температура свтіння 3000-4000К
|  | Supply of materials and services for the installation and connection of electric LED lamps |  |  |  |  | LED overhead linear lamps. Glow temperature 3000-4000K
1.38 | 4.20 | Постачання та монтаж PPR труб для холодного, гарячого водопостачання та каналізації | lm | 100
Supply and installation of PPR pipes for cold and hot water supply and sewage
1.39 | 4.22 | Постачання та монтаж умивальника зі змішувачем та сифоном з підключенням до водопровідної мережі та каналізації. | pcs | 28 |  |  | Дати чітку марку матеріалу від виробника та надати посилання на вебресурс виробника або буклет з візуальним зображенням конструкції та описом характеристик.
|  | Supply and installation of a washbasin with a mixer and a siphon with connection to the water supply network and sewerage system. |  |  |  |  | Provide a clear brand of the material from the manufacturer and provide a link to the manufacturer's web resource or a booklet with a visual representation of the design and a description of the characteristics.
1.40 | 4.23 | Постачання та монтаж компактного унітазу з сидінням та кришкою, бачком та підключенням до водопровідної та каналізаційної труб. | pcs | 23 |  |  | Дати чітку марку матеріалу від виробника та надати посилання на вебресурс виробника або буклет з візуальним зображенням конструкції та описом характеристик.
|  | Supply and installation of a compact toilet with seat and lid, tank and connection to water and sewer pipes. |  |  |  |  | Provide a clear brand of the material from the manufacturer and provide a link to the manufacturer's web resource or a booklet with a visual representation of the design and a description of the characteristics.
1.41 | 4.24 | Постачання та монтаж водонагрівача 80 літрів, сухий тен, з підключенням до електрики та системи водопостачання. | pcs | 4 |  |  | Дати чітку марку матеріалу від виробника та надати посилання на вебресурс виробника або буклет з візуальним зображенням конструкції та описом характеристик.
|  | Supply and installation of a water heater from 80 litres, dry heater, with connection to electricity and water supply. |  |  |  |  | Provide a clear brand of the material from the manufacturer and provide a link to the manufacturer's web resource or a booklet with a visual representation of the design and a description of the characteristics.
1.42 | 4.25 | Постачання та встановлення душового піддону зі змішувачем, підключенням до водопроводу та каналізації включно. | pcs | 3 |  |  | Дати чітку марку матеріалу від виробника та надати посилання на вебресурс виробника або буклет з візуальним зображенням конструкції та описом характеристик.
|  | Supply and installation of a shower tray including water mixer, connection to water supply and sewage system included. |  |  |  |  | Provide a clear brand of the material from the manufacturer and provide a link to the manufacturer's web resource or a booklet with a visual representation of the design and a description of the characteristics.
Other works/ Інші роботи
1.43 | 5.1 | Зашивка віконних прорізів плитами OSB | m2 | 324
Closing window openings with OSB plates
1.45 | 5.4 | Постачання та монтаж підйомника для МГН, висота підйому до 3м | m3 | 15 |  |  | Вертикальний підйомник. в.п. не менше 130кг, з фіксацією та складанням у верхньому положенні
|  | Supply and installation of a hoist for inclusivity, lifting height up to 3m |  |  |  |  | Vertical lift with a capacity of at least 130 kg, with fixation and folding in the upper position
Supply and installation of a hoist for inclusivity, lifting height up to 3m
1.45 | 5.5 | Комплекс земляних робіт | m3 | 15
A complex of earthworks
2 | LOT 2 Voznesensk Training Center. Voznesensk, 18 Kibrika St. Date of completion of works 31.08.2024. ЛОТ 2 Вознесенський тренінг центр. м. Вознесенськ, вул Кібрика 18. Дата завершення робіт 31.08.2024
Windows of infrastructure facilities/ Вікна інфраструктурних обє'ктів
2.1 | 1.1 | Демонтаж пошкоджених конструкцій. | m2 | 10
Dismantling of damaged structures.
2.2 | 1.2 | Завантаження та вивезення будівельного сміття на офіційний полігон. | m3 | 1
loading and removal of construction waste to an official landfill.
2.3 | 1.4 | Постачання та встановлення металопластикового вікна ПВХ (однокамерний склопакет, включаючи відлив, підвіконня, москітну сітку, монтажну піну між рамою та стіною, гідроізоляцію монтажного шва) | m2 | 10 |  |  | Надати документи, що підтверджують відповідність конструкції заявленим вимогам. Надати посилання на вебресурс виробника або буклет з візуальним зображенням конструкції та описом характеристик.
|  | Supply and installation of a metal-plastic window PVC (single-chamber glazing, including ebb, window sill, mosquito net, mounting foam between the frame and the wall, waterproofing of the mounting seam) |  |  |  |  | Provide documents confirming the compliance of the design with the stated requirements. Provide a link to the manufacturer's web resource or a booklet with a visual representation of the design and a description of the characteristics.
2.4 | 1.6 | Влаштування зовнішніх віконних укосів (мокра технологія), включаючи постачання всіх матеріалів та фарбування. | lm | 20
Installation of external window slopes (wet technology), including supply of all materials and painting.
2.5 | 1.8 | Постачання матеріалів та влаштування внутрішніх віконних укосів з використанням сендвіч-панелей | lm | 20
Supply of materials and installation of internal window slopes using sandwich panels
Doors installation works/ Встановлення дверей
2.6 | 2.1 | Демонтаж пошкоджених конструкцій. | pcs | 4
Dismantling of damaged structures.
2.7 | 2.2 | Завантаження та вивезення будівельного сміття на офіційний полігон. | m3 | 2
loading and removal of construction waste to an official landfill.
2.8 | 2.5 | Постачання та встановлення дерев'яних дверей для експлуатації в громадських будівлях та закладах освіти, включно з дверним коробом, добором, лиштвою з обох сторін у разі товщини стіни до 250 мм, або лиштва із 1 сторони при товщині стіни вище 250 мм, ручкою та замком на три ключа. | pcs | 7 |  |  | Надати документи, що підтверджують відповідність конструкції заявленим вимогам. Надати посилання на вебресурс виробника або буклет з візуальним зображенням конструкції та описом характеристик.
|  | Supply and installation of wooden doors for use in public buildings and educational institutions, including door frame, door frame, molding on both sides in case of wall thickness up to 250 mm, or molding on 1 side in case of wall thickness above 250 mm, handle and lock on three keys. |  |  |  |  | Provide documents confirming the compliance of the design with the stated requirements. Provide a link to the manufacturer's web resource or a booklet with a visual representation of the design and a description of the characteristics.
2.9 | 2.6 | Виготовлення внутрішніх дверних укосів, включаючи всі матеріали та фарбування. | lm | 24
Arrangement of internal door slopes, including all materials and painting.
Concrete, masonry works. Metal structures. Plumbing. Electricity/ Бетонні, кладочні роботи. Металоконструкції. Сантехніка. Електрика
2.10 | 4.1 | Демонтаж конструкцій та будівельного сміття, завантаження та вивезення на офіційне сміттєзвалище. | m3 | 5
Dismantling of structures and construction debris, loading and removal to the official landfill.
2.11 | 4.3 | Влаштування армованої стяжки підлоги товщиною 40-80 мм з використанням металевої сітки в якості арматури (Для влаштування керамічної плитки/теплої підлоги) | m2 | 65
Installation of a reinforced floor screed with a thickness of 40-80 mm using a metal mesh as a reinforcement(For installing ceramic tiles/underfloor heating)
2.12 | 4.4 | Влаштування підлоги із застосуванням самовирівнюючої суміші | m2 | 65
Installation of the floor using a self-leveling mixture
2.13 | 4.5 | Постачання матеріалів та виконання зварювальних робіт | kg | 80
Supply of materials for welding operations
2.14 | 4.7 | Постачання та укладка газобетонних або пінобетонних блоків D 400 стандартних розмірів. | m3 | 4
Supply and laying of aerated concrete or foam concrete blocks D 400 in standard sizes.
2.15 | 4.8 | Постачання та нанесення штукатурки, шпаклівки грунтовки та фінішного фарбування. | m2 | 120
Supply and applying of plaster, putty, primer and finishing paint.
2.16 | 4.11 | Улаштування керамічної плитки, включаючи улаштуваня плінтуса з того ж матеріалу | m2 | 130
Installation of ceramic tiles, including the installation of skirting boards made of the same material.
2.17 | 4.15 | Постачання і монтаж прихованої проводки для освітлення та розеток (включаючи витратні матеріали з наступним відновленням поверхні стін) | lm | 100
Supply and installation of hidden wiring for lighting and sockets (including consumables and subsequent restoration of the wall surface)
2.18 | 4.16 | Постачання та монтаж електричних розеток та вимикачів. | pcs | 20
Supply and installation of electrical sockets and switches.
2.19 | 4.17 | Постачання і монтаж автоматичного вимикача від 6 до 25 А | pcs | 8
Supply and installation of a circuit breaker from 6 to 25 A
2.20 | 4.18 | Постачання та монтаж електричного щита. | pcs | 1
Supply and installation of electrical panel.
2.22 | 4.19 | Постачання матеріалів та надання послуг з монтажу та підключення електричних LED світильників | lm | 40 |  |  | Стельова світлодіодна LED-панельвбудавана в стелю типу "Армстронг". Температура свтіння 3000-4000К
|  | Supply of materials and services for the installation and connection of electric LED lamps |  |  |  |  | The LED ceiling LED panel is built into the ceiling of the "Armstrong" type. Glow temperature 3000-4000K
|  | Supply of materials and services for the installation and connection of electric LED lamps |  |  |  |  | The LED ceiling LED panel is built into the ceiling of the "Armstrong" type. Glow temperature 3000-4000K
2.22 | 4.20 | Постачання та монтаж PPR труб для холодного, гарячого водопостачання та каналізації | lm | 40
Supply and installation of PPR pipes for cold and hot water supply and sewage
2.23 | 4.21 | Постачання і монтаж кухонної мийки | pcs | 2
Supply and installation of a kitchen sink
2.24 | 4.22 | Постачання та монтаж умивальника зі змішувачем та сифоном з підключенням до водопровідної мережі та каналізації. | pcs | 1
Supply and installation of a washbasin with a mixer and a siphon with connection to the water supply network and sewerage system.
2.25 | 4.23 | Постачання та монтаж компактного унітазу з сидінням з кришкою, бачком та підключенням до водопровідної та каналізаційної труб. | pcs | 1
Supply and installation of a compact toilet with seat and lid, tank and connection to water and sewer pipes.
2.26 | 4.24 | Постачання та монтаж водонагрівача 80 літрів, сухий тен, з підключенням до електрики та системи водопостачання. | pcs | 1
Supply and installation of a water heater 80 litres, dry heater, with connection to electricity and water supply.
Other works/Інші роботи
2.27 | 5.2 | Постачання та монтаж підвісної стелі Армстронг | m2 | 65
Supply and installation of Armstrong suspended ceiling
2.28 | 5.3 | Постачання матеріалів для влаштування теплої підлоги | m2 | 65
Supply of materials for underfloor heating
3 | LOT 3. Pervomaysky СNAP. Pervomaiske village, 11 Yuvileyna St. Date of completion of works 30.09.2024. ЛОТ 3. Центр надання адміністративних послуг, c.м.т Первомайське, вул Ювілейна 11. Дата завершення робіт 30.09.2024
Windows of infrastructure facilities/ Вікна інфраструктурних обє'ктів
3.1 | 1.1 | Демонтаж пошкоджених конструкцій. | m2 | 30
Dismantling of damaged structures.
3.2 | 1.2 | Завантаження та вивезення будівельного сміття на офіційний полігон. | m3 | 10
Loading and removal of construction waste to an official landfill.
3.3 | 1.4 | Постачання та встановлення металопластикового вікна ПВХ (однокамерний склопакет, включаючи відлив, підвіконня, москітну сітку, монтажну піну між рамою та стіною, гідроізоляцію монтажного шва) | m2 | 20 |  |  | Надати документи, що підтверджують відповідність конструкції заявленим вимогам. Надати посилання на вебресурс виробника або буклет з візуальним зображенням конструкції та описом характеристик.
|  | Supply and installation of a metal-plastic PVC window (single-chamber glazing, including ebb, window sill, mosquito net, mounting foam between the frame and the wall, waterproofing of the mounting seam) |  |  |  |  | Provide documents confirming the compliance of the design with the stated requirements. Provide a link to the manufacturer's web resource or a booklet with a visual representation of the design and a description of the characteristics.
3.4 | 1.5 | Постачання та встановлення металопластикових дверей ПВХ вхідної та міжкімнатної групи, однокамерний склопакет або сендвіч, з ручкою, замком та трьома ключами. | m2 | 10 |  |  | Надати документи, що підтверджують відповідність конструкції заявленим вимогам. Надати посилання на вебресурс виробника або буклет з візуальним зображенням конструкції та описом характеристик.
|  | Supply and installation of PVC metal-plastic doors of entrance and interior groups, single-chamber glass or sandwich, with handle, lock and three keys. |  |  |  |  | Provide documents confirming the compliance of the design with the stated requirements. Provide a link to the manufacturer's web resource or a booklet with a visual representation of the design and a description of the characteristics.
3.5 | 1.6 | Влаштування зовнішніх віконних укосів (мокра технологія), включаючи постачання всіх матеріалів та фарбування. | lm | 40
Installation of external window slopes (wet technology), including supply of all materials and painting.
3.6 | 1.7 | Влаштування внутрішніх віконних укосів (мокра технологія), включаючи постачання всіх матеріалів та фарбування. | lm | 40
Installation of internal window slopes (wet technology), including supply of all materials and painting.
Doors installation works/ Встановлення дверей
3.7 | 2.1 | Демонтаж пошкоджених конструкцій. | pcs | 2
Dismantling of damaged structures.
3.8 | 2.2 | Завантаження та вивезення будівельного сміття на офіційний полігон. | m3 | 2
Loading and removal of construction waste to an official landfill.
3.9 | 2.3 | Постачання та встановлення зовнішніх дверей (вуличні), включно з рамою, лиштвою, двосторонью ручкою та двома замками по п'ять ключів. | pcs | 2 |  |  | Надати документи, що підтверджують відповідність конструкції заявленим вимогам. Надати посилання на вебресурс виробника або буклет з візуальним зображенням конструкції та описом характеристик.
|  | Supply of exterior doors (ouitside), including frame, platbands, double-sided handle and two locks with five keys each. |  |  |  |  | Provide documents confirming the compliance of the design with the stated requirements. Provide a link to the manufacturer's web resource or a booklet with a visual representation of the design and a description of the characteristics.
3.10 | 2.5 | Постачання та встановлення дерев'яних дверей для експлуатації в громадських будівлях та закладах освіти, включно з дверним коробом, добором, лиштвою з обох сторін у разі товщини стіни до 250 мм, або лиштва із 1 сторони при товщині стіни вище 250 мм, ручкою та замком на три ключа. | pcs | 8 |  |  | Надати документи, що підтверджують відповідність конструкції заявленим вимогам. Надати посилання на вебресурс виробника або буклет з візуальним зображенням конструкції та описом характеристик.
|  | Supply and installation of wooden doors for use in public buildings and educational institutions, including door frame, door frame, molding on both sides in case of wall thickness up to 250 mm, or molding on 1 side in case of wall thickness above 250 mm, handle and lock on three keys. |  |  |  |  | Provide documents confirming the compliance of the design with the stated requirements. Provide a link to the manufacturer's web resource or a booklet with a visual representation of the design and a description of the characteristics.
3.11 | 2.6 | Виготовлення внутрішніх дверних укосів, включаючи всі матеріали та фарбування. | lm | 50
Arrangement of internal door slopes, including all materials and painting.
Concrete, masonry works. Metal structures. Plumbing. Electricity/ Бетонні, кладочні роботи. Металоконструкції. Сантехніка. Електрика
3.12 | 4.1 | Демонтаж конструкцій та будівельного сміття, завантаження та вивезення на офіційне сміттєзвалище. | m3 | 1
Dismantling of structures and construction debris, loading and removal to the official landfill.
3.13 | 4.4 | Влаштування підлоги із застосуванням самовирівнюючої суміші | m2 | 100
Installation of the floor using a self-leveling mixture
3.14 | 4.8 | Постачання та нанесення штукатурки, шпаклівки грунтовки та фінішного фарбування. | m2 | 400
Supply and applying of plaster, putty, primer and finishing paint.
3.15 | 4.11 | Улаштування керамічної плитки, включаючи улаштуваня плінтуса з того ж матеріалу. | m2 | 100
Installation of ceramic tiles, including the installation of skirting boards made of the same material
3.16 | 4.15 | Постачання і монтаж прихованої проводки для освітлення та розеток (включаючи витратні матеріали з наступним відновленням поверхні стін) | lm | 220
Supply and installation of hidden wiring for lighting and sockets (including consumables and subsequent restoration of the wall surface)
3.17 | 4.16 | Постачання та монтаж електричних розеток та вимикачів. | pcs | 20
Supply and installation of electrical sockets and switches.
3.18 | 4.17 | Постачання і монтаж автоматичного вимикача від 6 до 25 А і електричного щита . | pcs | 12
Supply and installation of a circuit breaker from 6 to 25 A and an electrical panel.
3.19 | 4.18 | Постачання та монтаж електричного щита. | pcs | 3
Supply and installation of electrical panel.
3.20 | 4.19 | Постачання матеріалів та надання послуг з монтажу та підключення електричних LED світильників | pcs | 20 |  |  | LED світильники накладні лінійні. Температура свтіння 3000-4000К
|  | Supply of materials and services for the installation and connection of electric LED lamps |  |  |  |  | LED overhead linear lamps. Glow temperature 3000-4000K
3.21 | 4.20 | Постачання та монтаж PPR труб для холодного, гарячого водопостачання та каналізації | lm | 60
Supply and installation of PPR pipes for cold and hot water supply and sewage
3.22 | 4.22 | Постачання та монтаж умивальника зі змішувачем та сифоном з підключенням до водопровідної мережі та каналізації. | pcs | 2
Supply and installation of a washbasin with a mixer and a siphon with connection to the water supply network and sewerage system.
3.23 | 4.23 | Постачання та монтаж компактного унітазу з сидінням, кришкою, бачком та підключенням до водопровідної та каналізаційної труб. | pcs | 2
Supply and installation of a compact toilet with a seat, a flushing tank, a lid and connection to the water supply and sewage pipes.
4 | LOT 4. Mykolaiv Construction Vocational College, Mykolaiv, 1 Slobidska St. 2. Date of completion of works 15.08.2024. ЛОТ 4. Миколаївський будівельний фаховий коледж, м. Миколаїв, вул.1 Слобідська 2. Дата завершення робіт 15.08.2024.
Windows of infrastructure facilities/ Вікна інфраструктурних обє'ктів
4.1 | 1.1 | Демонтаж пошкоджених конструкцій. | m2 | 322
Dismantling of damaged structures.
4.2 | 1.2 | Завантаження та вивезення будівельного сміття на офіційний полігон. | m3 | 65
Loading and removal of construction waste to an official landfill.
4.3 | 1.4 | Постачання та встановлення металопластикового вікна ПВХ (однокамерний склопакет, включаючи відлив, підвіконня, москітну сітку, монтажну піну між рамою та стіною, гідроізоляцію монтажного шва) | m2 | 292 |  |  | Надати документи, що підтверджують відповідність конструкції заявленим вимогам. Надати посилання на вебресурс виробника або буклет з візуальним зображенням конструкції та описом характеристик.
|  | Supply and installation of a metal-plastic PVC window (single-chamber glazing, including ebb, window sill, mosquito net, mounting foam between the frame and the wall, waterproofing of the mounting seam) |  |  |  |  | Provide documents confirming the compliance of the design with the stated requirements. Provide a link to the manufacturer's web resource or a booklet with a visual representation of the design and a description of the characteristics.
4.4 | 1.5 | Поставка та встановлення металопластикових дверей ПВХ вхідної та міжкімнатної групи (однокамерний склопакет або сендвіч, з ручкою, замком та трьома ключами.) | m2 | 30 |  |  | Надати документи, що підтверджують відповідність конструкції заявленим вимогам. Надати посилання на вебресурс виробника або буклет з візуальним зображенням конструкції та описом характеристик.
|  | Supply and installation of PVC metal-plastic doors of entrance and interior groups(single-chamber glass or sandwich, with handle, lock and three keys) |  |  |  |  | Provide documents confirming the compliance of the design with the stated requirements. Provide a link to the manufacturer's web resource or a booklet with a visual representation of the design and a description of the characteristics.
4.5 | 1.6 | Влаштування зовнішніх віконних укосів (мокра технологія), включаючи постачання всіх матеріалів та фарбування. | lm | 500
Installation of external window slopes (wet technology), including supply of all materials and painting.
4.6 | 1.7 | Влаштування внутрішніх віконних укосів (мокра технологія), включаючи постачання всіх матеріалів та фарбування. | lm | 500
Installation of internal window slopes (wet technology), including supply of all materials and painting.
Doors installation works/ Встановлення дверей
4.7 | 2.1 | Демонтаж пошкоджених конструкцій. | pc | 50
Dismantling of damaged structures.
4.8 | 2.2 | Завантаження та вивезення будівельного сміття на офіційний полігон. | m3 | 10
Loading and removal of construction waste to an official landfill.
4.9 | 2.5 | Постачання та встановлення дерев'яних дверей для експлуатації в громадських будівлях та закладах освіти, включно з дверним коробом, добором, лиштвою з обох сторін у разі товщини стіни до 250 мм, або лиштва із 1 сторони при товщині стіни вище 250 мм, ручкою та замком на три ключа. | pcs | 50 |  |  | Provide documents confirming the compliance of the design with the stated requirements. Provide a link to the manufacturer's web resource or a booklet with a visual representation of the design and a description of the characteristics.
Supply and installation of wooden doors for use in public buildings and educational institutions, including door frame, door frame, molding on both sides in case of wall thickness up to 250 mm, or molding on 1 side in case of wall thickness above 250 mm, handle and lock on three keys.
4.10 | 2.6 | Виготовлення внутрішніх дверних укосів, включаючи всі матеріали та фарбування. | lm | 400
Arrangement of internal door slopes, including all materials and painting.
Concrete, masonry works. Metal structures. Plumbing. Electricity/ Бетонні, кладочні роботи. Металоконструкції. Сантехніка. Електрика
4.11 | 4.1 | Демонтаж конструкцій та будівельного сміття, завантаження та вивезення на офіційне сміттєзвалище. | m3 | 40
Dismantling of structures and construction debris, loading and removal to the official landfill.
4.12 | 4.3 | Влаштування армованої стяжки підлоги товщиною 40-80 мм з використанням металевої сітки в якості арматури. | m2 | 500
Installation of a reinforced floor screed with a thickness of 40-80 mm using a metal mesh as a reinforcement.
4.13 | 4.4 | Влаштування підлоги із застосуванням самовирівнюючої суміші | m2 | 800
Installation of the floor using a self-leveling mixture
4.14 | 4.6 | Ремонт пошкоджених стін, перегородок та інших конструкцій з керамічної або силікатної, повнотілої або пустотілої цегли. | m3 | 40
Repair of damaged walls, partitions and other structures made of ceramic or saltpeter, solid or hollow bricks.
4.15 | 4.8 | Постачання та нанесення штукатурки, шпаклівки грунтовки та фінішного фарбування. | m2 | 1140
Supply and applying of plaster, putty, primer and finishing paint.
4.16 | 4.10 | Поставка та монтаж гіпсокартонних плит вологостійких для стін та стелі. | m2 | 120
Supply and installation of moisture-resistant gypsum boards for walls and ceilings.
4.17 | 4.11 | Улаштування керамічної плитки, включаючи улаштуваня плінтуса з того ж матеріалу. | m2 | 120
Installation of ceramic tiles, including the installation of skirting boards made of the same material
4.18 | 4.12 | Демонтаж старого покриття із ліноліума | m2 | 500
Dismantling old/damaged linoleum flooring
Supply of materials and arrangement of coverings from "semi-commercial" linoleum.
4.19 | 4.13 | Поставка матеріалів та влаштування покриттів із "напівкомерційного" ліноліума. | m2 | 800
Supply of materials and arrangement of coverings from "semi-commercial" linoleum.
4.20 | 4.15 | Постачання і монтаж прихованої проводки для освітлення та розеток (включаючи витратні матеріали з наступним відновленням поверхні стін) | lm | 750 |  |  | Дати чітку марку матеріалу від виробника та надати посилання на вебресурс виробника або буклет з візуальним зображенням конструкції та описом характеристик.
|  | Supply and installation of hidden wiring for lighting and sockets (including consumables and subsequent restoration of the wall surface) |  |  |  |  | Provide a clear brand of the material from the manufacturer and provide a link to the manufacturer's web resource or a booklet with a visual representation of the design and a description of the characteristics.
4.21 | 4.16 | Поставка та монтаж електричних розеток та вимикачів. | pcs | 40
Supply and installation of electrical sockets and switches.
4.23 | 4.17 | Постачання і монтаж автоматичного вимикача від 6 до 25 А і електричного щита . | pcs | 64
Supply and installation of a circuit breaker from 6 to 25 A and an electrical panel.
4.24 | 4.18 | Поставка та монтаж електричного щита. | pcs | 11
Supply and installation of electrical panel.
4.25 | 4.19 | Постачання матеріалів та надання послуг з монтажу та підключення електричних LED світильників | pcs | 82 |  |  | LED світильники накладні лінійні. Температура свтіння 3000-4000К
|  | Supply of materials and services for the installation and connection of electric LED lamps |  |  |  |  | LED overhead linear lamps. Glow temperature 3000-4000K
4.26 | 4.20 | Поставка та монтаж PPR труб для холодного, гарячого водопостачання та каналізації | lm | 90
Supply and installation of PPR pipes for cold and hot water supply and sewage
4.27 | 4.22 | Поставка та монтаж умивальника зі змішувачем та сифоном з підключенням до водопровідної мережі та каналізації. | pcs | 12
Supply and installation of a washbasin with a mixer and a siphon with connection to the water supply network and sewerage system.
4.28 | 4.23 | Поставка та монтаж компактного унітазу з сидінням та кришкою, бачком та підключенням до водопровідної та каналізаційної труб. | pcs | 12
Supply and installation of a compact toilet with seat and lid, tank and connection to water and sewer pipes.
Other works/Інші роботи
4.29 | 5.4 | Поставка та монтаж підйомника для МГН, висота підйому до 3м | pcs | 1 |  |  | Похилий підйомник вздовж сходового маршу зі складанням в кінцевих положення. В.п. 130 кг.
|  | Supply and installation of a hoist for inclusivity, lifting height up to 3m |  |  |  |  | Inclined lift along the stairwell with folding in final positions. Load 130 kg.
5 | LOT 5. Professional Agrarian Lyceum, p. Nadbuzke, st. Pavla Glazohvo 18. Date of completion of works 15.08.2024. ЛОТ 5. Професійний аграрний ліцей, с. Надбузьке, вул. Павла Глазового 18. Дата завершення робіт 15.08.2024.
Windows of infrastructure facilities/ Вікна інфраструктурних обє'ктів
5.1 | 1.6 | Влаштування зовнішніх віконних укосів (мокра технологія), включаючи постачання всіх матеріалів та фарбування. | lm | 50
Installation of external window slopes (wet technology), including supply of all materials and painting.
5.2 | 1.7 | Влаштування внутрішніх віконних укосів (мокра технологія), включаючи постачання всіх матеріалів та фарбування. | lm | 50
Installation of internal window slopes (wet technology), including supply of all materials and painting.
Doors installation works/ Встановлення дверей
5.3 | 2.1 | Демонтаж пошкоджених конструкцій. | pcs | 29
Dismantling of damaged structures.
5.4 | 2.2 | Завантаження та вивезення будівельного сміття на офіційний полігон. | m3 | 10
loading and removal of construction waste to an official landfill.
5.5 | 2.3 | Поставка та встановлення зовнішніх дверей (вуличні), включно з рамою, лиштвою, двосторонью ручкою та двома замками по п'ять ключів. | pcs | 2 |  |  | Надати документи, що підтверджують відповідність конструкції заявленим вимогам. Надати посилання на вебресурс виробника або буклет з візуальним зображенням конструкції та описом характеристик.
|  | Supply of exterior doors (ouitside), including frame, platbands, double-sided handle and two locks with five keys each. |  |  |  |  | Provide documents confirming the compliance of the design with the stated requirements. Provide a link to the manufacturer's web resource or a booklet with a visual representation of the design and a description of the characteristics.
5.6 | 2.5 | Постачання та встановлення дерев'яних дверей для експлуатації в громадських будівлях та закладах освіти, включно з дверним коробом, добором, лиштвою з обох сторін у разі товщини стіни до 250 мм, або лиштва із 1 сторони при товщині стіни вище 250 мм, ручкою та замком на три ключа. | pcs | 18 |  |  | Надати документи, що підтверджують відповідність конструкції заявленим вимогам. Надати посилання на вебресурс виробника або буклет з візуальним зображенням конструкції та описом характеристик.
|  | Supply and installation of wooden doors for use in public buildings and educational institutions, including door frame, door frame, molding on both sides in case of wall thickness up to 250 mm, or molding on 1 side in case of wall thickness above 250 mm, handle and lock on three keys. |  |  |  |  | Provide documents confirming the compliance of the design with the stated requirements. Provide a link to the manufacturer's web resource or a booklet with a visual representation of the design and a description of the characteristics.
5.7 | 2.6 | Виготовлення внутрішніх дверних укосів, включаючи всі матеріали та фарбування. | lm | 100
Arrangement of internal door slopes, including all materials and painting.
Roof repair, construction works/Ремонт покрівлі, будівельні роботи
5.8 | 3.1 | Демонтаж пошкоджених конструкцій покрівлі (включаючи спуск демонтованих конструкцій та сміття з горища багатоповерхівок) | m2 | 10
Dismantling of damaged roof structures (including lowering of dismantled structures and debris from the attic of high-rise buildings)From 2 to 5 floors
5.9 | 3.2 | Прибирання, завантаження та вивезення сміття на офіційне сміттєзвалище. | m3 | 30
Cleaning, loading and removal of garbage to the official landfill.
5.10 | 3.4 | Поставка та монтаж влаштування листів безазбестового шифера. Пропозиція включає постачання та монтаж шиферу, а також всіх елементів покрівлі, окрім систем водовідведення. | m2 | 350
Roof repair - installation of asbestos-free slate sheets. The offer includes the supply and installation of slate, as well as all roof elements, except for drainage systems.
5.11 | 3.5 | Поставка та монтаж покрівельних металевих оцинкованих листів з ПВХ покриттям (плоскі, профільовані, металочерепиця). | m2 | 35
Supply and installation of PVC-coated galvanised metal roofing sheets (flat, profiled, metal sheets).
5.12 | 3.7 | Ремонт каркасу даху. Постачання і монтаж дерев'яної обрешітки | m2 | 400
Repair of the roof frame. Supply and installation of wooden lathing
5.13 | 3.8 | Ремонт каркасу даху. Постачання і монтаж крокв, балок, маурлату та інших елементів каркасу. | m3 | 10
Repair of the roof frame. Supply and installation of rafters, beams, moorings and other frame elements.
5.14 | 3.10 | Постачання матеріалів та надання послуг з влаштування підшивів карнизних звисів | lm | 50
Supply of materials and provision of services for the installation of eaves overhangs
Concrete, masonry works. Metal structures. Plumbing. Electricity/Бетонні, кладочні роботи. Металоконструкції. Сантехніка. Електрика
5.15 | 4.1 | Демонтаж конструкцій та будівельного сміття, завантаження та вивезення на офіційне сміттєзвалище. | m3 | 150
Dismantling of structures and construction debris, loading and removal to the official landfill.
5.16 | 4.2 | Влаштування залізобетонних перемичок, фундаментів, сходового маршу, кільцевих балок та/або вимощення | m3 | 1
Installation of reinforced concrete lintels, foundations, staircases, ring beams and/or paving
5.17 | 4.3 | Влаштування армованої стяжки підлоги товщиною 40-80 мм з використанням металевої сітки в якості арматури. | m2 | 400 |  |  | Товщина стяжки - 80 мм
|  | Installation of a reinforced floor screed with a thickness of 40-80 mm using a metal mesh as a reinforcement. |  |  |  |  | The thickness of the screed is 80 mm
5.18 | 4.5 | Постачання матеріалів та виконання зварювальних робіт | kg | 700 |  |  | Внутрішні інжерені мережі та дрібні металоконструкції
|  | Supply of materials and execution of welding works |  |  |  |  | Internal injected networks and small metal structures
5.19 | 4.6 | Ремонт пошкоджених стін, перегородок та інших конструкцій з керамічної або силікатної, повнотілої або пустотілої цегли. | m3 | 15
Repair of damaged walls, partitions and other structures made of ceramic or saltpeter, solid or hollow bricks.
5.20 | 4.8 | Постачання та нанесення штукатурки, шпаклівки грунтовки та фінішного фарбування. | m2 | 1640
Supply and applying of plaster, putty, primer and finishing paint.
5.21 | 4.11 | Улаштування керамічної плитки, включаючи улаштуваня плінтуса з того ж матеріалу. | m2 | 50
Installation of ceramic tiles, including the installation of skirting boards made of the same material
5.22 | 4.15 | Постачання і монтаж прихованої проводки для освітлення та розеток (включаючи витратні матеріали з наступним відновленням поверхні стін) | lm | 400
Supply and installation of hidden wiring for lighting and sockets (including consumables and subsequent restoration of the wall surface)
5.23 | 4.16 | Поставка та монтаж електричних розеток та вимикачів. | pcs | 40
Supply and installation of electrical sockets and switches.
5.24 | 4.17 | Постачання і монтаж автоматичного вимикача від 6 до 25 А і електричного щита . | pcs | 20
Supply and installation of a circuit breaker from 6 to 25 A and an electrical panel.
5.25 | 4.18 | Поставка та монтаж електричного щита. | pcs | 2
Supply and installation of electrical panel.
5.26 | 4.19 | Постачання матеріалів та надання послуг з монтажу та підключення електричних LED світильників | pcs | 100 |  |  | LED світильники накладні лінійні. Температура свтіння 3000-4000К
|  | Supply of materials and services for the installation and connection of electric LED lamps |  |  |  |  | LED overhead linear lamps. Glow temperature 3000-4000K
5.27 | 4.20 | Поставка та монтаж PPR труб для холодного, гарячого водопостачання та каналізації | lm | 100
Supply and installation of PPR pipes for cold and hot water supply and sewage
5.28 | 4.22 | Поставка та монтаж умивальника зі змішувачем та сифоном з підключенням до водопровідної мережі та каналізації. | pcs | 10
Supply and installation of a washbasin with a mixer and a siphon with connection to the water supply network and sewerage system.
5.29 | 4.23 | Поставка та монтаж компактного унітазу з сидінням та кришкою, бачком та підключенням до водопровідної та каналізаційної труб. | pcs | 10
Supply and installation of a compact toilet with seat and lid and connection to water and sewer pipes.
Other works/Інші роботи
5.30 | 5.4 | Поставка та монтаж підйомника для МГН, висота підйому до 3м | pcs | 1 |  |  | Вертикальний підйомник. в.п. не менше 130кг, з фіксацією та складанням у верхньому положенні
|  | Supply and installation of a hoist for inclusivity, lifting height up to 3m |  |  |  |  | Vertical lift with a capacity of at least 130 kg, with fixation and folding in the upper position
5.31 | 5.6 | Фарбування бетонної підлоги | m2 | 350 |  |  | Вертикальний підйомник. в.п. не менше 130кг, з фіксацією та складанням у верхньому положенні
|  | Painting of a concrete floor |  |  |  |  | Vertical lift with a capacity of at least 130 kg, with fixation and folding in the upper position
DRC to complete/ Заповнюється ДРБ | [5 empty] | Bidder to complete/Заповнюється учасником
Delivery time required (days after PO signature) / Необхідний час доставки |  |  |  | LOT 1 - 15-th of August 2024 LOT 2 - 31-th of August 2024 LOT 3 - 30-th of September 2024 LOT 4 - 15-th of August 2024 LOT 5 - 15-th of August 2024 / ЛОТ 1 - 15 серпня 2024 рік ЛОТ 2 - 31 серпня 2024 рік ЛОТ 3 - 30 вересня 2024 рік ЛОТ 4 - 15 серпня 2024 рік ЛОТ 5 - 15 серпня 2024 рік |  | Delivery time offered (days after PO signature) / Пропонований час доставки
The minimum warranty period for the performance of works / Мінімальний гарантійний термін на виконання робіт |  |  |  | 5 years/ 5 років |  | The proposed minimum warranty period for the performance of works / Запропонований мінімальний гарантійний термін виконання робіт:
Delivery Terms required / Необхідні умови постачання |  |  |  | DDP INCOTERMS 2020 | DDP | Delivery Terms offered (must include incoterm 2020) / Запропоновані умови поставки (повинні включати інкотермс 2020):
Delivery Destination required / Необхідні умови постачання |  |  |  | LOT 1 - Snihurivka Vocational Lyceum. Snigurivka street Shiroka building 1. LOT 2 - Voznesensk Training Center. Voznesensk, 18 Kibrika St LOT 3 - Pervomaysky СNAP. Pervomaiske village, 11 Yuvileyna St LOT 4 - Mykolaiv Construction Vocational College, Mykolaiv, 1 Slobidska St LOT 5 - Professional Agrarian Lyceum, p. Nadbuzke, st. Pavla Glazhovo 18 / ЛОТ 1 - "Снігурівський професійний ліцей" м. Снігурівка вул. Широка буд 1. ЛОТ 2 - Вознесенський тренінг центр. м. Вознесенськ, вул Кібрика 18. ЛОТ 3 - Центр надання адміністративних послуг, c.м.т Первомайське, вул Ювілейна 11. ЛОТ 4 - Миколаївський будівельний фаховий коледж, м. Миколаїв, вул 1 Слобідська 2. ЛОТ 5 - Професійний аграрний ліцей, с. Надбузьке, вул. Павла Глазового 18. |  | Delivery Destination offered / Запропоновано пункт призначення доставки
Minimum bid validity period required / Мінімальний термін дії пропозиції |  |  |  | 60 calendar days / 60 календарних днів |  | Bid validity period offfered / Пропонований мінімальний термін дії пропозиції
Note 1: All building materials must have certificates of conformity, passports / Додаток 1: Всі будівельні матеріали повинні мати сертифікати відповідності, паспорти | [5 empty] | Company Name / Назва компанії
Contact Person / Контактна особа:
[6 empty] | Address / Адреса |  | Phone number / Номер телефону
[6 empty] | Email Address: |  | Date / Дата
Signed by a duly authorized company representative / Підпис уповноваженої особи
Title / Посада
Print Name / ПІБ
Stamp of company / Печатка компанії

## Description of lines (hidden)
Annex A.2 Description of works, Materials Додаток А.2 Опис робіт, Матеріалів
ITB reference number: ITB-UKR-002862 Номер тендеру: ITB-UKR-002862
DRC to complete (don't change)/ Заповнюється ДРБ (не змінювати)
№ | Code/ Шифр | Line Item / Найменування позиції робіт1 | Specification / Специфікація
Всі роботи повинні бути виконані відповідно до українських будівельних норм і стандартів, а також включати необхідні аксесуари та фурнітуру. Матеріали повинні відповідати чинній нормі ДСТУ у чинній редакції, транспортування здійснювати згідно з ДБН Г.1-4-95 All works to be executed according to Ukranian construction norms and standards, and include accessories and fittings as required. Materials to comply with DSTU B applicable norm in current version, transportation should be carried out in accordance with DBN G.1-4-95
Вікна інфраструктурних об'єктів/Windows of infrastructure facilities
1 | 1.1 | Демонтаж пошкоджених конструкцій | Включає всі необхідні роботи по демонтажу дерев'яних, металопластикових, алюмінієвих та дверних конструкцій
|  | Dismantling of damaged structures | Includes all the necessary work to dismantle wooden, metal-plastic, aluminium and door structures
2 | 1.2 | Завантаження та вивезення будівельного сміття на офіційний полігон | Прибирання, завантаження та вивезення сміття необхідно проводити відповідно до порядку поводження з відходами, включаючи всі необхідні роботи. Демонтовані конструкції необхідно вивезти на офіційне сміттєзвалище
|  | loading and removal of construction waste to an official landfill | Cleaning, loading and removal of rubbish must be carried out in accordance with the waste management procedure, including all necessary work. Dismantled structures must be taken to an official landfill site
3 | 1.3 | Постачання та встановлення металопластикового двокамерного вікна або балконних дверей ПВХ (двокамерний склопакет, включаючи відлив, підвіконня, москітну сітку, монтажну піну між рамою та стіною, гідроізоляцію монтажного шва) | Металопластикове вікно або балконні двері з двокамерним склопакетом (Профіль: 5-6 камерний, металопластиковий, колір - білий, ТМ (Rehau, ЕКІРАZН, WDS) або аналог, монтажна глибина - 70мм. Армування: стальний профіль з товщиною стінки не менше 1,5 мм (підтверджений розрахунками з урахуванням вітрових навантажень, ваги та габаритних розмірів конструкцій) або аналог. Фурнітура-металева, європейського виробництва (MAKO, ROTO, SIEGENIA) або аналогічна, з функцією провітрювання та мікровентuляціі. Матеріалом ручки є алюміній або алюмінієвий сплав. Двокамерний склопакет з товщиною скла 4 мм і з формулою не нижче 4i/14Ar/4/14Ar/4і (з енергозберігаючим покриттям), товщина склопакета складає мінімум 40 мм. Відлив шириною 100-300мм з гладкого листового металу, товщиною не менше 0,35 мм з білим полімерним покриттям робочої поверхні. Підвіконня із міцного матеріалу ПВХ, колір білий, товщина стінки робочої поверхні – понад 1,8 мм. Вікно обладнане москітною сіткою на гачках. Коефіцієнт опору теплопровідності становить не менше 0,9 м2К/Вт. З зовнішньої та внутрішньої сторони дверей нанести на монтажний шов герметик з технічними характеристиками, які забезпечують гідроізоляцію монтажного шва ззовні та в середині приміщення, наприклад SOMA FIX, Ceresit, Penosil або аналог.
|  | Supply, delivery and installation of a PVC metal-plastic window or balcony door, a double-chamber triple-glazed window, window sill, mosquito net, mounting foam between the frame and the wall, and waterproofing of the mounting seam | Metal-plastic window or door with a double-chamber triple-glazed (Three panes of glass, two argon gas filled chambers) unit (Profile: 5-6 chamber, metal-plastic, color - white, TM (Rehau, EKIRAZN, WDS) or equivalent, installation depth - 70 mm. Reinforcement: steel profile with a wall thickness of at least 1.5 mm (confirmed by calculations taking into account wind loads, weight and overall dimensions of structures)or equivalent. Fittings-metal of European production (MAKO, ROTO, SIEGENIA) or similar, with the function of ventilation and micro-ventilation. The handle material is aluminum or aluminum alloy. Two-chamber triple-glazed window with a glass thickness of 4 mm and with a formula of at least 4i/14Ar/4/14Ar/4і(with energy-saving coating), the thickness of the glass unit is at least 40 mm. A 100-300 mm wide window sill made of smooth sheet metal, at least 0.35 mm thick with a white polymer coating of the working surface. Window sill made of durable PVC material, white color, wall thickness of the working surface - more than 1.8 mm. The window is equipped with a mosquito net on hooks. The coefficient of thermal conductivity resistance is not less than 0.9 m2K/W . On the outside and inside of the door, apply a sealant to the installation joint with technical characteristics that ensure waterproofing of the installation joint from the outside and inside of the roomfor, example SOMA FIX, Ceresit, Penosil or similar.
4 | 1.4 | Постачання та встановлення металопластикового вікна ПВХ (однокамерний склопакет, включаючи відлив, підвіконня, москітну сітку, монтажну піну між рамою та стіною, гідроізоляцію монтажного шва) | Металопластикове вікно або балконні двері з однокамерним склопакетом (Профіль: 5-6 камерний, металопластиковий, колір - білий, ТМ (Rehau, ЕКІРАZН, WDS) або аналог, монтажна глибина - 70мм. Армування: стальний профіль з товщиною стінки не менше 1,5 мм (підтверджений розрахунками з урахуванням вітрових навантажень, ваги та габаритних розмірів конструкцій) або аналог. Фурнітура-металева європейського виробництва (MAKO, ROTO, SIEGENIA) або аналогічна, з функцією провітрювання та мікровентuляціі. Матеріалом ручки є алюміній або алюмінієвий сплав. Однокамерний склопакет з товщиною скла 4 мм і з формулою не нижче 4i/16Ar/4і (з енергозберігаючим покриттям), товщина склопакета складає мінімум 24 мм. Відлив шириною 100-300мм з гладкого листового металу, товщиною не менше 0,35 мм з білим полімерним покриттям робочої поверхні. Підвіконня із міцного матеріалу ПВХ, колір білий, товщина стінки робочої поверхні – понад 1,8 мм. Вікно обладнане москітною сіткою на гачках. Коефіцієнт опору теплопровідності становить не менше 0,7 м2К/Вт. З зовнішньої та внутрішньої сторони дверей нанести на монтажний шов герметик з технічними характеристиками, які забезпечують гідроізоляцію монтажного шва ззовні та в середині приміщення, наприклад SOMA FIX, Ceresit, Penosil або аналог
|  | Supply and installation of a metal-plastic window PVC (single-chamber glazing, including ebb, window sill, mosquito net, mounting foam between the frame and the wall, waterproofing of the mounting seam) | Metal-plastic window or door with a single-chamber double-glazed (Three panes of glass, two argon gas filled chambers) unit (Profile: 5-6 chamber, metal-plastic, color - white, TM (Rehau, EKIRAZN, WDS) or equivalent, installation depth - 70 mm. Reinforcement: steel profile with a wall thickness of at least 1.5 mm (confirmed by calculations taking into account wind loads, weight and overall dimensions of structures). Fittings of European production (MAKO, ROTO, SIEGENIA) or similar, with the function of ventilation and micro-ventilation. The handle material is aluminum or aluminum alloy. Single-chamber double-glazed window with a glass thickness of 4 mm and with a formula of at least 4i/16Ar/4і(with energy-saving coating), the thickness of the glass unit is at least 40 mm. A 100-300 mm wide window sill made of smooth sheet metal, at least 0.35 mm thick with a white polymer coating of the working surface. Window sill made of durable material PVC, white color, wall thickness of the working surface - more than 1.8 mm. The window is equipped with a mosquito net on hooks. The coefficient of thermal conductivity resistance is not less than 0.7 m2K/W . On the outside and inside of the door, apply a sealant to the installation joint with technical characteristics that ensure waterproofing of the installation joint from the outside and inside of the room for example SOMA FIX, Ceresit, Penosil or similar.
5 | 1.5 | Постачання та монтаж металопластикових дверей ПВХ вхідної та міжкімнатної групи, однокамерний склопакет або сендвіч, з ручкою, замком та трьома ключами. (для навчальних приміщень) | Металопластикові двері з однокамерним склопакетом та/або сендвіч-панелями (Профіль: 5-6 камерний, металопластиковий, колір - білий, ТМ (Rehau, ЕКІРАZН, WDS) або аналог, монтажна глибина - 70 мм. Армування: стальний профіль з товщиною стінки не менше 1,5 мм (підтверджений розрахунками з урахуванням вітрових навантажень, ваги та габаритних розмірів конструкцій)з алюмінієвим порогом або аналог. Поворотна фурнітура європейського виробництва (MAKO, ROTO, SIEGENIA) або аналогічна. Матеріалом ручки є алюміній або алюмінієвий сплав. Двокамерний склопакет з товщиною скла 4 мм і з формулою не нижче 4i/16Ar/4і (з енергозберігаючим покриттям), товщина склопакета складає мінімум 24 мм. Полотно розділено на дві частини, нижня - сендвічпанель, верхня склопакет. Коефіцієнт опору теплопровідності становить не менше 0,7 м2К/Вт
|  | Supply and installation of PVC metal-plastic doors of the entrance and interior group, top half double-chamber triple-glazed lower half panneled, with a handle, a lock and three keys. (for educational premises) | Metal-plastic doors with single-chamber double-glazed windows and/or half panneled for houses, apartment buildings and infrastructure facilities (Profile: 5-6 chamber, metal-plastic, colour - white, TM (Rehau, EKIRAZN, WDS) or equivalent, installation depth - 70 mm. Reinforcement: steel profile with a wall thickness of at least 1.5 mm (confirmed by calculations taking into account wind loads, weight and overall dimensions of the structures) with aluminum sill or equivalent. European-made swivel and hinge fittings (MAKO, ROTO, SIEGENIA) or similar. The handle material is aluminium or aluminium alloy. Two-chamber triple-glazed unit with a glass thickness of 4 mm and with a formula not lower than 4i/16Ar/4i (with energy-saving coating), the thickness of the glass unit is at least 24 mm. The door is divided into two parts, the lower one is a sandwich panel, the upper one is glazed. The thermal conductivity resistance coefficient is at least 0.7 m2K/W
6 | 1.6 | Влаштування зовнішніх віконних укосів (мокра технологія), включаючи постачання всіх матеріалів та фарбування | Ширина укосів: 50 - 200 мм. В роботи входить грунтування поверхні (грунтовка глибокого проникнення), штукатурний шар з високоеластичної дисперсійної суміші 5мм, армуюча склосітка, штукатурний шар з високоеластичної дисперсійної суміші 2мм, ґрунтуюча силіконова фарба для створення адгезійного шару, фарбування силіконовою фарбою фасадною, в 2 шари. Позиція включає в себе в тому числі всі необхідні витратні матеріали.
|  | Installation of external window slopes (wet technology), including supply of all materials and painting | The width of the slopes: 50 - 200 mm. The work includes surface priming (deep penetration primer), plaster layer of highly elastic dispersion mixture 5 mm, reinforcing glass mesh, plaster layer of highly elastic dispersion mixture 2 mm, priming silicone paint to create an adhesive layer, painting with silicone facade paint, in 2 layers. The item includes all necessary consumables.
7 | 1.7 | Влаштування внутрішніх віконних укосів (мокра технологія), включаючи постачання всіх матеріалів та фарбування | Ширина укосів: 50 - 600 мм. В роботи входить грунтування поверхні (грунтовка глибокого проникнення), вирівнювання поверхні цементним (марка не менше М75) або гіпсовим розчином (міцність на стиск не менше 5,0 МРа), шпаклювання поверхні (стартовий шар 2мм, фінішний шар 1мм), фарбування білою фарбою на водній основі, в 2 шари. За погодженням можливе улаштування укосів гіпсокартонними листами з улаштуванням металевого каркасу або з використанням спеціальних клейових сумішей. Позиція включає в себе в тому числі всі необхідні витратні матеріали.
|  | Installation of internal window slopes (wet technology), including supply of all materials and painting | The width of the slopes: 50 - 600 mm. The work includes priming the surface (deep penetration primer), leveling the surface with cement (grade not less than M75) or gypsum mixture (compressive strength not less than 5.0 MPa), puttying the surface (starting layer 2 mm, finishing layer 1 mm), painting with white water-based paint in 2 layers. Upon agreement, it is possible to arrange slopes with plasterboard sheets with a metal frame arrangement or with the use of special adhesive mixtures. The item includes all necessary consumables.
8 | 1.8 | Постачання матеріалів та влаштування внутрішніх віконних укосів з використанням сендвіч-панелей | Сендвіч-панелі товщиною 10мм, білого кольору, пластик з однієі сторони, товщиною 0,8 мм, П-профіль (стартовий профіль), F-профіль; герметизація швів; піна-клей. В роботи включено, збір та вивіз супутного сміття. В ціну пропозиції входить вартість всіх матеріалів
|  | Supply of materials and installation of internal window slopes using sandwich panels | Sandwich panels 10 mm thick, white, plastic on one side, 0.8 mm thick, P-profile (starting profile), F-profile; sealing of seams; foam glue. The work includes the collection and removal of associated waste. The price of the offer includes the cost of all materials
9 | 2.1 | Демонтаж пошкоджених конструкцій | Включає всі необхідні роботи по демонтажу дверних конструкцій
|  | Dismantling of damaged structures | Includes all the necessary work to dismantle door structures
10 | 2.2 | Завантаження та вивезення будівельного сміття на офіційний полігон | Прибирання, завантаження та вивезення сміття необхідно проводити відповідно до порядку поводження з відходами, включаючи всі необхідні роботи. Демонтовані конструкції необхідно вивезти на офіційне сміттєзвалище
|  | loading and removal of construction waste to an official landfill | Cleaning, loading and removal of rubbish must be carried out in accordance with the waste management procedure, including all necessary work. Dismantled structures must be taken to an official landfill site
11 | 2.3 | Постачання та встановлення зовнішніх дверей (вуличні), включно з рамою, лиштвою, двосторонью ручкою та двома замками по п'ять ключів | Стандартний розмір зовнішніх дверей 2000 мм х 800/900 мм з глибиною рами 110 мм і дверного полотна 90 мм. Дверне полотно: сталевий лист мінімальною товщиною 1,2 мм з холоднокатаної сталі. Тепло- та звукоізоляція - мінеральна вата, з внутрішньої сторони - панель МДФ, ззовні - порошкове фарбування. Включно з монтажною піною між рамою та стіною. Накладка на двері встановлена ​​з одного боку. Замки та фурнітура: включають верхній і нижній замок. Встановлення дверної ручки (алюміній з покриттям), трьох несучих петель. При необхідності допускаються відхилення до 5% від стандартного розміру без зміни ціни за одиницю
|  | Supply and installation of external doors (street), including frame, moulding, two-way handle and two locks with five keys each | The standard size of external doors is 2000 mm x 800/900 mm with a frame depth of 110 mm and a door leaf of 90 mm. Door leaf: steel sheet with a minimum thickness of 1.2 mm from cold-rolled steel. Heat and sound insulation - mineral wool, on the inside - MDF panel, on the outside - powder coating. Including mounting foam between frame and wall. The overlay on the door is installed on one side. Locks and hardware: includes a top and bottom lock. Installation of a door handle (coated aluminum), three load-bearing hinges. If necessary, deviations of up to 5% from the standard size are allowed without changing the price per unit
12 | 2.4 | Постачання та встановлення зовнішніх подвійних дверей, включно з рамою, лиштвою, ручкою та замком на п'ять ключів | Стандартний розмір зовнішніх дверей 2000 мм х 1200/1500 мм з глибиною рами 110 мм і дверного полотна 90 мм. Дверне полотно: сталевий лист мінімальною товщиною 1,2 мм з холоднокатаної сталі. Тепло- та звукоізоляція - мінеральна вата, з внутрішньої сторони - панель МДФ, зовні - порошкове фарбування. Включно з монтажною піною між рамою та стіною. Лиштва на двері встановлена ​​із зовнішньої сторони. Замки та фурнітура: включають верхній і нижній замок. Встановлення дверної ручки (алюміній з покриттям), двох або трьох несучих петель. При необхідності допускаються відхилення до 5% від стандартного розміру без зміни ціни за одиницю
|  | Supply and installation of external double doors, including frame, molding, handle and lock with five keys | Standard external door dimensions 2000 mm x 1200/1500 mm with a frame depth of 110 mm and door leaf of 90 mm. Door leaf: cold-rolled steel sheet with a minimum thickness of 1.2 mm. Thermal and sound insulation: mineral wool, MDF panel on the inside, powder coating on the outside. Including mounting foam between the frame and the wall. The door platband is installed on the outside. Locks and fittings: includes upper and lower locks. Installation of a door handle (coated aluminium), two or three support hinges. If necessary, deviations of up to 5% from the standard size are allowed without changing the price per unit
13 | 2.5 | Постачання та встановлення дерев'яних дверей для експлуатації в громадських будівлях та закладах освіти, включно з дверним коробом, добором, лиштвою з обох сторін у разі товщини стіни до 250 мм, або лиштва із 1 сторони при товщині стіни вище 250 мм, ручкою та замком на три ключа | Конструкція: глухі, безпорогові. Матеріал каркаса: зрощений сосновий брус, додаткові вставки - замкові та петельні балки. З наповнювачем. Зовнішнє покриття: плівка ПВХ, середній розмір від 2000 x 600 мм до 2000 x 900 мм з приблизним середнім значенням 2000 х 800 мм. Дверний короб: МДФ. Накладка на дверні замки встановлена ​​з 2-х сторін. Монтажна піна між рамою та стіною. Дверна ручка металева (сатін), замок
|  | Supply and installation of wooden doors for use in public buildings and educational institutions, including door frame, door frame, molding on both sides in case of wall thickness up to 250 mm, or molding on 1 side in case of wall thickness above 250 mm, handle and lock on three keys | Design: deaf, thresholdless. Frame material: jointed pine timber, additional inserts - lock and loop beams. With filler. Outer covering: PVC film, average size from 2000 x 600 mm to 2000 x 900 mm with an approximate average of 2000 x 800 mm. Door frame: MDF. The overlay on the door locks is installed on 2 sides. Mounting foam between the frame and the wall. Metal door handle (satin), lock
14 | 2.6 | Виготовлення внутрішніх дверних укосів, включаючи всі матеріали та фарбування | Ширина укосів: 50 - 600 мм. В роботи входить грунтування поверхні (грунтовка глибокого проникнення), вирівнювання поверхні цементним (марка не менше М75) або гіпсовим розчином (міцність на стиск не менше 5,0 МРа), шпаклювання поверхні (стартовий шар 2мм, фінішний шар 1мм), фарбування білою фарбою на водній основі в 2 шари. За погодженням можливе улаштування укосів гіпсокартонними листами з улаштуванням металевих каркасів або з використанням спеціальних клейових сумішей. Позиція включає в себе в тому числі всі необхідні витратні матеріали.
|  | Arrangement of internal door slopes, including all materials and painting | The width of the slopes: 50 - 600 mm. The work includes priming the surface (deep penetration primer), leveling the surface with cement (grade not less than M75) or gypsum mixture (compressive strength not less than 5.0 MPa), puttying the surface (starting layer 2 mm, finishing layer 1 mm), painting with white water-based paint in 2 layers. Upon agreement, it is possible to arrange slopes with plasterboard sheets with the arrangement of metal frames or with the use of special adhesive mixtures. The item includes all necessary consumables.
15 | 2.7 | Постачання та встановлення дерев'яних дверей для експлуатації в громадських будівлях та закладах освіти, включно з дверним коробом, добором, лиштвою з обох сторін у разі товщини стіни до 250 мм, або лиштва із 1 сторони при товщині стіни вище 250 мм, ручкою та замком на три ключа | Конструкція: глухі, безпорогові. Матеріал каркаса: зрощений сосновий брус, додаткові вставки - замкові та петельні балки. З наповнювачем. Зовнішнє покриття: плівка ПВХ, середній розмір від 2000 x 1300 мм до 2000 x 1400 мм з приблизним середнім значенням 2000 х 1350 мм. Дверний короб: МДФ. Накладка на дверні замки встановлена ​​з 2-х сторін. Монтажна піна між рамою та стіною. Дверна ручка металева (сатін), замок
|  | Supply and installation of wooden doors for use in public buildings and educational institutions, including door frame, door frame, molding on both sides in case of wall thickness up to 250 mm, or molding on 1 side in case of wall thickness above 250 mm, handle and lock on three keys | Design: deaf, thresholdless. Frame material: jointed pine timber, additional inserts - lock and loop beams. With filler. Outer covering: PVC film, average size from 2000 x 1300 mm to 2000 x 1400 mm with an approximate average of 2000 x 800 mm. Door frame: MDF. The overlay on the door locks is installed on 2 sides. Mounting foam between the frame and the wall. Metal door handle (satin), lock
| 2.8 | Постачання міжкімнатних дерев'яних дверей, включно з рамою, добором, наличник з обох сторін уразі товщини стіни до 250 мм, або начільник із 1 сторони при товщині стіни вище 250 мм, ручкою та замком на три ключа. | Матеріал каркаса: зрощений сосновий брус, додаткові вставки - замкові та петельні балки. Наповнювач: дрібнозернистий. Зовнішнє покриття: плівка ПВХ, середній розмір від 2000 x 600 мм до 2000 x 900 мм з приблизним середнім значенням 2000 х 800 мм. Дверні коробки: МДФ. Накладка на двері встановлена ​​з одного боку. Монтажна піна між рамою та стіною. Дверна ручка металева (сатін),замок.
|  | Supply of interior wooden doors, including frame, accessory, platbands on both sides for wall thicknesses up to 250 mm, or platband on 1 side for wall thicknesses above 250 mm, handle and three-key lock. | Delivery to the end user. Construction: blind. Frame material: spliced pine beams, additional inserts - locking and hinge beams. Filler: fine-grained. External coating: PVC film, average size from 2000 x 600 mm to 2000 x 900 mm with an approximate average of 2000 x 800 mm. Door frames: MDF. The door cover is fitted on one side. Door handle: metal (satin), lock.
16 | 3.1 | Демонтаж пошкоджених конструкцій покрівлі (включаючи спуск демонтованих конструкцій та сміття з горища багатоповерхівок)Від 2-х до 5-ти поверхів | Включає всі необхідні роботи по демонтажу пошкоджених конструкцій. Демонтажні роботи необхідно виконовати відповідно до Порядку поводження з відходами (постанова КМУ №1073 від 27 вересня 2022 р.). Від 2-х до 5-ти поверхів
|  | Dismantling of damaged roof structures (including lowering of dismantled structures and debris from the attic of high-rise buildings)From 2 to 5 floors | Includes all necessary work on dismantling damaged structures. Dismantling work must be carried out in accordance with the Waste Management Procedure (CMU Resolution No. 1073 of September 27, 2022). From 2nd to 5th floors
17 | 3.2 | Прибирання, завантаження та вивезення сміття на офіційне сміттєзвалище | Прибирання, завантаження та вивезення сміття, необхідно проводити відповідно до Порядку поводження з відходами. Матеріали необхідно вивезти на відведені для них сміттєзвалища, надавши квитанцію ДРБ.
|  | Cleaning, loading and removal of garbage to the official landfill | Cleaning, loading and removal of garbage must be carried out in accordance with the Waste Management Procedure. The materials must be taken to the landfills designated for them, providing a receipt to the DRC.
18 | 3.3 | Прибирання, завантаження та вивезення азбестовмісних матеріалів на офіційне сміттєзвалище | Прибирання, завантаження та вивезення сміття,що містить азбест, необхідно проводити відповідно до Порядку поводження з відходами , поводження з такими відходами повинне здійснюватися відповідно до статті 34 Закону України «Про відходи». Транспортування вантажів, що містять АВМ, що пилять, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів»
|  | Cleaning, loading and removal of asbestos-containing materials to an official landfill | Cleaning, loading and removal of waste containing asbestos must be carried out in accordance with the Waste Management Procedure, such waste must be handled in accordance with Article 34 of the Law of Ukraine "On Waste". The transportation of cargoes containing sawing AСM is carried out in accordance with the requirements of the Law of Ukraine "On the Transportation of Dangerous Goods"
19 | 3.4 | Поставка та монтаж безазбестового шиферу. У пропозицію входить поставка та монтаж шиферу, а також всіх елементів покрівлі, крім водостічних систем | Безазбестовий хвилястий покрівельний лист (довжина 1750 мм (допускається відхилення +/-15 мм), ширина 1130 мм, товщина 5,8 мм (допускається відхилення +1,0/-0,3 мм), нахлест мінімум 20 см. Цвяхи шиферні. Оплата проводиться за квадратний метр готової покрівлі. В ціну пропозиції входить постачання та монтаж: покрівельні матеріали, гребні, кути(зовнішні/внутрішні),снігобар'єр,та інші деталі,необхідні для улаштування покрівлі.Елементи примикання покрівлі до вентиляційних каналів з оцинкованого металу товщиною не менше 0,4 мм.Товщина металу повинна бути не менше 0,45 мм з полімерним покриттям з вмістом цинку не менше 120 г/м2
|  | Supply and installation of asbestos-free slate sheets. The offer includes the supply and installation of slate, as well as all roof elements, except for drainage systems | Non-asbestos corrugated roofing sheet (length 1750 mm (deviation +/-15 mm), width 1130 mm, thickness 5.8 mm (deviation +1.0/-0.3 mm), overlap at least 20 cm). Slate nails. Payment is made per square metre of finished roof. The bid price includes supply and installation of the following: roofing materials, ridge, corners and other parts required for roofing.Ventilation ducts made of galvanised metal with a thickness of at least 0.4 mm.The metal thickness should be at least 0.45 mm with a polymer coating with a zinc content of at least 120 g/m2
20 | 3.5 | Поставка та монтаж покрівельних металевих оцинкованих листів з ПВХ покриттям (плоскі, профільовані, металочерепиця) | Товщина металу повинна бути не менше 0,6 мм з полімерним покриттям з вмістом цинку не менше 120 г/м2, нахлест не менше 20 см. Оплата проводиться за квадратний метр готової покрівлі. У ціну пропозиції входить: постачання та монтаж покрівельних матеріалів, а також всіх елементів кріплення
|  | Supply and installation of PVC-coated galvanised metal roofing sheets (flat, profiled, metal sheets) | The thickness of the metal should be at least 0.6 mm with a polymer coating with a zinc content of at least 120 g/m2, with an overlap of at least 20 cm. Payment is made per square metre of finished roof. The bid price includes: supply and installation of roofing materials, and all fasteners
21 | 3.6 | Постачання матеріалів та надання послуг з влаштування підшивів карнизних звисів | Роботи включають формування обрешітки та підшив (250- 500 мм.) звисів з необхідними планками примикання. Матеріал для обрешітки: сосна, зі щільністю Р<0,5 (г/см³). Клас C24 згідно з MGB 520001. Категорія ІІ вологістю не більше 18%. Для формування обрешітки використовувати брус 50мм*50(60)мм або дошки 30мм*100мм. Обрешітку необхідно обробити вогнебіозахисною сумішшю з приведенням до І групи вогнезахисної ефективності. Для підвшиву звисів використовувати профильовані оцинковані листи з ПВХ покриттям (висота гофри не менше 10мм). Товщина металу повинна бути не менше 0,45 мм з полімерним покриттям з вмістом цинку не менше 120 г/м2
|  | Supply of materials and provision of services for the installation of eaves overhangs | The works include the formation of the crate and hemming (250-500 mm.) of overhangs with the necessary abutment strips. Material for the crate: pinewood, with a density of Р<0.5 (g/cm³). Class C24 according to MGB 520001. Category II with a humidity content of no more than 18%. To form the crate, use a 50mm*50(60)mm beam or 30mm*100mm boards. The crate must be treated with a fire-bioprotective mixture to bring it to the 1st group of fire-resistant efficiency. For hemming overhangs, use profiled galvanized sheets with a PVC coating (the height of the corrugation is not less than 10 mm). The thickness of the metal should be at least 0.45 mm with a polymer coating with a zinc content of at least 120 g/m2
22 | 3.7 | Ремонт каркасу даху. Постачання і монтаж дерев'яної обрешітки | Матеріал для обрешітки: сосна, зі щільністю Р<0,5 (г/см³). Клас C24 згідно з MGB 520001. Категорія ІІ вологістю не більше 18%. Для монтажу шифера, використовувати брус 50мм*50(60)мм або дошок 30мм*100мм (в залежності від схилу та відстанню між балками). Обрешітку необхідно обробити вогнебіозахисною сумішшю з приведенням до І групи вогнезахисної ефективності. Розрахунок виконується на 1м2 покрівлі
|  | Repair of the roof frame. Supply and installation of wooden lathing | Material for the lathing: pinewood, with a density of Р<0.5 (g/cm³). Class C24 according to MGB 520001. Category II with a humidity content of no more than 18%. To install the slate, use a 50mm*50(60)mm beam or a 30mm*100mm board (depending on the slope and the distance between the beams). The lathing must be treated with a fire-bioprotective mixture to bring it to the 1st group of fire-resistant efficiency. The calculation is performed on a 1m2 roof
23 | 3.8 | Ремонт каркасу даху. Постачання і монтаж крокв, балок, маурлату та інших елементів каркасу | Брус сосновий щільністю Р<0,5 (г/см³). Клас C24 згідно з MGB 520001. Категорія ІІ вологістю не більше 18%. Розміри, переріз деталей каркасу повинні бути не менші за розміри існуючих конструкцій. Елементи каркасу даху (крокви, балки, маурлати інше) необхідно обробити вогнебіозахисною сумішшю з приведенням до І групи вогнезахисної ефективності.
|  | Repair of the roof frame. Supply and installation of rafters, beams, mauerlats and other frame elements | Pine bar with a density of P<0.5 (g/cm³). Class C24 according to MGB 520001. Category II with a humidity content of no more than 18%. The dimensions and cross-section of the frame parts must not be smaller than the dimensions of the existing structures. The elements of the roof frame (rafters, beams, mauerlats, etc.) must be treated with a fire-resistant mixture with fire protection efficiency of the 1st group.
24 | 3.9 | Постачання та монтаж зовнішнього водовідведення | Розміри та характеристики конструкції повинні відповідати площі покрівлі. В цінову пропозицію входить постачання матеріалів, улаштування, витрати на монтажне рештування або техніку. До об'єму робіт входять: водосточні труби, жолоби, коліна, воронки, кріплення, ін. Діаметр труб складає 110-150 мм. Матеріал системи водовідведення - оцинкована сталь або ПВХ товщиною від 0,7мм до 0,8мм , сталеві оцинковані смуги перерізом не менше 4мм*40мм. Улаштування системи повинно відповідати вимогами ДБН В.2.6-220:2017
|  | Supply and installation of external drainage system | The dimensions and characteristics of the structure must correspond to the area of the roof. The price offer includes the supply of materials, installation, installation costs or equipment. The scope of work includes: drainage pipes, gutters, knees, funnels, fasteners, etc. The diameter of the pipes is 110-150 mm. The material of the drainage system is galvanized steel or PVC with a thickness of 0.7 mm to 0.8 mm, galvanized steel strips with a cross-section of at least 4 mm*40 mm. System setup should be in line with the requirements of DBN B.2.6-220:2017.
25 | 4.1 | Демонтаж конструкцій та будівельного сміття, завантаження та вивезення на офіційне сміттєзвалище | Роботи включають всі необхідні роботи по демонтажу будівельних конструкцій, включаючи прибирання, завантаження та вивезення сміття, які необхідно проводити відповідно до порядку поводження з відходами. Матеріали необхідно вивезти на відведені для них сміттєзвалища, надавши квитанцію ДРБ
|  | Dismantling of structures and construction debris, loading and removal to the official landfill | Includes all the necessary work to dismantle structures including cleaning, loading and removal of waste, which must be carried out in accordance with the waste management procedure. Materials must be taken to designated landfills and a receipt provided to the DRC
26 | 4.2 | Влаштування залізобетонних перемичок, фундаментів, сходового маршу, кільцевих балок та/або вимощення | Позиція включає: бетон(М250-М400), підготовчі роботи, виготовлення опалубки, матеріали для армування (арматура, армуюча сітка та інші), доставку, навантаження-розвантаження, витратні матеріали. Після заливки бетону та його вібрування, необхідно дотримуватись технологічного процесу догляду. Клас та марка бетону, кількість та діаметр арматури повинні розраховуватися згідно ДБН В.2.6-98:2009 з урахуванням всіх навантажень
|  | Installation of reinforced concrete lintels, foundations, staircases, ring beams and/or paving | The item includes: concrete (M250-M400), preparatory work, formwork, reinforcement materials (rebar, reinforcing mesh, etc.), delivery, loading and unloading, consumables. After concrete is poured and vibrated, the maintenance process must be followed. The class and grade of concrete, the number and diameter of reinforcement should be calculated in accordance with DBN B.2.6-98:2009, taking into account all loads
27 | 4.3 | Влаштування армованої стяжки підлоги товщиною 40-80 мм з використанням металевої сітки в якості арматури(Для влаштування керамічної плитки/теплої підлоги) | Для влаштування армованої стяжки підлоги використовується цементно-піщана або спеціальна суха суміш (марка за міцністю не менше М100), металева сітка діаметром від 3 мм до 4 мм, з клітинкою 100х100 мм. Позиція включає: суміш, опалубка, доставка суміші, інші витратні матеріали, та влаштування армованої стяжки
|  | Installation of a reinforced floor screed with a thickness of 40-80 mm using a metal mesh as a reinforcement(For installing ceramic tiles/underfloor heating) | Cement-sand or a special dry mixture (strength grade at least M100), a metal mesh with a diameter of 3 mm to 4 mm, with a cell of 100x100 mm is used to install a reinforced floor screed. The item includes: mixture, formwork, delivery of mixture, other consumables, and installation of reinforced screed
28 | 4.4 | Влаштування підлоги із застосуванням самовирівнюючої суміші | Товщина вирівнюючого шару повинна відповідати технічним характеристакам самовирівнюючій суміші ( товщиною 2-15 мм, марочна міцність не менше 18 МПа). Пропозиція також включає поставку матеріалів, підготовка поверхні (включаючи захист дренажів та інших ключових елементів), прибирання та вивезення сміття після проведення робіт
|  | Installation of the floor using a self-leveling mixture | The thickness of the leveling layer must correspond to the technical characteristics of the self-leveling mixture (thickness 2-15 mm, grade strength at least 18 MPa). The offer also includes the supply of materials, surface preparation (including protection of drains and other key elements), cleaning and removal of waste after work
29 | 4.5 | Постачання матеріалів та виконання зварювальних робіт | Матеріали які використовуються не повинні поступатися за характеристиками існуючих конструкцій. Для ремонту пошкоджених металевих частин / арматури перемичок, колон, балок та інших металевих конструкцій. Матеріали (в тому числі арматура (клас А240С, А400С), листи металу та інші металеві вироби (марка сталі С245; Ст3пс), використані для ремонту, за характеристиками не поступаються наявним в пошкодженій конструкції. При зварювальних роботах використовувати електроди марки АНО-21, діаметром 3-5 мм або аналогічні за характеристиками. В обсяг робіт входять всі роботи з підготовки, зварювання та захист зварювального з'єднання
|  | Supply of materials and execution of welding works | The materials used should not be inferior to the characteristics of the existing structures. For the repair of damaged metal parts / fittings of jumpers, columns, beams and other metal structures. The materials (including fittings (class A240C, A400C), metal sheets and other metal products (steel grade C245; St3ps) used for repairs are not inferior in terms of characteristics to those available in the damaged structure. For welding work, use electrodes of the АНО-21 brand, with a diameter of 3-5 mm or similar in terms of characteristics. The scope of work includes all work on preparation, welding and protection of the welding joint
30 | 4.6 | Ремонт пошкоджених стін, перегородок та інших конструкцій з керамічної або силікатної, повнотілої або пустотілої цегли | Кладка цегли повнотілої або порожнистої. Цегла керамічна: одинарна, пустотіла (не більш ніж 45% пустот), вагою не більш 4,3 кг або повнотіла вагою від 2,5 кг до 5 кг, розміром 250*120*65 (допустима розбіжніть по довжині - 4 мм, по ширині - 3 мм), цегла силікатна одинарна 250*120*65 або полуторна 250*120*88 вагою до 4,3 кг, в залежності від наявної в пошкодженій конструкції. Марка цегли не менше М125. До ремонту включені підготовчі роботи, доставка, навантаження-розвантаження, цегла та витратні матеріали, армуючі матеріали - пофарбована арматура діаметром від 6 мм кожні три ряди та/або армосітка для поперечного армування кожні 5 рядів (розмір стрижнів кладки, повинен бути не менше 2,5 мм і не більше 8 мм. Діаметр арматури - 5мм, але не товще 8мм), вузли кріплення до існуючих конструкцій - арматура діаметром від 8 мм, робочий розчин - цементний с мінеральними наповнювачами, з міцністю на стиск через 28 днів - ≥ 5 Мпа.
|  | Repair of damaged walls, partitions and other structures made of ceramic or saltpeter, solid or hollow bricks | Solid or hollow brickwork. Ceramic brick: single, hollow body (no more than 45% voids), weighing no more than 4.3 kg or solid body weighing from 2.5 kg to 5 kg, size 250*120*65 (permissible diverge along the length - 4 mm, width - 3 mm), single silicate brick 250*120*65 or one and a half 250*120*88 weighing up to 4.3 kg, depending on the one present in the damaged structure. The brand of brick is not less than M-125. The repair includes preparatory work, delivery, loading and unloading, bricks and consumables, reinforcing materials - painted reinforcement with a diameter of 6 mm or more every three rows and/or armogrid for transverse reinforcement every 5 rows (the size of the masonry rods must be at least 2, 5 mm and no more than 8 mm. Diameter of reinforcement - 5 mm, but not thicker than 8 mm), fastening nodes to existing structures - reinforcement with a diameter of 8 mm or more, working solution - cement with mineral fillers, with compressive strength after 28 days - ≥ 5 Mpa .
31 | 4.7 | Постачання та укладка газобетонних або пінобетонних блоків D 400 стандартних розмірів | Кладка газобетонних або пінобетонних блоків стандартних розмірів, які за характеристиками не поступаються пошкодженим конструкціям, але не нижче D400 (щільність не менше 400кг/м3), B2,5 (міцність на стиск не менше - 2,5 МПа), морозостійкістю не менше F25 (не менш ніж 25 циклів без втрати міцності). Ціна пропозиції також включає: підготовку, клейовий розчин - cуміш цементу з мінеральними наповнювачами та органічними модифікаторами, з міцністю на стиск через 28 днів - ≥ 5 Мпа. Матеріали для армування - пофарбована арматура діаметром від 6 мм кожні три ряди, доставку, навантаження-розвантаження, вузли кріплення до існуючих конструкцій - арматура діаметром від 8 мм, витратні матеріали | Перечитити опис.... щось тут не так..
|  | Supply and laying of aerated concrete or foam concrete blocks D 400 in standard sizes | Laying of aerated concrete or foam concrete blocks of standard sizes, which in terms of characteristics are not inferior to damaged structures, but not lower than D400 (density not less than 400 kg/m3), B2.5 (compressive strength not less than 2.5 MPa), frost resistance not less than F25 ( at least 25 cycles without loss of strength). The offer price also includes: preparation, adhesive solution - cement mixture with mineral fillers and organic modifiers, with compressive strength after 28 days - ≥ 5 MPa. Reinforcement materials - painted reinforcement with a diameter of 6 mm or more every three rows, delivery, loading and unloading, fastening nodes to existing structures - reinforcement with a diameter of 8 mm or more, consumables
32 | 4.8 | Постачання та нанесення штукатурки, шпаклівки грунтовки та фінішного фарбування | Товщина штукатурного покриття повинна відповідати рівню існуючого шару штукатурки (середня товщина 2,0 см). Зовнішнє оштукатурення або отшукатурення примішень з підвищеною вологістю - цементна (міцність нас стиск через 28 діб - не менш 7,5 МПа, паропроницаємість не менш - 0,05 мг / м · ч · Па, морозостійкість не менше - 50 циклів), внутрішня - гіпсова старт-фініш товщиною нанесення 1-30 мм з подальшим шліфуванням поверхні або отшукатурення примішень з підвищеною вологістю - цементна (міцність нас стиск через 28 діб - не менш 7,5 МПа, паропроницаємість не менш - 0,05 мг / м · ч · Па). Шпаклівка: стартова, фінішна. Грунтовка глибокопроникна для мінеральних основ і 2 шари фарби( акрилова водоемульсійна, стійка до стирання, покривна здатність 2-й клас)
|  | Supply and applying of plaster, putty, primer and finishing paint | The thickness of the plaster coating should correspond to the level of the existing layer of plaster (average thickness of 2.0 cm). External plastering or removal of impurities with increased humidity - cement (compressive strength after 28 days - not less than 7.5 MPa, vapor permeability not less than - 0.05 mg / m · h · Pa, frost resistance not less than - 50 cycles), internal - gypsum start-finish with an application thickness of 1-30 mm with subsequent surface grinding or detection of impurities with increased humidity - cement (compressive strength after 28 days - at least 7.5 MPa, vapor permeability at least - 0.05 mg / m · h · Pas). Putty: starting, finishing. Deep-penetrating primer for mineral bases and 2 layers of paint (acrylic water-emulsion, abrasion-resistant, covering capacity 2nd class)
33 | 4.9 | Постачання матеріалів та влаштування гідроізоляції приміщень з вологим режимом роботи | Нанесення розчину на 2/3 висоти стіни. Грунтування стіни -грунтовка водно-дисперсійна. Розчин - гідроізоляція еластична двокомпонентна, густиною від 1,35 кг/л, з захистом від протікань під тиском від 0,7 Мпа, проникність водяної пари: 5 м < Sd < 50 м, капілярний поглинання та водопроникність: w < 0,1 кг/м2ч0,5, зчеплення під час відриву: > 0,8 МПа, водопроникнисть відсутня. Розрахунок матеріалів та робіт виконати за метр квадратний фактичної готової площини
|  | Supply of materials and installation of waterproofing of premises with a wet operating mode | Apply the solution to 2/3 of the wall height. Solution - elastic two-component waterproofing, density from 1.35 kg/l, with protection against leaks under pressure from 0.7 MPa, water vapor permeability: 5 m < Sd < 50 m, capillary absorption and water permeability: w < 0.1 kg/m2h0.5, adhesion during detachment: > 0.8 MPa, no water permeability. The material is mastic or a mixture. Calculation of materials and work to be made per square metre of the actual finished surface
34 | 4.10 | Постачання та монтаж гіпсокартонних плит вологостійких для стін та стелі | Для стелі застосовувати плити товщиною 9,5 мм, для стін - 12,5 мм.Тип гіпсокартону GN113. Позиція включає також постачання матеріалів для металевого каркасу типу UD, CD (стельовий направляючий профіль 28*27 мм) та його улаштування, армування швів стрічкою-сіткою товщиною від 20 мм армуючою для швів, оштукатурення поверхні цементним розчином,грунтування (грунтовка глибокопроникна для мінеральних основ), двошарове фарбування білою стійкою до стирання фарбою на водній основі та поставка всіх матеріалів, які потрібні для даних видів робіт
|  | Supply and installation of moisture-resistant gypsum boards for walls and ceilings | For the ceiling, use plates with a thickness of 9.5 mm, for walls - 12.5 mm. Gypsum board type GN113. The item also includes the supply of materials for a metal frame of type UD, CD (ceiling guide profile 28*27 mm) and its arrangement, reinforcement of seams with tape-mesh with a thickness of 20 mm reinforcing for seams, plastering of the surface with cement mortar, priming (deep-penetrating primer for mineral bases), two-layer painting with white abrasion-resistant water-based paint and supply of all materials required for these types of work
35 | 4.11 | Постачання та улаштування керамічної плитки, включаючи улаштуваня плінтуса з того ж матеріалу | Розмір керамічної плитки для підлоги від 300 х 300 мм (Відхилення по товщині-не більше 10%), тип плитки - керамограніт,товщина плитки не менше 6мм,клас зносостійкості не менше 3. Для стін - визначається за місцем. Використання клейової суміші з водопоглинанням та інших витратних матеріалів згідно вимог оздоблювальної поверхні. Позиція включає розшивку швів, використання технології вирівнювання плитки, включно із матеріалом та постачання всіх матеріалів
|  | Installation of ceramic tiles, including the installation of skirting boards made of the same material | The size of the ceramic tile for the floor is from 300 x 300 mm (Deviation in thickness - not more than 10%), the type of tile is ceramic granite, the thickness of the tile is not less than 6 mm, the wear resistance class is not less than 3, for walls - it is determined by location. The use of an adhesive mixture with water absorption and other consumables according to the requirements of the finishing surface. The item includes seaming, use of tile leveling technology, including material and supply of all materials
36 | 4.12 | Демонтаж старого покриття із лінолеума | Демонтаж старого покриття із лінолеума, підлогових плінтусів. Позиція включає демонтаж зруйнованих частин бетонної або іншої основи, очистку основи під ремонт
|  | Dismantling old/damaged linoleum flooring | Dismantling of the old linoleum covering, floor plinths. The item includes dismantling of destroyed parts of the concrete or other base, cleaning of the base for repair
37 | 4.13 | Поставка матеріалів та влаштування покриттів із "напівкомерційного" ліноліума. Клас 31. | Постачання лінолеуму, підготовка поверхні підлоги та укладення нового лінолеуму. Лінолеум європейського виробництва, напівкомерційний, за класом не менше ніж 31,основа-спінена,матеріал-ПВХ. Використовується клей для лінолеуму,тип акрил,вологостікий,під бетонні поверхні. Облаштовується підлоговий плінтус. Позиція включає постачання та влаштування плінтуса
|  | Supply of materials and arrangement of coverings from "semi-commercial" linoleum. Class 31 | Supply of linoleum, preparation of the floor surface and laying of new linoleum. European-made linoleum, semi-commercial, class no less than 31, foam base, PVC material. Glue for linoleum, acrylic type, waterproof, for concrete surfaces is used. The floor plinth is being arranged. The item includes the supply and installation of the plinth
38 | 4.14 | Поставка матеріалів та влаштування покриттів із "комерційного" ліноліума. Клас 33. | Постачання лінолеуму, підготовка поверхні підлоги та укладення нового лінолеуму. Лінолеум європейського виробництва, напівкомерційний, за класом не менше ніж 33,основа-спінена,матеріал-ПВХ. Використовується клей для лінолеуму,тип акрил,вологостікий,під бетонні поверхні. Облаштовується підлоговий плінтус. Позиція включає постачання та влаштування плінтуса
|  | Supply of materials and installation of "commercial" linoleum coverings. Class 33 | Supply of linoleum, preparation of the floor surface and laying of new linoleum. European-made linoleum, semi-commercial, class no less than 33, foam base, PVC material. Glue for linoleum, acrylic type, waterproof, for concrete surfaces is used. The floor plinth is being arranged. The item includes the supply and installation of the plinth
39 | 4.15 | Постачання і монтаж прихованої проводки для освітлення та розеток (включаючи витратні матеріали з наступним відновленням поверхні стін) | Кабель для монтажу в штробі з витратними матеріалами з наступним відновленням поверхні стін штукатурнкою. Витратні матеріали включають, але не обмежуються, розподільчими коробками, гофрованими трубами з ПВХ, під'єднаннями, штукатуркою, тощо
|  | Supply and installation of hidden wiring for lighting and sockets (including consumables and subsequent restoration of the wall surface) | Cable for installation in the strobe with consumables followed by restoration of the surface of the walls with plaster. Consumables include, but are not limited to, junction boxes, PVC corrugated pipe, joints, plaster, etc
40 | 4.16 | Поставка та монтаж електричних розеток та вимикачів | Пластикові розетки номінальним струмом 16А,з заземленням,клас захисту не нижче IP20 та вимикачі, включаючи підключення до існуючої електропроводки
|  | Supply and installation of electrical sockets and switches | Plastic sockets with a nominal current of 16A, with grounding, protection class not lower than IP20 and switches, including connection to the existing wiring
41 | 4.17 | Постачання і монтаж автоматичного вимикача від 6 до 25 А | Автоматичний вимикач європейського виробництва, 2 розчіплювача - тепловий та електромагнітний. Електрична стійкість: 4000 циклів. Механічна стійкість: 10 000 циклів. Робоча температура: від -25 до +60 °C. Включаючи підключення до наявної електропроводки
|  | Supply and installation of a circuit breaker from 6 to 25 A and an electrical panel | Circuit breaker made in Europe, 2 release devices - thermal and electromagnetic. Electrical resistance: 4000 cycles. Mechanical resistance: 10,000 cycles. Operating temperature: -25 to +60 °C. Including connection to existing electrical wiring
42 | 4.18 | Поставка та монтаж електричного щита | Електрична панель повинна містити від 6 до 12 роз'ємів, залежно від потреб,ступінь захисту не нижче IP 40. Електрична панель повинна бути ПВХ або металевою. Ціна повинна включати вартість матеріалу, витратних матеріалів, монтаж щитка та його підключення до електромережі
|  | Supply and installation of electrical panel | Electrical panel needs to contain between 6-12 slots depending on the needs,protection class not lower than IP 40. Electrical panel should be PVC or metal. Price should include the cost of material, consumables and installation of the panel and it's connection to electrical grid
43 | 4.19 | Постачання матеріалів та надання послуг з монтажу та підключення електричних LED світильників | Електричні світильники європейського виробництва з монтажем і підключенням. Рівень освітлення має відповідати ДБН В.2.5-28-2006 (Природне і штучне освітлення)
|  | Supply of materials and services for the installation and connection of electric LED lamps. | Electric lamps of European production with installation and connection. The lighting level shall comply with DBN B.2.5-28-2006 (Natural and artificial lighting)
44 | 4.20 | Поставка та монтаж ПВХ та PPR труб для холодного, гарячого водопостачання та каналізації | Труба повинна бути європейського виробництва, діаметри від 20 мм до 110 мм, PN 20 для холодного водопостачання, та PN 25 для гарячого водопостачання та опалення. Каналізаційна труба ПВХ діаметром 50, 110 мм. Товщина стінки не менше 1.8 мм. Арматура європейського виробництва з нержавіючої сталі або бронзи. Монтаж включає під'єднання до водопровідної мережі та центральної каналізації включаючи всі необхадні єлементи
|  | Supply and installation of PPR and PVC pipes for cold and hot water supply and sewage | The pipe must be of European manufacture, diameters from 20 mm to 110 mm, PN 20 for cold water supply, and PN 25 for hot water supply and heating. PVC sewer pipe with a diameter of 50, 110 mm. The wall thickness is not less than 1.8 mm. Fittings of European manufacture made of stainless steel or bronze. Installation includes connection to the water supply network and central sewerage including all necessary elements
45 | 4.21 | Поставка та встановлення кухонної мийки зі змішувачем та сифоном з підключенням до водопроводу та водовідведення | Мийка з нержавіючої сталі, прямокутної форми, довжина від 51 см до 70 см і ширина від 50 см до 59 см. Кран з нержавіючої сталі європейського виробництва. У вартість пропозиції включено встановлення зі всіма інсталяційними матеріалами та підключення мийки до водопровідної та водовідвідної мереж
|  | Supply and installation of a kitchen sink with mixer and a siphon with connection to the water supply network and sewage system | Rectangular stainless steel sink, length 51 cm to 70 cm and width 50 cm to 59 cm. The stainless steel tap is made in Europe. The offer price includes installation with all installation materials and connection of the sink to the water supply and sewage networks
46 | 4.22 | Поставка та монтаж умивальника зі змішувачем та сифоном з підключенням до водопровідної мережі та каналізації | Матеріал умивальника - сантехнічна кераміка, тип-вбудована або підлогова, ширина - 60 см, базовий колір-білий, висота установки 80-85 см. змішувач і сифон європейського виробництва з бронзи або нержавіючої сталі. Позиція включає всі витратні матеріали для встановлення мийки, змішувача та сифона
|  | Supply and installation of a washbasin with a mixer and a siphon with connection to the water supply network and sewerage system | Washbasin material - sanitary ceramics, built-in or floor type, width - 60 cm, base color - white, installation height 80-85 cm. faucet and siphon of European production made of bronze or stainless steel. The item includes all consumables for installing the sink, mixer and siphon
47 | 4.23 | Поставка та монтаж чаші Генуя або компактного унітазу з сидінням та кришкою, бачком та підключенням до водопровідної та каналізаційної труб | Керамічний унітаз з бачком, сидінням та кришкою та підключенням до водопровідної та каналізаційної труб, європейського виробництва наприклад Cersanit, Kolo або аналог. Форма-компактна. Матеріал-Кераміка (чавун або нержавіюча сталь для чаші). Система спуску-Механічна
|  | Delivery and installation of a Genoa bowl or a compact toilet with a seat and lid, a cistern and connection to water and sewage pipes | Ceramic toilet with tank, seat and cover and connection to water and sewage pipes, European production such as Cersanit, Kolo or equivalent. The shape is compact. Material-Ceramic (cast iron or stainless steel for the bowl). The descent system is mechanical
48 | 4.24 | Поставка та монтаж водонагрівача 80 літрів, сухий тен, з підключенням до електрики та системи водопостачання | Водонагрівач європейського виробництва. Розцінка має включати всю необхідну арматуру (шарові крани, запобіжний клапани, тощо) та електричні компоненти (автоматичні вимикачі відповідної потужності), включаючи пусконалагоджувальні випробування. Тип водонагрівача-електричний. Потужність-не менше 1,5 кВт. Напруга-220 В. Максимальний тискводопровідної труби-0.4 МПа
|  | Supply and installation of a water heater from 80 litres, dry heater, with connection to electricity and water supply | Water heater of European production. The estimate should include all necessary fittings (layer valves, safety valves, etc.) and electrical components (automatic circuit breakers of the appropriate capacity), including commissioning tests. The type of water heater is electric. Power- at least 1,5 kW. The voltage is 220 V. The maximum pressure of the water pipe is 0.4 MPa
49 | 4.25 | Постачання та встановлення душового піддону зі змішувачем, підключенням до водопроводу та каналізації включно | Сталевий піддон з антикорозійним покриттям розміром від 700x700 мм до 900x900 мм з сифоном і підключенням до каналізації. Змішувач для душу зі зносостійким хромованим покриттям. Металевий важіль. Керамічний картридж 35 мм. Регулювання потоку води. Максимальна витрата води 27 л/хв. Нижній вихід для підключення душового шланга діаметром 1/2" Установка на два отвори за допомогою ексцентрикового з'єднання діаметром 1/2". З вбудованим зворотним клапаном. Приховані S-подібні ексцентрики. Металеві відбивачі із захистом від зворотного потоку
|  | Supply and installation of a shower tray including water mixer, connection to water supply and sewage system included | Steel tray with anti‐corrosion coating and a size between 700x700mm and 900x900mm with siphon and connection to sewage system. Shower mixer with wear‐resistant chrome coating. Metal lever. 35 mm ceramic cartridge. Water flow regulation. The maximum water consumption is 27 l/min. Lower outlet for connecting a shower hose with a diameter of 1/2" Installation on two holes by means of an eccentric connection with a diameter of 1/2". With a built‐in non‐return valve. Hidden S‐shaped eccentrics. Metal reflectors with back flow protection
50 | 5.1 | Зашивка віконних прорізів плитами OSB | Матеріал OSB-3 використовується в умовах підвищеної вологості та експлуатації з високими навантаженнями Стандартний розмір ОСБ плити становить 2500мм та 1250мм і товщина становить 10 мм
|  | Closing window openings with OSB plates | The material OSB-3 is used in conditions of high humidity and operation with high loads. The standard size of the OSB board is 2500 mm and 1250 mm and the average thickness is 10 mm
51 | 5.2 | Постачання та монтаж підвісної стелі Армстронг | Розцінка повинна включати підготовчі роботи, та всі матеріали (панелі, направляючі, кріплення, тощо) Характеристика:Стандартні розміри плити для підвісної стелі Армстронг 120×60 і 60×60 см. товщина плит коливається в межах від 1 до 3 см. Що стосується ваги однієї плити, то вона не перевищує 8 кг Вологостійкість варіюється в діапазоні від 70 до 95%. Максимальна світловідбиваюча здатність може досягати 92%; Коефіцієнт звукопоглинання — 0,1–0,5
|  | Supply and installation of Armstrong suspended ceiling | The estimate should include preparatory work and all materials (panels, guides, fasteners, etc.) Characteristics: Standard dimensions of the plate for the Armstrong suspended ceiling are 120x60 and 60x60 cm. The thickness of the plates varies from 1 to 3 cm. Regarding the weight of one plate, it does not exceed 8 kg Moisture resistance varies in the range from 70 to 95%. The maximum reflective capacity can reach 92%; Sound absorption coefficient — 0.1–0.5
52 | 5.3 | Постачання матеріалів та влаштування теплої підлоги | Комплекс робіт має включати всі матеріали необхідні для виконання "теплої підлоги", включаючи теплорегулятор, достатню кількість кабелю, фіксатори, тощо. Мінімальні характеристики: Рекомендована температура -+ 24-35 градусів. Тип-електричний. Гарантійний термін-20 років. Потужність на 1 м.кв -120-200 Вт.
|  | Supply of materials for underfloor heating | The set of works must include all the materials necessary for the execution of the "warm floor", including a heat regulator, a sufficient amount of cable, fasteners, etc. Minimum characteristics: Recommended temperature -+ 24-35 degrees. Electric type. The warranty period is 20 years. Power per 1 square meter -120-200 W
53 | 5.4 | Постачання та монтаж підйомника для МГН, висота підйому до 3м | Вертикальний (повздовжній) підйомник зі складанням в кінцевих положеннях, висота підйому до 3м. Зовнішній монтаж. Тип приводу - механічний або гідравлічний. Вантажопід'ємність не менше 130 кг (без супроводжуючого). Платформа з антиковзним покриттям, ширина платформи не менше - 900мм. Електричне підключення 220В. Підйомник повинен відповідати ДСТУ ISO 9386-1:2005, до позиції включати супутні роботи та матеріали для улаштування підйомника, в тому числі електропідключення та пусконалагоджувальні роботу. Гарантійний тернім експлуатації- не менше 12 місяців
|  | Supply and installation of a hoist for inclusivity, lifting height up to 3 m | Vertical (longitudinal) lift with folding in final positions, lifting height up to 3 m. External installation. Drive type - mechanical or hydraulic. Carrying capacity of at least 130 kg (without accompanying person). A platform with an anti-slip coating, the width of the platform is not less than 900 mm. Electrical connection 220V. The lift must comply with DSTU ISO 9386-1:2005, the position should include related work and materials for setting up the lift, including electrical connections and commissioning work. The warranty period of operation is at least 12 months
54 | 5.5 | Комплекс земляних робіт | Перелік робіт, пов'язаних з вийманням, переміщенням і укладанням (при необхідності з вирівнюванням і ущільненням) ґрунту у відвал або вивезенням на полігон. У пропозиції має бути враховано залучення обладнання чи робочої сили. Всі роботи повинні виконуватися відповідно до чинних стандартів країни, де вони виконуються. Більш детальний опис вказано в графі «Коментарі» для кожного окремого лота
|  | A complex of earthworks | A list of activities related to the extraction, movement and stacking (if necessary, with leveling and compaction) of soil in a dump or removal to a landfill. The proposal should take into account the involvement of equipment or labor. All work must be performed in accordance with the current standards of the country where the work is performed. A more detailed description is indicated in the "Comments" column for each individual lot
55 | 5.6 | Фарбування бетонної підлоги | Епоксидна фарба для застосування по бетонній поверхні. Мінімальні характеристики мають відповідати: Мінімальна робоча температура +5 С. Максимальна робоча температура +35 С. Міцність до стирання - не менше 10кг/мкм. Міцність удару- не менше 50. Стійкість до води при температурі +20 С - 74 години. Адгезія - 1 бал. Фарбування слід виконати у 2 шари. Середня витрата 0,2-0,4 кг/м2
|  | Painting of a concrete floor | Epoxy paint for use on a concrete surface. The minimum characteristics must correspond to: Minimum working temperature +5 C. Maximum working temperature +35 C. Abrasion resistance - not less than 10 kg/μm. Impact strength - not less than 50. Water resistance at a temperature of +20 C - 74 hours. Adhesion - 1 point. Painting should be done in 2 layers. The average consumption is 0.2-0.4 kg/m2

## Annex J
| Annex J. Works-Schedule for project "Reconstruction of the non-residential building of preschool educational institution No. 4 "Dolphin" for specialized services for victims of domestic violence and/or gender-based violence at the address: Korabelna Street 8-a, Pervomaisk, Mykolaiv region" / Додаток J. Графік робіт для проекту "Реконструкція нежитлової будівлі закладу дошкільної освіти № 4 "Дельфін" під спеціалізовані служби для осіб постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за адресою: вул. Корабельна 8-а, м. Первомайськ, Миколаївська область" | [17 empty] | Annex J. Works-Schedule for project / Додаток J. Графік робіт для проекту
ITB reference number: ITB-UKR-00394362 Номер тендеру ITB-UKR-00394362
DRC to complete (don't change)/ Заповнюється ДРБ (не змінювати)
№ | Line Item / Найменування позицій робіт | Total work execution time, days / Загальний час виконання роботи, дні | Ordinal number of the week/Порядковий номер тижня
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Підготовчі роботи / Preparatory works
1 | Початок виконання робіт, передача майданчика та організація будівництва
Start of works, site handover and site organization
Загальнобудівельні роботи / General construction works
1 | Влаштування стін та перегородок
Arrangement of walls and partitions
2 | Влаштування перемичок
Installation of lintels
3 | Оздоблення Стель
Ceiling Finishing
4 | Оздоблення Стін
Wall Finishing
5 | Оздоблення Підлог
Floor Finishing
6 | Монтаж Дверей
Door Installation
7 | Улаштування решіток,пластикових підвіконних дошок на вікна та віконних зливів
Installation of grilles, plastic window sills, and window drains
Заходи для маломобільних груп населення / Measures for people with limited mobility
8 | Улаштування тактильної стрічки
Installation of tactile striping
9 | Улаштування тактильних табличок
Installation of tactile signs
Конструктивні рішення(влаштування ганків,навісів,приямків,пандусів та металевих сходів) / Structural solutions (arrangement of porches, canopies, pits, ramps, and metal stairs)
10 | Улаштування ганків
Arrangement of porches
11 | Влаштування Приямку
Construction of a pit
12 | Улаштування навісу ганку
Installation of a porch canopy
13 | Влаштування пандусу
Installation of a ramp
14 | Влаштування металевих сходів
Metal stairs Сх1
15 | Улаштування піддашків
Canopies Пд1 & Пд2
16 | Інші роботи(Вивзення грунту та сміття)
Other works (Removal of soil and garbage)
Опалення / Heating
17 | Монтажні роботи
Installation works
18 | Влаштування системи кондиціювання
Conditioning
Вентиляція / Ventilation
19 | Демонтажні роботи
Dismantling works
20 | Монтажні роботи (Влаштування вентиляції)
Installation work (Ventilation arrangement)
Водопровід та каналізація / Water supply and sewerage
21 | Влаштування Господарчо-питного водопроводу
Installation of a domestic drinking water supply
22 | Улаштування горячого водопостачання
Installation of hot water supply
23 | Улаштування побутової каналізації
Installation of household sewage system
24 | Влаштування системи дренажної каналізації
Installation of a drainage sewer system
Сантехнічне обладнання / Plumbing equipment
25 | Улаштування сантехнічного обладнання
Installation of plumbing equipment
Електротехнічні рішення / Electrotechnical solutions
26 | Монтаж щитового обладнання
Installation of panel equipment
27 | Монтаж кабельно-провідникової продукції
Installation of cable and wiring products
28 | Монтаж електроустановочних виробів
Installation of electrical equipment
29 | Монтаж мережі освітлення
Lighting network installation
30 | Влаштування зовнішнього контуру захисного заземлення
Installation of the external protective grounding circuit
Система автоматичної пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей / Automatic fire alarm system, fire notification system, and people evacuation management
31 | Монтаж системи автоматичної пожежної сигналізації
Installation of an automatic fire alarm system
32 | Монтаж системи оповіщення
Installation of the alarm system
33 | Пусконалагоджувальні роботи (системи автоматичної пожежної сигналізації)
Commissioning works (automatic fire alarm systems)
34 | Пусконалагоджувальні роботи (системи оповіщення)
Commissioning works (notification system)
Система відеонагляду / Video surveillance system
35 | Монтаж системи відеонагляду
Installation of a video surveillance system
36 | Пусконалагоджувальні роботи системи відеоспостереження
Commissioning works of the video surveillance system
DRC to complete (don't change)/ Заповнюється ДРБ (не змінювати)
Delivery time required (days after PO signature) / Необхідний час доставки | 20 week / 20 тижнів | Delivery time offered (days after PO signature) / Пропонований час доставки (днів після підписання договору)
Note 1. The bidde must mark the weeks during which the corresponding activity will take place. / Примітка 1. Учаснику необхідно зафарбувати тижні протягом яких буде відбуватися відповідна діяльність. |  | Company Name: / Назва компанії:
Contact Person / Контактна особа:
Address: / Адреса:
Note 2. The Bidder may, at its option, either fill in and submit this Annex, or provide a work schedule developed using special software (Gantt chart, network graph, etc.). are accepted for consideration. The following data must be displayed in the schedules: time of preparation for the performance of works; execution of all types of work in accordance with the BoQ; schedule of deliveries of main equipment, materials and structures. / Примітка 2. Учасник може на свій вибір або заповнити та надати даний Додаток, або надати графік виконання робіт розроблений с застосуванням спеціального програмного забезпечення (діаграма Ганта, мережевий графік, тощо). В графіках обов'язково повинні бути відображені наступні дані: час підготовки до виконання робіт; виконання всіх видів робіт відповідно до BoQ; графік поставок основних обладнання, матеріалів і конструкцій . |  | Email Address: / Адреса електроної пошти:
Signed by a duly authorized company representative / Підпис уповноваженої особи
Title / Посада
Print Name / ПІБ
Stamp of company / Печатка компанії